西咸新区2019年一季度安全生产重点工作任务分工方案

| 目标任务 | 重点工作 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、落实安全生产责任制 | 1.制定学习计划，组织全体人员认真学习习近平总书记关于安全生产工作的指示要求，切实把指示要求转化为完善思路、强化措施、改革体制、创新机制的自觉行动。 | 各新城安委会、新区安委会相关成员单位 | 2月底 |
|  | 2.筹备召开2019年度安全生产工作会议，制定并印发2019年安全生产工作要点，明确全年工作重点任务。 | 新区安委办、各新城安委办 | 2月下旬 |
|  | 3.制定2019年行业领域安全生产工作要点，并逐项落实责任单位、责任人、任务要求和时间进度。 | 新区安委会相关成员单位 | 2月底 |
|  | 4.宣传贯彻《陕西省实施地方党政领导干部安全生产责任制规定细则》和《西咸新区贯彻落实<地方党政领导干部安全生产责任制规定>实施办法》，结合辖区安全生产现状，出台本地区实施办法，制定本部门领导干部安全生产责任制清单。 | 各新城管委会及下属街镇、新区各相关部门 | 1月底 |
|  | 5.严格按照《西咸新区贯彻落实<地方党政领导干部安全生产责任制规定>实施办法》要求，落实领导干部检查安全生产工作时间和频次。 | 各新城安委会、新区安委会相关成员单位 | 持续推进 |
|  | 6.按照新区今冬明春、春节“两会”期间以及重大行业安全生产工作部署和要求，制定安全生产工作措施，确保节日期间安全稳定。 | 各新城安委会、新区安委会相关成员单位、能源金贸区 | 3月底 |
| 二、强化政府监管责任 | 7.结合机构改革，将安全生产职责写入部门“三定”规定，制定部门权责清单。 | 新区安委会相关成员单位 | 3月底 |
|  | - 8.按照《西咸新区关于推进安全生产领域改革发展的实施办法》，制定任务落实计划并组织实施。 | 各新城安委会、新区安委会相关成员单位 | 3月底 |
|  | - 9.制定《2019年安全生产巡查方案》。 | 新区安委办、各新城安委办 | 3月底 3月底 |
|  | 10.按照陕西咸安委会〔2018〕5号《西咸新区安全生产约谈实施办法》，对一季度发生较大以上安全事故、安全生产问题突出的地区、部门、企业进行约谈。 | 新区安委办、各新城安委会、安委会相关成员单位 |  |
|  | 11.参照省市级制定新区2019年安全生产“大培训”方案和行业部门开展培训活动工作计划，各新城安委办参照新区制定执行。 | 新区安委办、新区负有安全监管职责的部门、各新城安委办 | 3月底 |
| 三、重点行业领域安全监管 | - 12.扎实开展重点行业领域“十大”专项行动。 | 各新城安委会、新区安委会相关成员单位 | 4月30日 |
|  | 13.持续开展道路交通攻坚行动，加大路面巡查管控，加强危险路段重大隐患排查治理，加强客车、公交车、校车、危化品、重型载货汽车等重点车辆的监管。 | 新区公安局、城市管理与交通运输局，各新城 | 3月底 |
|  | 14.根据新区春节交通运输管理特点，制定工作方案和预案，严防“春运”期间发生重特大交通事故和大范围距离的堵塞。 |  | 1月底 |
|  | 15.按照《陕西省加强公交车行驶安全和桥梁防护工作实施方案》，相关部门按照工作部署，制定细化本行业实施方案并开展摸底排查。 |  | 2月底前 |
|  | 16.继续开展危险化学品安全整治，强化高风险工艺、高危物质、重大危险源管理管控，对攻坚行动、集中执法行动和暗查暗访中发现的未整改完的隐患，加大力度，督促企业按期完成整改。积极构建危化品生产、储存、使用、经营、运输、废弃处置等环节信息共享机制。 | 新区安监局，公安局，城市管理与交通运输局，环保局、各新城（园办） | 3月底 |
|  | 17.制定2019年西咸新区人口密集区危化品生产企业搬迁改造工作方案，协调组织有关地区和部门启动搬迁改造工作。 | 新区改创局、安监局，各新城 | 2月底前 |
|  | 18.春节期间，严厉打击烟花爆竹非法生产、经营、运输、零售及违规燃放等行为。 | 新区安监局，公安局，城市管理与交通运输局，各新城（园办） | 2月底 |
|  | 19.春节、“两会”期间，紧盯危化品“两重点一重大”等关键环节，开展督查检查。 | 新区安监局，各新城安监局 | 3月15日 |
|  | 20.按照行业部门要求，筹划制定2019年新区建筑施工安全生产管理意见和计划。 | 新区规划建设局，各新城 | 3月底 |
|  | - 21.针对春节后，建筑施工开工密集期，开展建筑施工安全治理活动，加强大型起重机械、深基坑、高支模、临时用电、临时工房等施工现场安全管理，严厉打击建筑施工转包、违法、发包、分包和违反工程建设强制性标准等行为。 |  |  |
|  | - 22.严格建筑勘察、设计、施工和监理单位资质管理，严禁无资质或超越资质等级范围承揽业务。 |  |  |
|  | - 23.制定季度工贸行业安全监管要点并召开相关会议对专项整治进行安排部署，开展有限空间、粉尘涉爆、涉氨制冷、建材行业专项整治，发现隐患及时进行行政处罚。 | 新区改创局、安监局，各新城安 | 3月底 |
|  | 24.开展易燃易爆单位、人员密集场所、高层建筑、大型综合体、大型批发集贸市场、物流仓储、老旧住宅、文物古建筑等区域的火灾隐患治理，坚决纠治堵塞道路、出口、违章用火用电、电动车违规停放、充电等安全隐患。 | 新区消防支队、规划建设局，各新城 | 3月底 |
|  | 25.落实好九小场所等消防安全凹地监督管理责任，严防失控、漏管。 | 新区消防支队，各新城 | 3月初 |
|  | 26.做好冬季燃煤取暖和燃气使用安全工作，开展入户检查，严防煤气泄漏和中毒事件的发生。 | 新区规划建设局、教育局、环境保护局，各新城 | 3月15日 |
|  | 27.严格重要节日、重大活动期间群众集会、大型演出活动的把关审批，抓好公用设施、人员密集场所的安全防控。 | 新区公安局，城市管理与交通运输局、消防支队，宣传部（文广新局），各新城 | 2月底 |
| 四、抓好重大隐患挂牌督办和隐患集中交办 | 28.积极协助配合省市级挂牌督办事项，做好新区挂牌督办工作，发生较大一般生产经营性交通事故，分别由新区安委办、事故属地安委办依法成立事故调查组，加大责任追究和问题整改方案。 | 新区安委办、各新城安委办、安委会各成员单位 | 3月底 |
|  | 29.持续开展安全隐患集中交办工作。 | 各新城安委会、新区安委会相关成员单位 | 3月底 |
| 五、基层基础建设 | 30.持续推进重点行业领域企业建立风险分级管控和隐患排查治理“双重预防”机制工作。 | 各新城安委会、新区安委会相关成员单位 |  |
|  | - 31.持续开展安全生产标准化建设工作，完成5家标准化企业创建工作。 | 各新城安委会 | 3月底 |
|  | 32.强化安全生产网格化建设。 | 各新城管委会及下属街镇、新区各相关部门 |  |
| 六、应急体系建设 | 33.加强春节、“两会”期间应急管理和值班值守，加强雨雪冰冻寒潮雾霾等灾害性天气的监测预警和信息发布，及时有效处置突发事件。 | 各新城安委会、新区安委会相关成员单位 | 3月15日 |
|  | 34.编制2019年应急演练计划。 | 各新城安委办 | 1月底 |
| 七．完善新区安全生产教育培训 | 35.组织举办全区安全生产事故警示教育培训会。 | 新区安委办 | 3月底 |
|  | 36.扎实开展危险化学品、烟花爆竹禁售禁放宣传工作。 | 新区安监局，各新城 |  |
|  | 37.持续开展安全生产宣传“七进”活动。 | 各新城安委会、新区安委会各成员单位 |  |
|  | - 38.持续开展安全生产新闻媒体报道 | 新区党工委宣传部、新区安监局，各新城 |  |
|  | 39.组织全区复产复工培训工作。 | 各新城安委会、新区安委会相关成员单位 | 3月上旬 |