中共永乐镇委员会

- 关于印发永乐镇党建引领基层治理“多网合一”

- 工作实施方案的通知

- 各村（社区），机关各科室，辖区企事业单位：

根据西咸新区印发的关于《西咸新区党建引领基层治理“多网合一”》工作实施方案，现将《永乐镇党建引领基层治理“多网合一”工作实施方案》通知如下：

一、工作目标

- 以基础网格为单元，全覆盖建立党建协调机制。以基础网格 为边界，将党建、12345 热线、宗教、综治、司法、信访、文化出版、文化旅游、教育、卫生健康、劳动保障、金融、资源规划、环境保护、住房保障、城市管理、交通运输、民生保障、应急管理、市场监管、政务服务、警务、消防、气象等行业包含的涉及基层治理的细分业务纳入基础网格治理事项。在基础网格内，立足“党建+网格”和“网格+业务”工作模式，以专职网格员为信息和事件流转中枢，组织或联动兼职网格员、部门一线人员等力量，通过自下而上的“网格吹哨，部门报到”和自上而下的“部门指令，网格响应”机制，共同围绕入格事项开展治理工作，实现网格划分和网格力量“多网合一”，推进网格事项等基层治理“一网统管”。

二、组织领导

- 成立永乐镇党建引领基层治理“多网合一”工作领导小组，由镇党委书记董军平任组长，镇党委副书记、镇长陈朋冲任副组长，镇全体领导班子同志任成员，领导小组办公室设在镇网格化管理服务中心，负责统筹开展日常工作，由司法所所长周正荣担任分管领导，张辛梅担任办公室主任。

- 三、实施步骤

- (一)规范网格划分（4月7日至4月14日）

- 通过“基础网格+业务网格”，形成基层治理“一张网”。

- 1.各科室根据《永乐镇网格化社会治理基础网格划分图》，严格以每个基础网格的地理边界为限，优化调整业务网格，使业务网格地理边界与基础网格地理边界完全对应，实现各行业部门在基层有且仅有“一张网”，即基础网格。

- 2.根据新区党群工作部收集整理的网格化社会治理平台，镇各科室、部门对应基础网格图层中显示的治理要素开展日常网格工作。

- (二)融合网格力量（4月15日至4月21日）

- 通过“网格长+网格指导员+专职网格员+兼职网格员+部门 一线人员”，汇聚基层治理“一股劲”。

- 1.以专职网格员为网格力量中枢，负责围绕网格事项开展各

- 项具体工作。

- 2.由村（社区）书记担任各自辖区内的网格长，负责牵头组织开展网格内各项管理服务工作。

- 3.由包抓村（社区）干部和村（社区）民警担任网格指导员，负责联动相关科室和公安派出所处置网格内事项。

- 4.由基础网格内的楼栋长担任兼职网格员，负责配合专职网格员围绕网格事项开展各项具体工作。

- 5.在基层一线有队伍力量的行业部门，要将每名一线工作人员明确至1个或多个具体基础网格中，负责联动专职网格员围绕部门入格事项开展各项具体工作。

- 6.由专职网格员负责通过“治惠西咸”APP，对网格内信息和事件在网格化社会治理平台进行线上流转。负责建立包括所在基础网格内网格长、网格指导员、兼职网格员、部门一线人员在内的“永乐镇网格管理服务工作”微信群，对网格内信息和事件进行“线下”流转。

- 7.由网格中心负责在网格化社会治理平台中建设网格力量人员信息库。由党政办公室提供各村（社区）书记信息、社会事务科提供楼栋长信息、镇派出所提供包村（社区）民警、辅警信息、各包村（社区）科室提供包抓村（社区）干部（网格指导员）有关信息。

- (三)实化网格功能（4月22日至5月6日）

- 通过“网格+业务”，实现基层治理“一盘棋”。

- 1.根据新区收集的整理的《西咸新区网格化社会治理入格事项规范》，经进一步优化调整后，形成入格事项大类，并将每一大类对照处置问题细分小类，各业务科室根据科室分管事项，对照入格事项，接收专职网格员流转上报问题清单，进行协同处置、结果反馈的工作闭环 。

- 2.网格中心根据新区党群工作部在网格化社会治理平台中对各行业部门入格事项的更新情况进行及时有效的对接各相关科室。专职网格员发现问题，自己上报并解决，点击“处置”，完整叙述处置前和处置后的事件内容。对于复杂无法自行解决的问题进行上报，由专职网格坐席进行分派流转。并对专职网格员自办结事件、流转事件进行全面检查和定期抽查，对不合格事件进行通报和删除。

- (四)畅通网格循环（5月7日至5月30日）

- 通过“网格吹哨+部门指令”，构建基层治理“一条链”。

- 1.健全“网格吹哨，部门报到”机制

- （1）实行网格事件三级流转机制。

- ①一级事件指可由专职网格员自行或会同基础网格内相关 力量办结的事件。一级事件也应通过“治惠西咸”APP 上报进入线上办理流程。基础网格内各类网格力量应强化融合联动，使绝大多数事件在一级流转机制内解决，实现“小事不出网格”。

- ②二级事件指由专职网格员上报至网格中心后，由网格中心流转至相关属事科室可办结的事件。各属事科室应切实发挥主体作用，使较大事件在二级流转机制内解决，实现“大事不出街镇”。

- ③三级事件指由网格中心上报至新区网格中心后，由新区网格中心流转至新区相关属事部门可办结的事件。网格中心应主要将影响指向超出镇范围的情报信息预警类、信访矛盾纠纷类事件和办理权限超出镇范围的其他类事件进行上报，使重大或复杂事件在三级流转机制内处置，实现“难事不出新区”。

- （2）实行情报信息预警直报机制。

- ①将基础网格设为情报信息预警直报点，将专职网格员定为情报信息预警直报员。

- ②针对新区及镇党政办公室、镇平安办、公安局等相关部门，对信访投诉、信访预警及成行、12345 热线投诉、警情及受案等涉及基层矛盾纠纷的数据进行统计分析，并由专职网格员配合相关处理部门有针对性开展摸排工作。

- ③对直报员上报的预警情报信息，无需经过街镇网格中心上报新区，直接同步进入网格事件二级和三级流转机制。

- ④对及时上报预警情报信息且属实的专职网格员，在季度、年度考核中加分。对发生预警情报信息迟报、未报的专职网格员，在季度、年度考核中扣分。

- （3）实行网格事件办结标准分类机制。

- ①对信访类、矛盾纠纷类和复杂事件，以事件已在一级和二级流转中进入协调处理环节为办结标准。

- ②对其他事件，以事件得到闭环解决为办结标准。

- 2.建立“部门指令，网格响应”机制

- （1）各业务科室应将在一个时间段内，需要重点关注或开展的涉及隐患排查、信息采集、政策宣传、服务群众、问题处置的具体工作，通过网格化社会治理平台自上而下流转至专职网格员，由专职网格员配合完成各项工作。

- （2）指令应明确具体事项内容和具体办理要求。指令事项内容应符合入格事项范围，指令办理要求应符合事件三级流转机制和事件办结标准分类机制。

- （3）对新区行业部门通过网格化社会治理平台发出的指令，由新区、网格中心依次审核通过后派单至专职网格员开展工作；对业务科室通过网格化社会治理平台发出的指令，由网格中心审核通过后派单至专职网格员开展工作。

- （4）各级网格中心主要审核发出的指令事项内容是否符合入格事项范围，指令办理要求是否符合事件三级流转机制和事件 办结标准分类机制，对不符合的指令予以退回。其中对涉及人员

- 的指令，还应审核其是否生活或工作在基础网格内，对涉及的人

- 员在基础网格外的指令予以退回。

- （5）专职网格员在接到指令后，应将指令中明确的具体事项内容作为网格事件，按照指令中明确的具体要求进行办理。网格化管理服务中心汇总各业务科室和各村（社区）网格化社会治理平台账号联络员有关信息。

- 保障机制

- (一)联席会议机制

- 各村（社区）网格长牵头，组织本村网格内力量，及时召开联席会议，针对“多网合一”工作各阶段中存在的问题和下一步工作等，研究解决方案和推进措施。

- (二)网格划分动态调整机制

- 各村（社区）根据实际情况，按照新区党群工作部制定基础网格划分动态调整《办法》，以适应村改居、新建小区等新情况。各村（社区）根据实际情况，及时报送基础网格划分调整需求，网格中心负责收集审核，上报至新区相关部门。

- (三)网格力量动态调整机制

- 各业务科室、部门根据基础网格划分调整情况以及业务需求调整人员力量的，要及时明确基础网格内对应的网格指导员、兼职网格员、部门一线人员等网格力量并报送《信息表》至镇网格化管理服务中心。

- (四)业务培训指导机制

- 建立对各相关科室对专（兼职）网格员的常态化和阶段性相结合、综合性和特色性相结合、理论性与实践性相结合的培训指导机制。网格中心主要围绕网格内事件流转、质量等基础业务和辖区重点工作、网格队伍管理等方面，不定期召开例会进行业务培训；各科室、部门主要围绕涉及行业入格事项高质量办理事件等方面，轮流参加例会进行培训和指导。

- (五)双向考核评价机制

- 建立业务科室与网格中心、专职网格员双向考核评价机制。对网格中心、专职网格员工作配合情况进行考核打分，打分结果纳入网格中心、专职网格员的年度考核结果。网格中心、专职网格员拥有对业务科室工作配合情况的评价权，评价结果纳入对各业务科室的年度考核结果参考。

- 五、有关要求

- (一)强化组织领导

- 推进党建引领基层治理“多网合一”，是中央和省委、市委、新区党工委关于城市基层党建引领基层治理的重要部署之一，是全国市域社会治理现代化试点的重点任务之一，是 2023 年市委八个方面重点工作的既定任务之一，各业务科室切实提高政治站位，深化思想认识，全面促进我镇“多网合一”工作高质量推进。

- (二)准确把握实质

- 推进党建引领基层治理“多网合一”，牵引是以党建协调网格内各方资源，前提是基础网格和业务网格全面整合，保障是专职网格员和网格内其他各类力量全面融合，表现形式是行业部门各类入格事项依托网格开展业务，检验标准是各类入格事项在网格内形成高效办理闭环。镇各业务科室要准确把握“多网合一”的实质，变“网格+业务”为“业务+网格”，打好主动仗，真正发挥网格化社会治理模式对各科室、各行各业工作的正向促进作用。

- (三)严格责任落实

- 推进党建引领基层治理“多网合一”，既有清晰的工作标准，也有明确的时限要求。镇网格化管理服务中心将每月对各网格调度点评、对专职网格员进行打分排名，对涉及各业务科室、部门网格事件处理推诿不受理、拖延不办理等情况纪委将全程监督、跟踪问效，对责任不落实、任务不完成的单位和个人进行责任查究。

中共永乐镇委员会

2023年4月13日