## Sheet1
西咸新区2022年重点建设项目计划清单
序号 | 项目名称
合计（465个）
先进制造业（129个）
制造业（94个）
1 | 西咸新区秦汉新城兰池工业产能基地
2 | 中南高科西安临空产业港
3 | 空港新城临空产业园项目（二期）
4 | 泾河新城食品生产观光研学基地
5 | 东航西北临空产业园
6 | 天工电气新型高性能氧化锌避雷器及电阻片生产基地
7 | 贵妃茯茶综合开发项目
8 | 泾河新城智造创新产业园一期
9 | 陕煤研究院新能源材料产业园项目
10 | 空天动力创新产业园
11 | 年产20万套空调压缩机零部件生产基地
12 | 中车长客转向架生产基地（中车既有厂房及配套设施技术改造项目二期）
13 | 富士捷机动车智能检测装备生产基地
14 | 沣东智能制造创新园
15 | 环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园
16 | 中南高科产业园（一期）
17 | 科诗美隐形眼镜研发生产基地项目
18 | 康拓航空氧气系统制造项目
19 | 西咸空港光电子产品产研基地
20 | 陕西物流每一天供应链管理有限公司工业园项目
21 | 隆基绿能年产15GW高效单晶电池项目
22 | 隆基绿能年产15GW单晶硅片项目
23 | 法士特核心配件生产基地
24 | 中创为量子通信科技产业园
25 | 中富食品饮料加工生产基地
26 | 大医科技城项目
27 | 中国CO2空气源热泵研发生产中心项目
28 | 翱翔小镇（二期）西工大智能飞行器产业化示范基地项目
29 | 天石扩产扩能建设项目
30 | 源杰半导体生产基地项目
31 | 国芯智谷
32 | 新一代半导体光子计数成像模块产业化
33 | 梅里众诚动物疫苗生产基地
34 | 创维智能家居生产基地
35 | 中车智轨生产基地
36 | 秦汉新城医疗科技港项目
37 | 圣宝鸿半导体及光伏生产设备制造基地项目
38 | 陕西西安中天建筑工业产业园二期项目
39 | 年产40万立方米装配式建筑墙板生产线项目及人防配套建设项目
40 | 年产10万立方米装配式混凝土预制构件生产线
41 | 液流储能及配套设备生产
42 | 秦岭中医药健康产业园
43 | 创普斯年产四万吨磷酸铁锂正极材料项目
44 | 泾河新城德元机械加工项目
45 | 西安汉优宠物食品、药品生产项目
46 | 秦汉新能源汽车零部件产业园（二期）
47 | 南玻西北生产基地项目
48 | 西玛小型电机生产基地
49 | 隆基绿能中央研究院项目
50 | 1980泾造中心
51 | 塬北新兴工业产业园
52 | 海辰云和医药生产基地
53 | 大唐网络5G创新中心项目
54 | 益康龄健康谷项目
55 | 沣东大明宫创新港科技产业园
56 | 朋邦航空发动机零部件精密制造项目
57 | 国仪测控智能 装备产业园
58 | 智能电网自动化设备研发制造基地
59 | 普汇中金空港科创园
60 | 年产15亿只复合软包装袋（膜）生产建设项目
61 | 三一重装西部智能制造基地项目
62 | 中高频感应加热及淬火成套设备制造项目技术改造升级
63 | 宽幅纸机部件制造能力提升投资项目
64 | 精密机械加工生产线项目
65 | 胰岛β细胞微囊化封装研发生产基地项目
66 | 发动机配件及总成制造项目
67 | 加热元件系统和智能装备生产研发项目
68 | 陕西省人类细胞资源库及陕西区域细胞制备中心
69 | 复合材料智能自动铺丝机项目
70 | 秦创原秦川集团高档工业母机创新基地
71 | 陕西今正药业生产基地项目
72 | 西电人工智能创新发展基地
73 | 泾河新城智造创新产业园二期（高端装备制造产业园区）
74 | 西无二电子信息集团新厂区建设项目
75 | 道路交通配套设施生产基地
76 | 西部新能源智能商用汽车创新中心项目
77 | 蓝辉科技光电新材料项目
78 | 自贸蓝湾二区产业园项目
79 | 中南秦云国际企业港项目
80 | 航空计算所（631）翔腾航空芯片项目
81 | 欣旺达新能源产业基地项目
82 | 高能源锂电池正极材料产业化
83 | 中核西安仪器泾河新城产业园项目
84 | 隆基未来电池研发中心项目
85 | 国家超导中心项目
86 | 沣东虹桥电子信息产业基地项目（一期）
87 | 建筑支护设备生产基地及总部结算中心项目
88 | 陕煤（秦创原）高效能源电池材料扩能项目
89 | 人福医药产业园项目
90 | 御氢氢能源新材料与装备制造生产基地
91 | 沣东新城光电信息产业园
92 | 诚域健康科技产业园建设项
93 | 锦鹏空天制造产业园
94 | 自贸蓝湾三区 产业园项目
战略性新兴产业（33个）
1 | 鲲鹏智造园项目
2 | 无轨运输设备生产基地项目
3 | 航空零部件研发生产基地
4 | 大健康科技产业园
5 | 西安环普沣东创新城项目（一期）
6 | 软通动力西北总部及产业互联网基地
7 | 西北工业大学无人系统技术研究院
8 | 光电子学研究与创新中心项目
9 | 斯莱克西安研发中心及产业孵化基地
10 | 中国西部科技创新港二期A板块（原名：中国丝路西部创新港（一期）
11 | 丝路国际水务科创园
12 | 秦创原创新生态城
13 | 陕西数字医药产业园
14 | 西部云谷三期项目
15 | 西安中兴深蓝科技产业园
16 | 秦创原立体联动孵化器建设项目（西部生命科学园）
17 | 沣东国际智能科创园
18 | 中国电信陕西公司云计算（陕西）基地二期项目
19 | 中车西部创新研发中心项目
20 | 沣云智造园
21 | 临空智慧云港（二期）
22 | 中国移动（陕西西咸新区）数据中心二期
23 | 中国联通陕西西安数据中心二期项目
24 | 曹家滩创新中心项目
25 | 自贸蓝湾一区产业园
26 | 联东U谷·沣西科技创新谷
27 | 沣翼现代智造园
28 | 今正药品研发与服务中心项目
29 | 沣东新城数字产业园
30 | 协同创新基地
31 | 航天科工西北科技创新产业园二期
32 | 三航军工特装科创产业园项目
33 | 康龙化成生物医药 研发项目
技改和园区提升（2个）
1 | 陕西津达线缆制造有限公司特种电缆3号厂房
2 | 沣东热电升级改造项目
服务业（107个）
商贸、城市综合体（86个）
1 | 中国国际丝路中心大厦
2 | 绿地智创金融谷项目
3 | 中国国际丝路中心一期
4 | 陕建丝路创发中心企业总部
5 | 西安空港企业总部商务中心项目
6 | UPARK总部基地项目
7 | 华润置地·万象里（商业）
8 | 绿地能源国际金融中心项目B地块
9 | 陕西省长安航旅酒店集群项目
10 | 万科大都会四期（商业综合体）
11 | 绿地能源国际金融中心项目D地块
12 | 中天智汇港企业总部园
13 | 万科大都会一期（商业综合体）
14 | 西安空港企业总部基地项目
15 | 中南云玺（商务广场）
16 | 浙商银行科研中心（西安）项目
17 | 旭生国际文化展示中心
18 | 泾河·荟智广场
19 | 中南菩悦东望天誉（新经济中心）
20 | 奥特莱斯二期
21 | 西安宝能汽车智慧谷项目（一期）
22 | 云翼飞行训练中心项目
23 | 云冠时代广场
24 | 空港领创大厦
25 | 空港领锋大厦
26 | 西安中梁百悦荟商业广场
27 | 幸福航空总部基地中心
28 | 泾河新城泾河智谷项目（一期）
29 | 西咸经济交流服务中心（3#地块）二期
30 | 西咸圣丰广场
31 | OCT华侨城·创想中心（地块一）
32 | 西安中升广汽丰田4s店
33 | 锦源大厦
34 | 中润总部办公中心项目（原中业嘉豪总部项目）
35 | 泾河·创智中心 （科技创新产业园区）
36 | 空港领航大厦二期
37 | 空港花园商业广场一期
38 | 东岭西北总部项目
39 | 秦汉樾园（商业）
40 | 西藏航空西安运行基地
41 | 普汇中金生命科学 国际合作中心
42 | 沣西万博酒店项目
43 | 泊湾中心（青年公寓）
44 | 周陵星park
45 | 沣东智谷二期
46 | 泾河文化创意产 业园
47 | 文创小镇二期
48 | 天众中心
49 | OCT华侨城·创想中心（地块三）
50 | 万科星誉沣华广场
51 | 世纪大道南侧综合开发
52 | 中铁一局三公司总部基地 项目
53 | 华星锦业西北总部项目
54 | 陕建三建集团总部基地
55 | 金湾科创区（三期）商务E
56 | 金湾科创区（三期）商务F
57 | 金湾科创区（三期）商务D
58 | 金湾科创区（三期）商务B
59 | 金湾科创区（三期）商务C
60 | 沣西融沣商业综合体项目
61 | 资源卫星总部经济科技园 项目
62 | 陕建物业集团总部和华山劳务集团总部基地
63 | 两链融合数字产业园产业服务中心 项目
64 | 金旭路总部产业园
65 | 张裕酒庄二期
66 | 西咸自由贸易企业服务中心（2#地块）二期
67 | 中国联通西部创新大厦
68 | 柯瑄建设有限公司总部项目（暂定名称）
69 | 远洋泾河新城大数据中心 项目
70 | 基泰总部经济区
71 | 卓尔·长江青年城（泾河）科创总部
72 | 河北建设集团西北总部项目
73 | 西咸国际全封闭式恒温贸易中心项目
74 | 泾河新城泾河智谷项目（二期）
75 | 泾河新城泾河智谷项目（三期）
76 | 沣东华润大西安新中心新轴线片区规划及综合配套建设运营项目
77 | 118亩地项目
78 | 陕西怡康医药有限责任公司现代物流中心项目
79 | 盒马X会员店（暂定名）
80 | 新华锦集团西北总部基地项目
81 | 武汉当代科技集团第二总部
82 | 滨江商业综合体项目
83 | 美邦达集团总部项目
84 | 绿地大观综合体
85 | 迈科自贸中心
86 | 秦创原数智未来港
物流、会展（16个）
1 | 空港绿地国际会展综合体
2 | 东航空港总部保障基地
3 | 陕西果业贸易集团有限公司临空跨境供应链中心
4 | 中国西部科技创新港材料理化检验检测公共服务平台（一期）项目
5 | 新地物流项目
6 | 西安大力医疗产业基地
7 | 盒马鲜生西安沣东运营中心1-1期项目
8 | 空港正和大厦
9 | 申通快递西北地区转运中心扩建工程
10 | 金湾科创区秦创原载体提升项目
11 | 陕西铁路物流集团总部基地项目
12 | 源库及西北科研转化基地项目
13 | 中建丝路建筑科技产业聚集区
14 | 网联金融数据总部
15 | 中国电子西部数字经济产业基地
16 | 国家物资储备西部核心物流基地
科技服务、研发、设计类平台（5个）
1 | 西安交通大学智慧输变电站装备多工况模拟实验平台项目
2 | 谱尼测试集团西北总部及研发检测基地项目
3 | 中国工商银行新北方数据运营中心
4 | 信泰民用航空技术服务中心项目
5 | 两链融合数字产业园科技服务中心 项目
文化旅游产业（17个）
文化产业（5个）
1 | “橙天地”文化中心
2 | 华侨城·西咸沣东文化中心（北区）
3 | 沣西新城文化公园项目
4 | 陕西省文化艺术博物院
5 | 星空华文传媒音乐创意产业园
旅游产业（12个）
1 | 文旅融合示范区配套项目
2 | 昆明池旅游会展综合项目
3 | 保利国际广场（保利大剧院）
4 | 华侨城·欢乐海岸
5 | 丝路欢乐世界项目
6 | 西安恒大童世界文化旅游项目
7 | 沣东华侨城文旅融合示范区体验区
8 | 西安际华园项目（一期）
9 | 泾河新城文化艺术馆
10 | 泾河新城博物馆
11 | 会展演赛中心
12 | 再回大秦
城建及基础设施（89个）
电力、通信、供气、供水（21个）
1 | 沣西新城无干扰地热能项目
2 | 秦汉330kV输变电工程
3 | 西咸能源金贸区文教园片区清洁能源供热项目南区一期
4 | 南朱刘110千伏输变电工程
5 | 秦创原综合能源供应项目（一期）
6 | 沣西新城综合能源供应项目（九期）
7 | 斗门110千伏输变电工程
8 | 富裕110千伏输变电工程
9 | 西咸新区能源金贸区凤栖路周边排水干管工程
10 | 秦汉330kV变电站110kV送出工程
11 | 沣渭330kV输变电工程
12 | 秦汉池阳至机场110千伏线路及陈阳变改造工程
13 | 原点新城雨污分流项目（二期）
14 | 汉高大道（怡魏街—萧何路）雨水主干管工程
15 | 迁改及市政维护工程
16 | 沣西新城科创1号110千伏变电站（含外线）工程项目
17 | 沣西新城宋东110千伏变电站（含外线）工程
18 | 陕西秦元热力股份有限公司秦汉新城供热管网工程咸阳东郊支线项目
19 | 沣西新城综合能源供应工程（八期）
20 | 沣西新城综合能源供应工程（七期）
21 | 西咸新区能源绿岛供热项目
机场、铁路、地铁、道路（68个）
1 | 西安咸阳国际机场三期扩建工程
2 | 西咸新区世纪大道西段市政道路提升改造工程
3 | 西咸能源金贸区中央公园及地下空间综合开发工程
4 | 西咸新区世纪大道东段市政道路提升改造工程
5 | 综合管廊工程
6 | 沣润桥项目
7 | 丰安路（贸易路至沣泾大道）
8 | 丰产路（贸易路至沣泾大道）
9 | 西咸新区空港新城T5站前商务区市政基础设施项目
10 | 西安昆明池智轨旅游专线
11 | 秦汉新城周陵新兴产业园市政道路项目
12 | 起步区二期路网一期市政工程（丰宁路）
13 | 起步区二期路网一期市政工程（金融东路）
14 | 起步区二期路网二期市政工程（贸易路）
15 | 起步区二期路网一期（丰登路）
16 | 起步区二期路网（丝绸路、金融西路）
17 | 尚航七路
18 | 园区环境提升项目
19 | 能源四路（东段）
20 | 金融三路
21 | 文教园片区南区城市公园（中央大街段）
22 | 底张大街等市政道路工程
23 | 西咸新区智轨示范线1号线（昆明池-欢乐谷段）
24 | 尚航五路（上跨地铁16号线沙河滩车辆段）
25 | 西安地铁16号线一期工程
26 | 起步区二期南北绿廊及地下空间项目
27 | 地铁16号线一期工程沙河滩车辆基地盖板工程
28 | 尚航六路（能源四路至边界）
29 | 崇文片区市政道路项目
30 | 永乐片区市政道路项目
31 | 高庄片区市政道路项目
32 | 沣东新城路网及基础设施建设项目
33 | 沣西新城路网建设项目
34 | 西咸文教园南区路网
35 | 西咸文教园沣柳路
36 | 西咸文教园科技路
37 | 迁改及维护 工程
38 | 市政生活公用配套及环境提升
39 | 崇礼路等市政道路工程
40 | 咸平大街等市 政道路工程
41 | 西部科技创新港二期配套路网项目
42 | 兰池四路（跨福银高速和张裕路）立交工程
43 | 汉高大道（萧何路-望夷路）市政工程
44 | 文教园片区西区路网项目
45 | 2022年互联互通路网建设项目
46 | 西咸新区FX-31公交首末站建设项目
47 | 能源金贸区道路整治提升改造工程
48 | 西咸新区绕城高速辅道工程东辅道（石化大道-丰产路）道路恢复及周边环境整治工程
49 | 西咸新区能源金贸区沣东路学校周边路网市政工程
50 | 沣泾大道-机场专用高速枢纽工程
51 | 景平大街等市政道路
52 | 空港花园智慧停车楼
53 | 市政公用配套项目（打包）
54 | 丰登路(贸易路～河堤路)
55 | 能源二路（金融二路～金融四路，不含金融二路以西100米）
56 | 架空线缆落地及管沟项目
57 | 市政维护管理
58 | 能源四路（沣泾大道～金融四路）
59 | 金融一路（能源三路～能源北路）
60 | 能源北路
61 | 金融三路（丰产路～能源北路）
62 | 金融四路（能源一路～能源北路）
63 | 能源三路
64 | 红光路拓宽提升改造（沣东大道与绕城高速立交）
65 | 阿房一路：（沣河东路至咸户路段改造）
66 | 秦汉新城多维立体交通枢纽工程
67 | 西咸新区智轨示范线2号线
68 | 沣东新城路网建设项目二期
生态环保（15个）
治水（7个）
1 | 陕西斗门水库工程
2 | 西咸新区第一污水处理厂一期二阶段
3 | 昆明池水生态环境保护工程
4 | 工业聚集区污水处理厂
5 | 沣东水厂及沣皂水源地迁建项目
6 | 秦创原新概念水质净化中心
7 | 沣东生态智慧湿地项目
治绿（8个）
1 | 沣西新城环境整治项目
2 | 沣西新城核心区市政园林绿化项目
3 | 丝路科创谷起步区绿化（中国丝路西部创新港（二期）绿化）
4 | 斗门水库堤岸生态修复工程
5 | 空港新城绿化工程（续建）
6 | 绿地养护
7 | 体育公园
8 | 城市园林绿化及景观设施工程
社会事业和民生保障（108个）
教育（23个）
1 | 空港实验学校
2 | 秦汉新城幼儿园建设项目
3 | 西咸第一高中
4 | 秦汉新城学校建设项目
5 | 萧何路学校（九年一贯制）
6 | 西咸新区第一初级中学（东区）
7 | 沣东路 学校
8 | 空港新城晋公庙 学校
9 | 空港新城幸福里 第二小学
10 | 秦韵小学
11 | 西安交通大学创新港校区学生生活E区食堂项目
12 | 北营学校
13 | 西咸新区能源金贸区学校项目
14 | 西咸沣西第一小学分部及西咸新区沣西新城实验学校分部项目
15 | 沣西新城学校建设项目
16 | 泾河第五小学
17 | 昆明时光小学
18 | 空军军医大学新校区
19 | 西咸新区沣东新城第二高级中学
20 | 沣东新城第五初级中学
21 | 沣东新城七里镇第一小学
22 | 华侨城片区学校建设项目
23 | 沣东第十二小学
体育卫生（12个）
1 | 西安国际足球中心
2 | 西安创新港医院项目
3 | 西咸妇女儿童医院原名：西北妇女儿童医院西咸妇产医院
4 | 陕西省中医药研究院迁建项目（一期）
5 | 泾河新城体育运动中心
6 | 上林路卫生院
7 | 公共卫生服务中心
8 | 空港北杜人民医院
9 | 陕西省人民医院西咸院区
10 | 西安交通大学附属泾河医院
11 | 秦汉国际马术中心--综合看台楼
12 | 西安医学院第一附属医院沣东院区
安置房建设（54个）
1 | 秦汉安置小区打包项目
2 | 空港阳光里棚户区改造（四期）
3 | 空港阳光里棚户区改造（五期）
4 | 空港阳光里棚户区改造（六期）
5 | 空港幸福里棚户区改造（五期）
6 | 空港幸福里棚户区改造（六期）
7 | 西咸国际文化教育园棚户区改造（二期）项目
8 | 8号地块二期保障房建安工程
9 | 瀛洲新苑二期
10 | 瀛洲新苑三期
11 | 崇文佳苑四期
12 | 崇文佳苑五期
13 | 泾干棚改项目一期
14 | 秦汉保障房打包项目
15 | 车张佳园
16 | 启航馨苑三期
17 | 王道新苑项目
18 | 大王新苑项目
19 | 沣西新城安置房项目
20 | 宋康新苑项目
21 | 秦沣里 项目
22 | 秦汉熙 和里
23 | 空港幸福里（七期）
24 | 空港幸福里（九期）
25 | 沣科花园三期(DK1)
26 | 王寺村安置项目（DK1)
27 | 沣镐七里镇东里二期(DK1)
28 | 和盛花园二期
29 | 西围墙村安置项目
30 | 贺家村安置项目
31 | 三桥集中安置二期
32 | 江渡新苑项目
33 | 江东新苑项目
34 | 丰泽新苑项目
35 | 沣科花园三期(DK2)
36 | 沣镐七里镇东里二期(DK2)
37 | 沣镐七里镇东里二期(DK3)
38 | 沣镐七里镇二期(DK3)
39 | 沣镐七里镇二期(DK5)
40 | 沣镐七里镇二期(DK7)
41 | 创新雅居项目
42 | 空港幸福里八期项目
43 | 后卫馨佳苑二期
44 | 先锋村安置项目
45 | 康璟馨苑
46 | 沣镐七里镇东里一期（DK4）
47 | 东、西凹里村棚改安置房项目
48 | 秦汉新城保障房项目
49 | 王寺村安置项目（DK2)
50 | 王寺村安置项目（DK3)
51 | 萧何路安置房（待定）
52 | 蒋刘村安置房 （待定）
53 | 沣林熙岸（租赁型保障房）小区二期
54 | 正阳佳苑
其他（19个）
1 | 西安市建筑行业阿房宫养老公寓及养老服务中心项目
2 | 武警消防总队项目
3 | 沣东路学校周边电力管沟工程
4 | 西咸新区丝路经济带能源金融贸易区2020年配建公共租赁住房
5 | 国家安全发展示范城市创建消防能力提升（智慧消防部分）
6 | 国家安全发展示范城市创建消防能力提升（训练基地和教育基地部分）
7 | 空港沃家花园
8 | 空港沃家花园二期
9 | 国家安全发展示范城市创建消防能力提升（三年专项整治部分）
10 | 秦汉里保障性租赁住房项目
11 | 国家安全发展示范城市创建消防能力提升（秦汉新城恒大童世界消防站）新建项目
12 | 能源金贸区共有产权房项目A地块
13 | 能源金贸区共有产权房项目C地块
14 | 空港体育公园
15 | 沣东康养综合服务中心
16 | 秦汉新城2022年共有产权房
17 | 国家安全发展示范城市创建消防能力提升（空港新城顺陵消防站）
18 | 秦汉新城公安体系提升工程
19 | 西咸新区档案馆

## Sheet1 (2) (hidden)
西咸新区2022年重点建设项目计划清单
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设性质 | 责任部门 | 建设规模及主要建设内容 | 建设起止年限 | 总投资 （万元） | 2022年计划投资 （万元） | 2022年主要建设内容及年底前形象进度 | 备注
合计（526个） | [6 empty] | 89374459.76 | 15004400
先进制造业（118个） | [6 empty] | 14589968 | 2708303
制造业（90个） | [6 empty] | 10732484 | 1961503
续建项目（31个） | [6 empty] | 3198583 | 1365003
1 | 西咸新区秦汉新城兰池工业产能基地 | 陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司 | 续建 | 秦汉新城 | 主要开发建设为标准厂房、写字楼、厂房配套 | 2020-2022 | 140716 | 30000 | 办公楼及厂房建设完成
2 | 中南高科西安临空产业港 | 西咸新区中中南瀚盛置业有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地约189亩，总投资100000万元，建筑面积约14万平方米；主要建设内容为：高端装备制造业标准厂房，重点发展航空制造及维修、电子信息、智能装备制造等临空型高新技术产业 | 2020-2022 | 100000 | 15000 | 一期竣工投用，二期开工建设
3 | 空港新城临空产业园项目（二期） | 陕西省空港民航投资有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地155.48亩，总投资67330万元，建筑面积14.8万平方米；主要建设内容为：拟新建机械加工厂房5栋，孵化中心（框架结构）3栋，配套服务配套中心一栋,同时，为保证整个园区室外工程协调统一，对一期室外管网、景观绿化、道路、照明等工程进行的提升改造 | 2019-2022 | 67330 | 6686 | 项目竣工
4 | 泾河新城食品生产观光研学基地 | 陕西麦里金食品有限公司 | 续建 | 泾河新城 | 项目位于泾河新城，建设标准化厂房35000平方米，员工宿舍、集中办公区、食品博物馆共计5000平方米，包括食品加工设备及配套包装设备 | 2021-2023 | 60000 | 20000 | 食品加工生产车间，仓库，员工公寓,产品展厅，研学教室完成50%
5 | 东航西北临空产业园 | 陕西创咸领翼仓储有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地121亩，总投资38917万元，主要建设内容为：以电商中心、城市共同配送中心、快速消费品分拨中心、产品加工间、通关服务仓、综合展示仓等 | 2021-2022 | 38917 | 16917 | 完成主体施工
6 | 天工电气新型高性能氧化锌避雷器及电阻片生产基地 | 西安天工电气有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于天章大道以西、丰安路以南、丰全路以北。占地69.4亩，总建筑面积约6.99万平方米，主要建设3栋厂房、3栋办公楼和测试楼、1栋研发楼 | 2020-2022 | 35000 | 25000 | 项目完工
7 | 卡特彼勒（陕西）工程机械再制造中心项目 | 易初明通机电设备（四川）有限公司 | 续建 | 泾河新城 | 项目用地面积约30亩工业用地，主要建设五星级再制造中心、培训中心、零件仓库、办公楼等内容，并于用地范围内设立卡特彼勒工程机械维修销售西北总部 | 2020-2023 | 25000 | 5000 | 完成办公楼和再制造中心主体建设
8 | 泾河新城智造创新产业园一期 | 泾河产业园 | 续建 | 泾河新城 | 项目位于泾河新城，总建筑面积约15万平方米，建设规划独栋定制厂房、标准厂房、办公楼、仓库、职工宿舍等，同时新建园区道路、广场、绿化等配套设施 | 2021-2022 | 75000 | 22500 | 建设完成，达到交付条件
9 | 陕煤研究院新能源材料产业园项目 | 陕西煤业化工技术研究院 | 续建 | 泾河新城 | 项目位于泾河新城，建设陕煤研究院泾河新城新能源产业基地，生产1万吨/年的NCA/NCM前驱体、1万吨/年的磷酸锂材料、1千吨/年的硅基负极材料、与NCA/NCM前驱体规模相匹配的高镍三元正极材料、磷酸铁锂正极材料和硅碳负极材料扩能工程。包括生产车间、综合楼、仓库、罐区、污水处理站以及附属设施等 | 2021-2023 | 256000 | 100000 | 建设年产万吨级正、负极材料的新能源产业基地，包括生产厂房、办公室楼、公寓、附属设施等，2022年底前完成土建施工
10 | 空天动力创新产业园 | 西安沣东现代产业园发展有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于天章大道以西、丰产路以南、丰产三路以北。占地30亩，总建筑面积约3.5万平方米，主要建设研发办公楼和生产厂房 | 2021-2022 | 26000 | 21000 | 项目完工
11 | 年产20万套空调压缩机零部件生产基地 | 西安易恒轩工贸有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于天章大道以东、建章二路以西、丰安路以南、丰全路以北。占地29.5亩，总建筑面积约1.3万平方米，主要建设2栋厂房和2栋办公楼 | 2021-2022 | 15000 | 5000 | 项目完工
12 | 中车长客转向架生产基地（中车既有厂房及配套设施技术改造项目二期） | 中车西安车辆有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于中车西安公司厂区。占地26.7亩，总建筑面积约1.93万平方米，主要建设1栋静调厂房、1栋表面处理厂房、1栋组装联合厂房及1千米动调线，配套改造厂区道路、铁路和管网，购置工艺及公用设备等 | 2021-2022 | 14520 | 8000 | 项目完工
13 | 富士捷机动车智能检测装备生产基地 | 西安富士捷工贸有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于天章路以东、丰产路以南、天章大道以西、丰产三路以北。占地38亩，总建筑面积2.8万平方米，主要建设3栋生产厂房、3栋测试中心、1栋办公楼 | 2021-2023 | 22000 | 10000 | 项目主体结构完工
14 | 沣东智能制造创新园 | 西安沣东现代产业园发展有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于天章大道以西、天章一路以东、绕城高速南辅道以南，丰产四路以北。占地119亩，总建筑面积约17.62万平方米，主要建设标准化工业厂房、定制化厂房 | 2021-2023 | 124800 | 50000 | 4栋厂房、1栋研发办公楼主体结构封顶
15 | 环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园 | 西安环球印务股份有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地约160亩，总投资10亿元。主要建设医药初级包装、次级包装、新冠疫苗包装的生产加工、研发基地 | 2021-2024 | 100000 | 30000 | 基础施工完成
16 | 中南高科产业园（一期） | 中南集团 | 续建 | 秦汉新城 | 项目位于天工三路以北、福银高速以南、周成路以东、周康路以西区域，建筑面积约12万㎡，主要建设工业2.0厂房及相关配套设施 | 2021-2023 | 100000 | 50000 | 3栋单体主体施工至3层，4栋单体主体施工至2层
17 | 科诗美隐形眼镜研发生产基地项目 | 西安科诗美光学科技有限公司 | 续建 | 秦汉新城 | 位于兰池工业产能基地，占用面积7200平。具体内容包括1.上海蒂螺医疗器械股份有限公司西北运营总部;2.综合研发实验室;3.年产6000万片软性亲水性角膜接触镜(隐形眼镜)生产基地 | 2021-2022 | 8500 | 3000 | 生产设备试运行
18 | 康拓航空氧气系统制造项目 | 成都康拓兴业科技有限责任公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地25亩，总投资12000万元，建筑面积 2.7万平方米；主要建设内容为：规划建设军民用航空氧气系统装备及航空钛合金铆钉生产基地 | 2021-2022 | 12000 | 7800 | 完成主体施工及内部装修
19 | 西咸空港光电子产品产研基地 | 陕西华岳凌空光电有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地约83亩，总投资5亿元。主要建设科研、光电子、光学楼，机械加工中心楼等光电子产品的全生产链 | 2021-2022 | 50000 | 24000 | 项目建成竣工
20 | 陕西物流每一天供应链管理有限公司工业园项目 | 陕西物流每一天供应链管理有限公司 | 续建 | 沣西新城 | 项目位于沣景路以北、西宝高速以南、新咸户路以东、信息九路以西。项目占地30亩，规划建设面积4.6万平方米，主要用于工业园厂房建设以及快捷食品研发中心以及电子商务产业中心建设 | 2020-2023 | 30000 | 4000 | 完成项目主体施工
21 | 隆基绿能年产15GW高效单晶电池项目 | 隆基乐叶光伏科技（西咸新区）有限公司 | 续建 | 泾河新城 | 建设年产15GW高效单晶电池生产线，包括厂房、附属设施等，总占地面积872亩，总建筑面积约43.5万平方米 | 2021-2023 | 1020000 | 650000 | 完成剩余厂房主体、装修以及机电设备安装。现场具备生产和办公条件
22 | 隆基绿能年产15GW单晶硅片项目 | 隆基乐叶光伏科技（西咸新区）有限公司 | 续建 | 泾河新城 | 建设年产15GW单晶硅片生产线，包括厂房、附属设施等，总占地面积872亩，总建筑面积约43.5万平方米 | 2021-2023 | 112000 | 54000 | 完成剩余厂房主体、装修以及机电设备安装。现场具备生产和办公条件
23 | 法士特核心配件生产基地 | 陕西法士特齿轮有限责任公司 | 续建 | 泾河新城 | 项目位于泾河新城，主要建设内容为数字化车间等生产厂房、动力站房、研发中心及宿舍楼等基础设施 | 2021-2024 | 100000 | 35000 | 一期建设完成
24 | 中创为量子通信科技产业园 | 西安中星量子科技园区有限公司 | 续建 | 泾河新城 | 项目建筑面积约40000平方米，建设以量子科技为主的现代化信息技术产业园区 | 2021-2023 | 100000 | 34000 | 主体封顶
25 | 中富食品饮料加工生产基地 | 珠海中富实业股份有限公司 | 续建 | 泾河新城 | 项目位于泾河新城，主要为配合“可口可乐” “西安冰峰”“华润怡宝”“青岛啤酒”等订单，建设吹瓶生产线、瓶胚生产线及水灌装线等饮料及配套包装设备 | 2021-2023 | 100000 | 35000 | 二期厂房建设完成
26 | 大医科技城项目 | 西安奥沃设备制造有限公司 | 续建 | 秦汉新城 | 项目位于兰池二路以北、兰明路以南、秦宫七路以东、秦涧路以西区域，建设面积4.2万平方米，主要打造大医国际智造中心、大医健康中心及其配套 | 2021-2023 | 53000 | 20000 | 1号厂房内部装修完成
27 | 中国CO2空气源热泵研发生产中心项目 | 甘肃一德新能源设备有限公司 | 续建 | 泾河新城 | 项目位于泾河新城，主要建设内容为钣金车间、蒸发器生产车间、换热器生产车间，空气源热泵热水机焓差国家级试验室，研发中心，建成后年产值约5亿元，实现税收约3500万元 | 2021-2022 | 50000 | 15000 | 建设完成
28 | 翱翔小镇（二期）西工大智能飞行器产业化示范基地项目 | 西安科为实业发展有限责任公司 | 续建 | 沣西新城 | 项目位于横十二西路以南、新元路以北、咸户路以东、纵十路以西。占地约100亩，总建筑面积约14万平米，建设综合办公及R&D研发创意中心、智能UVA总装厂区、机械工艺区、热处理区、AT可控性测试基地、US无人仓储区及其他配套设施等。项目建成后，预计可实现年产值1亿元，年上缴税收1000万元 | 2019-2023 | 150000 | 45000 | 一期综合楼、实验楼投运
29 | 天石扩产扩能建设项目 | 陕西天石实业有限责任公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地73.4亩，计划拆除东区现有的1条干粉砂浆线,在此新建240型商混线1条、制砂干粉线1条；计划在西区新建240型塔楼式商混线2条，配套增加生产附属设施 | 2021-2022 | 16000 | 5100 | 项目完工
30 | 源杰半导体生产基地项目 | 陕西源杰半导体技术有限公司 | 续建 | 沣西新城 | 项目位于开元路以北、横四路以南、兴信路以西、纵九路以东。项目占地40亩，总建筑面积约5万平方米，建设科技研发大楼、光器件生产线、光芯片生产线、探测器片生产线等 | 2020-2024 | 95000 | 5000 | 项目一期投运
31 | 梅里众诚动物疫苗生产基地 | 陕西梅里众诚动物保健有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地100亩，总建筑面积8.07万平方米，主要建设疫苗生产车间、质检研发楼、综合楼、检验动物房、物料与成品仓库、综合楼及相关配套设施。分两期建设，一期建筑面积为43115.16平方米，主要建设疫苗生产与灌装车间、检验动物房、物料与成品仓库、行政楼、动力站等。 | 2018-2022 | 101800 | 13000 | 项目竣工，投产运营
新建项目（27个） | [6 empty] | 1861100 | 596500
1 | 创维智能家居生产基地 | 创维集团 | 新建 | 泾河新城 | 该项目主要从事智能厨电、智能家居、锂电池和动力电池的生产制造。其中包括：（一）年产100万台（套）厨电及智能电子生产基地（含热水器、灶具、智能烟机等）、年产50万台（套）智能家居生产基地。（二）年产5亿支3C电池生产基地以及1亿支特种锂电池（军用）生产基地；后期还将在产业园内建设8GWh动力电池生产基地。项目满产后预计年销售收入不低于100亿元，年上缴税收不低于5亿元，带动就业6000-8000人 | 2022-2025 | 450000 | 100000 | 完成厂房、研发楼、宿舍楼、办公楼建设30%
2 | 中车智轨生产基地 | 中国中车股份有限公司 | 新建 | 泾河新城 | 主要围绕中车智轨产业，建立集智轨车辆工艺等关键技术研发、智轨电车整车总装、智轨整体系统供应及售后维保为一体的智轨产业基地 | 2022-2023 | 50000 | 32000 | 试验路铺设完成；厂房竣工；办公楼建设30%
3 | 1980泾造中心 | 泾河新城投资发展有限公司 | 新建 | 泾河新城 | 占地面积182.90亩，容积率1-1.5，地上面积182898㎡，建设标准化厂房、行政办公楼、配套公寓、员工餐厅等 | 2022-2023 | 100000 | 20000 | 主体结构施工
4 | 塬北新兴工业产业园 | 秦汉新城开发建设集团有限公司 | 新建 | 秦汉新城 | 项目拟建于塬北综合服务区，总占地面积约为107亩，项目紧邻汉韵七路及张良路，总建筑面积7.8万方（具体以最终红线确定的方案为准） | 2022-2023 | 35000 | 11500 | 主体施工
5 | 海辰云和医药生产基地 | 陕西海辰云和医药科技有限公司 | 新建 | 沣西新城 | 项目位于丰联路以西，丰智北路以东，沣景路以北，西兴高速以南地块北部。项目占地约66亩，总建筑面积约6.7万平方米，建设集制剂中心、质检中心、综合服务中心、公用工程中心、职工培训中心及基础设施于一体的医药生产基地。项目建成后，预计可实现年产值3000万元，年上缴税收300万元 | 2022-2024 | 50000 | 10000 | 主体施工
6 | 大唐网络5G创新中心项目 | 大唐网络有限公司 | 新建 | 空港新城 | 项目占地80亩，总投资228000亿元，建筑面积约6.5万平方米。主要建设5G微基站生产基地及陕西运营总部 | 2022-2024 | 228000 | 50000 | 进行主体结构施工
7 | 益康龄健康谷项目 | 陕西益康龄医疗器械有限公司 | 新建 | 秦汉新城 | 项目位于天汉大道以北，师家寨路以东，汉惠大道以西，白庙街以南区域，总投资3亿元，总建筑面积约4.6万平方米，主要建设内容包括生物科技分离膜生产线3条、医用口罩生产线6条、防护服生产线1条、酵素产品生产线1条、药食同源产品研发中心、生物科技膜分离实验室以及科技研发大厦和相关配套设施 | 2022-2024 | 30000 | 20000 | 1#厂房主体完成
8 | 沣东大明宫创新港科技产业园 | 西安秦沣投资发展 股份有限公司 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地149亩，总建筑面积8万平方米，主要建设标准化厂房、办公楼及配套用房 | 2022-2025 | 90000 | 32000 | 启动项目建设，开展土方基础施工
9 | 朋邦航空发动机零部件精密制造项目 | 西安朋邦工贸有限公司 | 新建 | 空港新城 | 项目占地34亩，总投资26700万元，计划建设恒温厂房、研发办公楼等合计2.6万平方米，建成军、民用航空发动机叶片、叶盘、机匣等零部件精密制造、特种加工基地 | 2022-2023 | 26700 | 6500 | 进行主体施工
10 | 国仪测控智能 装备产业园 | 西安国仪测控股份有限公司 | 新建 | 空港新城 | 项目占地38亩，总投资32000万元，总建筑面积：约3.7万平方米； 建设内容：企业总部、研发中心、制造中心、检测中心、仓储物流中心及相关配套设施 | 2022-2024 | 32000 | 7000 | 进行基础桩基施工
11 | 赫里欧建筑光伏一体化系统（BIPV）生产基地项目 | 赫里欧新能源有限公司 | 新建 | 空港新城 | 项目占地58亩，总投资30000万元，建筑面积约3万平方米；主要建设内容：研发中心、生产厂房、办公用房、仓库和示范区等设施 | 2022-2025 | 30000 | 16000 | 进行基础桩基施工
12 | 智能电网自动化设备研发制造基地 | 西安华通电器设备有限公司 | 新建 | 空港新城 | 项目占地30亩，总投资27000万元，建筑面积约3.5万平方米；主要建设内容：生产厂房、办公及研发楼等设施，。新增11条高低压成套开关柜设备电器设备、电力变压器等生产线及其他辅助生产设备 | 2022-2025 | 27300 | 10000 | 进行基础桩基施工
13 | 普汇中金空港科创园 | 普汇中金国际控股有限公司 | 新建 | 空港新城 | 项目占地165亩，总投资110000万元，建筑面积约21万平方米；主要建设内容：计划建设生产厂房、检验检测实验室、研发中心及办公配套等 | 2022-2024 | 110000 | 50000 | 进行主体施工
14 | 广宜达那拉 供应链产业园 | 广宜达建材科技有限公司 | 新建 | 空港新城 | 项目占地47亩，总投资2.35亿元，建筑面积4.6万平方米，主要建设集团总部，含电子商务、产品研发中心、4条奶粉、液态奶、食品生产线、智能云仓冷链仓 | 2022-2023 | 23500 | 10000 | 进行主体施工
15 | 年产15亿只复合软包装袋（膜）生产建设项目 | 西安开泰复合包装有限公司 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于丰业大道以北、得力机电项目以东。占地39亩，总建筑面积约1.93万平方米，主要建设1栋静调厂房、1栋表面处理厂房、1栋组装联合厂房及1千米动调 线，配套改造厂区道路、铁路和管网，购置工艺及公用设备等 | 2022-2023 | 12000 | 7000 | 项目基础施工
16 | 三一重装西部智能制造基地项目 | 三一重装国际控股有限公司 | 新建 | 沣西新城 | 项目位于109国道以北，新咸户路以东。占地约900亩，总建筑面积约39.5万平方米，主要生产矿用宽体车、液压支架、刮板输送机等产品。三一国际全球研发中心研发人员规模约3000人。项目建成后，预计可实现年产值1亿元，年上缴税收2000万元 | 2022-2024 | 350000 | 150000 | 前期手续办理，取得土地使用权，开工建设
17 | 中高频感应加热及淬火成套设备制造项目技术改造升级 | 西安蓝辉科技股份有限公司 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。不涉及新增用地，在现有厂房、设备基础上进行技术升级改造，对可编辑逻辑控制器的晶阀管串联逆变控制系统实施节能，提高电源功率因数和工作效率 | 2022-2023 | 3600 | 2000 | 改造主体施工完成
18 | 宽幅纸机部件制造能力提升投资项目 | 维美德造纸机械技术（西安）有限公司 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。不涉及新增厂房面积，在原有设施基础上进行生产线的改造和升级。包括宽幅纸机部件生产线设备引进、布局改进、配套设施的改善提升 | 2022-2022 | 2500 | 2500 | 项目完工
19 | 铭硕军用特种电池生产项目 | 陕西铭硕新能源科技有限公司 | 新建 | 秦汉新城 | 建设军用特种锂离子电池、电池组、电源管理统及其它新能源电池配套产品研发生产基地。产品将广泛应用于国防军用领域及电动汽车、电网储能等多个民用动力能源领域 | 2022-2023 | 5000 | 1000 | 完成内部装修
20 | 胰岛β细胞微囊化封装研发生产基地项目 | 西咸新区福汇纳壹生物科技有限公司 | 新建 | 秦汉新城 | 项目一期将建成年产1万例胰岛封装胶囊生产线及相关配套设备。该公司与澳大利亚蒙纳士大学糖尿病学院合作研发的胰岛封装技术是全球领先的糖尿病治疗方案 | 2022-2023 | 15000 | 10000 | 完成内部装修
21 | 汽车零部件生产及研发项目 | 咸阳荣信机电制造有限公司 | 新建 | 秦汉新城 | 重型汽车变速箱壳体精加工生产线一条，可做到年产重型变速箱壳体 6 万台。重型汽车离合器精加工生产线一条，年产能力 15 万台。为高铁配套高铁信号箱生产线一条，年产能力 1 万台高铁信号箱。为台湾金潭佳合作生产的加工中心四轴生产线一条，年产能力2万台套。为山东日发纺织机械纺织机床加工生产线一条 | 2022-2023 | 6000 | 2000 | 一期建成投产
22 | 机车减震器压力缸研发与生产项目 | 西安德鉴机械有限公司 | 新建 | 秦汉新城 | 主要从事机车油压减振器内油缸和减振关节、润滑设备油缸、活塞杆的研发与生产。与青岛阿尔斯通共同研发的“标动350”垂直型减振器压力缸，已达到国内领先水平，实现了替代进口，打破了日本科尼与德国萨克斯在此项目上的技术垄断；抗蛇型减振器达到行业领先水平，实现我国此类产品从无到有的重大突破 | 2022-2023 | 20000 | 4000 | 一期建成投产
23 | 智能五轴联动精密机床研发和制造项目 | 西安精锐数控机床有限公司 | 新建 | 秦汉新城 | 该项目是陕西省高新技术企业，陕西省第三批制造业信息化示范企业。开发研制的MKW6014型五轴五联动数控工具磨床等达到国际领先水平，填补了国内空白，得到了国家科技部中小企业科技创新基金的资助和扶持。拥有多项科技成果、专利和国家及省市颁发的多项获奖荣誉证书。目前产品主要供应长城汽车等整车及军工企业 | 2022-2023 | 9500 | 2000 | 一期建成投产
24 | 陕西省人类细胞资源库及陕西区域细胞制备中心 | 陕西干细胞工程有限分公司 | 新建 | 秦汉新城 | 项目建设内容主要为干细胞制备中心和综合细胞资源库实验区、办公室、展示区及相关辅助设施。实验区包括脐带胎盘制备室、脐带血制备室、免疫细胞室，PCR实验室、脂肪牙髓制备室、辅助功能间包括综合检测室、医疗废物暂存间、接收室、程序降温室、材料暂存、脱外、洁净更衣区 | 2022-2023 | 10000 | 3000 | 实验室完成装修，研发中心完成装修的50%
25 | 三航军工特装科创产业园项目 | 西安高压阀门厂集团有限公司 | 新建 | 沣西新城 | 项目位于中小企业园内。项目占地面积约50亩，总建筑面积8.5平方米。项目规划以高层建筑为主体，并配备标准厂房，兼备办公、研发及生产配套功能，项目建成后，预计可实现年产值7000万元，年上缴税收600万元 | 2022-2025 | 35000 | 3000 | 完成前期手续办理，开工建设
26 | 复合材料智能自动铺丝机项目 | 西安华晟复材科技有限公司 | 新建 | 泾河新城 | 项目由西安华晟复材科技有限公司投资约1亿元，拟租用厂房5000平米，依托西安交通大学机械学院机械制造系统工程国家重点实验室段玉岗教授自主研发的复材智能制造装备，打造高精度并具有自主知识产权的复合材料智能自动铺丝机生产基地 | 2022-2023 | 10000 | 5000 | 部分建成投产
27 | 秦创原秦川集团高档工业母机创新基地 | 秦川机床工具集团股份公司 | 新建 | 沣西新城 | 项目位于沣西新城。项目计划总占地面积约221亩。拟建设秦川集团集科技研发、成果转化和产业化于一体的创新基地，总投资10亿元，达产后预计年产值36亿元，亩均产值1400万元，人员规模约1200人，其中一期占地面积约134亩，投资5亿元，年度投资3亿元。项目建成后，预计可实现年产值36亿元 | 2022-2026 | 100000 | 30000 | 研发大楼、生产车间及配套建筑
前期项目（32个） | [6 empty] | 5672801
1 | 陕西今正药业生产基地项目 | 陕西省今正药业有限公司 | 前期 | 沣西新城 | 项目位于沣景路以南、咸户路以东。总建筑面积4万平方米，建设今正药业医药生产基地及相关附属设施 | 2023-2024 | 15600 |  | 完成招拍挂，完成规划审批
2 | 西玛小型电机生产基地 | 西咸新区泾河新城泾恒园区发展有限公司 | 前期 | 泾河新城 | 主要建设生产车间、成品库、零件库、办公楼及员工生活区等，总建筑面积约4.6万平方米，建设周期为两年。建成达产后，预计年产值约6亿元，税收约3000万元，可带动就业约100人 | 2023-2024 | 50000 |  | 前期手续办理，力争开工建设
3 | 西电人工智能创新发展基地 | 西安电子科技大学、陕西国博政通科技有限公司 | 前期 | 泾河新城 | 项目拟落地人工智能领域3个国家级平台、8个省部级平台、6个国家和省部级科技创新团队、17个研究中心，引入人工智能领域的知名企业10家，年产值共计可达40亿 | 2023-2024 | 200000 |  | 前期手续办理，力争开工建设
4 | 泾河新城智造创新产业园二期（高端装备制造产业园区） | 西咸新区泾河新城产业园区发展有限公司 | 前期 | 泾河新城 | 项目占地188亩，总建筑面积约26万平方米，建设规划独栋定制厂房、标准厂房、园区道路、广场、绿化等配套设施。项目建成后产值拟定为15000万元，税收拟为750万元，带动就业人数约1500人 | 2023-2025 | 180000 |  | 前期手续办理，力争开工建设
5 | 西无二电子信息集团新厂区建设项目 | 西安市西无二电子信息集团 | 前期 | 泾河新城 | 该项目建设包含生产厂两栋及科研楼等。产品主要针对敏感及电容产业的转型升级，计划将敏感产品的综合实力打造国内行业前三，电容产品综合实力力争国内行业第一；建成达产后预计可实现年营收总额5.9亿元，年上缴税收额2707万元 | 2023-2025 | 38000 |  | 前期手续办理，力争开工建设
6 | 道路交通配套设施生产基地 | 陕西天科机电设备有限公司 | 前期 | 泾河新城 | 计划总投资约1.78亿元，建设道路交通配套设施生产基地；规划总建筑面积28677㎡，主要包括：生产厂房5栋，22015㎡；研发中心1栋，1455㎡；厂区办公楼1栋，2783㎡；地下车库等附属设施，2424㎡ | 2023-2023 | 17800 |  | 前期手续办理，力争开工建设
7 | 西部新能源智能商用汽车创新中心项目 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 前期 | 泾河新城 | 项目拟落地人工智能领域3个国家级平台、8个省部级平台、6个国家和省部级科技创新团队、17个研究中心，引入人工智能领域的知名企业10家，年产值共计可达40亿 | 2023-2025 | 165000 |  | 完成前期手续办理
8 | 秦汉新能源汽车零部件产业园（二期） | 汽车产业园公司 | 前期 | 秦汉新城 | 结合秦创原协同创新智能制造中心，计划从2022年-2026年建设汽车智创园项目，打造汽车产业聚集区 | 2023-2025 | 170000 |  | 办理前期手续
9 | 南玻西北生产基地项目 | 南玻集团 | 前期 | 秦汉新城 | 项目分两期建设工程玻璃和汽车玻璃生产基地，其中，项目一期投资约4亿元，面向工程玻璃领域，建设350万平方米镀膜玻璃、150万平方米中空玻璃和12万平方米夹层玻璃生产线 | 2023-2025 | 100000 |  | 办理前期手续
10 | 蓝辉科技光电新材料项目 | 西安蓝辉科技股份有限公司 | 前期 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。总建筑面积约4.7万平方米，主要建设新型闪烁晶体材料与碳化硅单晶材料生产车间、综合办公楼及其他配套设施 | 2023-2024 | 45000 |  | 前期手续办理
11 | 自贸蓝湾二区产业园项目 | 陕西空港自贸产业发展公司 | 前期 | 空港新城 | 项目占地约155亩,总建筑面积约20万平方米，主要建设内容有厂房、办公楼、配套商业等 | 2022-2025 | 200000 |  | 前期手续办理
12 | 中南秦云国际企业港项目 | 秦汉新城招商局 | 前期 | 秦汉新城 | 项目位于秦汉新城，主要以健康科技、电子信息为招商方向，打造集生产制造、研发设计、总部办公于一体的产业园区 | 2023-2025 | 300000 |  | 落地后完成前期手续办理
13 | 航空计算所（631）翔腾航空芯片项目 | 631航空计算研究所 | 前期 | 泾河新城 | 项目由中航工业第631所投资30亿元，一期拟租用122000平米办公场地，二期拟用地面积约100亩，打造航空集成电路IC设计、流片加工及封装测试全流程生产工艺，实现科技研发、生产加工全价值链覆盖 | 2023-2025 | 200000 |  | 前期手续办理，力争开工建设
14 | 欣旺达新能源产业基地项目 | 深圳欣旺达股份有限公司陕西省膜分离技术研究院 | 前期 | 泾河新城 | 项目总投资约50亿，总占地约600亩，计划分三期建设，前两期主要建设10万吨碳酸锂生产线及科研机构，需用地约300亩；第三期根据市场情况，计划布局电芯产线 | 2022-2024 | 500000 |  | 前期手续办理
15 | 高能源锂电池正极材料产业化 | 武汉比西迪电池材料有限公司 | 前期 | 泾河新城 | 项目总占地80亩，总建筑面积75000平米；总投资12亿元，其中锂电池基础建设2.5亿元，产线建设6.5亿元，研发中心2亿元，流动资金1亿元；建设周期5年，分三期建设完成 | 2023-2025 | 120000 |  | 前期手续办理
16 | 中核西安仪器泾河新城产业园项目 | 中核西安核仪器有限公司 | 前期 | 泾河新城 | 项目计划占地400亩，建设中核产业园，将公司原有业务迁移至产业园中，并引入中核集团西安核设备公司等其他中核系统公司 | 2023-2026 | 200000 |  | 前期手续办理
17 | 隆基未来电池研发中心项目 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 前期 | 泾河新城 | 计划总投资10亿元，建设300人规模的新型单晶电池研发中心并建设一条1.5GW的单晶电池中试产线，该研发中心主要研究未来光伏行业电池产品的前沿技术，是目前隆基绿能技术水平最先进的研发中心，建成后将具有世界一流水平 | 2023-2025 | 100000 |  | 前期手续办理
18 | 国家超导中心项目 | 西部超导材料科技股份有限公司 | 前期 | 泾河新城 | 该项目由西部超导材料科技股份有限公司投资建设，计划占地约240亩（工业用地），打造超导线材、高端超导磁体等领域的综合研发生产基地，建设包括年产约5000吨超导线材公司、超导磁体公司及研发中心，预计建成后可实现营业收入约51亿元，上缴税收约2.7亿元，带动就业人数约500人。该项目具有自主知识产权的超导材料制备技术和超导磁体制造技术,填补了国内该领域空白，产品也将广泛应用于核聚变开发、磁悬浮交通、加速器、先进医疗装备等领域。 | 2023-2025 | 187000 |  | 前期手续办理
19 | 沣东虹桥电子信息产业基地项目（一期） | 中信正业投资发展有限公司 | 前期 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地220亩，总建筑面积约35万平方米，主要建设电子信息产业研发楼、生产厂房等 | 2023-2024 | 200000 |  | 力争2023年开工建设
20 | 建筑支护设备生产基地及总部结算中心项目 | 长枫诺鼎（陕西）贸易有限公司 | 前期 | 泾河新城 | 长枫诺鼎为紧抓机遇和满足公司发展，结合市场需求，拟新建建筑支护设备生产基地项目，项目投资10.66亿元，占地约40.5亩，建设面积4.65万平方米，包括设备展厅、办公研发楼、生产加工车间、原材料库、成品仓库、租售后维修车间、物流场地和停车场地以及生活配套用房等，建成达产后预计实现年产值7.02亿元、在地年工业产值 6.07亿元、年纳税额约3000万元；拟新建总部结算中心项目，计划迁入具有建筑施工资质的总部企业至泾河新城，预计实现年营业收入3.29亿元，年纳税额约1500万元。项目自取得施工许可证后第二年投产、第六年达产，实现年营业收入10.31亿元，年纳税总额4533万元。 | 2022-2024 | 106600 |  | 前期手续办理
21 | 陕煤（秦创原）高效能源电池材料扩能项目 | 陕西煤业化工技术研究院有限公司 | 前期 | 泾河新城 | 陕煤集团在原新能源材料产业基地项目基础上，追加投资50亿元，扩充NCA/NCM前驱体、磷酸锂材料、硅基负极材料等高效能源电池材料生产能力。 | 2022-2023 | 500000 |  | 前期手续办理
22 | 人福医药产业园项目 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 前期 | 泾河新城 | 人福医药产业园总投资20亿元，占地100亩。投资强度为2000万元/亩。本项目计划投入七个剂型的生产实现年销售收入18亿元人民币。 | 2023-2025 | 200000 |  | 前期手续办理
23 | 御氢氢能源新材料与装备制造生产基地 | 陕西御氢氢能源科技有限公司 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地60亩，总建筑面积约8万平方米，主要建设甲类厂房、乙类厂房、成品库房、办公楼、实验室及相关配套设施 | 2023-2024 | 72000 |  | 前期手续办理
24 | 沣东新城光电信息产业园 | 西咸新区沣东新城数字信息产业园有限公司 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地76亩，总建筑面积10万平方米，主要建设生产厂房、研发办公楼及配套服务建筑 | 2023-2023 | 60000 |  | 力争2023年开工建设
25 | 诚域健康科技产业园建设项 | 诚域集团股份有限公司 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地69亩，总建筑面积约9.9万平方米，主要建设厂房、仓库、生产研发及办公辅助楼 | 2023-2023 | 35000 |  | 前期手续办理
26 | 中国工商银行新北方数据运营中心 | 中国工商银行 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地200亩，主要建设工商银行生产系统、灾备系统，测试、研发以及对外托管等系统，建成后将作为工商银行全球业务运营与发展的数据中心 | 2023-2025 | 1000000 |  | 进行前期手续办理
27 | 信泰民用航空技术服务中心项目 | 陕西信泰航空技术股份有限公司 | 新建 | 空港新城 | 项目占地40亩，主要建设航空飞机发动机维修厂房、航空机械部件维修厂房、航材库及相关配套等。项目建成后将开展民用航空机载设备维修、发动机维修、飞机加改装等业务 | 2022-2023 | 58000 |  | 前期手续办理
28 | 锦鹏空天制造产业园 | 陕西锦鹏实业集团 | 新建 | 空港新城 | 项目占地172亩，计划分三期开发，主要建设内容，规划建设集航空航天高端装备制造、新材料加工制造、工艺技术培训中心、企业研发中心、孵化中心于一体的空天制造产业园区 | 2022-2024 | 200000 |  | 前期手续办理
29 | 西咸新区秦汉新城秦创原骏羚高科技创新园 | 秦汉新城 | 新建 | 秦汉新城 | 项目位于秦汉新城塬北片区，师家寨路以东。依托秦创原创新平台，打造大健康产业、军民融合产业为主的，集产、学、研于一体的综合高科技产业园区 | 2023-2025 | 102801 |  | 落地后完成前期手续办理
30 | 金旭路总部产业园 | 秦汉新城 | 新建 | 秦汉新城 | 项目位于朝阳五路以东、铁路以南、金旭路以北区域，占地面积约150亩，建筑面积约10万平方米，主要建设内容包括低层办公楼及相关配套设施，拟打造秦创原总部企业聚集区 | 2023-2025 | 100000 |  | 落地后完成前期手续办理
31 | 能源储备与管理产业园 | 秦汉新城 | 新建 | 秦汉新城 | 项目拟建于塬北综合服务区，总占地面积约为89亩，项目紧邻汉韵七路及张良路，总建筑面积7.8万方（具体以最终红线确定的方案为准） | 2023-2025 | 100000 |  | 落地后完成前期手续办理
32 | 自贸蓝湾三区 产业园项目 | 陕西空港自贸产业发展公司 | 新建 | 空港新城 | 项目占地约155亩,总建筑面积约20万平方米，主要建设内容有厂房、办公楼、配套商业等建设内容 | 2022-2025 | 150000 |  | 办理前期手续
战略性新兴产业（27个） | [6 empty] | 3853584 | 742900
续建项目（15个） | [6 empty] | 2365228 | 490000
1 | 鲲鹏智造园项目 | 陕西西咸新区沣西发展集团有限公司 | 续建 | 沣西新城 | 项目位于翱翔三路以南、翱翔二路以北、鲲鹏路以东、丰信路以西。占地约90亩，总建筑面积约16.2万平方米，其中厂房建筑面积约8万平方米，集中宿舍建筑面积约3万平方米，研发办公和生产配套约5.2万平方米，地下室建筑面积约3.1万平方米。项目建成后，预计可实现年产值9000万元，年上缴税收900万元 | 2021-2024 | 73600 | 25000 | 鲲鹏智造园项目 该项目2022年度主要进行主体施工，到2022年底完成主体结构全部封顶，室内二次结构及公区装修全部完成
2 | 无轨运输设备生产基地项目 | 陕西安程合创设备有限公司 | 续建 | 秦汉新城 | 项目位于秦汉新城，主要建设无轨运输全系主要装备制造中心、防爆动力总成研发生产中心、智能无轨设备研发试验中心、陕西省煤矿无轨运输工程技术检测中心等内容 | 2021-2023 | 50000 | 20000 | 2#厂房主体完成，2#厂房主体完成2#厂房主体完成2#厂房主体完成2#厂房主体完成2#厂房主体完成2#厂房主体完成
3 | 航空零部件研发生产基地 | 陕西中航气弹簧有限责任公司 | 续建 | 秦汉新城 | 项目位于兰池二路以北、兰池三路以南，光伏一路以东、光伏二路以西区域，主要建设三栋标准化厂房、院士专家科研生活区（院士专家工作站）、科研办公楼及员工宿舍、食堂等配套设施 | 2021-2024 | 15000 | 5000 | 主要建设三栋标准化厂房、院士专家科研生活区（院士专家工作站）、科研办公楼及员工宿舍、食堂等配套设施。 2022年1#厂房主体完成
4 | 大健康科技产业园 | 重庆丰茂实业有限公司 | 续建 | 秦汉新城 | 一期总投资5亿元，占地约96亩，总建面98000平方米，位于天汉大道以北，师家寨路以东，汉惠大道以西，白庙街以南区域，主要建设研发办公楼、高品质生产厂房及相关配套服务中心 | 2021-2023 | 45000 | 25000 | 主要建设研发办公楼、高品质生产厂房及相关配套服务中心。 2022年1栋生产厂房主体封顶，2栋厂房主体施工过半
5 | 西安环普沣东创新城项目（一期） | 西安环普创新城产业发展有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于沣明路以南、规划路一以西、规划路三以东、规划路四以北。占地86.26亩，总建筑面积约20.67万平方米，主要建设5栋高层科研办公楼、3栋多层科研办公楼及产业配套服务设施 | 2021-2023 | 96916 | 30000 | 项目一期主体结构施工
6 | 软通动力西北总部及产业互联网基地 | 西安统筹科技发展有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于王寺西街以北、科源四路以东、科源规划路以西。占地48亩，总建筑面积约10万平方米，主要建设科研办公楼、研发办公楼、研发配套楼、展示中心及总部大厦 | 2020-2022 | 98000 | 20000 | 项目完工
7 | 西北工业大学无人系统技术研究院 | 西安西北工业大学资产经营管理有限公司、西安科为航天科技集团有限公司 | 续建 | 沣西新城 | 项目位于天元路以南、咸户路以东、纵十路以西、横十二西路以北。项目占地约56亩，总建筑面积20万平方米，主要建设融合空、天、地、海、电多维空间、具备自主感知、智能决策、自主协同及人机共融能力的相关科学技术研究院及配套设施。项目建成后，预计可实现年产值44000万元，年上缴税收9900万元 | 2019-2022 | 26000 | 10000 | 该项目目前正在进行主体施工，计划2022年主要完成室内外装修及设备安装，于2022年底建成投入运营
8 | 光电子学研究与创新中心项目 | 陕西天宏投资管理有限合伙（企业） | 续建 | 泾河新城 | 项目位于泾河新城，致力于打造西安市和西咸新区光电子产业集聚区，建设业态为多层研发生产厂房、研发中试楼、生产企业总部、配套设施等。项目建成后达产后，入区企业实现销售收入10亿元人民币，税收7000万元，引进院士工作站1-2人、科学家工作室5-10个、博士或教授创业团队10个 | 2021-2023 | 100000 | 40000 | 建设内容包括研发大楼、人才公寓、试验厂房等 ，2022年底前完成二期土建施工
9 | 斯莱克西安研发中心及产业孵化基地 | 西安斯莱克科技发展有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于沣东三路以南、丰镐大道以东。占地42亩，总建筑面积9.5万平方米，主要建设1栋高层综合性建筑，承载办公产业孵化器、智能设备研发中心 | 2021-2023 | 27000 | 15000 | 启动主体结构施工
10 | 中国西部科技创新港二期A板块（原名：中国丝路西部创新港（一期） | 陕西西咸新区沣西发展集团有限公司 | 续建 | 沣西新城 | 项目位于西北二十一路以南，科创谷三路以北，西北一路以东。项目占地约650亩，建筑面积约166.6万平方米，地下空间约75.2万平方米。主要建设科技孵化产业园区，重点承接交大等高等院校可研转孵化。项目建成后，预计可实现年产值200000万元，年上缴税收26000万元 | 2021-2026 | 1000000 | 150000 | 2022年计划完成完成60万平方米主体建设
11 | 丝路国际水务科创园 | 陕西省水务集团有限公司、中化学工程集团有限公司 | 续建 | 泾河新城 | 项目位于泾河新城，采用“投资、建设、运营一体化”模式，计划引入科技研发院所10余家，引入涉水高端制造企业60余家，建设智慧水务大数据管理中心，打造水务科技产品会展交易中心，设立节水科技研学培训基地 | 2021-2024 | 300000 | 60000 | 工业地块完成项目D1、D2厂房主体工程建设，项目A1行政办公楼主体工程建设任务完成不少于总工程量的60%。商业地块完成城市展示中心建设
12 | 新一代半导体光子计数成像模块产业化 | 陕西迪泰克新材料有限公司 | 续建 | 秦汉新城 | 围绕天文探测、高能宇宙射线探测、军工领域、核安全、安检设备、核医疗成像设备等领域对高能射线探测与成像的需求，开发军民两用高能射线探测与成像探测器，建设内容包括：（1）30台MVB法碲锌镉晶体生长及其配套设备改造；（2）15台溶剂法晶体生长及配套设备建设；（3）6台套7坩埚晶体生长及其配套设备建设；（4）晶体切割、研磨、抛光设备技改；（5）单元器件、线阵模块、面阵模块生产线建设；（6）晶体与器件检测、考核与可靠性工艺平台建设；（7）高纯原材料二次提纯设备建设；（8）与建设内容1-7配套的基础设施建设；（9）改造厂房面积7700m2 | 2020-2023 | 20000 | 8000 | 购买第二批晶体加工及探测器制备设备、
13 | 西部云谷三期项目 | 西咸新区信息产业园公司 | 续建 | 沣西新城 | 项目位于同文路以东，同心路以西，康定路以南，永沣路以北。项目占地约110亩，总建筑面积30万平米，主要建设12栋楼宇，涵盖厂房、办公等。项目建成后，预计可实现年产值650000万元，年上缴税收25000万元 | 2019-2022 | 190000 | 57000 | 云谷三期施工完成
14 | 西部生命科学园 | 西安统筹科技发展有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于科源四路以西、王寺西街以北、沣东大道南侧规划路以南。占地142亩，总建筑面积约20.67万平方米，主要建设5栋高层科研办公楼、3栋多层科研办公楼及产业配套服务设施 | 2019-2023 | 284000 | 20000 | 项目完工
15 | 交通科创园 | 陕西公路交通科技开发咨询公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于科源四路以东，航天科工以南、天海星以北。占地50.3亩，总建筑面积12.5万平方米，主要建设试验检测研发中心、研发推广中心、道路研发中心、桥梁研发中心、智能交通研发中心等 | 2021-2023 | 39712 | 5000 | 基础工程施工
新建项目（7个） | [6 empty] | 817900 | 252900
1 | 沣东国际智能科创园 | 西安统筹科技发展有限公司 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于昆明路以南、西围墙工业区西环路以西。占地91亩，总建筑面积约为24万平方米，主要建设研发中试楼、科技产业园及配套商业 | 2022-2024 | 202100 | 50000 | 启动项目建设，开展土方基础施工
2 | 中车西部创新研发中心项目 | 中车株洲电力机车研究所有限公司、西交一八九六 | 新建 | 泾河新城 | 项目建设面积约11.67万平方米，主要功能区划分为：科研楼、检测与实验大楼、小试与中试区及产业孵化区，初期研发人员预计约300人，后期预计达到3000人以上规模，预计年产值约10亿元，上缴税收3000万元 | 2022-2023 | 100000 | 50000 | 科研楼、检测与实验大楼主体完成
3 | 沣云智造园 | 陕西西咸新区沣西发展集团有限公司 | 新建 | 沣西新城 | 项目位于沣西新城大王镇西南侧靠近108国道（大王镇中部，靠近北侧公共服务中心），项目275亩，由5个地块组成，总建筑面积约22.5万平米。其中工业用地4个地块共计216亩，拟规划建筑面积15万平米，产品包括单层厂房和多层厂房；配套商业用地59亩，拟规划建筑面积8万平米，产品包括配套生活服务楼、公寓、商业、商务酒店等 | 2022-2025 | 140000 | 28000 | 地块五厂房施工完成
4 | 临空智慧云港（二期） | 陕西长安现代产业发展有限公司 | 新建 | 空港新城 | 项目占地77.4亩，总投资71800万元，总建筑面积约9.1万平方米，其中地上面积约7.7万平方米，地下面积约4.4万平方米。主要建设内容包括工业厂房、综合楼等配套设施。为入驻企业提供优质办公场所，同时增加就业约1000人 | 2022-2024 | 71800 | 23900 | 进行主体结构施工
5 | 自贸蓝湾一区产业园 | 陕西空港自贸产业发展公司 | 新建 | 空港新城 | 项目占地约150.38亩,总投资173000万元，总建筑面积约20万平方米， 地上建筑面积约 14.7万平方米，地下建筑面积约5.3万平方米，主要建设内容有厂房、办公楼、配套商业、实训楼、会议展厅和地下室等建设内容 | 2022-2024 | 173000 | 69000 | 完成基础施工，主体结构完成75%
6 | 联东U谷·沣西科技创新谷 | 北京联东投资（集团）有限公司 | 新建 | 沣西新城 | 项目位于沣景路以南、沣智北路以西。项目占地约70亩，总建筑面积约7万平方米。主要建设集科技研发、中试成果转化、总部办公室等为一体的都市型产业园区。项目建成后，预计可实现年产值3000万元，年上缴税收300万元 | 2022-2023 | 50000 | 12000 | 总建筑面积约7万平方米，建设集科技研发、中试成果转化、总部办公室等为一体的都市型产业园区。室内外装修及设备安装
7 | 沣翼现代智造园 | 维谛技术有限公司 | 新建 | 沣西新城 | 项目位于沣西新城。规划用地49.69亩，总建筑面积约99775平方米。其中地上建筑面积约80548平方米，包括单层重钢结构厂房1座、3F标准厂房2座、4F标准厂房1座、研发实验办公楼2座，地下建筑面积19227平方米（含地下设备用房）。项目建成后，带动就业500人，预计年上缴税收4000万元 | 2022-2025 | 81000 | 20000 | 2、5、6主体结构施工
前期项目（5个） | [6 empty] | 670456
1 | 今正药品研发与服务中心项目 | 陕西省今正药业有限公司 | 前期 | 沣西新城 | 项目位于沣景路以南、咸户路以东。总建筑面积1.5万平方米，建设项目公司总部、电商中心、4个GMP标准生产车间及配套设施等 | 2023-2024 | 10000 |  | 项目完成招拍挂和规划审批
2 | 沣东新城数字产业园 | 西安市沣东新城沣泽创新发展有限公司 | 前期 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地101亩，总建筑面积约52万平方米，主要建设多层研发办公楼、研发中试楼及产业配套建筑 | 2023-2025 | 476000 |  | 力争2022年开工建设
3 | 协同创新基地 | 泾河新城西北安全应急产业园管理办公室 | 前期 | 泾河新城 | 该项目位于泾河新城正阳大道和高泾大道十字东南角，占地约42亩，计划用于招引安全应急、军民融合、民用核等领域的研发中心、科技成果转化、重点实验室、科技企业孵化等 | 2023-2026 | 50000 |  | 前期手续办理
4 | 航天科工西北科技创新产业园二期 | 航天亮丽电气有限责任公司 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地31.7亩，总建筑面积8991.34平方米，主要建设2栋科研楼及配套设施 | 2023-2023 | 6456 |  | 启动项目建设
5 | 康龙化成生物医药 研发项目 | 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 | 新建 | 空港新城 | 项目占地约90亩，主要建设规划建设化学实验楼、生物实验楼、加氢实验楼、甲类实验楼、库房及动力中心等配套设施 | 2022-2024 | 128000 |  | 办理前期手续
技改和园区提升（1个） | [6 empty] | 3900 | 3900
新建项目（1个） | [6 empty] | 3900 | 3900
1 | 沣东热电升级改造项目 | 沣东热力有限公司 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。计划在现有燃煤锅炉房内预留锅炉位处增补一台91MW燃气热水锅炉，同时完成调压撬等附属设备的采购、安装及现有锅炉房的改造等工作 | 2022-2022 | 3900 | 3900 | 项目完工
服务业（181个） | [6 empty] | 42297915.97 | 5557857
商贸、城市综合体（86个） | [6 empty] | 17851139.97 | 2113692
续建项目（37个） | [6 empty] | 7837446 | 1328984
1 | 中国国际丝路中心大厦 | 绿地集团西安沣河置业有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城沣东大道与复兴大道交叉口。占地48亩，总建筑面积38万平方米，主要建设五星级酒店、甲级办公、会议中心、商业等，建筑高度498米 | 2017-2024 | 1000000 | 100000 | 主体结构持续施工至80层
2 | 绿地智创金融谷项目 | 绿地集团 | 续建 | 泾河新城 | 项目位于泾河新城，打造集特色高端星级酒店、国际会议中心、智能智创产业科技研发中心、科技人才公寓于一体的智创金融地标商务建筑群 | 2020-2023 | 500000 | 190000 | A、B地块主体完成70%；C地块主体完成90%
3 | 中国国际丝路中心一期 | 绿地集团西安沣东置业有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于沣东大道以南、科源一路以西、王寺东街以北。占地160亩，总建筑面积69.53万平方米，主要建设酒店、公寓、办公 | 2017-2023 | 380000 | 100000 | 15栋楼施工完成
4 | 陕建丝路创发中心企业总部 | 西咸新区丝路置业有限公司 | 续建 | 园办 | 总建筑面积：31万平方米，投资25亿元；主要为主要建设260米超高层，包含 3 栋单体建筑，240米超高层建筑1栋，写字楼及配套商业设施 | 2020-2025 | 370000 | 15000 | 2#楼24层结构完成；3#楼15层结构完成；1#楼13层结构完成
5 | 西安空港企业总部商务中心项目 | 西咸新区空港新城前泰置业有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地312亩，总建筑面积约为67.5万平方米。分为二期建设，一期规划建筑面积约11万平方米，建筑业态为写字楼、公寓式办公和星级酒店 | 2018-2023 | 300900 | 20000 | A区办公楼建成投运，B区酒店外立面完成，D区主体结构完成30%
6 | UPARK总部基地项目 | 西安沣东时代中心建设发展有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于复兴大道以东，昆明二路以北。占地80.2亩，总建筑面积约21万平方米，主要建设甲级写字楼、低密办公、商务写字楼及配套设施 | 2020-2024 | 280000 | 10000 | 4栋楼主体封顶
7 | 华润置地·万象里（商业） | 华润置地众鑫（西安）房地产有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于三桥新街以南、征和六路以西。占地118.4亩，总建筑面积48万平方米，主要建设超高层商业办公、高层写字楼及商业楼 | 2019-2022 | 260000 | 78000 | 项目完工
8 | 绿地能源国际金融中心项目B地块 | 绿地集团西咸新区浩沣置业有限公司 | 续建 | 园办 | 项目用地面积21135平方米（约31.7亩），其中地上建筑面积190215平方米，地下建筑面积61800平方米，总建筑面积25万平方米，共计5栋建筑单体，248米超高层1栋，容积率9，建筑密度60%。主要建设星级办公及配套商业。项目建成后，将引入金融、能源、互联网等产业类项目入驻 | 2020-2024 | 200000 | 10000 | 1、B1#楼主体结构封顶； 2、B2#、B3#、B4#、B5#主体结构封顶，砌体全部完成，机电管线安装完成80%，外立面施工完成
9 | 陕西省长安航旅酒店集群项目 | 陕西空港安泰实业有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地92.6亩，总建筑面积14.19万平方米，分为一、二、三期建设。一期工程为1#、2#、5#建筑物内外装修改造工程，将之改造为四星级酒店及其配套设施；二期工程为6#新建建筑物，拟建为五星级酒店及其配套设施；三期工程为3#、7#、8#、9#建筑物内外装修改造工程，拟装修改造为商业及办公用房 | 2018-2023 | 183562 | 32700 | 一、二期进行装修施工，三期进行外装修施工
10 | 万科大都会四期（商业综合体） | 西咸新区科筑置业有限公司 | 续建 | 沣西新城 | 项目位于白马河路与统一路十字东北角。项目占地约50亩，总建筑面积19万平方米，地上建筑面积13万平方米，主要建设商业、办公综合体。项目建成后，预计可实现年产值10000万元，年上缴税收1000万元 | 2019-2023 | 180000 | 54000 | 2022年商业主体结构施工完成，幕墙、精装修施工
11 | 绿地能源国际金融中心项目D地块 | 绿地集团西咸新区长沣置业有限公司 | 续建 | 园办 | 项目位于丰裕路，总建筑面积15万平方米，其中地上建筑面积114640平方米，地下建筑面积50682平方米，共计5栋建筑单体，150米超高层建筑1栋。建设内容为商业、办公。项目建成后，将引入金融、能源、互联网等产业类项目入驻 | 2020-2023 | 150000 | 50000 | 1、D2#楼结构封顶，二次结构完成50%； 2、D4#楼结构封顶； 3、D3#楼10f结构施工完成；4、车库结构施工完成90%
12 | 中天智汇港企业总部园 | 西安中天尚玺实业有限公司 | 续建 | 园办 | 占地面积：28857平方米，总建筑面积：161853平方米，其中：地上115428平方米，地下46425平方米；容积率4，建筑密度37%。主要建设星级办公、酒店及配套商业。项目建成后，将引入总部办公、技术研发中心、金融、能源、互联网等产业类项目入驻 | 2020-2025 | 150000 | 10000 | A栋主体封顶，B、C栋主体封顶、二次结构完成。独栋商业、车库结构完成
13 | 万科大都会一期（商业综合体） | 陕西安居业置业有限公司 | 续建 | 沣西新城 | 项目位于白马河路与统一路十字东北角。项目占地约50亩，总建筑面积约16万平方米，地上建筑面积10万平方米，建设商业、办公综合体。项目建成后，预计可实现年产值8000万元，年上缴税收800万元 | 2019-2022 | 150000 | 45000 | 2022年完成二次结构砌砖及抹灰施工
14 | 秦汉新城自贸大厦项目 | 绿地集团西咸新区贸昌置业有限公司 | 续建 | 秦汉新城 | 项目位于兰阳路以南、河堤路以北、渭城三路以东、渭城四路以西，总建筑面积约25万平方米，建设内容主要以酒店、办公为主。项目建成后将为秦汉新城打造渭河北岸中心商务区提供支撑 | 2020-2023 | 130000 | 40000 | 酒店部分及自贸大厦主体外立面装修完成90%，四栋商业主体施工完成酒店部分及自贸大厦主体外立面装修完成90%，四栋商业主体施工完成
15 | 西安空港企业总部基地项目 | 西咸新区空港新城前轩置业有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地148亩，总建筑面积约为28.21万平方米；主要建设商业、写字楼、精装公寓、酒店等。分为二期建设,一期主要建设酒店、公寓式办公、商业 | 2018-2023 | 115500 | 10000 | A区建成完工
16 | 中南云玺（商务广场） | 陕西的得天基成置业有限公司 | 续建 | 园办 | 云玺占地27亩，项目总建筑面积145608㎡，地上总建筑面积99148.78㎡（其中办公建筑面积70511.29㎡，商业建筑面积11522.46㎡，物联网终端服务网点504.98㎡，其中酒店建筑面积16535.05㎡，地下总建筑面积40637.07㎡ | 2020-2023 | 100000 | 5000 | 3栋楼主体封顶
17 | 浙商银行科研中心（西安）项目 | 浙商银行股份有限公司 | 续建 | 沣西新城 | 项目位于康定路以北、统一路以南、白马河路以西同心路以东。项目占地约180亩，总建筑面积24万平方米，主要建设浙商银行数据灾备中心、互联网金融产品软件研发中心、培训中心、客服中心、浙商银行西咸分行、特色金融街区以及浙商基金创投部。项目建成后，预计可实现年产值90000万元，年上缴税收9000万元 | 2019-2023 | 100000 | 50000 | 2022年进行室内外装修及设备安装
18 | 旭生国际文化展示中心 | 陕西旭生文化建设有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地70亩，总建筑面积约21.12万平方米，主要建设文化交易中心、办公楼、酒店、艺术公寓等 | 2019-2022 | 100000 | 20000 | 建成完工
19 | 泾河·荟智广场 | 尚城置业 | 续建 | 泾河新城 | 项目位于泾河新城，总建筑面积约15万平方米，建设内容包含办公楼（SOHO公寓、Loft公寓）、商业、公安分局办公项目、地下车库、室外总体（含景观绿化）及地块内其他相关配套设施 | 2020-2022 | 97000 | 29100 | 建设完成，达到交付条件
20 | 中南菩悦东望天誉（新经济中心） | 西安润景悦置业有限公司 | 续建 | 园办 | 占地25亩，总建筑面积 13.5万平方米，共计 5 栋建筑单体，主要为星级办公及商业配套，共计4栋建筑单体，总建筑面积121976.95㎡，其中地上建筑面积92283.12㎡，地下建筑面积29693.83㎡，容积率5.49，建筑密度40.95%。主要建设办公及配套。项目建成后，将引入金融、能源、互联网等产业类项目入驻 | 2020-2022 | 91000 | 9000 | 装饰装修及室外工程；年底形象进度：竣工交付
21 | 奥特莱斯二期 | 西安瑞荣力房地产开发有限公司 | 续建 | 秦汉新城 | 主要建设以奥特莱斯商业为特色的，集商务办公、购物娱乐、旅游休闲与低碳居住于一体的复合型产业。主要建设以奥特莱斯商业为特色的，集商务办公、购物娱乐、旅游休闲与低碳居住于一体的复合型产业 | 2020-2023 | 66000 | 20000 | 3栋主体外立面装修完成20%、4栋主体施工完成20%3栋主体外立面装修完成20%、4栋主体施工完成20%
22 | 西安宝能汽车智慧谷项目（一期） | 西安宝能弘石置业有限公司 | 续建 | 秦汉新城 | 项目位于迎宾大道以西、北塬一路以南区域，一期主要建设商业办公大楼及配套设施。项目位于迎宾大道以西、北塬一路以南区域，一期主要建设商业办公大楼及配套设施 | 2020-2023 | 70000 | 15000 | 7栋商业主体完内部装修完成80%7栋商业主体完内部装修完成80%7栋商业主体完内部装修完成80%7栋商业主体完内部装修完成80%
23 | 云翼飞行训练中心项目 | 陕西长安天羽飞行训练有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地184亩，总建筑面积约29.2万平方米，其中地上建筑面积约18.6万平方米，地下建筑面积约10.6万平方米。主要从事飞行员、乘务员等航空专业人员培训和模拟机技术服务，兼顾景观花海，餐饮休闲、商务会客、科技体验等功能 | 2021-2022 | 222133 | 19658 | 项目竣工
24 | 云冠时代广场 | 陕西空港云冠房地产有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地约63.67亩，总建筑面积约20万平米，由办公、酒店、公寓、商业、地下车库、配套用房等功能组成 | 2021-2025 | 210000 | 15401 | 一期进行主体结构施工至5层，二期桩基施工完成
25 | 空港领创大厦 | 陕西空港星皓房地产有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地约20.63亩，总建筑面积约4.5万平方米，主要建设内容为商务办公楼、中小企业办公楼、地下车库、设备用房等功能 | 2021-2023 | 51000 | 26698 | 主体结构封顶，A座主楼装修完成
26 | 空港领锋大厦 | 陕西空港星皓房地产有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地约17.58亩，总建筑面积约3.6万平方米，主要建设内容为商务办公楼、中小企业办公楼、地下车库、设备用房等功能 | 2021-2023 | 41000 | 16585 | 进行主体结构封顶
27 | 西安中梁百悦荟商业广场 | 西安梁道置业有限公司 | 续建 | 园办 | 项目用地面积29200平方米（约43.80亩）。拟规划建设用地性质为商业用地，建筑使用性质为商业建筑。可兼容建筑类别为公共管理与服务、商务办公、公用建筑。容积率大于等于2.0，小于等于2.5。地上建筑面积73000平方米。建筑密度50%。绿地率25% | 2021-2023 | 80000 | 20000 | 1#、2#、3#、4#楼主体结构封顶，二次结构施工完成
28 | 幸福航空总部基地中心 | 天驹航空有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地118亩，总投资145600万元，建筑面积 17.2万平方米；主要建设内容为：项目规划建设幸福航空运营基地、行政办公大楼、培训中心等 | 2021-2024 | 145600 | 20000 | 进行主体施工
29 | 秦创原创新生态城 | 西咸文旅 | 续建 | 西咸集团 | 总建筑面积112.6万平米，其中地上建筑面积77.86万平方米，地下建筑面积34.74万平方米 | 2021-2025 | 827100 | 57500 | 主体结构施工
30 | 泾河新城泾河智谷项目（一期） | 陕西省西咸新区泾河新城产业发展集团有限公司 | 续建 | 泾河新城 | 总用地面积45030㎡，容积率3.01，建筑密度30.3%，绿地率35.02%。总建筑面积198587.24㎡（计容面积135708.22㎡），地上建筑面积134802.15㎡（计容面积133934.93㎡），地下63785.09㎡（计容面积1773.29㎡），主要包括办公、商务会议、商业配套、展示服务等 | 2021-2023 | 198421 | 130000 | 主体工程建设完成
31 | 西咸经济交流服务中心（3#地块）二期 | 西咸城投集团 | 续建 | 西咸集团 | 占地面积41400㎡（约62.1亩），总建筑面积20.23万㎡，容积率3.75，建筑密度44.28%，绿地率14.55%，机动车停车位1043个，二期总建筑面积5.07万平米，主要包含A裙楼0.9万平米（商业楼4层），B主楼及裙楼2.75万平米（主楼1-3层为商业，4-14层为公寓，房间数290间，标准层层高3.6米），F楼469.1平米，L楼1765平米，地下室约1.2万平米 | 2020-2023 | 149653 | 8000 | 土建和机电安装基本完工
32 | 西咸圣丰广场 | 西安佳实恒圣置业有限公司 | 续建 | 园办 | 主要建筑为商务办公，并兼容商业、酒店、娱乐、公共管理与服务设施等建筑，用地面积为10538平方米 ，地上总建筑面积为52600平方米，容积率：大于等于4.0，小于等于5.0，建筑密度：小于等于50%，绿地率；大于等于25% | 2021-2024 | 80000 | 12000 | 1、地下部分，商务办公及酒店主体施工完成。2、酒店以及裙房二次结构砌筑完成，商务办公楼二次结构施工50%。3、酒店室内抹灰施工至9层，商务办公抹灰施工30%。4、酒店外墙装饰面层（玻璃幕墙）施工20%；商务办公外墙装饰面层（玻璃幕墙）施工：45%
33 | OCT华侨城·创想中心（地块一） | 西安沣东华侨城发展有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于昆明一路以南，复兴大道以西，昆明二路以北。占地80.2亩，总建筑面积约23万平方米，主要建设办公楼和商业 | 2019-2024 | 171900 | 13000 | 部分楼栋主体封顶
34 | 西安中升广汽丰田4s店 | 西安中升之星汽车销售服务有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。总建筑面积1.56万平方米，主要建设1栋4S店展厅，层高2层 | 2021-2022 | 20000 | 6000 | 项目完工
35 | 锦源大厦 | 陕西盛和源实业有限公司 | 续建 | 沣西新城 | 项目位于同德路与尚业路东北角。项目占地约13亩，总建筑面积约5.6万平方米，主要建设5A级商业、办公写字楼综合体 | 2018-2022 | 21800 | 4000 | 投产运营
36 | 中润总部办公中心项目（原中业嘉豪总部项目） | 陕西省中业交通建筑工程有限公司 | 续建 | 沣西新城 | 项目位于康定路以北、秦皇大道以东、统一路以南。项目占地约68亩，总建筑面积约25万平方米，主要建设中业大厦办公楼、商业、公寓和其他生活配套等于一体的现代化商业中心 | 2020-2024 | 84877 | 10000 | 一期主体封顶
37 | 苏宁广场商业综合体 | 西咸新区苏宁置业有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地290.6亩，其中商业用地77.6亩，住宅用地213亩；总投资560000万元，总建筑面积：约50万平方米；主要建设内容：商业综合体、高品质商务酒店、公寓、办公及住宅等 | 2020-2023 | 560000 | 57342 | 主体结构封顶；屋面及二次砌筑完成；幕外墙完成40%；机电安装完成40%
新建项目（26个） | [6 empty] | 3692621.97 | 784708
1 | 泾河·创智中心 （科技创新产业园区） | 西咸新区泾河新城腾城置业有限公司 | 新建 | 泾河新城 | 项目规划用地143亩，拟建设集商业与办公为一体，包括共享空间、酒店、公寓的商业综合体，其中一期总占地64亩，包含办公、公寓及配套商业 | 2022-2023 | 455000 | 91000 | 主体施工
2 | 空港领航大厦二期 | 陕西省西咸新区空港新城安居置业有限公司 | 新建 | 空港新城 | 项目占地10亩，总投资42858万元，总建筑面积约3.05万平方米。主要包括：办公楼、地下车库、配套用房等功能 | 2022-2024 | 42858 | 14200 | 进行主体结构施工
3 | 空港花园商业广场一期 | 空港星皓公司 | 新建 | 空港新城 | 项目占地151亩，总投资220000，总建筑面积约26.7万平方米。 该项目建设，内容为小吃街、特色餐饮街区、精品酒店、主题民宿、实景剧院、文创零售街区、文化娱乐休闲街区等功能 | 2022-2024 | 220000 | 45608 | 一期主楼结构封顶
4 | 东岭西北总部项目 | 西咸新区沣上实业有限公司 | 新建 | 园办 | 项目总占地约76亩，总建筑面积约20万平方米，总投资约55亿元，拟建设1栋150米的超高层，打造东岭集团西北区域总部，并将引入全国钢铁电子商务交易平台企业、东岭地产（商业）总部、东岭集团内贸西北总部等板块，在2020年至2022年间逐步引入年营业收入约100亿元规模的产业板块 | 2022-2025 | 300000 | 70000 | 主体18层、二次结构10层以下完成
5 | 秦汉樾园（商业） | 秦汉新城开发建设有限公司 | 新建 | 秦汉新城 | 占地60.91亩，总建筑面积约15万平米，主要为西咸新区人民医院建设配套商业 | 2022-2023 | 100000 | 30000 | 主体施工
6 | 西藏航空西安运行基地 | 西藏航空有限公司 | 新建 | 空港新城 | 项目占地约70亩，总投资80000万元，总建筑面积8万平方米；主要建设内容为：集行政办公、生产运行、酒店住宿、培训会议、后勤服务等配套设施为一体的航空运行基地 | 2022-2024 | 80000 | 20000 | 进行基础桩基施工
7 | 普汇中金生命科学 国际合作中心 | 普汇中金国际控股有限公司 | 新建 | 空港新城 | 项目占地110亩，总投资160000万元，规划建设集科技研发、康养服务、产业培训、商品贸易、生活配套与一体的康养全产业链园区 | 2022-2025 | 160000 | 50000 | 进行基础桩基施工
8 | 沣西万博酒店项目 | 宝鸡万全集团有限公司 | 新建 | 沣西新城 | 项目位于天元路以北、新咸户路以东。占地约70亩，总建筑面积约14万平方米，建设万博酒店大楼及商业、办公写字楼综合体。项目建成后，预计收益4.7亿元，年上缴税收4000万元 | 2022-2023 | 150000 | 32000 | 主体结构施工
9 | 曹家滩创新中心项目 | 陕西西咸新区沣西发展集团有限公司 | 新建 | 沣西新城 | 项目位于西咸新区沣西新城彭康路以南、车站东路以北、林东路以东、樱花西路以西。占地约60亩，总建筑面积约16.8万平方米，其中商务办公建筑面积约7万平方米，商务酒店建筑面积约1.4万平方米，地下室车库建筑面积约8.4万平方米。主要建设商务办公8栋、商务酒店1栋 | 2022-2024 | 118000 | 30000 | 主体结构施工，部分楼幢封顶进行二次结构施工
10 | 青年公寓 | 产发置业 | 新建 | 泾河新城 | 建筑面积36016㎡，主要建设内容：土方开挖，桩基施工/回填，基础施工，主体施工，围护结构及二次结构、设备基础、地面施工，设备安装，装修及室内外装饰装修，室外工程管网及道路，绿化工程 | 2022-2023 | 23600 | 18000 | 全面完工。包含：主体施工，围护结构及二次结构、设备基础、地面施工，设备安装，，装修及室内外装饰装修，室外工程管网及道路，绿化工程
11 | 城市阳台-院士坊 | 产发置业 | 新建 | 泾河新城 | 位于城市阳台片区（滨河北路以南，堤顶路以北，茶马大道以东，泾河湾大桥以西），项目占地面积1.8万平方米（27亩）。庭院式办公打造泾河湾院士创新区精致、高品质、环境优、多个独栋并满足科研技术办公需求的建筑。建立自成一体的办公区域，办公地块内包括公共绿地区域所配套辅助功能要求建立自给自足的内循环，满足高尖端人才的办公及轻生活需求 | 2022-2023 | 38610 | 10000 | 主体出正负零
12 | 城市阳台酒店 | 产发置业 | 新建 | 泾河新城 | 位于城市阳台片区（滨河北路以南，堤顶路以北，茶马大道以东，泾河湾大桥以西），项目占地面积3.6万平方米（54亩）。精品酒店达到现代风格具有未来感的超五星酒店，应考虑前厅功能、客房功能、餐饮功能、康乐功能、会议功能、后勤功能、配套功能、公共功能。泾河新城区域有地下温泉，需考虑温泉SPA功能 | 2022-2023 | 68900 | 10000 | 主体施工完成50%
13 | 沣东城投荟科中心 | 西安沣东城投项目建设有限公司 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于王寺街办站东一路、站前二路、沣东二路与丰镐大道围合区域。占地57.9亩，总建筑面积约23万平方米，主要建设商务办公楼及商业配套等 | 2022-2024 | 210000 | 60000 | 基坑开挖及支护施工完成；地下结构施工完成；完成部分主体结构
14 | 西咸自由贸易企业服务中心（2#地块）二期 | 西咸城投集团 | 新建 | 西咸集团 | 包括高层商务办公建筑、配套底层商业以及其他公共服务等配套设施。项目总用地面积454-71平方米，总建筑面积215234. 21平方米，其中地上总建筑面积179389. 67平方米，地下建筑面积65844. 54平方米 | 2022-2024 | 149653.97 | 5000 | 筏板施工
15 | 两链融合数字产业园产业服务中心项目 | 西咸城投集团 | 新建 | 西咸集团 | 占地面积60亩，总建筑面积12.0万平米，容积率3.0，建筑高度20~60m,建设内容为公寓式酒店1万平米、人才公寓2.4万平米、办公写字楼6.6万平米、综合商业服务街区2万平米 | 2022-2024 | 132000 | 22400 | 支护和土方施工
16 | 两链融合数字产业园科技服务中心项目 | 西咸城投集团 | 新建 | 西咸集团 | 占地面积35亩，总建筑面积5.4万平米，容积率2.3，建筑高度20~60m,建设内容为办公写字楼4.3万平米、商业服务配套1.1万平米 | 2022-2024 | 59400 | 13500 | 支护和土方施工
17 | OCT华侨城·创想中心（地块三） | 西安沣东华侨城发展有限公司 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于昆明二路以南、复兴大道以东。占地52.46亩，总建筑面积约15万平方米，主要建设办公楼和商业楼 | 2022-2025 | 124600 | 37000 | 部分楼栋基础施工
18 | 万科星誉沣华广场 | 西咸新区沣泽万润房地产开发有限公司 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于安泰路以东、征和七路以北、太宁路以西、征和八路以南。占地31.5亩，总建筑面积10.7万平方米，主要建设商业办公楼及配套公共管理与服务设施 | 2022-2024 | 150000 | 30000 | 部分楼栋施工至正负零
19 | 西咸新区秦汉新城秦创原骏羚高科技产业园 | 秦汉新城开发建设集团有限公司 | 新建 | 秦汉新城 | 项目位于朝阳五路以东、铁路以南、金旭路以北区域，占地面积约150亩，建筑面积约10万平方米，主要建设内容包括低层办公楼及相关配套设施，拟打造秦创原总部企业聚集区 | 2022-2024 | 100000 | 20000 | 项目2022年进行土方施工
20 | 世纪大道南侧综合开发 | 园办 | 新建 | 园办 | 项目位于西咸新区能源金贸区世纪大道以南，占地约155亩，拟对地块进行综合开发，建设商业办公，住宅以及相关配套 | 2022-2025 | 420000 | 40000 | 基础施工
21 | 秦创原国际商会大厦 | 园办 | 新建 | 园办 | 项目占地20亩，建设秦创原国际商会大厦，总建筑面积11万平方米，总投资10亿元，聚集各类商协会及会员企业，打造商会聚集地 | 2022-2025 | 100000 | 10000 | 土方施工
22 | 中铁一局三公司总部基地项目 | 中铁一局 | 新建 | 秦汉新城 | 运用国际化设计理念、打造集总部办公、科研创新、实验检测、会议培训等功能于一体的高标准写字楼；建设现代化功能完备的职工生活区 | 2022-2025 | 150000 | 70000 | 地下结构完成70%
23 | 金湾科创区（三期）商务A | 圆办 | 新建 | 园办 | 项目位于西咸新区能源金贸区金湾科创区三期，占地96亩，容积率2.3，总建筑面积14.7万平方米。拟建设高品质办公、写字楼等 | 2022-2025 | 100000 | 16000 | 土方施工
24 | 金湾科创区（三期）商务D | 社会企业 | 新建 | 园办 | 项目位于西咸新区能源金贸区金湾科创区三期，占地113亩，容积率2.3，总建筑面积17.3万平方米。拟建设高品质商业、办公、公寓等 | 2022-2025 | 120000 | 20000 | 土方施工
25 | 金湾科创区（三期）商务B | 园办 | 新建 | 园办 | 项目位于西咸新区能源金贸区金湾科创区三期，占地60亩，容积率3.0，总建筑面积12万平方米。拟建设高品质办公、酒店、公寓等 | 2022-2025 | 80000 | 13000 | 土方施工
26 | 金湾科创区（三期）商务C | 社会企业 | 新建 | 园办 | 项目位于西咸新区能源金贸区金湾科创区三期，占地35亩，容积率2.3，总建筑面积5.4万平方米。拟建设高品质商业、办公等 | 2022-2025 | 40000 | 7000 | 土方施工
前期项目（23个） | [6 empty] | 6321072
1 | 沣西融沣商业综合体项目 | 陕西融港物流管理有限公司 | 前期 | 沣西新城 | 项目位于兴咸路以东、天元路以北、横十路以南、纵二路以西。总建筑面积约9万平方米，建设商业综合体、四星级酒店、5A写字楼等 | 2023-2025 | 159300 |  | 完成前期手续办理，主体结构施工
2 | 资源卫星总部经济科技园项目 | 中立能源科技股份有限公司 | 前期 | 沣西新城 | 项目位于沣景路以南、秦皇大道以东。总建筑面积27.6万平方米，建设5A级写字楼、五星级酒店、酒店式公寓及配套设施，集资源企业总部办公，农、矿、油气资源卫星运维与数据开发于一体的科技园区 | 2023-2024 | 200000 |  | 前期手续办理，取得土地使用权
3 | 中国联通西安数据中心二期 | 中国联通陕西省分公司 | 前期 | 沣西新城 | 项目位于康定路以北、秦皇大道以西、统一路以南。总建筑面积约3.6万平方米，建设中国联通西安数据中心二期建设项目，包括建设两栋数据中心机房楼及相关配套设施 | 2023-2025 | 70000 |  | 前期手续办理，开工建设
4 | 中国联通西部创新大厦 | 中国联通陕西省分公司 | 前期 | 沣西新城 | 项目位于康定路以北、秦皇大道以西、统一路以南。总建筑面积约3万平方米，建设中国联通西部创新项目，将引进与省政府合作的西北创新研究院（包括软件研究院、产业研究院、数科公司）、咸阳分公司、5GC西北大区指挥调度中心等创新技术单位 | 2023-2025 | 25000 |  | 前期手续办理，开工建设
5 | 柯瑄建设有限公司总部项目（暂定名称） | 柯瑄建设有限公司 | 前期 | 沣西新城 | 项目位于沣润西路以南，同心路以西地块。建设柯瑄公司总部办公大楼，吸引10家以上智能制造业、信息产业、现代服务业等企业区域总部和50家以上行业知名企业入驻，打造集人才聚集、商业办公、文化创新、科技研发、配套商业等一体的甲级综合办公楼。总建筑面积约9万平方米，项目建成投运后预计年产值（营业额）约12.5亿元人民币，年纳税额约0.85 亿元人民币 | 2023-2024 | 65000 |  | 前期手续办理，取得土地使用权
6 | 远洋泾河新城大数据中心项目 | 陕西远泰数据科技有限公司 | 前期 | 泾河新城 | 项目位于泾河新城，建设面积约6万平米，主要建设7500R机柜的IDC数据中心 | 2023-2025 | 310000 |  | 前期手续办理，力争开工建设
7 | 基泰总部经济区 | 陕西基泰投资集团有限公司 | 前期 | 泾河新城 | 项目将依托泾河新城“院士谷”平台优势，利用基泰集团自身优势，打造泾河新城基泰总部经济区。项目占地面积184.6亩，分别建设总部经济聚集区、国际酒店及高品质住宅三大板块 | 2023-2025 | 390000 |  | 前期手续办理，力争开工建设
8 | 卓尔·长江青年城（泾河）科创总部 | 青年城投资集团有限公司 | 前期 | 泾河新城 | 总建筑面积约20万平方米，主要建设内容包括：办公空间约4.5万平方米；共享服务空间约1.5万平方米；项目商业配套空间约2万平方米；面向入驻企业和科创成果创业青年的人才公寓约6万平方米；地下空间6万平方米（最终以规划审批核准的设计图纸为准）。建成后可实现年产值4亿元，税收约3000万元 | 2023-2025 | 200000 |  | 前期手续办理，力争开工建设
9 | 河北建设集团西北总部项目 | 河北建设集团股份有限公司 | 前期 | 泾河新城 | 河北建设集团西北总部项目主要包括建筑类子公司落地、西北总部办公及生活基地建设，结合泾河新城发展规划引入上下游产业公司。总投资额约30亿元，综合利税约5亿元；其中建筑施工类子公司预计5年内可累计实现产值约100亿元，利税约2.55亿元 | 2023-2024 | 300000 |  | 前期手续办理，力争开工建设
10 | 西咸国际全封闭式恒温贸易中心项目 | 南京鼎业投资置业集团有限公司 | 前期 | 泾河新城 | 乙方联合优质合作伙伴，定位打造国内先进的全封闭式恒温中央批发市场和国内食品流通重要枢纽。该项目按照功能划分，主要建设国际食品精深加工、多功能智慧冷库、冷链物流配送区等功能板块 | 2023-2025 | 200000 |  | 前期手续办理，力争开工建设
11 | 泾河新城泾河智谷项目（二期） | 陕西省西咸新区泾河新城投资发展有限公司 | 前期 | 泾河新城 | 地上建筑面积240082㎡，地下建筑面128687㎡，投资估算约354100万元 | 2023-2025 | 354100 |  | 前期手续办理，力争开工建设。
12 | 泾河新城泾河智谷项目（三期） | 陕西省西咸新区泾河新城投资发展有限公司 | 前期 | 泾河新城 | 地上建筑面积255049㎡，地下建筑面131313㎡，投资估算约433772万元 | 2023-2025 | 433772 |  | 前期手续办理，力争开工建设
13 | 沣东华润大西安新中心新轴线片区规划及综合配套建设运营项目 | 华润置地有限公司 | 前期 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。总建筑面积约50万平方米，主要建设高品质酒店、商业街区及配套服务建筑 | 2023-2025 | 800000 |  | 进行前期手续办理
14 | 118亩地项目 | 陕西省沣西置业有限公司 | 前期 | 沣西新城 | 项目位于兴咸路以东，纵二路以西，天元路以北，横十一路以南。总用地面积79239平方米。总建筑面积：582157平方米，其中地上建筑面积：374756平方米，地下建筑面积：207400平方米 | 2023-2025 | 523900 |  | 前期手续办理，开工建设
15 | 陕西怡康医药有限责任公司现代物流中心项目 | 陕西怡康医药有限公司 | 前期 | 沣西新城 | 总建筑面积4万平方米，建设项目单位集团总部、医药现代物流中心及辅助用房 | 2023-2023 | 30000 |  | 完成招拍挂，完成规划审批
16 | 盒马X会员店（暂定名） | 西安沣东国际车城发展有限公司 | 前期 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地49亩，总建筑面积约14.8万平方米，主要建设盒马X会员店商业卖场、办公综合体及配套服务设施 | 2023-2025 | 160000 |  | 进行前期设计及手续办理工作，力争启动建设
17 | 新华锦集团西北总部基地项目 | 陕西新华锦实业有限公司 | 新建 | 沣西新城 | 总建筑面积约8.3万平方米，拟建设新华锦集团西北总部办公、生物医药研发及养老住房 | 2023-2024 | 100000 |  | 前期手续办理，取得土地使用权，争取开工建设
18 | 武汉当代科技集团第二总部 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 前期 | 泾河新城 | 规划总建筑面积10万平米。其中，当代集团第二总部自持物业约30%，作为总部办公及研发中心使用 | 2023-2025 | 100000 |  | 前期手续办理
19 | 滨江商业综合体项目 | 润达丰控股集团有限公司 | 前期 | 泾河新城 | 项目总投资80亿元，占地面积约426亩，将建设滨江和悦广场、高端精品酒店、滨江和悦里商业街区、滨江高端人才社区 | 2023-2025 | 800000 |  | 办理前期手续
20 | 美邦达集团总部项目 | 陕西美邦药业集团 | 前期 | 泾河新城 | 陕西美邦药业集团计划在泾河新城落地大型农化企业集团总部项目，项目总投资10亿元，拟规划用地面积25亩（商务用地）。致力于打造集新化合物的研发、原药生产、环保农药制剂生产、销售网络构建、基层服务于一体的大型农化企业集团总部 | 2023-2025 | 100000 |  | 前期手续办理
21 | 绿地大观综合体 | 绿地集团西安置业有限公司 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地68亩，总建筑面积22万平方米，主要建设商业MALL、商业街区及办公楼 | 2023-2024 | 180000 |  | 完成方案调整、力争开工建设
22 | 陕文投综合开发项目 | 陕西文化产业（西咸新区）投资有限公司 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。主要建设商业、住宅 | 2023-2024 | 720000 |  | 前期手续办理
23 | 秦创原数智未来港 | 西咸文旅 | 新建 | 西咸集团 | 项目位于西咸文教园内，占地 98.97 亩，容积率为2.8 ，建筑面积约 23 万方，物业类型包括商业街区 、写字楼 、公寓等 | 2023-2025 | 100000 |  | 开展项目前期工作
物流、会展、科技服务（19个） | [6 empty] | 2629478 | 310185
续建项目（9个） | [6 empty] | 945850 | 215000
1 | 空港绿地国际会展综合体 | 绿地控股集团有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地570亩，总投资445000万元，建筑面积66.8万平米；主要建设内容为：建设集国际会展中心、国际会议中心、高端酒店、高品质住宅为一体的大型临空会展综合体 | 2019-2022 | 445000 | 40000 | 会展地块投运，商办地块2栋酒店完工，住宅地块41栋楼交付
2 | 东航空港总部保障基地 | 西安镐睿置业有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地226亩，总投资218000万元，建筑面积约34万平方米；主要建设内容为：规划建设东航航空西北分公司总部办公楼、航空产业联合办公楼、出勤公寓及住宅楼、员工服务中心、文化活动中心、商业服务设施 | 2020-2023 | 218000 | 40000 | 住宅东地块：完成二次结构施工，装修施工完成60%；商服地块和住宅西地块：进行主体结构施工
3 | 陕西果业贸易集团有限公司临空跨境供应链中心 | 陕西果业贸易集团有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地40亩，总建筑面积约3.94万平方米（含计容面积）。主要建设总部办公运营中心、冷库、气调库及农资库等 | 2021-2024 | 17150 | 7000 | 完成主体结构施工80%
4 | 中国西部科技创新港材料理化检验检测公共服务平台（一期）项目 | 西安交通大学 | 续建 | 沣西新城 | 项目位于东银杏路以西、格非路以北、务本路以南、东樱花路以东。项目占地约18亩，项目总建筑面积1.2万平方米，建设独栋楼宇1栋 | 2021-2023 | 15900 | 5000 | 项目进行基础建设，启动设备安装
5 | 陕西数字医药产业园 | 陕西数字医药产业园有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于天章大道以西，丰产路以北、丰产四路以南。占地105.6亩，总建筑面积14万平方米，主要建设生产中心、数字中心及保障中心 | 2021-2023 | 60000 | 25000 | 厂房主体完工
6 | 西安恒大文化旅游城会展中心 | 恒大旅游集团有限公司 | 续建 | 秦汉新城 | 项目位于秦汉新城，会展中心北邻沣泾大道，东临纵一路，西侧为汉风一路，南侧为规划用地。总建面面积为为7877平方米。建设会展中心，配建地面停车位113辆 | 2020-2023 | 76600 | 60000 | 2022年主要进行钢结构施工
7 | 新地物流项目 | 新地物流发展有限公司 | 续建 | 秦汉新城 | 项目位于周成路以西，天工一路以北区域，建筑面积约62000㎡，主要建设4栋综合性物流厂房 | 2019-2022 | 27200 | 1000 | 2栋物流厂房外立面安装完成
8 | 西安大力医疗产业基地 | 西安大力仓储服务有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于天章大道以东、丰业大道以北。占地47.7亩，主要建设4个立体仓库 | 2021-2022 | 26000 | 10000 | 项目完工
9 | 盒马鲜生西安沣东运营中心1-1期项目 | 西安传神物联网技术有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于天章一路以西，超越四路以南、丰业一路以北。占地265亩，总建筑面积约11.5万平方米，主要建设盒马鲜生西北总部及运营中心，进口生鲜暂养中心，智能加工及配送中心 | 2020-2022 | 60000 | 27000 | 项目完工
新建项目（4个） | [6 empty] | 413628 | 95185
1 | 空港正和大厦 | 空港星皓公司 | 新建 | 空港新城 | 项目占地约4.66亩，总投资9100万元，总建筑面积约0.91万平方米，主要建设内容为商务办公楼、底张人民法庭、地下车库、设备用房等功能 | 2022-2023 | 9100 | 4185 | 主体结构封顶
2 | 陕西铁路物流集团总部基地项目 | 陕西铁路物流集团 | 新建 | 园办 | 项目总占地面积55亩，拟建设陕铁物流集团总部基地以及相关商业配套等；建设内容：其中拟选址商办容积率4.0，建筑限高100米，总建筑面积约5.6万平方米 | 2022-2024 | 300000 | 60000 | 土方施工
3 | 中国移动（陕西西咸新区）数据中心二期 | 中国移动通信集团陕西有限公司 | 新建 | 沣西新城 | 项目位于秦皇大道以西、统一路以南、兴咸路以东。占地约60亩，总建筑面积约6.8万平方米，建设中国移动（陕西西咸新区）数据中心二期建设项目，包括建设三栋数据中心机房楼、两栋动力中心。项目建成后，预计可实现年产值8000万元，年上缴税收800万元 | 2022-2023 | 70432 | 18000 | 投入使用
4 | 中国联通陕西西安数据中心二期项目 | 中国联合网络通信有限公司陕西省分公司 | 新建 | 沣西新城 | 项目位于沣西新城北部，秦皇大道与统一路西南角。项目占地约30亩，包括3号楼和6号楼。3号楼项目总建筑面积约1.8万平方米，主要建设3#IDC生产厂房、3#动力生产厂房、附属用房等。6号楼项目总建筑面积0.88万平方米，包括6#IDC生产厂房、6#动力生产厂房、附属用房等 | 2022-2024 | 34096 | 13000 | 完成项目基础施工
前期项目（6个） | [6 empty] | 1270000
1 | 源库及西北科研转化基地项目 | 秦汉新城招商局 | 前期 | 秦汉新城 | 项目拟选址于秦汉新城长信科技产业园，拟占用面积约3000平方米，主要建设：银丰生物工程集团有限公司西北运营总部、干细胞科研实验研发及转化中心等内容，并引进院士科研团队，后期根据项目实际发展建立博士后科研工作站 | 2023-2026 | 100000 |  | 落地后完成前期手续办理
2 | 中建丝路建筑科技产业聚集区 | 秦汉新城招商局 | 前期 | 秦汉新城 | 项目拟选址于秦汉新城长信科技产业园，拟占用面积约3000平方米，主要建设：银丰生物工程集团有限公司西北运营总部、干细胞科研实验研发及转化中心等内容，并引进院士科研团队，后期根据项目实际发展建立博士后科研工作站 | 2023-2026 | 300000 |  | 落地后完成前期手续办理
3 | 中国电信陕西公司云计算（陕西）基地二期项目 | 中国电信陕西公司 | 新建 | 沣西新城 | 项目位于创业路以北、兴咸路以东、秦皇路以西、。总建筑面积约3.6万平方米，建设中国电信陕西公司云计算（陕西）基地二期项目，主要包括两栋数据中心及相关配套设施 | 2023-2025 | 70000 |  | 前期手续办理
4 | 网联金融数据总部 | 网联清算有限公司 | 前期 | 泾河新城 | 主要开展国内外支付业务的转接清算、大数据存储与分析应用、金融科技服务平台三大业务，一期建设规模不小于2,000个机柜；二期建设规模不小于2,000个机柜 | 2023-2024 | 300000 |  | 前期手续办理
5 | 中国电子西部数字经济产业基地 | 中国电子系统技术有限公司 中国电子科技开发有限公司 | 新建 | 沣西新城 | 项目位于丝路科创谷B板块。总投资30亿元，用地约128.4亩（商业），总建筑面积18万平米，建设周期2年,主要建设内容包括：中国电子西部研发中心、中国系统西北总部、中国电子集团二级子公司相关项目及电子信息产业链上下游企业。项目建成后，预计5年内将形成3000人规模的研发中心，吸引100余家产业链上下游企业聚集，引入软硬件及技术服务工程师约1.5万人，实现年产值超70亿元，年税收超5亿元 | 2023-2025 | 300000 |  | 前期手续办理，取得土地使用权，开工建设
6 | 国家物资储备西部核心物流基地 | 家粮食和物资储备局陕西局五三三处 | 新建 | 泾河新城 | 项目规划总用地面积517234㎡，投资规模20亿，主要建设内容包括十四栋库房，一栋办公楼，一栋职工活动中心，一栋员工宿舍。 | 2023-2024 | 200000 |  | 办理前期手续
科技、研发、设计类平台（4个） | [6 empty] | 215937 | 19800
新建项目（3个） | [6 empty] | 115937 | 19800
1 | 西安交通大学智慧输变电站装备多工况模拟实验平台项目 | 西安交通大学 | 新建 | 沣西新城 | 项目位于沣西新城。项目占地约18亩，总建筑面积12066平方米。主要建设内容为科研用房。项目建成后，可带动就业30人 | 2022-2023 | 15937 | 4800 | 主体施工
2 | 秦创原科技展示中心 | 园办 | 新建 | 园办 | 项目位于西咸新区能源金贸区，占地57亩，拟建设科技展示中心、展览馆等 | 2022-2025 | 60000 | 10000 | 土方施工
3 | 谱尼测试集团西北总部及研发检测基地项目 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 新建 | 沣西新城 | 项目位于新柳路以西，雅韵路以南，咸户路以东，清荫路以北。占地约40亩。建设集环境安全检测、食品安全检测、医疗器械检测、军工检测、汽车检测、计量校准、医疗器械检测等领域产品生产、技术研发、业务运营为一体的谱尼测试集团西北总部及研发检测基地项目 | 2022-2024 | 40000 | 5000 | 取得土地使用权，开工建设
前期项目（1个） | [6 empty] | 100000
1 | 陕西省细胞组织资源库及西北科研转化基地项目 | 秦汉新城 | 新建 | 秦汉新城 | 项目拟选址于秦汉新城长信科技产业园，拟占用面积约3000平方米，主要建设：银丰生物工程集团有限公司西北运营总部、干细胞科研实验研发及转化中心等内容，并引进院士科研团队，后期根据项目实际发展建立博士后科研工作站 | 2023-2025 | 100000 |  | 落地后完成前期手续办理
房地产（72个） | [6 empty] | 21601361 | 3114180
续建项目（48个） | [6 empty] | 15592273 | 1749020
1 | 西安恒大文化旅游城住宅项目 | 恒大旅游集团陕西公司 | 续建 | 秦汉新城 | 恒大文旅城项目由西安童世界旅游开发有限公司开发建设，位于泾渭大道以西，望夷路以南，张良路以北，汉风五路以东。项目住宅用地 1479.5 亩，建设一个约50.7万方高端住宅社区 | 2020-2023 | 3000000 | 400000 | 完成主体施工，启动外立面施工以及内部装修工作
2 | 西安湖滨府项目 | 西安思睿置地有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于镐京大道与沣泾大道十字东北角/昆明四路以南、丰镐大道以西，沣河东路以东。占地403亩，总建筑面积75万平方米，A区主要建设45栋住宅楼，B区主要建设36栋住宅楼 | 2019-2023 | 1100000 | 200000 | 部分楼栋主体竣工
3 | 枫丹白露滨江翡翠城 | 陕西枫鹤湾实业有限公司 | 续建 | 泾河新城 | 项目位于泾河新城，地上总建筑面积2074847.08平方米，包括住宅，商业和公建 部分 | 2020-2024 | 1000000 | 30000 | 1、2022年新增163亩地开工建设;2、976亩年底前完成B2、A2组团交付
4 | 世贸铭城项目 | 陕西世贸铭城建设开发有限公司 | 续建 | 泾河新城 | 项目占地约262.7亩，规划总建筑面积约67.7万㎡，主要建设内容为高层住宅及地下车库等配套设施 | 2021-2027 | 528000 | 10000 | 完成部分主体建设
5 | 沣东城建·沣岭住宅项目 | 西咸新区沣岭房地产开发有限公司 | 续建 | 园办 | 项目规划净用地面积约 110.8 亩（地块长 363.9 米，宽 198.5-215.2 米），建筑面积约25万平方米，地上建筑面积为162480.12平方米，地下建筑面积为84450平方米，含住宅楼、配套商业及 18 班幼儿园等，总户数约 1124 户，车位 1823 个，项目分两期开，发项目一期建筑面积为187266.43平方米。建设住宅楼、配套商业及幼儿园等 | 2020-2023 | 299900 | 6000 | 一期室内外装修、景观施工完成，完成交付。 二期13栋建筑主体结构封顶完成、砌体抹灰施工完成，外立面施工完成70%，幼儿园装饰装修施工完成
6 | 世贸馨城项目 | 世贸馨城建设开发有限公司 | 续建 | 泾河新城 | 项目占地约166.6亩，规划总建筑面积约33.9万㎡，主要建设内容为高层住宅、多层洋房住宅及地下车库等配套设施 | 2021-2027 | 292000 | 10000 | 完成部分主体建设
7 | 白桦林漫步 | 西安经发新景致地产有限公司 | 续建 | 泾河新城 | 总建筑面积约28.9万平方米，建设内容包括高层住宅、花园洋房及配套、商业为一体的绿色、智能型社区 | 2020-2024 | 230000 | 20000 | 一期完成主体部分建设。二期一标段六栋洋房完成主体建设，三栋高层及小高层完成正负零以下主体建设
8 | 中电建·洺悦府住宅项目 | 西安泛悦置业有限公司 | 续建 | 园办 | 总占地面积：71995.6平方米，总建筑面积：241377.05平方米；计容面积约18平方米，容积率2.5绿地率接近38%；项目物业形态为8栋高层和6栋小高层，精装修交付主要为住宅及相应配套设施 | 2020-2023 | 220000 | 8000 | 2022年主要进行精装修、园林、市政、外墙等工程施工，至2022年年底所有楼栋竣工交付
9 | 西咸崇文庄园东区地块（新华阙） | 西咸城投 | 续建 | 西咸集团 | 项目分为ABC三个地块，总用地面积165837㎡（约249亩），容积率1.7，建设规模393670.9㎡。含高品质住宅、院落式办公、高层公寓、街区商业、等多种形态产品。项目总货值约27亿元，总投资约22亿元。是区域内容积率最低的低密高端品质住区。全项目总投资额22亿，项目除A地块未取得预售证外，其余均已开盘销售 | 2020-2025 | 225956 | 40000 | A地块：企业微总部主体全部完工，二次结构全部完工，外立面施工完成50%； B地块：外立面完成，景观完成，精装完成
10 | 奥园·璞樾湾住宅项目 | 西咸新区绿城颐观房地产有限公司 | 续建 | 园办 | 总建筑面积 24.3万平方米，项目总投资约21.6亿元，地上建筑面积16.6万平，地下7.67万平，全部为低密小高层住宅加部分商业及配套，其中住宅为16栋17层小高+1栋18层小高+1栋16层小高，共计974户，商业为3栋3层底商，配建1栋幼儿园。主要建设小高层住宅、底商及幼儿园 | 2020-2023 | 216000 | 7000 | 主要施工内容：一期：1-3#、5#-7#楼外立面及户内装修工程，总坪管网及景观工程施工；二期：8-13#、15#-22#楼主体及周边地库施工
11 | 香榭汇丰住宅项目 | 西安谷郡房地产开发有限公司 | 续建 | 园办 | 项目占地140亩，共计23栋建筑单体，占地93571.45平方米，住宅地块面积76152.4平方米，商用面积17419.05平方米。总建筑面积29万平方米，其中地上20.5万平方米，地下8.5万平方米，容积率2.0-3.0，建筑密度20%-38%。主要建设商品住宅和商业以及办公等 | 2020-2023 | 203000 | 15000 | 完成精装90%、景观完成90%，土建完成
12 | 天地源·兰樾坊 | 西安越航置业有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于沣东大道以北，沣东二路以南，沣泾大道以西，规划路以东。占地131亩，总建筑面积39.5平方米，主要建设高层住宅、多层住宅及底商等相关配套 | 2019-2023 | 280000 | 42000 | 所有单体施工完工，室外景观完成
13 | 中梁壹号院 | 西咸新区梁悦置业有限公司 | 续建 | 秦汉新城 | 项目位于西咸新区秦汉新城秦汉大道与萧何路交汇处东200米，项目规划住宅用地，小高层及洋房产品。项目位于西咸新区秦汉新城秦汉大道与萧何路交汇处东200米，项目规划住宅用地，小高层及洋房产品 | 2020-2022 | 180000 | 50000 | 项目交付使用
14 | 泾河小镇（金辉城） | 陕西枫泓房地产开发有限公司 | 续建 | 泾河新城 | 占地1046亩，总建筑面积255万平米，分为八个地块开发，开发周期8-10年，目前在开发A，D，E地块，住在为主，项目位于泾阳县花池渡村南侧，泾河北岸 | 2020-2028 | 1600000 | 20000 | E地块12栋楼主体阶段，建设正常推进
15 | 秦汉新城格林二期 | 绿地集团西咸新区源北置业有限公司 | 续建 | 秦汉新城 | 该项目位于汉书一路以西，秦汉大道以东，李广街以北，韩信路以南，总建筑面积22万平米，建有21栋住宅，一栋邻里中心，一栋商业配套 | 2020-2023 | 300000 | 40000 | 高层区外立玻璃安装完成70%；室内精装完成70%；室外景观完成70%
16 | 星皓·锦樾 | 陕西空港星皓房地产有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地约70.38亩，总投资143000万元，建筑面积约15万平方米；主要建设内容为：由住宅、配套商业、社区服务等功能组成，其中一期8栋楼，二期9栋楼 | 2019-2022 | 143000 | 41978 | 一二期竣工
17 | 绿地铂瑞公馆住宅项目 | 绿地集团西咸新区长沣置业有限公司 | 续建 | 园办 | 项目分为A、C两个地块，总占地面积59亩占地面积 59 亩（A 地块28亩，C地块31亩），总建筑面积15.4万平方米，共计10栋建筑单体，主要建设绿地铂瑞公馆商业住宅 | 2020-2023 | 140000 | 10000 | 1、外立面工程完成；2、室内精装工程完成； 3、室外绿化工程完成；4、地库装饰工程完成；5、人防工程完成
18 | 林凯·沣河湾（南区）住宅项目 | 陕西汉文置业有限责任公司 | 续建 | 园办 | 项目总建筑面积42万㎡，建设多栋高层、多层住宅及配套商业 | 2020-2022 | 130000 | 6000 | 2022年底沣河湾南区一期工程主体结构全部封顶，地下车库机电安装，园林景观工程完成70%
19 | 湖城印象·熙岸 | 泾河集团 | 续建 | 泾河新城 | 项目整体定位高品质住宅，主要包括高层、多层住宅及商业配套、地下车库等，规划总建筑面积约18万㎡ | 2020-2023 | 133256 | 9000 | 展示区交付使用；大区土方开挖完成，桩基工程完成，部分楼栋主体施工至正负零
20 | 中天珺玺二期住宅项目 | 西安中天尚玺实业有限公司 | 续建 | 园办 | 占地面积：28211平方米，总建筑面积：104080平方米，其中：地上70528平方米，地下33552平方米，容积率2.5，建筑密度17.92%。主要建设11栋建筑单体，其中：7栋住宅，4栋商业 | 2020-2023 | 112000 | 6000 | 2.1标段外立面施工完成，公区精装施工完成，室内精装完成80%，园林景观施工完成，市政配套施工完成；2.2标段主楼外立面施工完成，公区精装施工完成，室内精装完成60%，园林景观施工完成80%，市政配套施工完成90%
21 | 紫薇·铂樾府 | 西咸新区紫薇新置业有限公司 | 续建 | 沣西新城 | 项目位于同仁北路以西，郭村路以北，高速南辅道以南。项目占地面积约46亩，建筑面积122485㎡，共10栋,分两期开发。主要建设住宅、商业等 | 2019-2022 | 110000 | 13504 | 一期年底交付
22 | 泾河·桂雨听澜 | 泾河集团 | 续建 | 泾河新城 | 占地约55亩，规划总建筑面积约13.97万㎡，主要建设多层、高层住宅及商业配套设施等 | 2021-2024 | 125000 | 16000 | 展示区交付使用；大区土方开挖完成，桩基工程完成，部分楼栋主体施工至正负零
23 | 秦汉樾园（住宅） | 秦汉新城开发集团建设有限责任公司 | 续建 | 秦汉新城 | 项目位于泾渭大道与天汉大道十字东南角，主要为西咸新区人民医院建设配套住宅项目。项目位于泾渭大道与天汉大道十字东南角，主要为西咸新区人民医院建设配套住宅项目 | 2021-2023 | 100000 | 30000 | 内装饰工
24 | 星皓·锦樾西区（星晧锦樾三期） | 陕西空港星皓房地产有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地约68亩，总投资146000万元，建筑面积约13.5万平米；主要建设内容为：由住宅、配套商业、幼儿园、地下车库、物业配套用房等功能组成 | 2021-2024 | 146000 | 19091 | 一期进行主体结构施工至10层，二期进行主体结构施工至5层
25 | 西安湖滨府项目C区 | 沣东华侨城公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于镐京大道与沣泾大道十字东北角/昆明四路以南、丰镐大道以西，沣河东路以东。占地184亩，总建筑面积30万平方米，主要建设25栋住宅、2栋商业、1栋幼儿园 | 2021-2023 | 250000 | 36146 | 部分楼栋主体封顶
26 | 云境源起小区项目 | 陕西高瓴置业有限公司 | 续建 | 秦汉新城 | 项目规划用地面积72617㎡，地上建筑面积181543㎡，地下建筑面积122883㎡，合计304426㎡，容积率2.5，建筑密度20%，绿地率35%，规划有住宅、沿街商业、服务设施等业态建筑 | 2021-2024 | 250000 | 43000 | 一标段高层主体施工至18层，多层主体封顶；二标段主体施工至18层；三标段主体施工至15层
27 | 龙湖天璞街区 | 西咸新区龙耀晟睿置业有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地约77.3亩，总建筑面积约17.27万平方米，其中：地上总建筑面积约12.06万平方米，地下总建筑面积约5.21万平方米；主要建设内容：拟建新建住宅楼、商业办公楼及地下车库 | 2021-2023 | 140000 | 45000 | 一期主体施工完成，二期主体结构施工完成50%
28 | 悦达玖玺台小区 | 西安悦达悦睿置业有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地98.94亩,总建筑面积约22万平方米，主要建设洋房和小高层，幼儿园、地下车库等配套设施 | 2021-2023 | 230000 | 40000 | 一期主体结构完成，开始二次结构施工；二期进行主体结构施工
29 | 中交沣河映象小区项目 | 西安沣河映象置业有限公司 | 续建 | 沣西新城 | 项目位于沣西新城龙台观路255号。项目占地约147亩，总建筑面积约35.42万平方米。主要建设27栋2F-25F高层住宅楼及地下车库、部分配套商业，1栋幼儿园 | 2021-2024 | 480000 | 40000 | 项目主体建设
30 | 云境澜湾 | 陕西隽朗烽置业有限公司 | 续建 | 泾河新城 | 项目占地约54.8亩，规划总建筑面积约13.6万m2，主要建设多层、高层、洋房住宅及商业配套设施 | 2021-2023 | 120000 | 16000 | 完成主体建设
31 | 阳光城·沣太花园四期住宅项目 | 陕西富安泰置业有限公司 | 续建 | 园办 | 本项目用地面积46245.2平方米，总建筑面积194647,74平方米，其中地上建筑面积为159020.25平方米，地下建筑面积为35627.49平方米，容积率3.5，绿地率30%，建筑密度24.51% | 2021-2022 | 100000 | 5000 | 主体施工
32 | 陕建沣渭壹号院 | 西咸新区丝路置业有限公司 | 续建 | 园办 | 项目占地面积约32亩，共计12栋建筑单体，主要建设商业住宅，总建筑面积约为 8.4 万平方米，投资约 8 亿元，其中地上建筑面积 5.4 万平方米，地下建筑面积 3.1万平方米，包含 7 栋单体建筑，共计 287 户，容积率2.5，绿地率55％。主要建设住宅及配套商业 | 2020-2023 | 104000 | 7000 | 施工全部完成
33 | 中南菩悦东望府住宅项目 | 西安云景涵置业有限公司 | 续建 | 园办 | 占地面积 32 亩，共计 7 栋建筑单体主要建设星级写字楼、商务中心、商业中心、星级酒店、高端公寓及相关配套住宅，总建筑面积80535.72㎡，其中地上建筑面积53894.17㎡，地下建筑面积26641.55㎡，容积率2.50，建筑密度19.16% | 2020-2022 | 102300 | 9000 | 室内装饰、外立面装饰、室外园林景观；竣工交付
34 | 西安泾河雅居乐花园 | 陕西福雅乐房地产开发有限公司 | 续建 | 泾河新城 | 该项目总建筑面积约35万平方米，其中地上建筑面积约25万平方米，地下建筑面积约10万平方米，将建设改善型高层及小高层住宅 | 2021-2025 | 160000 | 20000 | 完成主体建设及部分楼栋室内二次结构
35 | 绿城和庐项目 | 西咸新区锦意房地产开发有限公司 | 续建 | 园办 | 建设规模及内容:项目占地约67919平方米（约101.88亩)，拟规划建设用地性质为二类居住用地，建筑使用性质为住宅建筑，容积率大于等于1.5，小于等于2.0。总建筑面积约226360平方米（其中，地上建筑面积小于等于135838平方米，地下空间建筑面积小于等于90522平方米）。建筑密度小于等于20%，绿地率大于等于35% | 2021-2023 | 350000 | 20000 | 2022年主要完成所有楼栋主体结构封顶，完成二次结构，完成门窗、幕墙、外保温及涂料工程，景观工程完成50%，精装工程完成70%
36 | 星皓·和悦一期 | 陕西空港星皓房地产有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地约84.3亩，总建筑面积约17.2万平方米，由高层住宅、幼儿园、商业、物业用房、公共服务配套、地下车库、地下人防设施等功能组成 | 2021-2024 | 124000 | 9354 | 一期结构施工至10层
37 | 西安中梁鎏金雲玺住宅项目 | 西安梁道置业有限公司 | 续建 | 园办 | 项目用地面积36329平方米（约54.49亩），拟规划建设用地性质为二类居住用地，建筑使用性质为住宅建筑，容积率大于等于2.0，小于等于2.5。地上建筑面积小于等于90823平方米。建筑密度小于等于20%。绿地率大于等于35% | 2021-2023 | 140000 | 20000 | 1、各楼栋主体结构封顶；2、各楼栋二次结构施工完成；3、门窗及外墙施工完成
38 | 黄冈学府城（北区） | 陕西全信实业有限公司 | 续建 | 泾河新城 | 项目占地约277亩，规划总建筑面积约49.24万m2，主要建设高层住宅、幼儿园及商业配套设施 | 2018-2025 | 200000 | 10000 | 北区二期竣工验收交付使用，北区三期二次结构、外墙施工，北区四期主体封顶
39 | 黄冈学府城（南区） | 陕西海格尔房地产开发有限公司 | 续建 | 泾河新城 | 项目占地约117.25亩，规划总建筑面积约36.21万m2，主要建设高层住宅及商业配套设施 | 2019-2025 | 140000 | 10000 | 南区一期竣工验收，南区二期争取开工
40 | 万科金域缇香 | 陕西西咸新区秦汉新城盈盛立体城房地产开发有限公司 | 续建 | 秦汉新城 | 秦汉新城兰池四路以北，张裕路以东，酒庄路以西，景致一路以南；总用地面积74515平方米，总建筑面积约20.5万平方米，主要建筑内容为住宅、商业、幼儿园、社区服务用房等 | 2019-2023 | 198100 | 50000 | 园林景观及小市政启动施工
41 | 中国铁建创域城项目 | 西安弘铁房地产开发有限公司 | 续建 | 秦汉新城 | 项目位于西咸新区秦汉新城塬北片区汉高大道以东、李广街以南、汉书三路以西、 箫何路以北。项目拟建办公大楼1栋，住宅8栋。计划建筑总面积146655.7平方米，其中办公楼建筑面积23293㎡，住宅及配套建筑面积73441㎡，地下建筑面积48916㎡，共计建设住宅550户，车位1283个，配套商业8644㎡ | 2021-2023 | 100000 | 30000 | 主体施工
42 | 中天峯悦住宅项目 | 西安际华建设发展有限公司 | 续建 | 秦汉新城 | 项目占地面积约131亩，容积率2.0，总建筑面积241008.73㎡，其中一期建筑面积222186.39㎡：住宅总建筑面积156743.2㎡、商业建筑面积1987.49㎡、配套建筑面积716.97㎡。一期建筑物由8栋17F小高层住宅，1栋16F小高层住宅，1栋14F小高层住宅，10栋9F洋房组成，场地设有1层地下室（12#主楼2层地下室） | 2021-2024 | 205000 | 54254 | 部分砌体施工，部分进行室外施工。部分砌体施工，部分进行室外施工。部分砌体施工，部分进行室外施工。部分砌体施工，部分进行室外施工
43 | 保利时光印象住宅项目 | 陕西荣嘉利置业有限公司 | 续建 | 秦汉新城 | 保利时光印象住宅项目位于秦汉新城兰池二路以南、兰尚路以北、正阳六路以东，占地面积84.09亩，总建筑面积161456平方米，主要建设内容包括住宅、配套商业及社区配套公共服务设施等 | 2020-2023 | 130000 | 40000 | 中高层及洋房室内精装修完成80%，外立面完成80%，室外园林完成90%
44 | 中南·上悦城 (四期) | 西安智晟达置业有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于征和八路以南，太安路以西。占地58亩，总建筑面积13.5万平方米，主要建设7栋高层、3栋小高层及底商、2栋公共建筑 | 2021-2023 | 180000 | 30000 | 8栋楼主体结构施工
45 | 三一云城 | 西咸新区云筑园地产有限公司 | 续建 | 沣西新城 | 项目位于东临沣渭大道，西临东一路，南临科技路，北临科技北路。项目建设三一筑工区域总部、超级工厂中试基地、建筑机器人区域研发总部、军民融合双创基地等。其中三一云城项目结合装配式建筑的特点，将规划55.95万平方住宅和商业 | 2021-2026 | 477561 | 59693 | 完成地下室施工，1-6#楼主体封顶，二次结构完成
46 | 国樾府 | 西安康腾置业有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于征和六路以南、太安路以东、太宁路以西、征和四路以北。总建筑面积25.45万平方米，主要建设住宅、商业、公建配套、幼儿园、地下车库及人防等 | 2019-2025 | 215000 | 15000 | 部分楼栋主体封顶
47 | 万科·星誉沣华小区 | 西咸新区沣泽万润房地产开发有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于安泰路以东、征和七路以北、太宁路以西、征和八路以南。占地65.15亩，总建筑面积约18万平方米，主要建设住宅、幼儿园、社区综合服务用房等 | 2021-2024 | 200000 | 70000 | 5栋楼主体封顶
48 | 沣水云间C区 | 西安沣东实业发展有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地54亩，总建筑面积8.4万平方米，主要建设6栋住宅楼、1栋商业楼、公建配套及地下车库 | 2021-2023 | 182200 | 20000 | 主体结构施工
新建项目（23个） | [6 empty] | 5809088 | 1365160
1 | 云和悦小区 | 产发置业 | 新建 | 泾河新城 | 建筑面积130397㎡，主要建设内容：土方开挖，桩基施工/回填，基础施工，主体施工，围护结构及二次结构、设备基础、地面施工，设备安装，装修及室内外装饰装修，室外工程管网及道路，绿化工程 | 2022-2023 | 128000 | 30000 | 主体施工，围护结构及二次结构、设备基础、地面施工，设备安装等
2 | 澜庭溪谷小区 | 陕西睿迈璟和房地产开发有限公司 | 新建 | 泾河新城 | 项目占地约91亩，规划总建筑面积约17.8万m2，主要建设多层、高层住宅及商业配套设施 | 2022-2024 | 210000 | 90000 | 完成部分主体建设
3 | 万科未来时光小区 | 西咸新区茯景万莱置业有限公司 | 新建 | 泾河新城 | 一期：总用地面积59432.17㎡ ，总建筑面积约20万㎡，主要建筑内容为住宅，沿街商业，幼儿园，社区服务用房等。二期：总用地面积37894.39㎡ ，总建筑面积约13万㎡，主要建筑内容为住宅，沿街商业，社区服务用房等 | 2022-2024 | 282070 | 100000 | 主体结构施工
4 | 景粼玖序小区项目 | 陕西沣景丽辉置业有限公司 | 新建 | 沣西新城 | 项目位于沣西新城公园大街以南、资川里四路以北、钓鱼台路以东、丰耘路以西。项目占地约80亩，总建筑面积20.6万平方米,主要建设住宅 | 2022-2023 | 118446 | 80000 | 主体结构施工
5 | 沣华九里 | 西安润新房地产有限公司 | 新建 | 沣西新城 | 项目位于丰信路以东，公园大街以南，丰智南路以西，翱翔四路以北。占地面积为115亩，总建筑面积28万平方米，共计建设20栋住宅楼，1栋幼儿园。小区设有幼儿园、社区服务用房、商业、地下车库等配套建筑及设施 | 2022-2024 | 430000 | 260000 | 项目主体结构施工
6 | 中天未来玥 | 西咸新区中天房地产开发有限公司 | 新建 | 秦汉新城 | 项目位于天汉大道以北、怡魏街以南、汉高大道以东、韩家湾路以西。规划净用地面积102300平方米，总投资约458164.61万元，规划总建筑面积359668.56平方米（其中：地上建筑面积255750平方米，地下建筑面积103918.56平方米）新建28栋高层 | 2022-2024 | 458200 | 73000 | 主体施工完成90%，车库施工完成90%，砌体施工完成85%，抹灰施工完成80%
7 | 沣华熙郡小区 | 西安沣东地产有限公司 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于东临太宁路，南临征和六路，西邻太安路，北邻征和七路。占地43.86亩，总建筑面积12.51万平方米，主要建设住宅、商业、配套建筑 | 2022-2025 | 190000 | 50000 | 项目主体结构施工
8 | 秦汉菀园 | 秦汉新城开发建设集团有限公司 | 新建 | 秦汉新城 | 项目位于岳家庄以南，汉惠大道以西，白庙街以北，师家寨路以东区域，项目占地97亩，用于建设省人民医院医护人员住宅 | 2022-2024 | 166000 | 25000 | 主体施工
9 | 绿城桂语云镜住宅 | 西咸新区汇绿景意房地产开发有限公司 | 新建 | 空港新城 | 项目占地79.31亩，总投资100000万元，建筑面积16万平方米，由高层住宅、幼儿园、商业、物业用房、公共服务配套、地下车库、地下人防设施等功能组成 | 2022-2024 | 150000 | 60000 | 进行基础桩基施工
10 | 绿城品质住宅1项目 | 泾华置业 | 新建 | 泾河新城 | 占地约93亩，规划总建筑面积约22.8万㎡，主要建设多层、高层住宅及商业配套设施等 | 2022-2024 | 184900 | 13291 | 幼儿园室内外粗装修完成；首开区土方开挖完成
11 | 白桦林悦湖 | 西安经发新文景地产有限公司 | 新建 | 泾河新城 | 总建筑面积约41.27万平方米，主要建设一个包括高层、小高层住宅及配套、商业为一体的绿色、智能型社区 | 2022-2026 | 280000 | 5000 | 一期1标段主体结构完成80%，1标段地下室结构完成，2标段总包进场
12 | 翰林艺境一期 | 陕西晟锦房地产开发有限公司 | 新建 | 泾河新城 | 项目占地50625平方米，主要建设多层、高层住宅及商业配套设施 | 2022-2023 | 116232 | 110000 | 完成主体建设，部分外墙及景观园林施工
13 | 玖峯府（翰林艺境二期） | 陕西晟锦房地产开发有限公司 | 新建 | 泾河新城 | 项目占地77500平方米，主要建设多层、高层住宅及商业配套设施 | 2022-2024 | 150000 | 8000 | 完成部分主体建设
14 | 珑樾府（南区） | 陕西卓越景达置业有限公司 | 新建 | 泾河新城 | 项目占地约62.85亩，规划总建筑面积14.812626万㎡，主要建设多层、小高层、高层住宅、幼儿园及公建配套等 | 2022-2024 | 162425 | 100000 | 主体施工,年底前形象进度：主体封顶
15 | 珑樾府（北区） | 西咸新区正弘卓置业发展有限公司 | 新建 | 泾河新城 | 项目占地约79.68亩，规划总建筑面积18.775955万㎡，主要建设多层、小高层、高层住宅及公建配套等 | 2022-2024 | 198000 | 62000 | 主体施工,，部分楼栋主体封顶
16 | 招商雍澜湾小区 | 西咸新区招诚永盛房地产有限公司 | 新建 | 秦汉新城 | 项目位于秦汉新城渭北片区正阳五路以东、兰池二路以南、正阳六路以西、兰尚路以北。规划建设17栋小高层住宅及2栋公建配套建筑 | 2022-2024 | 290800 | 60000 | 主体施工
17 | 紫薇馨樾府 | 西咸新区紫塬泊汉置业有限公司 | 新建 | 秦汉新城 | 项目位于西安市秦汉新城汉韵一路以东、卫青路以南、张良路以北。项目占地面积102248.5平方米、总建筑面积387910.73平方米，项目监理Ⅰ标段范围为展示区、大区Ⅰ、Ⅱ标段建筑面积约为194000平方米。主要产品类型为洋房、小高层 | 2022-2025 | 435000 | 50000 | 基础施工
18 | 佳莲学院里三四期 | 陕西佳莲房地产开发有限公司 | 新建 | 秦汉新城 | 位于秦宫二路以东、秦宫三路以西、兰池二路以南、兰池大道以北 | 2022-2025 | 270000 | 20000 | 四期启动土方开挖；三期12栋楼完成1层
19 | 西安星河湾三四期住宅项目 | 陕西星河湾房地产开发有限公司 | 新建 | 秦汉新城 | 位于秦苑一路以东、秦苑三路以西、兰池大道以北、咸铜铁路以南，主要建设内容：建设高层住宅及相关配套工程 | 2022-2024 | 765715 | 53120 | 主楼全部施工至正负零
20 | 万科理想城 | 陕西西咸新区秦汉新城盛浩立体城房地产开发有限公司 | 新建 | 秦汉新城 | 占地69亩，主要建设住宅及相关配套设施。占地69亩，主要建设住宅及相关配套设施。占地69亩，主要建设住宅及相关配套设施 | 2022-2025 | 210000 | 54249 | 2022年项目进行基础施工
21 | 中国铁建长河天骄府 | 西安凯盛达置业有限公司 | 新建 | 秦汉新城 | 位于秦宫三路以东、兰池二路以北、计划建设商品住宅楼 | 2022-2025 | 318800 | 33000 | 一期主体施工
22 | 颐养健康城（二期） | 西安邦弘置业有限公司 | 新建 | 秦汉新城 | 位于兰池大道以北、秦宫五路以西，建设颐养住宅区 | 2022-2025 | 180000 | 22000 | 主体施工
23 | 阳光城·耀泓家园C地块 | 陕西上林苑投资开发有限公司 | 新建 | 园办 | 项目用地面积49405平方米（约74.11亩），总建筑面积190066.82平方米，其中地上建筑面积为109219平方米，地下建筑面积为80847.82平方米，容积率2.2，绿地率35%，建筑密度25% | 2022-2024 | 114500 | 6500 | 土方施工
前期项目（1个） | [6 empty] | 200000
1 | 沙河滩车辆段TOD（盖上住宅） | 西咸城投 | 新建 | 西咸集团 | 盖上住宅项目占地192.8亩，能源三路以北、能源四路以南、尚航三路以西。总建筑面积27.48万平米，其中盖上建筑面积为15.95万平米，结构转换层车库面积11.5万平米，容积率1.24，总居住户数1128户，机动车位2088个 | 2023-2025 | 200000 |  | 项目前期策划
文化旅游产业（18个） | [6 empty] | 3704000 | 897800
文化产业（5个） | [6 empty] | 1136000 | 453000
续建项目（5个） | [6 empty] | 1136000 | 453000
1 | “橙天地”文化中心 | 西安橙君置业有限公司 | 续建 | 沣西新城 | 项目位于康定路以南、尚业路以北、同文路以西、同德路以东。项目占地约 50.13 亩，计划建筑总面积 183131㎡。其中地上建筑面积 133672㎡，包含4幢办公面积95312㎡，可售商铺面积 8904㎡，自持商业面积 29456 ㎡；地下建筑面积 49459 ㎡。项目建成后，预计可实现年产值500 | 2020-2023 | 150000 | 45000 | 1号楼主体在建27层，2号楼开始公区装修，3号楼商业区域施工，4号楼地基阶段
2 | 华侨城·西咸沣东文化中心（北区） | 西安沣东华侨城发展有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于昆明四路以南，昆明五路以北，丰镐大道以西，沣河东路以东。占地120.9亩，总建筑面积约20万平方米，主要建设周文化博物馆、西咸新区图书馆、文博艺术街区街区、艺术家工坊等 | 2019-2024 | 240000 | 72000 | 项目主体结构持续施工
3 | 沣西新城文化公园项目 | 陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司 | 续建 | 沣西新城 | 项目位于公园大街以南、天元路以北、弘济路以西、丰联路以东。占地约154亩，总建筑面积10.83万平方米，其中地上面积4.53万平方米，青少年活动中心(包含两座观演建筑)和艺术中心（包含一个图书馆和一个文化馆）；地下建筑面积6.3万平方米。项目建成后，预计可实现年产值1000万元，年上缴税收100万元 | 2020-2023 | 76000 | 26000 | 年底前完成全部施工任务，进行竣工验收
4 | 西安恒大童世界文化旅游项目 | 恒大旅游集团陕西公司 | 续建 | 秦汉新城 | 项目位于沣泾大道以北、望夷路以南、秦汉大道以西、汉惠大道以东。总建筑面积约47万平方米，景区实行开放式管理，新建文化、旅游、娱乐、停车服务及相关商业配套设施等 | 2020-2022 | 490000 | 290000 | 35个单体全部封顶，实现试运营。35个单体全部封顶，实现试运营。35个单体全部封顶，实现试运营。35个单体全部封顶，实现试运营
5 | 陕西省文化艺术博物院 | 陕西文化产业（西咸新区）投资有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城，北至阿房二路、东至西三环、南至红光路、西至天台路。占地150亩，总建筑面积约13.5万平方米，主要建设秦文化演艺馆、丝路艺术馆及配套商业 | 2021-2025 | 180000 | 20000 | 演艺馆封顶，配套商业出正负零
旅游产业（13个） | [6 empty] | 2568000 | 444800
续建项目（8个） | [6 empty] | 1839000 | 434800
1 | 文旅融合示范区配套项目 | 西安沣东华侨城发展有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城镐京片区，镐京大道以北、沣镐大道以西、昆明一路以南。占地241亩，总建筑面积约16万平方米，主要建设商业街区用房、餐饮配套用房、纪念品售卖用房、后勤配套用房、街区绿化景观、街区道路基础设施等 | 2019-2022 | 151000 | 50000 | 2022年底所有单体及包装、景观、设备等全专业完工，调试完成、交付运营营业使用
2 | 昆明池旅游会展综合项目 | 西安沣东地产有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于斗门街道环池大道南侧、昆明池北岸。占地110亩，总建筑面积约9万平方米，主要建设院落式酒店及会展会议中心、宴会厅、地下车库、商业等配套设施 | 2019-2024 | 150000 | 10000 | 项目主体结构持续施工
3 | 保利国际广场（保利大剧院） | 西安荣泽实业有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于沣东大道以北、复兴大道以西。占地32亩，总建筑面积28.5万平方米，主要建设保利西北中心和保利大剧院 | 2019-2025 | 300000 | 30000 | 基础施工完成
4 | 华侨城·欢乐海岸 | 西安沣东华侨城发展有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于昆明二路以南，镐京大道以北，丰镐大道以西，沣河东路以东。占地293亩，总建筑面积约47万平方米，主要建设曲水湾、商业街区，摩天轮及全客群酒店集群 | 2020-2024 | 629000 | 125800 | 曲水湾主体工程施工
5 | 丝路欢乐世界项目 | 西咸新区丝路文化旅游发展有限公司 | 续建 | 沣西新城 | 项目位于兴科路以东、沣渭大道以西、红光路以北。项目占地约567亩，总建筑面积38万平方米，建设七个丝路风情优美街区、四个大型文化主题演艺、七个数字化科技博物馆、二十个国家文化旅游推介中心、二十二组主题游乐设施的城市生活中心。项目建成后，预计可实现年产值100000万元，年上缴税收15000万元 | 2017-2022 | 290000 | 87000 | 1.亚欧纽带A、B座及六个街区建筑外立面包装完成，室内装修完成；2.所有游乐设备安装完成，游乐设备场景包装完成；3.酒店、剧院、地库主体结构封顶，外立面施工完成，室内装修完成
6 | 沣东华侨城文旅融合示范区体验区 | 西安沣东华侨城发展有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于镐京大道以北、丰镐大道以西。占地370亩，总建筑面积约4万平方米，主要建设由秦时明月区、昆仑神域区、璀璨丝路区、盛唐情缘区及超时空要塞区组成的文旅融合体验区，同时安装30余套游乐设备 | 2020-2022 | 229000 | 100000 | 项目完工
7 | 西安恒大文化旅游城童话大街项目 | 西安童世界旅游发展有限公司 | 续建 | 秦汉新城 | 项目位于秦汉新城规划路以东，沣京大道以北，秦汉大道以西，主要建设商业及相关配套设施 | 2019-2022 | 50000 | 12000 | 童话大街全部对外展示
8 | 西安际华园项目（一期） | 陕西际华园开发建设有限公司 | 续建 | 秦汉新城 | 项目建筑面积3.8万平方米，主要建设室内滑雪场，建设内容包括雪滑道、冰滑区、极地餐厅、服务区及相关配套设施 | 2020-2023 | 40000 | 20000 | 配套楼、滑雪道主体建设
新建项目（1个） | [6 empty] | 10000 | 10000
1 | 秦汉影视文化产业园 | 秦汉新城开发建设集团有限公司 | 新建 | 秦汉新城 | 西电重炉厂改造暨秦汉影视文化产业园项目，利用西电重炉厂老旧厂区进行改造建设，打造影视拍摄基地为重点的影视文化产业园区。目标建设成为一体化、国际化、专业化的西部影视创作基地，大西安重要的影视产业集群高地，国内知名的影视文化创作体验中心 | 2022-2025 | 10000 | 10000 | 启动园区改造
前期项目（4个） | [6 empty] | 719000
1 | 泾河新城文化艺术馆 | 西咸新区泾河新城产业发展集团有限公司 | 前期 | 泾河新城 | 泾河新城文化馆项目位于泾河新城“院士谷”核心区域，泾河大道以北，环湖路西段以东，泾河七街以西，紧邻XXJH-JG04-31住宅用地和XXJH-JG04-32公园用地。总用地面积：13.2亩（约8802.18㎡），建筑密度：≤40%，容积率：1.2≤FAR≤1.7，绿化率：≥35%，建设内容包含：展览厅、300座剧场、书店、群众活动室、培训学习室、阅览室、小卖、餐饮、音乐工作室、管理用房及地下车库；规划用地临近道路，到达便捷，周围业态丰富，环境友好，生活氛围浓厚 | 2023-2024 | 15000 |  | 前期手续办理，力争开工建设
2 | 泾河新城博物馆 | 西咸新区泾河新城产业发展集团有限公司 | 前期 | 泾河新城 | 泾河新城博物馆项目位于泾河新城院士谷核心区域，泾河七街以西，环湖路西段以东，崇文新街以北，环湖路北段以南。暂定总用地面积：24.6亩（约16.4万㎡）（不含市政绿化用地），建筑密度：≤35%，容积率：0.9≤FAR≤1.0，绿化率：≥35%，“世界眼光、国际标准、泾河特色、高点定位”，按照国际一流的标准开展博物馆的规划设计。建筑方案应体现“绿色生态、地毯节能、智慧博物馆”的规划设计理念，符合“国际化、智慧化、品质化、数字化”的总体要求 | 2023-2025 | 17000 |  | 前期手续办理，力争开工建设
3 | 会展演赛中心 | 文旅集团 | 前期 | 泾河新城 | 该项目占地55.35亩。项目拟建设集会议、展览、演艺、赛事举办等多功能于一体的大型会展综合体 | 2023-2025 | 27000 |  | 前期手续办理，力争开工建设
4 | 再回大秦 | 陕西光大金控实业发展有限公司 | 前期 | 秦汉新城 | 主要建设室内剧场、室外剧场，配套商业街区及附属设施 | 2023-2025 | 660000 |  | 办理前期手续
城建及基础设施（82个） | [6 empty] | 11384690.3 | 2108895
电力、通信、供气、供水（21个） | [6 empty] | 828664 | 220568
续建项目（5个） | [6 empty] | 329304 | 63128
1 | 沣西新城无干扰地热能项目 | 沣西新城能源公司 | 续建 | 沣西新城 | 项目位于沣西新城，主要采用中深层地热能无干扰清洁供热技术及电制冷方式，建设供能面积400万平方米 | 2021-2022 | 128000 | 12000 | 完成部分换热孔施工
2 | 秦汉330kV输变电工程 | 国网西咸新区供电公司 | 续建 | 国网西咸新区供电公司 | 新建变电容量720MVA，输电线路63.15km | 2021-2021 | 73862 | 36986 | 投运
3 | 西咸能源金贸区文教园片区清洁能源供热项目南区一期 | 西咸文旅 | 续建 | 西咸集团 | 项目建设中深层地热能供暖系统（含热力站房、地热井）；调峰燃气锅炉系统；供热站土建、设备、管网等；供热面积约30万㎡ | 2021-2022 | 10000 | 800 | 供热项目南区一期2022年底建设完成，具备供热条件
4 | 南朱刘110千伏输变电工程 | 国网陕西省电力公司 | 续建 | 国网西咸新区供电公司 | 主变容量100MV，线路21km | 2021-2022 | 14342 | 5342 | 投运
5 | 秦创原综合能源供应项目（一期） | 陕西西咸新区沣西新城能源发展有限公司 | 续建 | 沣西新城 | 项目位于沣西新城，项目采用多能互补、集成优化的综合能源供应模式为秦创原西部科技创新港A板块各新建建筑提供综合能源供应服务。主要建设内容为综合能源供应设施，总供能面积约190万平方米 | 2019-2023 | 103100 | 8000 | 02、05、06单元机房工程开工建设；进行04、09单元地热地埋管施工。总供能面积约190万平方米
新建项目（16个） | [6 empty] | 499360 | 157440
1 | 沣西新城综合能源供应项目（九期） | 陕西西咸新区沣西新城能源发展有限公司 | 新建 | 沣西新城 | 项目主要采用中深层地热能无干扰清洁供热技术及电制冷方式，为中交沣河映象（23.5万㎡）、中旅名门府（19.3万㎡）、西工大翱翔小镇智汇谷（12万㎡）、太平新苑（27.12万㎡）、第五学校及新沣和园幼儿园（5.5万㎡）、沣西第一小学及沣西实验学校南校区（10万㎡）、万科宸樾（21万㎡）等项目提供供能服务，总供能面积约120万平方米 | 2022-2023 | 44942 | 6000 | 主体施工
2 | 斗门110千伏输变电工程 | 国网陕西省电力公司 | 新建 | 国网西咸新区供电公司 | 新建变电容量100MVA，输电线路12.9km | 2022-2023 | 11555 | 8388 | 开工
3 | 富裕110千伏输变电工程 | 国网陕西省电力公司 | 新建 | 国网西咸新区供电公司 | 新建变电容量100MVA，输电线路12.42km | 2022-2023 | 10487 | 7453 | 开工
4 | 西咸新区能源金贸区凤栖路周边排水干管工程 | 园办 | 新建 | 园办 | 本工程排水系统采用雨污分流制，排水干管分设雨水和污水两套管渠系统，主管线长度共9648m，支管共7443m。雨水干管路径为规划丰镐大道—现状凤栖路—现状沣泾大道—规划陇海铁路南侧路—绕城高速西辅路—世纪大道—向北穿越陇海铁路路基段—向东侧穿越现状绕城高速、西成铁路高架段—规划雨水泵站；污水干管路 | 2022-2024 | 56900 | 5000 | 管网施工
5 | 泾河新城变电站项目（打包） | 电建集团 | 新建 | 泾河新城 | 包含泾河新符瑞110KV变电站、金田玉110KV变电站、院士110KV变电站 | 2022-2022 | 17030 | 16230 | 符瑞110KV变电站，工程竣工投运
6 | 秦汉330kV变电站110kV送出工程 | 国网陕西省电力公司 | 新建 | 国网西咸新区供电公司 | 新建输电线路13.6km | 2022-2023 | 10242 | 5507 | 新建输电线路13.6km
7 | 沣渭330kV输变电工程 | 国网陕西省电力公司 | 新建 | 国网西咸新区供电公司 | 新建变电容量720MVA，输电线路58.9km | 2022-2024 | 99940 | 20000 | 新建变电容量720MVA，输电线路58.9km
8 | 秦汉池阳至机场110千伏线路及陈阳变改造工程 | 国网陕西省电力公司 | 新建 | 国网西咸新区供电公司 | 新建输电线路25.5km，改造两个110kV间隔，扩建3个110kV间隔 | 2022-2022 | 13386 | 13386 | 新建输电线路25.5km，改造两个110kV间隔，扩建3个110kV间隔
9 | 原点新城雨污分流项目（二期） | 泾河市政 | 新建 | 泾河新城 | 泾河新城原点新城区域雨污水分流二期改造 | 2022-2023 | 30000 | 27000 | 计划2022年地下管网完成
10 | 汉高大道（怡魏街—萧何路）雨水主干管工程 | 秦汉新城管委会 | 新建 | 秦汉新城 | 南起怡魏街，北至萧何路，为雨水主干管的一部分，长980米 | 2022-2022 | 6876 | 6876 | 项目完工
11 | 迁改及市政维护工程 | 陕西空港市政配套管理有限公司 | 新建 | 空港新城 | 项目总投资7500万元，主要建设内容为：对已通车道路、桥梁、路灯、交通设施等进行维护养护。随辖区地块开发建设同步进行管线迁改 | 2022-2022 | 10000 | 8500 | 随道路同步完成迁改
12 | 沣西新城科创1号110千伏变电站（含外线）工程项目 | 西咸新区沣西电业发展有限公司 | 新建 | 沣西新城 | 项目位于西部科技创新港二期G板块。项目建设全户内110kV变电站，变电部分主变最终规3×50MVA，本期2×50MVA；110kV出线规划4回；本期出线4回；10kV出线规划45回，本期出线30回；线路部分新建西宝变至科创1号变双回110kV电缆线路 | 2022-2023 | 15919 | 13000 | 完成变电站室内装饰装修等工作
13 | 沣西新城宋东110千伏变电站（含外线）工程 | 西咸新区沣西电业发展有限公司 | 新建 | 沣西新城 | 项目位于西部科技创新港二期A板块。拟建设全户内110kV变电站。用地面积5425平方米，主变容量本期2×50MVA，远期3×50MVA。10kV本期出线30回，远期出线45回。项目主要由配电装置楼、生产辅助楼等组成 | 2022-2023 | 11083 | 600 | 完成变电站室内装饰装修等工作
14 | 沣西新城综合能源供应工程（八期） | 陕西西咸新区沣西新城能源发展有限公司 | 新建 | 沣西新城 | 项目主要采用中深层地热能无干扰清洁供热技术及电制冷方式，为沣西新城科为城学府(9.7万㎡)、科为城熙府(14.36万㎡)、科为DK3(13.72万㎡)、万科大都会商业一期(8.71万㎡)、万科大都会商业四期(2万㎡)、万通泰丰创新中心(9.36万㎡)、中润总部办公中心（7万㎡）、鲲鹏智造园 | 2022-2023 | 41000 | 6000 | 进行科为DK3、鲲鹏智造园项目地热地埋管施工
15 | 沣西新城综合能源供应工程（七期） | 陕西西咸新区沣西新城能源发展有限公司 | 新建 | 沣西新城 | 项目主要采用中深层地热能无干扰清洁供热技术（加燃气锅炉调峰）及电制冷方式，为沣西新城文化公园(4.8万㎡)、西部云谷三期(10.85万㎡)、王道村安置小区(20.61万㎡)、新业佳苑4#楼(1.99万㎡)、新业雅居(5.77万㎡)、平安大厦(4.69万㎡)、隆桥瑞苑(8.29万㎡)、大王新苑 | 2022-2023 | 36000 | 6000 | 进行云谷三期、王道村安置小区项目地热地埋管施工
16 | 秦创原新概念水质净化中心 | 沣西新城管委会 | 新建 | 沣西新城 | 项目位于创新港二期C板块西北角。日处理污水量5万吨污水厂，办公楼，厂区绿化 | 2022-2024 | 84000 | 7500 | 地下开挖及箱体基础完成
机场、铁路、地铁、道路（61个） | [6 empty] | 10556026.3 | 1888327
续建项目（42个） | [6 empty] | 9543964.3 | 1646413
1 | 西安咸阳国际机场三期扩建工程 | 西部机场集团 | 续建 | 空港新城 | 项目位于空港新城辖区，北飞行区指标4E，将现北跑道改造为平行滑行道，在其北侧190米处新建长3800米、宽45米的北一跑道，在北一跑道北侧413.5米处新建长3800米、宽45米的北二跑道；南飞行区指标4F，在现南跑道南侧380米处新建长3000米、宽45米的南二跑道；新建70万平方米的东航站楼，115个机位的站坪，35万平方米的综合交通中心及停车楼，以及货运、航食、消防救援等辅助生产设施，配套建设供电、给排水、供热、制冷、供气等公用配套设施 | 2020-2025 | 4960000 | 465000 | 1.航站区工程：计划完成航站楼主楼桩基和基础工程；2.飞行区工程：计划完成北二、南二跑滑系统土方地基处理工程施工；3.配套工程：完成2#、3#调蓄池施工；完成110KV变电站建安工程
2 | 西咸新区世纪大道西段市政道路提升改造工程 | 陕西省西咸新区开发建设管理委员会 | 续建 | 园办 | 本次改造位于能源金贸区，西起沣河，东至沣泾大道，建设内容包括道路工程、景观工程、综合管廊工程、排水工程、海绵城市工程及雨水泵站工程 | 2020-2023 | 207964 | 30000 | 路面施工
3 | 西咸能源金贸区中央公园及地下空间综合开发工程 | 陕西省西咸新区开发建设管理委员会 | 续建 | 园办 | 主要建设内容包括地上和地下两部分。其中地上部分建设内容包含地上景观及配套工程和地上建筑工程，地下部分建设内容为建设地下车库 100000 平方米，提供车位数 2780 个 | 2020-2022 | 118206 | 30000 | 项目完工
4 | 西咸新区世纪大道东段市政道路提升改造工程 | 陕西省西咸新区开发建设管理委员会 | 续建 | 园办 | 本次改造位于能源金贸区，西起沣泾大道，东至绕城高速，建设内容包括道路工程、景观工程、综合管廊工程、排水工程、海绵城市工程及雨水泵站工程 | 2020-2023 | 108386 | 15000 | 管廊施工
5 | 综合管廊工程 | 陕西空港市政配套管理有限公司 | 续建 | 空港新城 | 香积大街（天翼大道-安仁路）、底张大街（立政路-天翼大道）、崇礼路（净业大街-底张大街）（底张大街-华严大街）、崇义路（奉化街-慈恩大街）、奉化街（天翼大道-崇义路）、广仁大街（天翼大道-临空大道）、信平大街（敦化路-万联大道)、崇义路（奉化街-沣泾大道）、底张大街（崇义路-立政路）综合管廊 | 2019-2022 | 58450.5 | 12250 | 年底前完成综合管廊主体3000米
6 | 沣润桥项目 | 沣西新城管理委员会 | 续建 | 沣西新城 | 项目位于沣润西路以东、沣东新城以西。道路全长3.7公里，宽度80米，城市主干道 | 2020-2023 | 55000 | 20000 | 完成桥梁下部结构施工
7 | 丰安路（贸易路至沣泾大道） | 西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室 | 续建 | 园办 | 道路等级为城市次干路，道路全长1123米，设计速度40km/h，规划红线宽度为30米，三幅路型式，机动车道宽15米，两侧分隔带各宽2米，两侧非机动车道各宽2.5米，两侧人行道各宽3米，机动车道为双向四车道 | 2020-2022 | 12800 | 8000 | 路面施工
8 | 丰产路（贸易路至沣泾大道） | 西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室 | 续建 | 园办 | 西起贸易路（规划），东至现状沣泾大道，道路红线宽30米，道路全长809.626米道路等级为城市主干路，设计速度40km/h，规划红线宽度为30-31.5米，三幅路型式，机动车道宽15米，两侧分隔带各宽2米，两侧非机动车道各宽2.5米，两侧人行道各宽3米，机动车道为双向四车道 | 2020-2023 | 10000 | 5000 | 路面施工
9 | 西咸新区空港新城T5站前商务区市政基础设施项目 | 空港新城管委会 | 续建 | 空港新城 | 项目占地710亩，主要包括地下道路、地面道路、高架桥、配套管线及绿化等。有利于将站前商务区建设成为我省向西开放的重要枢纽、国际化中央商务区和对外贸易新平台 | 2021-2023 | 493502 | 160000 | 空港大道、顺陵一路、文光街地下环路主体土建施工完成至65%；高架桥下部工程完成至80%，梁部工程主体完成至60%
10 | 西安昆明池智轨旅游专线 | 西安昆明池投资开发有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于斗门水库片区北池环池区域。主要建设智轨项目及配套工程，包括智轨车站、区间道路及安全设施、机电系统车辆基地和控制中心等 | 2021-2022 | 70000 | 20000 | 年底建成投用
11 | 秦汉新城周陵新兴产业园市政道路项目 | 秦汉新城管委会 | 续建 | 秦汉新城 | 包括天马大道（周鼎五路-周礼四路）市政工程、周公大道（天健三路-天马大道）市政工程2个项目 | 2021-2022 | 23146 | 5000 | 项目完工
12 | 起步区二期路网一期市政工程（丰宁路） | 园办 | 续建 | 园办 | 丰宁路为支路，红线宽度20m，西起贸易路，东至沣泾大道，总长度813m | 2021-2023 | 62539 | 2000 | 环隧施工
13 | 起步区二期路网一期市政工程（金融东路） | 园办 | 续建 | 园办 | 金融东路为支路，红线宽度20m，南起丰登路，北至丰宁路，总长度375m | 2021-2023 | 49800 | 2000 | 环隧施工
14 | 起步区二期路网二期市政工程（贸易路） | 园办 | 续建 | 园办 | 贸易路为支路/次干路，红线宽度20m/30m，北至丰产路，南至陇海铁路北侧路，总长度1138m | 2021-2023 | 12157 | 2000 | 路面施工
15 | 起步区二期路网一期（丰登路） | 园办 | 续建 | 园办 | 丰登路为支路，红线宽度20m，西起贸易路，东至沣泾大道，总长度1012m | 2021-2023 | 63993 | 2000 | 环隧施工
16 | 起步区二期路网（丝绸路、金融西路） | 园办 | 续建 | 园办 | 丝绸路为支路，红线宽度20m，北起丰登路，南至陇海铁路北侧路，总长度648m；金融西路为支路，红线宽度20m，南起丰安路，北至丰产路，总长度783m | 2021-2023 | 10172 | 2000 | 环隧施工；路面施工
17 | 尚航七路 | 园办 | 续建 | 园办 | 南起中心一路，北至能源北路，道路全长2053.126米，规划红线宽30米 | 2021-2022 | 14189 | 5000 | 项目完工
18 | 园区环境提升项目 | 园办 | 续建 | 园办 | 按照新区、集团及园办相关文件，提升区域环境品质，解决市政及配套设施问题。以及市政道路节日氛围营造、环境综合整治、架空线落地迁改，围墙圈建、建筑垃圾清运等 | 2021-2022 | 10000 | 5000 | 园区相关道路提升
19 | 能源四路（东段） | 园办 | 续建 | 园办 | 能源四路（东段），沣泾大道-尚航六路,全长707.45m，红线宽度30m | 2021-2023 | 10000 | 3000 | 项目完成50%
20 | 金融三路 | 园办 | 续建 | 园办 | 金融三路为次干路，红线宽度45m，南起丰安路，北至丰产路，总长度771m | 2021-2023 | 45468 | 2000 | 管廊施工
21 | 文教园片区南区城市公园（中央大街段） | 园办 | 续建 | 园办 | 项目占地面积约4万平米，位于中央大街东侧，科技路到学海路，建设内容包括景观绿化、景观照明、园建工程及配套工程 | 2021-2023 | 10362 | 3000 | 项目完工
22 | 西咸新区智轨示范线1号线工程（斗门~欢乐谷）(昆明池-欢乐谷) | 西咸新区轨道交通投资建设有限公司 | 续建 | 轨道公司 | 线路全长约11.9公里，设站9座，均为地面站；设车辆基地1座，位于丰镐大道以西、农博园以北地块，占地面积约3.2531公顷，建设包括运用库、检修库、综合楼、变电站等相关配套用房 | 2021-2023 | 70569 | 14000 | 加快建设智轨示范线1号线（昆明池-欢乐谷段），开展土建施工
23 | 尚航五路（上跨地铁16号线沙河滩车辆段） | 园办 | 续建 | 园办 | "项目全长0.185km,道路红线宽60m，道路等级为城市主干路，双向8车道，设计速度为50km/h。 主要建设内容有：道路工程、桥梁工程、排水工程、交通工程、照明工程、环保工程等 | 2021-2022 | 15607 | 2000 | 桥面施工
24 | 西安地铁16号线一期工程 | 西咸新区轨道交通投资建设有限公司 | 续建 | 轨道公司 | 项目南起沣东小镇，沿沣镐大道、沣泾大道敷设，止于能源三路，全长约15.05公里，全为地下线，设车站9座，设车辆段1处 | 2019-2023 | 1093090 | 241000 | 2022年底前实现“轨通”“电通”
25 | 起步区二期南北绿廊及地下空间项目 | 园办 | 续建 | 园办 | 项目用地面积71000平方米（约106.5亩），包括金融一路及沿路两侧的公园绿地，金融一路（丰产路至丰安路）长约800米、宽80米，地下建筑及相关公共空间开发面积约4.8万平方米。绿廊地面景观用地面积约4.2万平方米 | 2020-2023 | 106322 | 30000 | 地下结构施工完成；绿化施工
26 | 地铁16号线一期工程沙河滩车辆基地盖板工程 | 园办 | 续建 | 园办 | 本次地铁 16 号线一期工程沙河滩车辆基地盖板工程项目包含约320亩盖板面积，且本次工程内容不包含尚航五路范围内的结构盖板 | 2021-2022 | 218703 | 35000 | 项目完工
27 | 尚航六路（能源四路至边界） | 园办 | 续建 | 园办 | 南起丰裕路，北至能源四路，全长1246.6m，红线宽度30m | 2021-2022 | 13177 | 2500 | 路面施工
28 | 崇文片区市政道路项目 | 泾河集团、产业集团 | 续建 | 泾河新城 | 包括泾高城市通道、环湖路、泾河五街、泾河七街等崇文镇区域内的市政道路项目 | 2020-2023 | 153554 | 76232 | 环湖路、泾河五街达到通车条件，其余60%的道路达到通车条件
29 | 永乐片区市政道路项目 | 泾河集团 | 续建 | 泾河新城 | 包括尚家路、原点东五路、原点西一路等永乐镇区域内的市政道路项目 | 2020-2024 | 27900 | 16600 | 60%的道路达到通车条件
30 | 高庄片区市政道路项目 | 泾河集团 | 续建 | 泾河新城 | 包括乐华三路、芦家路、泾河南路、泾渭北路等高庄镇区域内的市政道路项目 | 2020-2023 | 28040 | 23240 | 60%的道路达到通车条件
31 | 沣东新城路网及基础设施建设项目 | 沣东新城市政园林配套中心 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。为沣东新城市政道路、公共停车场等城建基础设施，主要建设沣泾大道与西宝高速南线新增出入口立交工程、昆明路高架桥（阿房宫收费站-沣东界）、红光路跨西三环立交（西三环-沣东东边界）、昆明池临时停车场等 | 2021-2023 | 460000 | 190000 | 完成道路、给水、雨污水、电力通信管沟、照明、绿化等工程完成道路、给水、雨污水、电力通信管沟、照明、绿化等工程
32 | 沣西新城路网建设项目 | 沣西新城管委会 | 续建 | 沣西新城 | 项目位于沣西新城，涵盖的道路包括：1.尚雅路西段（钓鱼台路-便门桥南路）项目。2.沣润桥项目。3.丰联路（公园大街-沣润西路）项目。4.马家寨路（丰信路-丰智路）项目。5.姿川里四路项目。6.德惠路项目。7.清荫路项目。8.开元路项目。9.沣云智造园配套路网项目 | 2020-2022 | 148090 | 61818 | 1.尚雅路西段（钓鱼台路-便门桥南路）项目，完成600米管线及路面。。2.沣润桥项目，桥梁下部结构完工。4.马家寨路（丰信路-丰智路）项目，建设完成
33 | 西咸文教园南区路网 | 园办 | 续建 | 园办 | 本项目共包含文教园3条道路：学海路、文韵四路、学苑九路。道路总长6114m。学海路（沣渭大道~沣河东路）全长3931米，红线宽度40米；文韵四路（学海路~科技路）全长1579米，红线宽度25米；学苑九路（文韵四路~沣柳路）全长603米，红线宽度13米 | 2018-2023 | 114603 | 2000 | 项目完工
34 | 西咸文教园沣柳路 | 园办 | 续建 | 园办 | 北至西宝高速新线，南至科技六路。长度4.5公里，红线宽度40米，时速40公里/小时。道路占地面积334亩 | 2015-2023 | 46253 | 1000 | 项目完工
35 | 西咸文教园科技路 | 园办 | 续建 | 园办 | 西起沣渭大道，东至富裕桥。长度2967米，红线宽度60米，时速60公里/小时。道路占地面积318亩 | 2014-2023 | 43888 | 1000 | 项目完工
36 | 迁改及维护 工程 | 陕西空港市政配套管理有限公司 | 续建 | 空港新城 | 主要建设内容为：项目地块的电力、通讯电缆迁改工程。架空线缆落地迁改工程。已建成通车市政道路养护、维修等。临时排水管道建设、项目开口施工、公路维修、交通隐患整治等。正平大街及周边路网在齐村、北杜村段与延长支线管道、兰郑长成品油管道相交，需迁改长度约4.8公里 | 2021-2022 | 20000 | 13770 | 完成迁改
37 | 市政生活公用配套及环境提升 | 陕西空港市政配套管理有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目总投资89914万元，主要建设内容为：底张大街（崇仁路-天翼大道）、华严大街（崇仁路-崇礼路）、崇文路（底张大街-兴安街）、奉化街（崇义路-崇仁路）（崇文路-天翼大道）段、建平大街（万联大道-敦化路）、咸平大街（万联大道-敦化路)、长兴大街（万联大道-广德路）、安善路（景平大街-正平大街） | 2021-2022 | 89914 | 12295 | 随路建设照明交通设施。给水管道敷设10公里。主干环网绿化提升完成气力垃圾回收系统完工
38 | 崇礼路等市政道路工程 | 陕西空港市政配套管理有限公司 | 续建 | 空港新城 | 崇礼路（净业大街-底张大街）道路长1.986公里，红线宽36米，排水管道随道路敷设。崇礼路（底张大街-华严大街）道路长0.2公里，红线宽24米，排水管道随道路敷设。崇义路（奉化街-慈恩大街）道路长0.223公里，红线宽45米，排水管道随道路敷设 | 2019-2023 | 95694 | 21632 | 具备通车条件
39 | 咸平大街等市 政道路工程 | 陕西空港市政配套管理有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地1122亩，总投资33315万元，主要建设内容为：通济路（北杜大街-景平大街）道路长度约520米，红线宽度24米，双向2车道，排水管道随道路敷设。专业包括：道路、排水、交通、照明、缆线管沟。胜业路（北杜大街-景平大街）道路长度约580米，红线宽度36米，双向6车道，排水管道随道路敷设 | 2021-2023 | 33315 | 7700 | 部分道路进行路基施工，部分道路通车
40 | 西部科技创新港二期配套路网项目 | 沣西新城管委会 | 续建 | 沣西新城 | 项目位于西部科技创新港二期、大王第二幼儿园和大王中小企业园片区。项目涉及道路42条，总长度约55公里，包含西部科技创新港二期16km²公里主要道路及大王第二幼儿园配套路网、大王中小企业园路网 | 2019-2024 | 285635 | 75000 | 完成25公里道路及27公里管线
41 | 兰池四路（跨福银高速和张裕路）立交工程 | 秦汉新城管委会 | 续建 | 秦汉新城 | 兰池四路上跨福银高速、西银高铁立交桥市政工程位于兰池四路与福银高速交叉处，上跨张裕路、福银高速、西银高铁等多条交通设施,道路全长1120m | 2019-2022 | 39475.8 | 17176 | 项目完工
42 | 汉高大道（萧何路-望夷路）市政工程 | 秦汉新城管委会 | 续建 | 秦汉新城 | 南起萧何路，北至望夷路，长度3700米，红线宽度50米。南起萧何路，北至望夷路，长度3700米，红线宽度50米 | 2019-2023 | 34000 | 4200 | 完成综合管廊300米；完成污水管道200米。完成综合管廊300米；完成污水管道200米。完成综合管廊300米；完成污水管道200米
新建项目（18个） | [6 empty] | 754837 | 241914
1 | 西咸新区智轨示范线2号线 | 西咸新区轨道交通投资建设有限公司 | 新建 | 轨道公司 | 线路全长约29.7公里，含1条主线和1条支线，设站19座，设车辆基地1座 | 2022-2023 | 147000 | 80000 | 开工建设智轨示范线2号线，并开展土建施工
2 | 文教园片区西区路网项目 | 西新新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室 | 新建 | 园办 | 西片区路网二期包括文昌一、二、三、四路，文韬南路，文韬南路延伸段，文韬一路道路，文韬二、三路剩余道路及路下雨水、污水、电力及相关配套附属设施等，总占地面积224.3亩；路网三期项目二标段包括文韵一、二路，文教三路（秦皇大道-中央大街），文教二路（中央大街-沣景三路）4条道路道路总长2110米 | 2022-2025 | 91000 | 3000 | 管网施工
3 | 西咸新区绕城高速辅道工程东辅道（石化大道-丰产路）道路恢复及周边环境整治工程 | 园办 | 新建 | 园办 | 项目涉及道路全长约1706.62米，占地面积共80亩，城市次干路，道路规划红线宽30米，三幅路，双向四车道。建设内容主要包括：道路工程、交通工程、雨水工程、电力工程、照明工程、通信工程及周边环境整治 | 2022-2022 | 12019 | 8000 | 达到通车条件
4 | 西咸新区能源金贸区沣东路学校周边路网市政工程 | 园办 | 新建 | 园办 | 本项目主要包括三条市政道路，总长度约1044m，世纪三路（丰镐大道-丰镐二路）段、丰镐二路（世纪三路-西宝高速北辅道）段、西宝高速北辅道（丰镐大道-丰镐二路） 本项目包含道路工程、雨水工程、污水工程、给水工程、中水工程、照明工程、绿化工程、交通工程、燃气工程、电力工程、通信工程等 | 2022-2023 | 10000 | 3000 | 进行路面施工
5 | 沣泾大道-机场专用高速枢纽工程 | 陕西空港市政配套管理有限公司 | 新建 | 空港新城 | 项目用地430亩，总投资179000万元；主要建设内容为：项目包括机场专用高速连接线、机场高速立交工程、天翼大道跨线桥工程，其中机场专用高速连接线左线约1505米，右线约1505米；机场高速立交设七条匝道，匝道总长约4704米；天翼大道跨线桥主线总长约1203米，匝道长约943米 | 2022-2024 | 179000 | 48000 | 完成连接段桩基及雨污水管道
6 | 景平大街等市政道路 | 陕西空港市政配套管理有限公司 | 新建 | 空港新城 | 项目占地154.85亩，总投资94683万元；主要建设内容为：景平大街（明德路-万联大道）道路长度约560米，红线宽度36米，双向6车道，排水管道随道路敷设，专业包括道路、排水、交通、照明、线缆管沟等。通善大街（明德路-万联大道）道路长度约590米，红线宽度45米，双向6车道，排水管道随道路敷设 | 2022-2024 | 94684 | 44500 | 道路雨污水、电力管沟施工；道路雨污水、电力管沟施工；道路雨污水、电力管沟施工；道路雨污水、电力管沟施工
7 | 空港花园智慧停车楼 | 陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司 | 新建 | 空港新城 | 项目占地7.6亩，总投资3000万元，总建筑面积约1800平方米，主要建筑内容为地上停车楼等功能 | 2022-2022 | 3000 | 3000 | 项目完工
8 | 泾河新城停车场项目 | 泾河集团、文旅集团、产业发展集团 | 新建 | 泾河新城 | 包括茯茶镇停车场，崇文佳苑停车场项目 | 2022-2023 | 5500 | 3880 | 完成建设
9 | 市政公用配套项目（打包） | 泾河集团、泾阳县天然气有限公司、热力公司 | 新建 | 泾河新城 | 包含原点大道提升、燃气管道7个项目，供热管道4个项目，积水点改造工程 | 2022-2023 | 14634 | 12834 | 完成管道安装80%，完成新城辖区内积水点改造
10 | 丰登路(贸易路～河堤路) | 园办 | 新建 | 园办 | 项目规划长度680m,红线宽20m。包含道路工程、排水工程、给水工程、照明工程、交通工程、电力工程、通信工程、绿化工程、海绵城市等 | 2022-2023 | 10000 | 2000 | 达到通车条件
11 | 能源二路（金融二路～金融四路，不含金融二路以西100米） | 园办 | 新建 | 园办 | 项目规划长度322m，红线宽30m。包含道路工程、排水工程、给水工程、照明工程、交通工程、电力工程、通信工程、绿化工程、海绵城市等 | 2022-2023 | 10000 | 1000 | 地下管网施工
12 | 架空线缆落地及管沟项目 | 园办 | 新建 | 园办 | 园区架空线落地及管沟项目 | 2022-2023 | 10000 | 3000 | 落地完成
13 | 市政维护管理 | 园办 | 新建 | 园办 | 市政设施维护工作完成 | 2022-2023 | 10000 | 8000 | 市政设施维护工作完成
14 | 能源四路（沣泾大道～金融四路） | 园办 | 新建 | 园办 | 项目规划长度871m，红线宽30m。包含道路工程、排水工程、给水工程、照明工程、交通工程、电力工程、通信工程、绿化工程、海绵城市等 | 2022-2023 | 10000 | 3500 | 已交地区域项目完工
15 | 金融一路（能源三路～能源北路） | 园办 | 新建 | 园办 | 项目规划长度549m，红线宽30m。包含道路工程、排水工程、给水工程、照明工程、交通工程、电力工程、通信工程、绿化工程、海绵城市等 | 2022-2023 | 10000 | 2200 | 地下管网施工
16 | 金融三路（丰产路～能源北路） | 园办 | 新建 | 园办 | 项目规划长度1168m，红线宽30m。包含道路工程、排水工程、给水工程、照明工程、交通工程、电力工程、通信工程、绿化工程、海绵城市等 | 2022-2023 | 28000 | 8000 | 地下管网施工
17 | 金融四路（能源一路～能源北路） | 园办 | 新建 | 园办 | 项目规划长度950m，红线宽30m。包含道路工程、排水工程、给水工程、照明工程、交通工程、电力工程、通信工程、绿化工程、海绵城市等 | 2022-2023 | 10000 | 4000 | 地下管网施工
18 | 能源三路 | 园办 | 新建 | 园办 | 能源三路西起沣河河堤路，东至太平河，全长约2.0公里。项目建设内容包括道路工程、雨水管道工程、桥涵工程、污水管道工程、照明工程、交通工程、综合管廊工程。本次实施段落为（尚航七路-太平河）段，长度约1km，包含道路、排水、线缆沟、交通、给水、照明等专业 | 2022-2023 | 100000 | 4000 | 管线施工
前期项目（1个） | [6 empty] | 257225
1 | 沣东新城路网建设项目二期 | 沣东新城市政园林配套中心 | 前期 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。为沣东新城市政道路、公共停车场等城建基础设施，主要建设沣东新城芊域溪源南侧绿地地下停车场项目、太弘路、征和五路等路网、欢乐谷地下停车场项目、沣东新城新轴线核心区零碳综合能源项目等 | 2023-2025 | 257225 |  | 进行前期手续办理
生态环保（16个） | [6 empty] | 1539535.63 | 377236
治水（8个） | [6 empty] | 966533 | 213937
续建项目（5个） | [6 empty] | 685588 | 195148
1 | 陕西斗门水库工程 | 西安昆明池投资开发有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于西余铁路以南、京昆高速以北、绕城高速以西、沣泾大道以东。占地16232亩，总库容5052万立方米，库区面积10.4平方公里，库周总长14.9公里，总体布局采用南、北池形制，南、北池以坝相隔，其中南池为引汉济渭调蓄水库，库容2897万立方米；北池为沣河蓄泄洪区，库容2155万立方米 | 2020-2023 | 489183 | 150000 | 进行南池工程、隔坝工程、引水管线工程、供水管线工程等工程建设
2 | 西咸新区第一污水处理厂一期二阶段 | 西咸城投 | 续建 | 西咸集团 | 污水处理量2.5万吨 | 2020-2022 | 11000 | 500 | 项目完工
3 | 昆明池水生态环境保护工程 | 西安昆明池投资开发有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。主要包括斗门水库北池水生态建设、南池水生态建设、入流净化湿地建设三项重点工程。结合不同水域生境条件，构建沉水-浮叶-挺水-湿生植物相结合的健康稳定的湖泊生态系统，提升湖泊自净机能 | 2021-2023 | 95603 | 32000 | 计划完成北池的水生植物种植
4 | 工业聚集区污水处理厂 | 西咸新区泾河新城产业发展集团有限公司 | 续建 | 泾河新城 | 处理规模6万吨/日，进行厂区绿化、部分道路、自控系统调试等施工 | 2021-2023 | 56398 | 2648 | 完成绿化、部分道路施工，自控系统调试完成，通水调试完成，出水水质达到DB61 224-2018A标准要求
5 | 空港新城水系连通及农村水系综合整治项目 | 农业农村局 | 续建 | 空港新城 | ①东干三支渠加固；②库区整治；③北倾沟沟道整治；④水源涵养与水土保持；⑤水生态修复工程⑥环境提升工程。其中③包括沟道治理和清淤、清障工程，④包括跌水工程和水保工程，⑤包括湿地工程、百顷沟水库库区及北倾沟沟道内绿化工程和灌溉工程（配套工程），⑥包括库区绿道和公园、北倾沟岸坡绿化的景观全部内容及相应的专项设计 | 2021-2023 | 33404 | 10000 | 北倾沟沟道整治；水源涵养与水土保持；水生态修复工程；环境提升工程
新建项目（2个） | [6 empty] | 98945 | 18789
1 | 凤栖路污水泵站 | 园办 | 新建 | 园办 | 凤栖路污水泵站建设总用地面积2845平方米（约4.27亩），规模为6.2万m3/d，工程内容包含污水泵站的选址及规模论证，初雨调蓄池选址、规模及处理方案论证，及总图、厂外配套出水管网等工程 | 2022-2024 | 10000 | 1000 | 主体施工
2 | 沣东水厂及沣皂水源地迁建项目 | 沣东集团（水务公司） | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城西余铁路以南、丰镐大道以西。占地60亩，工程规模为10万m3/d供水水源地，共布设水源井50眼、DN300—DN1200井间联络管及输水管道35.9km、水源地管理站一座、处理规模10万m3/d净水厂一座 | 2022-2024 | 88945 | 17789 | 启动项目建设
前期项目（1个） | [6 empty] | 182000
1 | 沣东生态智慧湿地项目 | 沣东新城管委会 | 前期 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地79.4亩，拟采用PPP形式开展，主要建设全地下式净水厂（20万m³/d）一座及相关配套管线 | 2023-2024 | 182000 |  | 进行前期手续办理
治绿（8个） | [6 empty] | 573002.63 | 163299
续建项目（5个） | [6 empty] | 542190.63 | 135117
1 | 沣西新城环境整治项目 | 沣西新城管理委员会 | 续建 | 沣西新城 | 主要建设沣西新城内道路绿化、景观、公园以及污泥处理等 | 2020-2022 | 54000 | 45223 | 土建工程、设备安装
2 | 沣西新城核心区市政园林绿化项目 | 沣西新城管理委员会 | 续建 | 沣西新城 | 主要建设沣西新城核心区园林绿化、道路绿化工程 | 2020-2022 | 50000 | 26500 | 地形整理、部分绿化
3 | 丝路科创谷起步区绿化（中国丝路西部创新港（二期）绿化） | 沣西新城管理委员会 | 续建 | 沣西新城 | 主要建设丝路科创谷核心区约80公顷生态绿化及城市景观界面提升工程 | 2020-2022 | 48000 | 10000 | 完后才能地形整理及部分绿化施工
4 | 斗门水库堤岸生态修复工程 | 西安昆明池投资开发有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于斗门水库（昆明池）片区北池周边。占地2932亩，主要建设管理与服务建筑、桥梁工程、水景工程、绿化种植、道路与广场、码头工程、园林建构筑物、服务配套设施、园林水电管网、公共安全配套设施（消防、救生、急救）等 | 2021-2023 | 254107 | 30000 | 桥梁工程、绿化种植、码头工程三个项目基本完工
5 | 空港新城绿化工程（续建） | 陕西空港市政配套管理有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地718亩，主要建设内容：广仁大街（天翼大道-临空大道）绿化。底张大街（崇义路-立政路）绿化。立义路（广仁大街-底张大街）绿化。安化路（香积大街-广仁大街）绿化。安仁路（香积大街-广仁大街）绿化。安远路（香积大街-广仁大街）绿化。开远路（香积大街-广仁大街）绿化等 | 2021-2023 | 136083.63 | 23394 | 新增绿化50万平方米
新建项目（3个） | [6 empty] | 30812 | 28182
1 | 绿地养护 | 泾河新城生态发展集团 | 新建 | 泾河新城 | 1、新城东片区绿地养护：对东片区约215万平米绿地开展养护工作，内容包括绿篱、草坪修剪，灌溉、施肥，除草，植保防虫及冬灌涂白等工作。2、绿地提升，补栽补种项目：按城管局任务单内容，组织开展苗木迁移等工作；秋冬季补栽补种：按照城管局任务单要求，在新城重要节点、缺株少树处补栽绿化苗木，提升整体景观状况。4.草花摆放：摆放花卉1500万盆，年度投资金额3300万 | 2022-2023 | 9900 | 9900 | 对辖区17条路进行草花摆放，对辖区花箱进行提升，重要节点制作花境
2 | 体育公园 | 陕西省西咸新区泾河新城投资发展有限公司 | 新建 | 泾河新城 | 泾河新城体育公园项目为公园绿地，位于泾河新城院士谷，环湖路以西、泾河四街以东、泾河大道以北、湖滨一路以南。该项目占地面积为29693.6平方米（44.54亩）。公园包含运动公园、高线公园、主题乐园、展示中心四大区域 | 2022-2023 | 13612 | 13612 | 建设完成部分种植
3 | 城市园林绿化及景观设施工程 | 陕西空港市政配套管理有限公司 | 新建 | 空港新城 | 辖区建成绿化区绿化养护、维护及景观亮化工程。慈恩大街与立政路景观人行桥。辖区建成绿化区绿化养护、维护及景观亮化工程。慈恩大街与立政路景观人行桥 | 2022-2023 | 7300 | 4670 | 完成绿化养护240万平方米及零星工程
社会事业和民生保障（111个） | [6 empty] | 15858349.86 | 3354309
教育（26个） | [6 empty] | 2207327 | 614731
续建项目（16个） | [6 empty] | 869169 | 322971
1 | 空港实验学校 | 陕西空港星皓房地产有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地136亩，总建筑面积约7.5万平方米，主要包含小学部、初中部、高中部。由教学楼、综合楼、风雨操场、运动场、食堂、宿舍、报告厅等功能组成 | 2020-2022 | 85000 | 37100 | 项目完工
2 | 秦汉新城幼儿园建设项目 | 秦汉新城 管理委员会 | 续建 | 秦汉新城 | 项目包括兰池幼儿园和秦风幼儿园，建筑面积共计11904平方米，兰池幼儿园开设12个班，秦风幼儿园开设18个班 | 2021-2023 | 8100 | 3600 | 秦风幼儿园完工，兰池幼儿园主体封顶
3 | 西咸第一高中 | 园办 | 续建 | 园办 | 项目用地面积72000平方米（约108亩），总建筑面积84217.33平方米，共设立54个班，新增学位2700个，主要建设高级中学教学及配套设施 | 2021-2024 | 80000 | 10000 | 主体施工
4 | 秦风学校 | 秦汉新城管委会 | 续建 | 秦汉新城 | 新建九年一贯制学校，开设班级54个，建筑面积70000平米 | 2021-2023 | 58500 | 24000 | 主体封顶
5 | 秦兴小学 | 秦汉新城管委会 | 续建 | 秦汉新城 | 拟在天健一路南侧，周鼎二路东侧新建秦兴小学，开设班级18个，建筑面积28800 | 2021-2023 | 20000 | 8000 | 主体封顶
6 | 萧何路学校（九年一贯制） | 秦汉新城管委会 | 续建 | 秦汉新城 | 拟在萧何路以北，汉高大道以东，李广街以南，拟建设60个教学班9年一贯制学校一所，其中初中24个班，小学36个班 | 2021-2023 | 60000 | 20000 | 主体施工
7 | 西咸新区第一初级中学（东区） | 园办 | 续建 | 园办 | 项目用地面积16500平方米（约24.75亩），建地点位于尚航六路与丰安路交汇处东北角，新建5层综合楼1栋，总建筑面积29133平方米 | 2021-2022 | 25657 | 10000 | 二次结构施工
8 | 沣东路学校 | 园办 | 续建 | 园办 | 项目用地面积60432.58平方米（约90.65亩)建设内容包括九年一贯制学校教学楼、实验楼、办公楼、游泳馆、报告厅、体院馆等内容，总建筑面积 73313.19平方米，其中地上建筑 45422.31平方米，地下建筑27890.88平方米。项目建成后可满足36个小学班，18个中学班的教学需求 | 2021-2022 | 77261 | 10000 | 项目完工
9 | 空港新城晋公庙学校 | 陕西省西咸新区空港新城安居置业有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地62.64亩，总投资46000万元，建筑面积约4.9万平方米；主要建设内容为：包含综合楼、教学楼、报告厅、食堂、风雨操场、教职工宿舍、门房、地下车库、校园基础设施等功能 | 2021-2022 | 46000 | 36990 | 项目完工
10 | 空港新城幸福里 第二小学 | 陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地42.07亩，总投资31000万元，建筑面积约3.28万平方米；主要建设内容为：包含综合楼、教学楼、实验楼、食堂、风雨操场、门房、地下车库、校园基础设施等功能 | 2021-2022 | 31000 | 22772 | 项目完工
11 | 秦韵小学 | 秦汉新城管委会 | 续建 | 秦汉新城 | 拟在师家寨路以东，岳家庄街以西，新建秦韵小学，建筑面积40000平方米，投资1.5亿元，开设班级36个 | 2021-2023 | 30000 | 5000 | 基础施工
12 | 西安交通大学创新港校区学生生活E区食堂项目 | 西安交通大学 | 续建 | 沣西新城 | 项目位于沣西新城。项目占地约22亩。项目总建筑面积1.5万平方米，地上三层，建筑面积约3000平方米 | 2021-2022 | 12250 | 5000 | 项目进行主体建设
13 | 北营学校 | 西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室 | 续建 | 园办 | 本项目用地面积约45568.10平方米（约68.35 亩），总建筑面积为 61381.42平方米，地上39256.06平方米，地下22125.36平方米。本项目分两期建设，一期开发小学，二期开发初中。西咸新区北营学校建成后，小学36个班， 初中18个班。每班45人，可容纳2430个学生 | 2021-2023 | 61502 | 15000 | 项目完工
14 | 西咸新区能源金贸区学校项目 | 园办 | 续建 | 园办 | 1.西咸新区第二小学，项目用地面积27333平方米（约41亩），共设36个班，总建筑面积约37916㎡。位于学苑八路和文韵四路东北角；2.西咸新区第二初级中学，项目用地面积26667平方米（约40亩），共设18个班，总建筑面积约34744㎡。位于学苑八路和中央大街西北角 | 2020-2022 | 50699 | 30000 | 项目完工
15 | 西咸沣西第一小学分部及西咸新区沣西新城实验学校分部项目 | 沣西新城投资公司 | 续建 | 沣西新城 | 项目位于丰联路以东、尚雅路以南、钓鱼台路以西、公园大街以北。总占地面积约191.5 亩，其中第一小学分部占地43亩，实验学校分部占地面积55亩，运动场占地93.5亩.主要包括教学楼、图书馆、宿舍楼、行政楼、综合部室、体育馆和操场。规划建设48班完全小学，48班初中 | 2021-2024 | 70000 | 25000 | 小学主体完工；实验学校基础完工，启动主体施工
16 | 沣西新城学校建设项目 | 沣西新城管委会 | 续建 | 沣西新城 | 项目主要在沣西新城区域内建设高中、初中、小学和幼儿园 | 2020-2023 | 153200 | 60509 | 部分交付使用
新建项目（5个） | [6 empty] | 682388 | 291760
1 | 空港新城太平小学 | 陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司 | 新建 | 空港新城 | 项目占地59亩，总投资63000万元，总建筑面积约5.91万平方米。主要包括：教学楼、综合办公楼、报告厅、风雨操场、公寓楼、食堂、门房及地下车库等功能 | 2022-2023 | 63000 | 8000 | 进行基础施工
2 | 泾河新城学校项目 | 泾河集团、产发集团 | 新建 | 泾河新城 | 包括滨江翡翠城小学，滨江翡翠城幼儿园，崇文佳苑幼儿园、高庄学校、瀛洲新苑小学、高庄中学项目 | 2022-2023 | 139588 | 128600 | 瀛洲新苑小学主体施工、崇文佳苑幼儿园建设完成
3 | 昆明时光小学 | 沣东新城管委会 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地34.5亩，总建筑面积约2.8万平方米，主要建设24个教学班，包括教学楼、综合楼、生活服务用房（风雨操场、食堂），以及塑胶操场等 | 2022-2024 | 15800 | 3160 | 启动项目建设
4 | 空军军医大学新校区 | 空军军医大学 | 新建 | 秦汉新城 | 位于秦汉新城天汉大道以北、机场中线以南、泾渭大道以西、汉惠大道以东区域，由空军军医大学投资建设，占地约2000亩，建筑面积约87万平方米，主要建设科研中心、教学中心、医疗保健中心、康复医疗中心、新药研发中心等。项目结合军医大学特色，配备设备齐全的医疗设施、技术精湛的医护人才，将打造成为我国重要战略卫 | 2022-2025 | 450000 | 150000 | 基础施工
5 | 阳光城第一小学 | 陕西耀泓置业有限公司 | 新建 | 园办 | 项目用地面积24805.90平方米（约37.21亩），总建筑面积25558.5平方米 ，其中地上建筑面积为17364.1平方米，地下建筑面积为8194.4平方米。容积率0.7，绿地率25%，建筑密度50% | 2022-2024 | 14000 | 2000 | 土方施工
前期项目（5个） | [6 empty] | 655770
1 | 西咸新区沣东新城第二高级中学 | 西安沣东城市投资发展有限公司 | 前期 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地97.1亩，总建筑面积约6.6万平方米，主要建设教学辅助用房、教学部室、行政办公用房、食堂、学生宿舍、风雨操场等。规划公办高级中学，48个班，提供学位2400个 | 2023-2025 | 75000 |  | 进行前期手续办理
2 | 空军军医大学医教研综合园区 | 秦汉新城招商局 | 前期 | 秦汉新城 | 位于秦汉新城天汉大道以北、机场中线以南、泾渭大道以西、汉惠大道以东区域，由空军军医大学投资建设，占地约2000亩，建筑面积约87万平方米，主要建设科研中心、教学中心、医疗保健中心、康复医疗中心、新药研发中心等。项目结合军医大学特色，配备设备齐全的医疗设施、技术精湛的医护人才，将打造成为我国重要战略卫勤力量屯训基地、高素质医学人才培育基地 | 2023-2026 | 450000 |  | 力争开工建设。
3 | 沣东新城第五初级中学 | 沣东新城管委会 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地70亩，总建筑面积约6.2万平方米，主要建设教学楼、食堂及操场等 | 2023-2024 | 37425 |  | 进行前期手续办理
4 | 沣东新城七里镇第一小学 | 沣东新城管委会 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地41亩，总建筑面积约4.4万平方米，主要建设教学楼、食堂及操场等 | 2023-2024 | 28345 |  | 进行前期手续办理
5 | 沣东第十二小学 | 沣东新城管委会 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地61亩，总建筑面积约5.06万平方米，主要建设教学行政综合楼、风雨操场、报告厅、食堂等。预计提供学位2160个 | 2023-2024 | 65000 |  | 进行前期手续办理
体育卫生（12个） | [6 empty] | 1560398 | 399950
续建项目（9个） | [6 empty] | 1045398 | 289950
1 | 西安国际足球中心 | 西安国际足球中心项目建设管理办公室 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于复兴大道以东，科源一路以西，科统三路以北，科统四路以南。占地280亩，总建筑面积约23.9万平方米，主要建设6万个固定座位的专业综合足球场及2块标准足球训练场 | 2020-2022 | 350000 | 150000 | 项目完工
2 | 西安创新港医院项目 | 西安创新港医院管理有限公司 | 续建 | 沣西新城 | 项目位于秀水路以北、精勤路以南、学镇环路以西、临渭路以东。占地约190亩，总建筑面积173000平方米，其中地上建筑面积114000平方米，地下建筑面积59000平方米。主要建设西安创新港医院包括综合楼、综合住院楼一、门急诊医技楼、国际医学中心、健康生活广场、其他辅助用房及地下车库 | 2018-2022 | 123000 | 20000 | 门诊楼全面开业，住院楼装饰装修。
3 | 西咸妇女儿童医院原名：西北妇女儿童医院西咸妇产医院 | 陕西淳搏投资有限公司 | 续建 | 园办 | 项目占地66亩，容积率2.21，总建筑面积约15.1万平方米，其中地上总建筑面积9.7万平方米、地下建筑面积约5.4万平方米；建筑密度39.24%、绿地率35%，主要包括门诊楼、医技楼、住院部、康复中心、研究中心等医疗建筑。以“大专科、强综合”理念建设500张床位的三甲妇幼专科医院、辅助生殖中心 | 2020-2022 | 86600 | 35000 | 西咸妇女儿童医院年底一期进行室内装修，一期进行室内装修，一期进行室内装修，一期进行室内装修，一期进行室内装修
4 | 陕西省中医药研究院迁建项目（一期） | 陕西省中医药研究院 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于征和八路以南、征和六路以北、太和路以东、太平路以西。占地97亩，总建筑面积10.97万平方米， 主要建设中医药研究中心和区域优势病种研究中心，设置床位500张 | 2020-2023 | 93098 | 30000 | 4栋楼主体封顶
5 | 泾河新城体育运动中心 | 泾河新城 | 续建 | 泾河新城 | 项目位于泾河大道以北，泾河三街以东，湖滨一路以南，环湖路以西，建设面积52395.82㎡，建筑用地范围为30211.41㎡ | 2021-2023 | 54700 | 16500 | 项目土建、景观绿化及装修施工完成
6 | 上林路卫生院 | 西咸管委会 | 续建 | 园办 | 项目用地面积6665.93平方米（约10亩），主要为7层卫生院（住院综合楼）、4层感染楼、地下车库及设备用房，总建筑面积17672.00平方米，其中地上建筑面积10862.00平方米，地下建筑面积6810.00平方米。室外配套道路广场及景观绿化4999.45平方米，设计停车位144个 | 2021-2022 | 8000 | 4800 | 项目完工
7 | 公共卫生服务中心 | 园办 | 续建 | 园办 | 项目用地面积20000平方米（约30亩），总建筑面积42580平方米，其中地上建筑面积25580平方米，地下建筑面积17000平方米。主要包括卫生管理中心、健康教育中心、实验楼等 | 2021-2022 | 32000 | 6000 | 项目完工
8 | 空港北杜人民医院 | 空港新城教育卫体局 | 续建 | 空港新城 | 项目占地22.127亩，总投资38000万元，建筑面积约3.35万平方米，主要建设内容为：包含医技楼、住院部、急诊、配套用房、行政用房、附属用房、公共区域、地下车库、门房等功能 | 2021-2023 | 38000 | 20650 | 进行装修施工
9 | 陕西省人民医院西咸院区 | 秦汉新城开发建设集团有限公司 | 续建 | 秦汉新城 | 项目位于秦汉新城泾渭大道以西、天汉大道以南，建设规模为24.64万平方米；主要建设内容包括急诊部、门诊部、住院部、特色专科以及相关配套建筑 | 2018-2022 | 260000 | 7000 | 项目完工
新建项目（2个） | [6 empty] | 365000 | 110000
1 | 西安交通大学附属泾河医院 | 西咸新区泾河新城产业发展集团有限公司 | 新建 | 泾河新城 | 该项目建设用地占地240亩，总规划建筑面积地上23万平方米，地下约20万平方米，同时还包括沿街的城市绿地，及场地内的景观设计 | 2022-2023 | 300000 | 100000 | 土方开挖完成；结构出正负零，主楼结构封顶
2 | 秦汉国际马术中心--综合看台楼 | 秦汉新城管委会 | 新建 | 秦汉新城 | 位于马术室内馆东侧，建设内容包括9000座马球看台、赛时用房、客房及附属用房 | 2022-2024 | 65000 | 10000 | 主体施工
前期项目（1个） | [6 empty] | 150000
1 | 西安医学院第一附属医院沣东院区 | 西安医学院第一附属医院 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地130亩，总建筑面积约10万平方米，主要建设门诊楼、急救中心、住院楼、医技楼以及专家公寓楼、传染病区楼等，设置床位1000张 | 2023-2025 | 150000 |  | 进行前期手续办理
安置房建设（53个） | [6 empty] | 10681607.86 | 1956828
续建项目（21个） | [6 empty] | 3816249.86 | 832688
1 | 秦汉安置小区打包项目 | 秦汉新城管委会 | 续建 | 秦汉新城 | 包括秦风佳苑北区、秦风佳苑南区、兰池佳苑二期（二标段）、渭阳佳苑一期一标段、渭阳佳苑一期二标段、迎宾佳苑南区一期等6个项目 | 2020-2023 | 669330 | 206000 | 主体封顶，二次结构施工。
2 | 空港阳光里棚户区改造（四期） | 陕西省西咸新区空港新城房屋管理和保障房管理中心 | 续建 | 空港新城 | 项目占地258.04亩，东区总建筑面积约17.67万平方米，西区总建筑面积约17.82万平方米，主要包含住宅、商业、幼儿园、社区综合服务中心、社区配套服务用房、地下车库等建设内容 | 2020-2023 | 242932.69 | 72880 | 主体结构封顶
3 | 空港阳光里棚户区改造（五期） | 陕西省西咸新区空港新城房屋管理和保障房管理中心 | 续建 | 空港新城 | 项目占地213.39亩，东区总建筑面积约14.24万平方米，西区总建筑面积约14.84万平方米，主要包含住宅、商业、社区配套服务用房、地下车库等建设内容 | 2020-2023 | 199830.38 | 59949 | 主体结构封顶
4 | 空港阳光里棚户区改造（六期） | 陕西省西咸新区空港新城房屋管理和保障房管理中心 | 续建 | 空港新城 | 项目占地189.55亩，东区总建筑面积约11.31万平方米，西区总建筑面积约14.53万平方米，主要包含住宅、商业、社区配套服务用房、幼儿园、地下车库等建设内容 | 2020-2023 | 176856.45 | 53057 | 进行主体结构封顶
5 | 空港幸福里棚户区改造（五期） | 陕西省西咸新区空港新城房屋管理和保障房管理中心 | 续建 | 空港新城 | 项目占地79亩，东区总建筑面积约7.85万平方米，西区总建筑面积约12.18万平方米，主要建设内容包括住宅、商业、社区配套服务、地下车库等 | 2020-2023 | 107626.26 | 30857 | 进行装修施工
6 | 空港幸福里棚户区改造（六期） | 陕西省西咸新区空港新城房屋管理和保障房管理中心 | 续建 | 空港新城 | 项目占地80.51亩，东区总建筑面积约9.11万平方米，西区总建筑面积约10.78万平方米，主要建设内容包括住宅、商业、社区配套服务、地下车库等 | 2020-2023 | 106921.02 | 30745 | 进行装修施工
7 | 西咸国际文化教育园棚户区改造（二期）项目 | 西咸集团 | 续建 | 西咸集团 | 总占地175亩，其中居住用地共138.26亩，总建筑面积为348332㎡，其中地上249284㎡，地下99049㎡；商业用地共36.89亩，总建筑面积为107506㎡，其中地上73835㎡，地下33671㎡ | 2021-2025 | 355113 | 40000 | 主体结构施工
8 | 8号地块二期保障房建安工程 | 泾河集团 | 续建 | 泾河新城 | B4楼-B7楼四栋高层住宅建安工程；B5-B7楼三栋商铺楼建安工程；地下车库二期建安工程；弱电、广电安装的预留预埋（不含穿线）；强电由中心配低压柜引至各单体楼总配室；室外总体二期 | 2021-2022 | 35000 | 1700 | 项目完工
9 | 瀛洲新苑二期 | 泾河集团 | 续建 | 泾河新城 | 占地面积约57亩，规划总建筑面积约16.74万㎡，新建安置房约1144套，项目总投资约10亿元，主要建设6栋住宅、幼儿园、社区服务、地库、绿化及基础配套设施等 | 2019-2022 | 100000 | 6000 | 装饰装修完成，室外景观绿化完成
10 | 瀛洲新苑三期 | 泾河集团 | 续建 | 泾河新城 | 占地约90亩，规划总建筑面积约27万㎡，新建安置房约1584套，项目总投资约17.6亿元，本项目主要建设住宅、幼儿园、地库、绿化工程及基础配套设施等 | 2020-2023 | 175700 | 28000 | 主体结构封顶
11 | 崇文佳苑四期 | 泾河集团 | 续建 | 泾河新城 | 占地约77.4亩，规划总建筑面积约23.12万㎡，新建安置房约1520套，项目总投资约12.3亿元，项目主要建设住宅8栋、幼儿园、地库、绿化工程及基础配套设施等 | 2019-2022 | 123000 | 8000 | 装饰装修完成，室外景观绿化完成
12 | 崇文佳苑五期 | 泾河集团 | 续建 | 泾河新城 | 占地约69.6亩，规划总建筑面积约21.91万㎡，新建安置房约1360套，项目总投资约11亿元，本项目主要建设住宅7栋、公寓式住宅、酒店、地库、绿化工程及基础配套设施等 | 2020-2023 | 110000 | 24000 | 装饰装修完成，室外工程完成50%
13 | 泾干棚改项目一期 | 陕西西咸新区泾河新城城市建设 投资有限公司 | 续建 | 泾河新城 | 项目位于秦汉大道以西,秦龙一路以东,学院路以南,文教大道以北,占地面积为69.36亩，总建筑面积约为19.5万㎡。 | 2020-2023 | 146172 | 60000 | 高层住宅建设、装修；年底完成室外管网施工。
14 | 秦宫佳苑 | 秦汉新城管委会 | 续建 | 秦汉新城 | 位于天汉大道以北，汉高大道以东，怡魏街以南，韩家湾路以西，项目总建筑面积354861平米，主要配建城市棚户区改造住房2052套及相关配套设施 | 2020-2023 | 160000 | 24000 | 南区住宅平均施工至6层
15 | 秦兴佳苑二期 | 秦汉新城管委会 | 续建 | 秦汉新城 | 位于天工二路西段以南，天健二路以北，周鼎一路以西，周鼎二路以东，总建筑面积571880平米，二期主要建设12栋1611套住宅，同时配建商业及其他配套建筑 | 2017-2023 | 71000 | 25000 | 主体施工
16 | 西咸新区丝路经济带能源金融贸易区2020年配建公共租赁住房 | 西咸城投集团 | 续建 | 西咸集团 | 用地面积为11756.71㎡（约17.65亩），总建筑面积约46154.08㎡，其中地上面积34032.09㎡，地下12121.99㎡，容积率2.9，建筑密度17.73%，绿地率35.01%，机动车停车位244个（地上23个、地下221个）。主要建设内容包括2栋26层住宅、1栋24层住宅，1栋3层商业配套及车库等 | 2021-2023 | 25165 | 7500 | 主体结构封顶
17 | 车张佳园 | 城建公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于天台路以东、征和四路以北、征和五路以南。占地191.89亩，总建筑面积42.05万平米，主要建设住宅楼、社区服务中心、安置商业楼 | 2020-2023 | 163259 | 10000 | 主体结构建设
18 | 启航馨苑三期 | 城建公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于超越四路以南、天章一路以东、丰业一路以北、天章大道以西。占地95亩，总建筑面积约30.6万平方米，主要建设高层住宅、商务办公楼、 社区配套用房及配套幼儿园 | 2020-2023 | 139436 | 10000 | 主体结构建设
19 | 王道新苑项目 | 陕西西咸新区沣西发展集团有限公司 | 续建 | 沣西新城 | 项目位于沣西新城新翱翔一路以北，翱翔二路路以南，兴园路以西，兴信路以东。总建筑面积约26.11万㎡，包括13栋高层住宅，社区配套用房，商业用房，地下车库及1所幼儿园 | 2020-2023 | 160908.06 | 30000 | 主体结构、装饰装修施工
20 | 大王新苑项目 | 陕西西咸新区沣西发展集团有限公司 | 续建 | 沣西新城 | 项目位于沣西新城大王村，西临城市东一路，东临214县道，南临G108国道，北临咸余环路。占地约75亩，总建筑面积约25.2万平方米，包括12栋高层住宅，社区配套用房，商业用房，地下车库及1所幼儿园 | 2020-2023 | 148000 | 15000 | 一期6栋楼二次结构完成，装饰装修完成50%
21 | 沣西新城安置房项目 | 沣西新城管委会 | 续建 | 沣西新城 | 总建筑面积300亩，包括高层住宅，社区配套用房，商业用房，地下车库及幼儿园项目 | 2020-2023 | 400000 | 90000 | 主体结构施工
新建项目（23个） | [6 empty] | 4480180 | 1124140
1 | 宋康新苑项目 | 陕西西咸新区沣西发展集团有限公司 | 新建 | 沣西新城 | 项目位于沣西新城丝路科创谷F板块的西北角。占地约236亩，总建筑面积约66万平方米，包括29栋高层住宅，社区配套用房，商业用房，地下车库及1所幼儿园 | 2022-2024 | 363000 | 30000 | 项目主体结构施工
2 | 秦沣里项目 | 沣西管委会 | 新建 | 沣西新城 | 项目位于沣西新城南部，创新港东北一路以东、东北二路以南、东北七路以西、东北二十路以北。占地约71亩，总建筑面积为15.4万平方米，其中地上建筑面积为11.5万平方米，地下建筑面积为3.9万平方米 | 2022-2024 | 116827 | 38000 | 主体结构施工
3 | 空港幸福里（七期） | 陕西省西咸新区空港新城安居置业有限公司 | 新建 | 空港新城 | 项目占地124.69亩，总投资248000万元，总建筑面积33.88万平方米。主要包括：住宅、商业、幼儿园、社区服务中心、社区服务配套用房、农贸市场、地下车库等功能。项目建成推进了新城拆迁安置工作，全面打造宜居型优美小镇，提升群众生活质量 | 2022-2024 | 248000 | 46243 | 进行主体结构施工
4 | 沣科花园三期(DK1) | 沣东新城管委会 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地60.46亩，总建筑面积约8.64万平方米，主要建设住宅、商业及配套公建 | 2022-2025 | 56151 | 16843 | 桩基施工
5 | 王寺村安置项目（DK1) | 沣东新城管委会 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地103.17亩，总建筑面积约28.8万平方米，主要建设住宅 | 2022-2025 | 237977 | 71393 | 桩基施工
6 | 沣镐七里镇东里二期(DK1) | 沣东新城管委会 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地148.2亩，总建筑面积约42.31万平方米，主要建设住宅、商业及配套公建 | 2022-2025 | 339909 | 101973 | 土方工程施工
7 | 和盛花园二期 | 沣东新城管委会 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地192.02亩，总建筑面积约75.47万平方米，主要建设住宅、商业及配套公建 | 2022-2025 | 433071 | 129921 | 土方工程施工
8 | 西围墙村安置项目 | 沣东新城管委会 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地110.3亩，总建筑面积约29.72万平方米，主要建设住宅、商业及配套公建 | 2022-2025 | 249585 | 74876 | 土方工程施工
9 | 贺家村安置项目 | 沣东新城管委会 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地70.95亩，总建筑面积约19.75万平方米，主要建设住宅、商业及配套公建 | 2022-2025 | 162469 | 48741 | 土方工程施工
10 | 三桥集中安置二期 | 沣东新城管委会 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地189.03亩，总建筑面积约52.44万平方米，主要建设住宅、商业及配套公建 | 2022-2025 | 389262 | 116779 | 土方工程施工
11 | 江渡新苑项目 | 陕西西咸新区沣西发展集团有限公司 | 新建 | 沣西新城 | 项目位于科技路以南，咸户路以西，创新环东路以东，CXG东北二十路以北。占地约177亩，总建筑面积约53万㎡，包括17栋高层住宅，2栋高层办公/酒店，社区配套用房，商业用房，地下车库及1所幼儿园 | 2022-2024 | 291500 | 40000 | 主体结构施工
12 | 江东新苑项目 | 陕西西咸新区沣西发展集团有限公司 | 新建 | 沣西新城 | 项目位于西咸新区沣西新城信息片区鲲鹏路以东、翱翔二路以南、丰信路以西、翱翔一路以北。占地约70亩，总建筑面积约21万㎡，包括8栋高层住宅，社区配套用房，商业用房及地下车库 | 2022-2024 | 115500 | 25000 | 主体结构施工
13 | 丰泽新苑项目 | 陕西西咸新区沣西发展集团有限公司 | 新建 | 沣西新城 | 项目位于沣西新城南部，其中北地块北邻横四路，南至横五路，西临西三路，东靠纵一路，南地块位于横五路以南，南至108国道，西临西三路，东靠咸户路。占地约140亩，总建筑面积约39万平方米，包括16栋高层住宅，社区配套用房，地下车库及1所幼儿园 | 2022-2024 | 195008 | 20000 | 主体结构施工
14 | 沣科花园三期(DK2) | 沣东新城管委会 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地35.75亩，总建筑面积约9.17万平方米，主要建设住宅、商业及配套公建 | 2022-2025 | 81238 | 24374 | 桩基施工
15 | 沣镐七里镇东里二期(DK2) | 沣东新城管委会 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地77.9亩，总建筑面积约20.76万平方米，主要建设住宅、商业及配套公建 | 2022-2025 | 179382 | 53815 | 桩基施工
16 | 沣镐七里镇东里二期(DK3) | 沣东新城管委会 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地6.8亩，总建筑面积约20.76万平方米，主要建设住宅、商业及配套公建 | 2022-2025 | 181220 | 54366 | 土方工程施工
17 | 王寺村安置项目（DK2) | 沣东新城管委会 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地79.59亩，总建筑面积约22.12万平方米，主要建设住宅 | 2022-2025 | 182820 | 54846 | 土方工程施工
18 | 王寺村安置项目（DK3) | 沣东新城管委会 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地56.03亩，总建筑面积约15.68万平方米，主要建设住宅 | 2022-2025 | 127488 | 38246 | 土方工程施工
19 | 沣镐七里镇二期(DK3) | 沣东新城管委会 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地44.06亩，总建筑面积约12.62万平方米，主要建设住宅、商业及配套公建 | 2022-2025 | 104865 | 31460 | 土方工程施工
20 | 沣镐七里镇二期(DK5) | 沣东新城管委会 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地56.53亩，总建筑面积约16.17万平方米，主要建设住宅、商业及配套公建 | 2022-2025 | 135131 | 40539 | 桩基施工
21 | 沣镐七里镇二期(DK7) | 沣东新城管委会 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地30.44亩，总建筑面积约7.16万平方米，主要建设住宅、商业及配套公建 | 2022-2025 | 70127 | 21038 | 土方工程施工
22 | 创新雅居项目 | 西咸新区丝路科元建设有限公司 | 新建 | 沣西新城 | 项目位于位于沣西新城丝路科创谷A板块北部，南邻科创谷一路，西临西北三路，北邻西北二十一路。占地约29亩，总建筑面积6.9万平方米，包括两栋安置房及3栋共享产权房，社区配套用房，商业用房及地下车库。264套安置房（共560套） | 2022-2024 | 37950 | 7000 | 完成主体结构施工
23 | 空港幸福里八期项目 | 陕西省西咸新区空港新城安居置业有限公司 | 新建 | 空港新城 | 项目占地88.34亩，总投资181700万元，项目总建筑面积24.76万平方米，主要包括：住宅、商业、社区服务中心、社区服务配套用房、地下车库等功能 | 2022-2024 | 181700 | 38687 | 进行主体结构施工
前期项目（9个） | [6 empty] | 2385178
1 | 后卫馨佳苑二期 | 沣东新城管委会 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地115亩，总建筑面积约35.88万平方米，主要建设住宅、商业及配套公建 | 2023-2025 | 302220 |  | 前期手续办理
2 | 先锋村安置项目 | 沣东新城管委会 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地250亩，总建筑面积约74.07万平方米，主要建设住宅、商业及配套公建 | 2023-2025 | 581800 |  | 前期手续办理
3 | 康璟馨苑 | 沣东新城管委会 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地88.7亩，总建筑面积约27.52万平方米，主要建设住宅、商业及配套公建 | 2023-2025 | 235268 |  | 进行前期手续办理
4 | 沣镐七里镇东里一期（DK4） | 沣东新城管委会 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地63亩，总面积约18.73万平方米，主要建设高层住宅、商业及配套、幼儿园、地下车库、人防工程及设备用房等 | 2023-2025 | 139890 |  | 进行前期手续办理
5 | 秦汉新城2022年共有产权房 | 秦汉新城 | 新建 | 秦汉新城 | 位于秦汉新城秦苑二路以东、秦苑三路以西、兰池三路以北、同书路以南区域 | 2023-2026 | 130000 |  | 落地后完成前期手续办理
6 | 健康驿站 | 秦汉新城 | 新建 | 秦汉新城 | 项目位于秦汉新城周陵街办迎宾大道以西、北塬一路以南、天工三路以北区域。按照西安市保障性租赁住房相关标准，遵循“整体开发、组团连结”的形式，占地面积约75亩，总建筑面积约10.3万平方米，计划建设1156套保障性租赁用房 | 2023-2026 | 100000 |  | 落地后完成前期手续办理
7 | 萧何路安置房（待定） | 秦汉新城 | 新建 | 秦汉新城 | 项目位于秦汉新城萧何路以南规划拓展区域 | 2023-2026 | 236000 |  | 落地后完成前期手续办理
8 | 蒋刘村安置房 （待定） | 秦汉新城 | 新建 | 秦汉新城 | 项目位于秦汉新城沣泾大道以北、曹参路以南、汉高大道以东、汉韵三路以西区域 | 2023-2026 | 260000 |  | 落地后完成前期手续办理
9 | 正阳佳苑 | 秦汉新城 | 新建 | 秦汉新城 | 本项目位于兰池三路以南、正阳三路以西，兰宜路以北，正阳大道以东区域，项目占地244亩，规划容积率为2.9，总建筑面积约69万平米，可建设安置房3140套 | 2023-2026 | 400000 |  | 进行前期手续办理
其他（20个） | [6 empty] | 1409017 | 382800
续建项目（4个） | [6 empty] | 270909 | 86000
1 | 西安市建筑行业阿房宫养老公寓及养老服务中心项目 | 西安市建筑行业养老公寓 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于西三环以东、阿房一路以南、市自来水公司第三水厂以西、红光公园以北。占地147亩，主要建设老年公寓、医疗介护中心、文体活动中心，配套餐厅、商业、景观及其他服务设施等，其中老年人公寓及介护中心共计1138间，可容纳床位2276张 | 2020-2023 | 187000 | 62500 | 3栋楼二次结构施工，9栋楼主体结构施工
2 | 武警消防总队项目 | 武警陕西省消防总队 | 续建 | 秦汉新城 | 项目位于沣泾大道以北、汉韵三路以东、汉韵四路以西、望夷路以南区域，主要建设教学楼、体能训练馆、综合训练楼、培训宿舍、餐厅、车库、模拟训练场地及配套生活设施等 | 2021-2024 | 60000 | 20000 | 2022年综合教学楼基础施工完成20%
3 | 沣东路学校周边电力管沟工程 | 园办 | 续建 | 园办 | 本项目为沣东路学校周边电力管沟工程，其中110kV与10kV电力管沟长约505m，110kV电力管沟长约1356m，合计1861m。 世纪三路（丰镐大道-丰镐二路）北侧道路红线外绿化带内110kV与10kV电力管沟250m，再以110kV电力管沟的形式伸出三处长60m的支线电力隧道，共长430m。 丰镐大道（世纪三路-西宝高速北辅道）东侧道路红线外绿化带内110kV与10kV电力管沟255m，110kV电力管沟90m，合计345m。 西宝高速北辅道（丰镐大道-沣泾大道）道路红线外南侧绿化带内110kV电力管沟1086m。 石化大道与沣泾大道、乘风路和太平河三个交叉路口与上林路地铁站共4处的电力过路排管。电力排管规格24根管径200/14MPP管，长度共计490m | 2021-2022 | 13909 | 2000 | 项目完工
4 | 国家安全发展示范城市创建消防能力提升（智慧消防部分） | 新区及新城管委会投资 | 续建 | 消防队 | 该项目在智慧消防一、二期建设基础上，推动三期建设。主要内容为深化消防物联网应用，实现消防安全重点单位全面覆盖和消防设施薄弱的不放心场所基本覆盖。将所有消防站纳入数字消防站建设和管理范围，优化支队级指挥中心视频融合管理系统、实战指挥平台应用 | 2021-2022 | 10000 | 1500 | 完成平台建设
新建项目（12个） | [6 empty] | 908600 | 296800
1 | 国家安全发展示范城市创建消防能力提升（训练基地和教育基地部分） | 西咸新区管委会 | 新建 | 消防队 | 该项目建设内容分为两部分，一是根据《消防训练基地建设标准》（建标190-2018），拟在沣东新城建设支队级消防训练基地，规划建筑面积约16000平方米，占地57.8亩，总投资约2亿元；二是为提高人民群众防灾意识，加强群众的自救、互救能力，拟在沣东新城建设公共安全文化教育基地，总投资约0.6亿元 | 2022-2022 | 26000 | 26000 | 完成规划、用地审批；完成设计方案编制；完成工程招标；完成教学、训练、生活区域开工建设；完成资金争取
2 | 空港沃家花园 | 陕西省西咸新区空港新城安居置业有限公司 | 新建 | 空港新城 | 项目占地100亩，总投资174000万元，建筑面积约17.8万平方米；主要建设内容为：人才公租用房、幼儿园、商业、社区配套用房等功能 | 2022-2024 | 174000 | 50000 | 进行桩基施工
3 | 空港沃家花园二期 | 陕西省西咸新区空港新城安居置业有限公司 | 新建 | 空港新城 | 项目占地113亩，总投资152000万元，总建筑面积约17.9万平方米，项目主要建设住宅式隔离用房、医护服务综合楼及相关生活配套设施，可在疫情发生时作为专用集中隔离场所使用，平时用做保障性租赁住房解决区内群众职住平衡 | 2022-2022 | 152000 | 100000 | 主体结构封顶
4 | 泾河永乐镇消防站 | 陕西西咸新区泾河新城城市建设投资有限公司 | 新建 | 泾河新城 | 泾河新城永乐镇西铜高速出口450米处路北的消防规划用地上建设一座编制45人的一级消防救援站，占地面积10.9亩，四层主楼一栋，建筑面积 5000平米左右（含新城应急物资储备库1000平米），消防车库8个，建设均价约 7000元每平米；十层训练塔一座，建筑面积约 400平方米；上述项目共需投入经费约 4000余万元 | 2022-2023 | 4200 | 4100 | 达到交付条件
5 | 国家安全发展示范城市创建消防能力提升（三年专项整治部分） | 新区及新城管委会 | 新建 | 消防队 | 该项目结合辖区实际情况，按照三年消防专项整治任务要求，以推进一城一策、生命通道、老旧小区、消防设施薄弱场所专项整治为重点，主要建设消防供水管网、消防水池，对违章建筑集中拆除，加装消防物联网感知设备，开展电气线路集中改造等。年度计划投资1.33亿元，拟由各新城、各行业部门分头组织实施 | 2022-2022 | 30000 | 13300 | 完成重点区域火灾隐患评估,安装电动车禁停装置,完成老旧小区消防基础设施改造
6 | 健康驿站 | 西安市安居集团 | 新建 | 秦汉新城 | 项目位于秦汉新城周陵街办迎宾大道以西、北塬一路以南、天工三路以北区域。按照西安市保障性租赁住房相关标准，遵循“整体开发、组团连结”的形式，占地面积约75亩，总建筑面积约10.3万平方米，计划建设1156套保障性租赁用房 | 2022-2023 | 60000 | 30000 | 主体施工
7 | 秦汉新城2022年共有产权房 | 秦汉新城管委会 | 新建 | 秦汉新城 | 秦苑二路以东、秦苑三路以西、兰池三路以北、同书路以南区域 | 2022-2025 | 130000 | 26000 | 项目进行土方施工
8 | 国家安全发展示范城市创建消防能力提升（秦汉新城恒大童世界消防站）新建项目 | 新区及新城管委会 | 新建 | 秦汉新城 | 该项目位于秦汉新城汉惠大道以西区域，由秦汉新城管委会牵头负责，建筑面积约3000平方米，占地约7亩，总投资约3000万元。计划2022年8月完成土地、规划等前期手续办理、10月完成工程招标、12月开工建设 | 2022-2023 | 3000 | 3000 | 计划2022年8月完成土地、规划等前期手续办理、10月完成工程招标、12月开工建设
9 | 国家安全发展示范城市创建消防能力提升（沣西新城统一路消防站）新建项目 | 新区及新城管委会 | 新建 | 沣西新城 | 该项目位于沣西新城统一路与韩非路十字区域，由沣西新城管委会牵头负责，建筑面积约6500平方米，占地约7.53亩，总投资约4400万元。计划2022年3月完成前期手续办理、6月完成工程招标、8月开工建设 | 2022-2023 | 4400 | 4400 | 计划2022年3月完成前期手续办理、6月完成工程招标、8月开工建设
10 | 能源金贸区共有产权房项目A地块 | 园办 | 新建 | 园办 | 项目占地约68.83亩，将建设符合西咸新区住宅建筑标准的共有产权房 | 2022-2025 | 150000 | 15000 | 基础施工
11 | 能源金贸区共有产权房项目B地块 | 园办 | 新建 | 园办 | 项目占地约51亩，将建设符合西咸新区住宅建筑标准的共有产权房 | 2022-2025 | 120000 | 15000 | 基础施工
12 | 能源金贸区共有产权房项目C地块 | 园办 | 新建 | 园办 | 项目占地约23.4亩，将建设符合西咸新区住宅建筑标准的共有产权房 | 2022-2025 | 55000 | 10000 | 基础施工
前期项目（4个） | [6 empty] | 229508 | 0
1 | 空港体育公园 | 空港新城 | 前期 | 空港新城 | 项目占地298亩，主要建设内容包括综合性篮球体育馆和外围体育场地等 |  | 74008 |  | 前期手续办理
2 | 沣东康养综合服务中心 | 西安沣东国际车城发展有限公司 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地67.5亩，总建筑面积约10.29万平方米，主要建设沣东民政服务中心及康养综合服务中心 | 2023-2025 | 140000 |  | 启动项目建设
3 | 国家安全发展示范城市创建消防能力提升（空港新城顺陵消防站） | 消防队 | 新建 | 消防队 | 该项目位于空港新城规划新建的T5航站楼区域，由空港新城管委会牵头负责，建筑面积约4000平方米，占地面积约10亩，项目总投资约3500万元。计划2022年10月完成土地、规划等前期手续办理、12月完成工程招标各项准备工作 | 2023-2023 | 3500 |  | 办理前期手续
4 | 西咸新区档案馆 | 西咸新区党工委管委会办公室 | 新建 | 办公室 | 位于能源金贸区尚航七路以东，尚航六路以西，能源四路以南，能源三路以北，规划面积不超过1.2万平，按照《档案馆建筑设计规范》要求，设置对外服务用房、档案库房、业务和技术用房及办公用房，满足新区档案事业发展需要，满足社会公共文化服务的要求 | 2023-2023 | 12000 |  | 力争开工建设

## 计算草表 (hidden)
西咸新区2022年重点建设项目计划清单
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设性质 | 责任部门 | 建设规模及主要建设内容 | 建设起止年限 | 总投资 （万元） | 2022年计划投资 （万元） | 2022年主要建设内容及年底前形象进度 | 备注
合计（526个） | [6 empty] | 89374459.76 | 15004400
先进制造业（118个） | [6 empty] | 14589968 | 2708303
制造业（90个） | [6 empty] | 10732484 | 1961503
续建项目（31个） | [6 empty] | 3198583 | 1365003
1 | 西咸新区秦汉新城兰池工业产能基地 | 陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司 | 续建 | 秦汉新城 | 主要开发建设为标准厂房、写字楼、厂房配套 | 2020-2022 | 140716 | 30000 | 办公楼及厂房建设完成
2 | 中南高科西安临空产业港 | 西咸新区中中南瀚盛置业有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地约189亩，总投资100000万元，建筑面积约14万平方米；主要建设内容为：高端装备制造业标准厂房，重点发展航空制造及维修、电子信息、智能装备制造等临空型高新技术产业 | 2020-2022 | 100000 | 15000 | 一期竣工投用，二期开工建设
3 | 空港新城临空产业园项目（二期） | 陕西省空港民航投资有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地155.48亩，总投资67330万元，建筑面积14.8万平方米；主要建设内容为：拟新建机械加工厂房5栋，孵化中心（框架结构）3栋，配套服务配套中心一栋,同时，为保证整个园区室外工程协调统一，对一期室外管网、景观绿化、道路、照明等工程进行的提升改造 | 2019-2022 | 67330 | 6686 | 项目竣工
4 | 泾河新城食品生产观光研学基地 | 陕西麦里金食品有限公司 | 续建 | 泾河新城 | 项目位于泾河新城，建设标准化厂房35000平方米，员工宿舍、集中办公区、食品博物馆共计5000平方米，包括食品加工设备及配套包装设备 | 2021-2023 | 60000 | 20000 | 食品加工生产车间，仓库，员工公寓,产品展厅，研学教室完成50%
5 | 东航西北临空产业园 | 陕西创咸领翼仓储有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地121亩，总投资38917万元，主要建设内容为：以电商中心、城市共同配送中心、快速消费品分拨中心、产品加工间、通关服务仓、综合展示仓等 | 2021-2022 | 38917 | 16917 | 完成主体施工
6 | 天工电气新型高性能氧化锌避雷器及电阻片生产基地 | 西安天工电气有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于天章大道以西、丰安路以南、丰全路以北。占地69.4亩，总建筑面积约6.99万平方米，主要建设3栋厂房、3栋办公楼和测试楼、1栋研发楼 | 2020-2022 | 35000 | 25000 | 项目完工
7 | 卡特彼勒（陕西）工程机械再制造中心项目 | 易初明通机电设备（四川）有限公司 | 续建 | 泾河新城 | 项目用地面积约30亩工业用地，主要建设五星级再制造中心、培训中心、零件仓库、办公楼等内容，并于用地范围内设立卡特彼勒工程机械维修销售西北总部 | 2020-2023 | 25000 | 5000 | 完成办公楼和再制造中心主体建设
8 | 泾河新城智造创新产业园一期 | 泾河产业园 | 续建 | 泾河新城 | 项目位于泾河新城，总建筑面积约15万平方米，建设规划独栋定制厂房、标准厂房、办公楼、仓库、职工宿舍等，同时新建园区道路、广场、绿化等配套设施 | 2021-2022 | 75000 | 22500 | 建设完成，达到交付条件
9 | 陕煤研究院新能源材料产业园项目 | 陕西煤业化工技术研究院 | 续建 | 泾河新城 | 项目位于泾河新城，建设陕煤研究院泾河新城新能源产业基地，生产1万吨/年的NCA/NCM前驱体、1万吨/年的磷酸锂材料、1千吨/年的硅基负极材料、与NCA/NCM前驱体规模相匹配的高镍三元正极材料、磷酸铁锂正极材料和硅碳负极材料扩能工程。包括生产车间、综合楼、仓库、罐区、污水处理站以及附属设施等 | 2021-2023 | 256000 | 100000 | 建设年产万吨级正、负极材料的新能源产业基地，包括生产厂房、办公室楼、公寓、附属设施等，2022年底前完成土建施工
10 | 空天动力创新产业园 | 西安沣东现代产业园发展有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于天章大道以西、丰产路以南、丰产三路以北。占地30亩，总建筑面积约3.5万平方米，主要建设研发办公楼和生产厂房 | 2021-2022 | 26000 | 21000 | 项目完工
11 | 年产20万套空调压缩机零部件生产基地 | 西安易恒轩工贸有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于天章大道以东、建章二路以西、丰安路以南、丰全路以北。占地29.5亩，总建筑面积约1.3万平方米，主要建设2栋厂房和2栋办公楼 | 2021-2022 | 15000 | 5000 | 项目完工
12 | 中车长客转向架生产基地（中车既有厂房及配套设施技术改造项目二期） | 中车西安车辆有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于中车西安公司厂区。占地26.7亩，总建筑面积约1.93万平方米，主要建设1栋静调厂房、1栋表面处理厂房、1栋组装联合厂房及1千米动调线，配套改造厂区道路、铁路和管网，购置工艺及公用设备等 | 2021-2022 | 14520 | 8000 | 项目完工
13 | 富士捷机动车智能检测装备生产基地 | 西安富士捷工贸有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于天章路以东、丰产路以南、天章大道以西、丰产三路以北。占地38亩，总建筑面积2.8万平方米，主要建设3栋生产厂房、3栋测试中心、1栋办公楼 | 2021-2023 | 22000 | 10000 | 项目主体结构完工
14 | 沣东智能制造创新园 | 西安沣东现代产业园发展有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于天章大道以西、天章一路以东、绕城高速南辅道以南，丰产四路以北。占地119亩，总建筑面积约17.62万平方米，主要建设标准化工业厂房、定制化厂房 | 2021-2023 | 124800 | 50000 | 4栋厂房、1栋研发办公楼主体结构封顶
15 | 环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园 | 西安环球印务股份有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地约160亩，总投资10亿元。主要建设医药初级包装、次级包装、新冠疫苗包装的生产加工、研发基地 | 2021-2024 | 100000 | 30000 | 基础施工完成
16 | 中南高科产业园（一期） | 中南集团 | 续建 | 秦汉新城 | 项目位于天工三路以北、福银高速以南、周成路以东、周康路以西区域，建筑面积约12万㎡，主要建设工业2.0厂房及相关配套设施 | 2021-2023 | 100000 | 50000 | 3栋单体主体施工至3层，4栋单体主体施工至2层
17 | 科诗美隐形眼镜研发生产基地项目 | 西安科诗美光学科技有限公司 | 续建 | 秦汉新城 | 位于兰池工业产能基地，占用面积7200平。具体内容包括1.上海蒂螺医疗器械股份有限公司西北运营总部;2.综合研发实验室;3.年产6000万片软性亲水性角膜接触镜(隐形眼镜)生产基地 | 2021-2022 | 8500 | 3000 | 生产设备试运行
18 | 康拓航空氧气系统制造项目 | 成都康拓兴业科技有限责任公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地25亩，总投资12000万元，建筑面积 2.7万平方米；主要建设内容为：规划建设军民用航空氧气系统装备及航空钛合金铆钉生产基地 | 2021-2022 | 12000 | 7800 | 完成主体施工及内部装修
19 | 西咸空港光电子产品产研基地 | 陕西华岳凌空光电有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地约83亩，总投资5亿元。主要建设科研、光电子、光学楼，机械加工中心楼等光电子产品的全生产链 | 2021-2022 | 50000 | 24000 | 项目建成竣工
20 | 陕西物流每一天供应链管理有限公司工业园项目 | 陕西物流每一天供应链管理有限公司 | 续建 | 沣西新城 | 项目位于沣景路以北、西宝高速以南、新咸户路以东、信息九路以西。项目占地30亩，规划建设面积4.6万平方米，主要用于工业园厂房建设以及快捷食品研发中心以及电子商务产业中心建设 | 2020-2023 | 30000 | 4000 | 完成项目主体施工
21 | 隆基绿能年产15GW高效单晶电池项目 | 隆基乐叶光伏科技（西咸新区）有限公司 | 续建 | 泾河新城 | 建设年产15GW高效单晶电池生产线，包括厂房、附属设施等，总占地面积872亩，总建筑面积约43.5万平方米 | 2021-2023 | 1020000 | 650000 | 完成剩余厂房主体、装修以及机电设备安装。现场具备生产和办公条件
22 | 隆基绿能年产15GW单晶硅片项目 | 隆基乐叶光伏科技（西咸新区）有限公司 | 续建 | 泾河新城 | 建设年产15GW单晶硅片生产线，包括厂房、附属设施等，总占地面积872亩，总建筑面积约43.5万平方米 | 2021-2023 | 112000 | 54000 | 完成剩余厂房主体、装修以及机电设备安装。现场具备生产和办公条件
23 | 法士特核心配件生产基地 | 陕西法士特齿轮有限责任公司 | 续建 | 泾河新城 | 项目位于泾河新城，主要建设内容为数字化车间等生产厂房、动力站房、研发中心及宿舍楼等基础设施 | 2021-2024 | 100000 | 35000 | 一期建设完成
24 | 中创为量子通信科技产业园 | 西安中星量子科技园区有限公司 | 续建 | 泾河新城 | 项目建筑面积约40000平方米，建设以量子科技为主的现代化信息技术产业园区 | 2021-2023 | 100000 | 34000 | 主体封顶
25 | 中富食品饮料加工生产基地 | 珠海中富实业股份有限公司 | 续建 | 泾河新城 | 项目位于泾河新城，主要为配合“可口可乐” “西安冰峰”“华润怡宝”“青岛啤酒”等订单，建设吹瓶生产线、瓶胚生产线及水灌装线等饮料及配套包装设备 | 2021-2023 | 100000 | 35000 | 二期厂房建设完成
26 | 大医科技城项目 | 西安奥沃设备制造有限公司 | 续建 | 秦汉新城 | 项目位于兰池二路以北、兰明路以南、秦宫七路以东、秦涧路以西区域，建设面积4.2万平方米，主要打造大医国际智造中心、大医健康中心及其配套 | 2021-2023 | 53000 | 20000 | 1号厂房内部装修完成
27 | 中国CO2空气源热泵研发生产中心项目 | 甘肃一德新能源设备有限公司 | 续建 | 泾河新城 | 项目位于泾河新城，主要建设内容为钣金车间、蒸发器生产车间、换热器生产车间，空气源热泵热水机焓差国家级试验室，研发中心，建成后年产值约5亿元，实现税收约3500万元 | 2021-2022 | 50000 | 15000 | 建设完成
28 | 翱翔小镇（二期）西工大智能飞行器产业化示范基地项目 | 西安科为实业发展有限责任公司 | 续建 | 沣西新城 | 项目位于横十二西路以南、新元路以北、咸户路以东、纵十路以西。占地约100亩，总建筑面积约14万平米，建设综合办公及R&D研发创意中心、智能UVA总装厂区、机械工艺区、热处理区、AT可控性测试基地、US无人仓储区及其他配套设施等。项目建成后，预计可实现年产值1亿元，年上缴税收1000万元 | 2019-2023 | 150000 | 45000 | 一期综合楼、实验楼投运
29 | 天石扩产扩能建设项目 | 陕西天石实业有限责任公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地73.4亩，计划拆除东区现有的1条干粉砂浆线,在此新建240型商混线1条、制砂干粉线1条；计划在西区新建240型塔楼式商混线2条，配套增加生产附属设施 | 2021-2022 | 16000 | 5100 | 项目完工
30 | 源杰半导体生产基地项目 | 陕西源杰半导体技术有限公司 | 续建 | 沣西新城 | 项目位于开元路以北、横四路以南、兴信路以西、纵九路以东。项目占地40亩，总建筑面积约5万平方米，建设科技研发大楼、光器件生产线、光芯片生产线、探测器片生产线等 | 2020-2024 | 95000 | 5000 | 项目一期投运
31 | 梅里众诚动物疫苗生产基地 | 陕西梅里众诚动物保健有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地100亩，总建筑面积8.07万平方米，主要建设疫苗生产车间、质检研发楼、综合楼、检验动物房、物料与成品仓库、综合楼及相关配套设施。分两期建设，一期建筑面积为43115.16平方米，主要建设疫苗生产与灌装车间、检验动物房、物料与成品仓库、行政楼、动力站等。 | 2018-2022 | 101800 | 13000 | 项目竣工，投产运营
新建项目（27个） | [6 empty] | 1861100 | 596500
1 | 创维智能家居生产基地 | 创维集团 | 新建 | 泾河新城 | 该项目主要从事智能厨电、智能家居、锂电池和动力电池的生产制造。其中包括：（一）年产100万台（套）厨电及智能电子生产基地（含热水器、灶具、智能烟机等）、年产50万台（套）智能家居生产基地。（二）年产5亿支3C电池生产基地以及1亿支特种锂电池（军用）生产基地；后期还将在产业园内建设8GWh动力电池生产基地。项目满产后预计年销售收入不低于100亿元，年上缴税收不低于5亿元，带动就业6000-8000人 | 2022-2025 | 450000 | 100000 | 完成厂房、研发楼、宿舍楼、办公楼建设30%
2 | 中车智轨生产基地 | 中国中车股份有限公司 | 新建 | 泾河新城 | 主要围绕中车智轨产业，建立集智轨车辆工艺等关键技术研发、智轨电车整车总装、智轨整体系统供应及售后维保为一体的智轨产业基地 | 2022-2023 | 50000 | 32000 | 试验路铺设完成；厂房竣工；办公楼建设30%
3 | 1980泾造中心 | 泾河新城投资发展有限公司 | 新建 | 泾河新城 | 占地面积182.90亩，容积率1-1.5，地上面积182898㎡，建设标准化厂房、行政办公楼、配套公寓、员工餐厅等 | 2022-2023 | 100000 | 20000 | 主体结构施工
4 | 塬北新兴工业产业园 | 秦汉新城开发建设集团有限公司 | 新建 | 秦汉新城 | 项目拟建于塬北综合服务区，总占地面积约为107亩，项目紧邻汉韵七路及张良路，总建筑面积7.8万方（具体以最终红线确定的方案为准） | 2022-2023 | 35000 | 11500 | 主体施工
5 | 海辰云和医药生产基地 | 陕西海辰云和医药科技有限公司 | 新建 | 沣西新城 | 项目位于丰联路以西，丰智北路以东，沣景路以北，西兴高速以南地块北部。项目占地约66亩，总建筑面积约6.7万平方米，建设集制剂中心、质检中心、综合服务中心、公用工程中心、职工培训中心及基础设施于一体的医药生产基地。项目建成后，预计可实现年产值3000万元，年上缴税收300万元 | 2022-2024 | 50000 | 10000 | 主体施工
6 | 大唐网络5G创新中心项目 | 大唐网络有限公司 | 新建 | 空港新城 | 项目占地80亩，总投资228000亿元，建筑面积约6.5万平方米。主要建设5G微基站生产基地及陕西运营总部 | 2022-2024 | 228000 | 50000 | 进行主体结构施工
7 | 益康龄健康谷项目 | 陕西益康龄医疗器械有限公司 | 新建 | 秦汉新城 | 项目位于天汉大道以北，师家寨路以东，汉惠大道以西，白庙街以南区域，总投资3亿元，总建筑面积约4.6万平方米，主要建设内容包括生物科技分离膜生产线3条、医用口罩生产线6条、防护服生产线1条、酵素产品生产线1条、药食同源产品研发中心、生物科技膜分离实验室以及科技研发大厦和相关配套设施 | 2022-2024 | 30000 | 20000 | 1#厂房主体完成
8 | 沣东大明宫创新港科技产业园 | 西安秦沣投资发展 股份有限公司 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地149亩，总建筑面积8万平方米，主要建设标准化厂房、办公楼及配套用房 | 2022-2025 | 90000 | 32000 | 启动项目建设，开展土方基础施工
9 | 朋邦航空发动机零部件精密制造项目 | 西安朋邦工贸有限公司 | 新建 | 空港新城 | 项目占地34亩，总投资26700万元，计划建设恒温厂房、研发办公楼等合计2.6万平方米，建成军、民用航空发动机叶片、叶盘、机匣等零部件精密制造、特种加工基地 | 2022-2023 | 26700 | 6500 | 进行主体施工
10 | 国仪测控智能 装备产业园 | 西安国仪测控股份有限公司 | 新建 | 空港新城 | 项目占地38亩，总投资32000万元，总建筑面积：约3.7万平方米； 建设内容：企业总部、研发中心、制造中心、检测中心、仓储物流中心及相关配套设施 | 2022-2024 | 32000 | 7000 | 进行基础桩基施工
11 | 赫里欧建筑光伏一体化系统（BIPV）生产基地项目 | 赫里欧新能源有限公司 | 新建 | 空港新城 | 项目占地58亩，总投资30000万元，建筑面积约3万平方米；主要建设内容：研发中心、生产厂房、办公用房、仓库和示范区等设施 | 2022-2025 | 30000 | 16000 | 进行基础桩基施工
12 | 智能电网自动化设备研发制造基地 | 西安华通电器设备有限公司 | 新建 | 空港新城 | 项目占地30亩，总投资27000万元，建筑面积约3.5万平方米；主要建设内容：生产厂房、办公及研发楼等设施，。新增11条高低压成套开关柜设备电器设备、电力变压器等生产线及其他辅助生产设备 | 2022-2025 | 27300 | 10000 | 进行基础桩基施工
13 | 普汇中金空港科创园 | 普汇中金国际控股有限公司 | 新建 | 空港新城 | 项目占地165亩，总投资110000万元，建筑面积约21万平方米；主要建设内容：计划建设生产厂房、检验检测实验室、研发中心及办公配套等 | 2022-2024 | 110000 | 50000 | 进行主体施工
14 | 广宜达那拉 供应链产业园 | 广宜达建材科技有限公司 | 新建 | 空港新城 | 项目占地47亩，总投资2.35亿元，建筑面积4.6万平方米，主要建设集团总部，含电子商务、产品研发中心、4条奶粉、液态奶、食品生产线、智能云仓冷链仓 | 2022-2023 | 23500 | 10000 | 进行主体施工
15 | 年产15亿只复合软包装袋（膜）生产建设项目 | 西安开泰复合包装有限公司 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于丰业大道以北、得力机电项目以东。占地39亩，总建筑面积约1.93万平方米，主要建设1栋静调厂房、1栋表面处理厂房、1栋组装联合厂房及1千米动调 线，配套改造厂区道路、铁路和管网，购置工艺及公用设备等 | 2022-2023 | 12000 | 7000 | 项目基础施工
16 | 三一重装西部智能制造基地项目 | 三一重装国际控股有限公司 | 新建 | 沣西新城 | 项目位于109国道以北，新咸户路以东。占地约900亩，总建筑面积约39.5万平方米，主要生产矿用宽体车、液压支架、刮板输送机等产品。三一国际全球研发中心研发人员规模约3000人。项目建成后，预计可实现年产值1亿元，年上缴税收2000万元 | 2022-2024 | 350000 | 150000 | 前期手续办理，取得土地使用权，开工建设
17 | 中高频感应加热及淬火成套设备制造项目技术改造升级 | 西安蓝辉科技股份有限公司 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。不涉及新增用地，在现有厂房、设备基础上进行技术升级改造，对可编辑逻辑控制器的晶阀管串联逆变控制系统实施节能，提高电源功率因数和工作效率 | 2022-2023 | 3600 | 2000 | 改造主体施工完成
18 | 宽幅纸机部件制造能力提升投资项目 | 维美德造纸机械技术（西安）有限公司 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。不涉及新增厂房面积，在原有设施基础上进行生产线的改造和升级。包括宽幅纸机部件生产线设备引进、布局改进、配套设施的改善提升 | 2022-2022 | 2500 | 2500 | 项目完工
19 | 铭硕军用特种电池生产项目 | 陕西铭硕新能源科技有限公司 | 新建 | 秦汉新城 | 建设军用特种锂离子电池、电池组、电源管理统及其它新能源电池配套产品研发生产基地。产品将广泛应用于国防军用领域及电动汽车、电网储能等多个民用动力能源领域 | 2022-2023 | 5000 | 1000 | 完成内部装修
20 | 胰岛β细胞微囊化封装研发生产基地项目 | 西咸新区福汇纳壹生物科技有限公司 | 新建 | 秦汉新城 | 项目一期将建成年产1万例胰岛封装胶囊生产线及相关配套设备。该公司与澳大利亚蒙纳士大学糖尿病学院合作研发的胰岛封装技术是全球领先的糖尿病治疗方案 | 2022-2023 | 15000 | 10000 | 完成内部装修
21 | 汽车零部件生产及研发项目 | 咸阳荣信机电制造有限公司 | 新建 | 秦汉新城 | 重型汽车变速箱壳体精加工生产线一条，可做到年产重型变速箱壳体 6 万台。重型汽车离合器精加工生产线一条，年产能力 15 万台。为高铁配套高铁信号箱生产线一条，年产能力 1 万台高铁信号箱。为台湾金潭佳合作生产的加工中心四轴生产线一条，年产能力2万台套。为山东日发纺织机械纺织机床加工生产线一条 | 2022-2023 | 6000 | 2000 | 一期建成投产
22 | 机车减震器压力缸研发与生产项目 | 西安德鉴机械有限公司 | 新建 | 秦汉新城 | 主要从事机车油压减振器内油缸和减振关节、润滑设备油缸、活塞杆的研发与生产。与青岛阿尔斯通共同研发的“标动350”垂直型减振器压力缸，已达到国内领先水平，实现了替代进口，打破了日本科尼与德国萨克斯在此项目上的技术垄断；抗蛇型减振器达到行业领先水平，实现我国此类产品从无到有的重大突破 | 2022-2023 | 20000 | 4000 | 一期建成投产
23 | 智能五轴联动精密机床研发和制造项目 | 西安精锐数控机床有限公司 | 新建 | 秦汉新城 | 该项目是陕西省高新技术企业，陕西省第三批制造业信息化示范企业。开发研制的MKW6014型五轴五联动数控工具磨床等达到国际领先水平，填补了国内空白，得到了国家科技部中小企业科技创新基金的资助和扶持。拥有多项科技成果、专利和国家及省市颁发的多项获奖荣誉证书。目前产品主要供应长城汽车等整车及军工企业 | 2022-2023 | 9500 | 2000 | 一期建成投产
24 | 陕西省人类细胞资源库及陕西区域细胞制备中心 | 陕西干细胞工程有限分公司 | 新建 | 秦汉新城 | 项目建设内容主要为干细胞制备中心和综合细胞资源库实验区、办公室、展示区及相关辅助设施。实验区包括脐带胎盘制备室、脐带血制备室、免疫细胞室，PCR实验室、脂肪牙髓制备室、辅助功能间包括综合检测室、医疗废物暂存间、接收室、程序降温室、材料暂存、脱外、洁净更衣区 | 2022-2023 | 10000 | 3000 | 实验室完成装修，研发中心完成装修的50%
25 | 三航军工特装科创产业园项目 | 西安高压阀门厂集团有限公司 | 新建 | 沣西新城 | 项目位于中小企业园内。项目占地面积约50亩，总建筑面积8.5平方米。项目规划以高层建筑为主体，并配备标准厂房，兼备办公、研发及生产配套功能，项目建成后，预计可实现年产值7000万元，年上缴税收600万元 | 2022-2025 | 35000 | 3000 | 完成前期手续办理，开工建设
26 | 复合材料智能自动铺丝机项目 | 西安华晟复材科技有限公司 | 新建 | 泾河新城 | 项目由西安华晟复材科技有限公司投资约1亿元，拟租用厂房5000平米，依托西安交通大学机械学院机械制造系统工程国家重点实验室段玉岗教授自主研发的复材智能制造装备，打造高精度并具有自主知识产权的复合材料智能自动铺丝机生产基地 | 2022-2023 | 10000 | 5000 | 部分建成投产
27 | 秦创原秦川集团高档工业母机创新基地 | 秦川机床工具集团股份公司 | 新建 | 沣西新城 | 项目位于沣西新城。项目计划总占地面积约221亩。拟建设秦川集团集科技研发、成果转化和产业化于一体的创新基地，总投资10亿元，达产后预计年产值36亿元，亩均产值1400万元，人员规模约1200人，其中一期占地面积约134亩，投资5亿元，年度投资3亿元。项目建成后，预计可实现年产值36亿元 | 2022-2026 | 100000 | 30000 | 研发大楼、生产车间及配套建筑
前期项目（32个） | [6 empty] | 5672801
1 | 陕西今正药业生产基地项目 | 陕西省今正药业有限公司 | 前期 | 沣西新城 | 项目位于沣景路以南、咸户路以东。总建筑面积4万平方米，建设今正药业医药生产基地及相关附属设施 | 2023-2024 | 15600 |  | 完成招拍挂，完成规划审批
2 | 西玛小型电机生产基地 | 西咸新区泾河新城泾恒园区发展有限公司 | 前期 | 泾河新城 | 主要建设生产车间、成品库、零件库、办公楼及员工生活区等，总建筑面积约4.6万平方米，建设周期为两年。建成达产后，预计年产值约6亿元，税收约3000万元，可带动就业约100人 | 2023-2024 | 50000 |  | 前期手续办理，力争开工建设
3 | 西电人工智能创新发展基地 | 西安电子科技大学、陕西国博政通科技有限公司 | 前期 | 泾河新城 | 项目拟落地人工智能领域3个国家级平台、8个省部级平台、6个国家和省部级科技创新团队、17个研究中心，引入人工智能领域的知名企业10家，年产值共计可达40亿 | 2023-2024 | 200000 |  | 前期手续办理，力争开工建设
4 | 泾河新城智造创新产业园二期（高端装备制造产业园区） | 西咸新区泾河新城产业园区发展有限公司 | 前期 | 泾河新城 | 项目占地188亩，总建筑面积约26万平方米，建设规划独栋定制厂房、标准厂房、园区道路、广场、绿化等配套设施。项目建成后产值拟定为15000万元，税收拟为750万元，带动就业人数约1500人 | 2023-2025 | 180000 |  | 前期手续办理，力争开工建设
5 | 西无二电子信息集团新厂区建设项目 | 西安市西无二电子信息集团 | 前期 | 泾河新城 | 该项目建设包含生产厂两栋及科研楼等。产品主要针对敏感及电容产业的转型升级，计划将敏感产品的综合实力打造国内行业前三，电容产品综合实力力争国内行业第一；建成达产后预计可实现年营收总额5.9亿元，年上缴税收额2707万元 | 2023-2025 | 38000 |  | 前期手续办理，力争开工建设
6 | 道路交通配套设施生产基地 | 陕西天科机电设备有限公司 | 前期 | 泾河新城 | 计划总投资约1.78亿元，建设道路交通配套设施生产基地；规划总建筑面积28677㎡，主要包括：生产厂房5栋，22015㎡；研发中心1栋，1455㎡；厂区办公楼1栋，2783㎡；地下车库等附属设施，2424㎡ | 2023-2023 | 17800 |  | 前期手续办理，力争开工建设
7 | 西部新能源智能商用汽车创新中心项目 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 前期 | 泾河新城 | 项目拟落地人工智能领域3个国家级平台、8个省部级平台、6个国家和省部级科技创新团队、17个研究中心，引入人工智能领域的知名企业10家，年产值共计可达40亿 | 2023-2025 | 165000 |  | 完成前期手续办理
8 | 秦汉新能源汽车零部件产业园（二期） | 汽车产业园公司 | 前期 | 秦汉新城 | 结合秦创原协同创新智能制造中心，计划从2022年-2026年建设汽车智创园项目，打造汽车产业聚集区 | 2023-2025 | 170000 |  | 办理前期手续
9 | 南玻西北生产基地项目 | 南玻集团 | 前期 | 秦汉新城 | 项目分两期建设工程玻璃和汽车玻璃生产基地，其中，项目一期投资约4亿元，面向工程玻璃领域，建设350万平方米镀膜玻璃、150万平方米中空玻璃和12万平方米夹层玻璃生产线 | 2023-2025 | 100000 |  | 办理前期手续
10 | 蓝辉科技光电新材料项目 | 西安蓝辉科技股份有限公司 | 前期 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。总建筑面积约4.7万平方米，主要建设新型闪烁晶体材料与碳化硅单晶材料生产车间、综合办公楼及其他配套设施 | 2023-2024 | 45000 |  | 前期手续办理
11 | 自贸蓝湾二区产业园项目 | 陕西空港自贸产业发展公司 | 前期 | 空港新城 | 项目占地约155亩,总建筑面积约20万平方米，主要建设内容有厂房、办公楼、配套商业等 | 2022-2025 | 200000 |  | 前期手续办理
12 | 中南秦云国际企业港项目 | 秦汉新城招商局 | 前期 | 秦汉新城 | 项目位于秦汉新城，主要以健康科技、电子信息为招商方向，打造集生产制造、研发设计、总部办公于一体的产业园区 | 2023-2025 | 300000 |  | 落地后完成前期手续办理
13 | 航空计算所（631）翔腾航空芯片项目 | 631航空计算研究所 | 前期 | 泾河新城 | 项目由中航工业第631所投资30亿元，一期拟租用122000平米办公场地，二期拟用地面积约100亩，打造航空集成电路IC设计、流片加工及封装测试全流程生产工艺，实现科技研发、生产加工全价值链覆盖 | 2023-2025 | 200000 |  | 前期手续办理，力争开工建设
14 | 欣旺达新能源产业基地项目 | 深圳欣旺达股份有限公司陕西省膜分离技术研究院 | 前期 | 泾河新城 | 项目总投资约50亿，总占地约600亩，计划分三期建设，前两期主要建设10万吨碳酸锂生产线及科研机构，需用地约300亩；第三期根据市场情况，计划布局电芯产线 | 2022-2024 | 500000 |  | 前期手续办理
15 | 高能源锂电池正极材料产业化 | 武汉比西迪电池材料有限公司 | 前期 | 泾河新城 | 项目总占地80亩，总建筑面积75000平米；总投资12亿元，其中锂电池基础建设2.5亿元，产线建设6.5亿元，研发中心2亿元，流动资金1亿元；建设周期5年，分三期建设完成 | 2023-2025 | 120000 |  | 前期手续办理
16 | 中核西安仪器泾河新城产业园项目 | 中核西安核仪器有限公司 | 前期 | 泾河新城 | 项目计划占地400亩，建设中核产业园，将公司原有业务迁移至产业园中，并引入中核集团西安核设备公司等其他中核系统公司 | 2023-2026 | 200000 |  | 前期手续办理
17 | 隆基未来电池研发中心项目 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 前期 | 泾河新城 | 计划总投资10亿元，建设300人规模的新型单晶电池研发中心并建设一条1.5GW的单晶电池中试产线，该研发中心主要研究未来光伏行业电池产品的前沿技术，是目前隆基绿能技术水平最先进的研发中心，建成后将具有世界一流水平 | 2023-2025 | 100000 |  | 前期手续办理
18 | 国家超导中心项目 | 西部超导材料科技股份有限公司 | 前期 | 泾河新城 | 该项目由西部超导材料科技股份有限公司投资建设，计划占地约240亩（工业用地），打造超导线材、高端超导磁体等领域的综合研发生产基地，建设包括年产约5000吨超导线材公司、超导磁体公司及研发中心，预计建成后可实现营业收入约51亿元，上缴税收约2.7亿元，带动就业人数约500人。该项目具有自主知识产权的超导材料制备技术和超导磁体制造技术,填补了国内该领域空白，产品也将广泛应用于核聚变开发、磁悬浮交通、加速器、先进医疗装备等领域。 | 2023-2025 | 187000 |  | 前期手续办理
19 | 沣东虹桥电子信息产业基地项目（一期） | 中信正业投资发展有限公司 | 前期 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地220亩，总建筑面积约35万平方米，主要建设电子信息产业研发楼、生产厂房等 | 2023-2024 | 200000 |  | 力争2023年开工建设
20 | 建筑支护设备生产基地及总部结算中心项目 | 长枫诺鼎（陕西）贸易有限公司 | 前期 | 泾河新城 | 长枫诺鼎为紧抓机遇和满足公司发展，结合市场需求，拟新建建筑支护设备生产基地项目，项目投资10.66亿元，占地约40.5亩，建设面积4.65万平方米，包括设备展厅、办公研发楼、生产加工车间、原材料库、成品仓库、租售后维修车间、物流场地和停车场地以及生活配套用房等，建成达产后预计实现年产值7.02亿元、在地年工业产值 6.07亿元、年纳税额约3000万元；拟新建总部结算中心项目，计划迁入具有建筑施工资质的总部企业至泾河新城，预计实现年营业收入3.29亿元，年纳税额约1500万元。项目自取得施工许可证后第二年投产、第六年达产，实现年营业收入10.31亿元，年纳税总额4533万元。 | 2022-2024 | 106600 |  | 前期手续办理
21 | 陕煤（秦创原）高效能源电池材料扩能项目 | 陕西煤业化工技术研究院有限公司 | 前期 | 泾河新城 | 陕煤集团在原新能源材料产业基地项目基础上，追加投资50亿元，扩充NCA/NCM前驱体、磷酸锂材料、硅基负极材料等高效能源电池材料生产能力。 | 2022-2023 | 500000 |  | 前期手续办理
22 | 人福医药产业园项目 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 前期 | 泾河新城 | 人福医药产业园总投资20亿元，占地100亩。投资强度为2000万元/亩。本项目计划投入七个剂型的生产实现年销售收入18亿元人民币。 | 2023-2025 | 200000 |  | 前期手续办理
23 | 御氢氢能源新材料与装备制造生产基地 | 陕西御氢氢能源科技有限公司 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地60亩，总建筑面积约8万平方米，主要建设甲类厂房、乙类厂房、成品库房、办公楼、实验室及相关配套设施 | 2023-2024 | 72000 |  | 前期手续办理
24 | 沣东新城光电信息产业园 | 西咸新区沣东新城数字信息产业园有限公司 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地76亩，总建筑面积10万平方米，主要建设生产厂房、研发办公楼及配套服务建筑 | 2023-2023 | 60000 |  | 力争2023年开工建设
25 | 诚域健康科技产业园建设项 | 诚域集团股份有限公司 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地69亩，总建筑面积约9.9万平方米，主要建设厂房、仓库、生产研发及办公辅助楼 | 2023-2023 | 35000 |  | 前期手续办理
26 | 中国工商银行新北方数据运营中心 | 中国工商银行 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地200亩，主要建设工商银行生产系统、灾备系统，测试、研发以及对外托管等系统，建成后将作为工商银行全球业务运营与发展的数据中心 | 2023-2025 | 1000000 |  | 进行前期手续办理
27 | 信泰民用航空技术服务中心项目 | 陕西信泰航空技术股份有限公司 | 新建 | 空港新城 | 项目占地40亩，主要建设航空飞机发动机维修厂房、航空机械部件维修厂房、航材库及相关配套等。项目建成后将开展民用航空机载设备维修、发动机维修、飞机加改装等业务 | 2022-2023 | 58000 |  | 前期手续办理
28 | 锦鹏空天制造产业园 | 陕西锦鹏实业集团 | 新建 | 空港新城 | 项目占地172亩，计划分三期开发，主要建设内容，规划建设集航空航天高端装备制造、新材料加工制造、工艺技术培训中心、企业研发中心、孵化中心于一体的空天制造产业园区 | 2022-2024 | 200000 |  | 前期手续办理
29 | 西咸新区秦汉新城秦创原骏羚高科技创新园 | 秦汉新城 | 新建 | 秦汉新城 | 项目位于秦汉新城塬北片区，师家寨路以东。依托秦创原创新平台，打造大健康产业、军民融合产业为主的，集产、学、研于一体的综合高科技产业园区 | 2023-2025 | 102801 |  | 落地后完成前期手续办理
30 | 金旭路总部产业园 | 秦汉新城 | 新建 | 秦汉新城 | 项目位于朝阳五路以东、铁路以南、金旭路以北区域，占地面积约150亩，建筑面积约10万平方米，主要建设内容包括低层办公楼及相关配套设施，拟打造秦创原总部企业聚集区 | 2023-2025 | 100000 |  | 落地后完成前期手续办理
31 | 能源储备与管理产业园 | 秦汉新城 | 新建 | 秦汉新城 | 项目拟建于塬北综合服务区，总占地面积约为89亩，项目紧邻汉韵七路及张良路，总建筑面积7.8万方（具体以最终红线确定的方案为准） | 2023-2025 | 100000 |  | 落地后完成前期手续办理
32 | 自贸蓝湾三区 产业园项目 | 陕西空港自贸产业发展公司 | 新建 | 空港新城 | 项目占地约155亩,总建筑面积约20万平方米，主要建设内容有厂房、办公楼、配套商业等建设内容 | 2022-2025 | 150000 |  | 办理前期手续
战略性新兴产业（27个） | [6 empty] | 3853584 | 742900
续建项目（15个） | [6 empty] | 2365228 | 490000
1 | 鲲鹏智造园项目 | 陕西西咸新区沣西发展集团有限公司 | 续建 | 沣西新城 | 项目位于翱翔三路以南、翱翔二路以北、鲲鹏路以东、丰信路以西。占地约90亩，总建筑面积约16.2万平方米，其中厂房建筑面积约8万平方米，集中宿舍建筑面积约3万平方米，研发办公和生产配套约5.2万平方米，地下室建筑面积约3.1万平方米。项目建成后，预计可实现年产值9000万元，年上缴税收900万元 | 2021-2024 | 73600 | 25000 | 鲲鹏智造园项目 该项目2022年度主要进行主体施工，到2022年底完成主体结构全部封顶，室内二次结构及公区装修全部完成
2 | 无轨运输设备生产基地项目 | 陕西安程合创设备有限公司 | 续建 | 秦汉新城 | 项目位于秦汉新城，主要建设无轨运输全系主要装备制造中心、防爆动力总成研发生产中心、智能无轨设备研发试验中心、陕西省煤矿无轨运输工程技术检测中心等内容 | 2021-2023 | 50000 | 20000 | 2#厂房主体完成，2#厂房主体完成2#厂房主体完成2#厂房主体完成2#厂房主体完成2#厂房主体完成2#厂房主体完成
3 | 航空零部件研发生产基地 | 陕西中航气弹簧有限责任公司 | 续建 | 秦汉新城 | 项目位于兰池二路以北、兰池三路以南，光伏一路以东、光伏二路以西区域，主要建设三栋标准化厂房、院士专家科研生活区（院士专家工作站）、科研办公楼及员工宿舍、食堂等配套设施 | 2021-2024 | 15000 | 5000 | 主要建设三栋标准化厂房、院士专家科研生活区（院士专家工作站）、科研办公楼及员工宿舍、食堂等配套设施。 2022年1#厂房主体完成
4 | 大健康科技产业园 | 重庆丰茂实业有限公司 | 续建 | 秦汉新城 | 一期总投资5亿元，占地约96亩，总建面98000平方米，位于天汉大道以北，师家寨路以东，汉惠大道以西，白庙街以南区域，主要建设研发办公楼、高品质生产厂房及相关配套服务中心 | 2021-2023 | 45000 | 25000 | 主要建设研发办公楼、高品质生产厂房及相关配套服务中心。 2022年1栋生产厂房主体封顶，2栋厂房主体施工过半
5 | 西安环普沣东创新城项目（一期） | 西安环普创新城产业发展有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于沣明路以南、规划路一以西、规划路三以东、规划路四以北。占地86.26亩，总建筑面积约20.67万平方米，主要建设5栋高层科研办公楼、3栋多层科研办公楼及产业配套服务设施 | 2021-2023 | 96916 | 30000 | 项目一期主体结构施工
6 | 软通动力西北总部及产业互联网基地 | 西安统筹科技发展有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于王寺西街以北、科源四路以东、科源规划路以西。占地48亩，总建筑面积约10万平方米，主要建设科研办公楼、研发办公楼、研发配套楼、展示中心及总部大厦 | 2020-2022 | 98000 | 20000 | 项目完工
7 | 西北工业大学无人系统技术研究院 | 西安西北工业大学资产经营管理有限公司、西安科为航天科技集团有限公司 | 续建 | 沣西新城 | 项目位于天元路以南、咸户路以东、纵十路以西、横十二西路以北。项目占地约56亩，总建筑面积20万平方米，主要建设融合空、天、地、海、电多维空间、具备自主感知、智能决策、自主协同及人机共融能力的相关科学技术研究院及配套设施。项目建成后，预计可实现年产值44000万元，年上缴税收9900万元 | 2019-2022 | 26000 | 10000 | 该项目目前正在进行主体施工，计划2022年主要完成室内外装修及设备安装，于2022年底建成投入运营
8 | 光电子学研究与创新中心项目 | 陕西天宏投资管理有限合伙（企业） | 续建 | 泾河新城 | 项目位于泾河新城，致力于打造西安市和西咸新区光电子产业集聚区，建设业态为多层研发生产厂房、研发中试楼、生产企业总部、配套设施等。项目建成后达产后，入区企业实现销售收入10亿元人民币，税收7000万元，引进院士工作站1-2人、科学家工作室5-10个、博士或教授创业团队10个 | 2021-2023 | 100000 | 40000 | 建设内容包括研发大楼、人才公寓、试验厂房等 ，2022年底前完成二期土建施工
9 | 斯莱克西安研发中心及产业孵化基地 | 西安斯莱克科技发展有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于沣东三路以南、丰镐大道以东。占地42亩，总建筑面积9.5万平方米，主要建设1栋高层综合性建筑，承载办公产业孵化器、智能设备研发中心 | 2021-2023 | 27000 | 15000 | 启动主体结构施工
10 | 中国西部科技创新港二期A板块（原名：中国丝路西部创新港（一期） | 陕西西咸新区沣西发展集团有限公司 | 续建 | 沣西新城 | 项目位于西北二十一路以南，科创谷三路以北，西北一路以东。项目占地约650亩，建筑面积约166.6万平方米，地下空间约75.2万平方米。主要建设科技孵化产业园区，重点承接交大等高等院校可研转孵化。项目建成后，预计可实现年产值200000万元，年上缴税收26000万元 | 2021-2026 | 1000000 | 150000 | 2022年计划完成完成60万平方米主体建设
11 | 丝路国际水务科创园 | 陕西省水务集团有限公司、中化学工程集团有限公司 | 续建 | 泾河新城 | 项目位于泾河新城，采用“投资、建设、运营一体化”模式，计划引入科技研发院所10余家，引入涉水高端制造企业60余家，建设智慧水务大数据管理中心，打造水务科技产品会展交易中心，设立节水科技研学培训基地 | 2021-2024 | 300000 | 60000 | 工业地块完成项目D1、D2厂房主体工程建设，项目A1行政办公楼主体工程建设任务完成不少于总工程量的60%。商业地块完成城市展示中心建设
12 | 新一代半导体光子计数成像模块产业化 | 陕西迪泰克新材料有限公司 | 续建 | 秦汉新城 | 围绕天文探测、高能宇宙射线探测、军工领域、核安全、安检设备、核医疗成像设备等领域对高能射线探测与成像的需求，开发军民两用高能射线探测与成像探测器，建设内容包括：（1）30台MVB法碲锌镉晶体生长及其配套设备改造；（2）15台溶剂法晶体生长及配套设备建设；（3）6台套7坩埚晶体生长及其配套设备建设；（4）晶体切割、研磨、抛光设备技改；（5）单元器件、线阵模块、面阵模块生产线建设；（6）晶体与器件检测、考核与可靠性工艺平台建设；（7）高纯原材料二次提纯设备建设；（8）与建设内容1-7配套的基础设施建设；（9）改造厂房面积7700m2 | 2020-2023 | 20000 | 8000 | 购买第二批晶体加工及探测器制备设备、
13 | 西部云谷三期项目 | 西咸新区信息产业园公司 | 续建 | 沣西新城 | 项目位于同文路以东，同心路以西，康定路以南，永沣路以北。项目占地约110亩，总建筑面积30万平米，主要建设12栋楼宇，涵盖厂房、办公等。项目建成后，预计可实现年产值650000万元，年上缴税收25000万元 | 2019-2022 | 190000 | 57000 | 云谷三期施工完成
14 | 西部生命科学园 | 西安统筹科技发展有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于科源四路以西、王寺西街以北、沣东大道南侧规划路以南。占地142亩，总建筑面积约20.67万平方米，主要建设5栋高层科研办公楼、3栋多层科研办公楼及产业配套服务设施 | 2019-2023 | 284000 | 20000 | 项目完工
15 | 交通科创园 | 陕西公路交通科技开发咨询公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于科源四路以东，航天科工以南、天海星以北。占地50.3亩，总建筑面积12.5万平方米，主要建设试验检测研发中心、研发推广中心、道路研发中心、桥梁研发中心、智能交通研发中心等 | 2021-2023 | 39712 | 5000 | 基础工程施工
新建项目（7个） | [6 empty] | 817900 | 252900
1 | 沣东国际智能科创园 | 西安统筹科技发展有限公司 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于昆明路以南、西围墙工业区西环路以西。占地91亩，总建筑面积约为24万平方米，主要建设研发中试楼、科技产业园及配套商业 | 2022-2024 | 202100 | 50000 | 启动项目建设，开展土方基础施工
2 | 中车西部创新研发中心项目 | 中车株洲电力机车研究所有限公司、西交一八九六 | 新建 | 泾河新城 | 项目建设面积约11.67万平方米，主要功能区划分为：科研楼、检测与实验大楼、小试与中试区及产业孵化区，初期研发人员预计约300人，后期预计达到3000人以上规模，预计年产值约10亿元，上缴税收3000万元 | 2022-2023 | 100000 | 50000 | 科研楼、检测与实验大楼主体完成
3 | 沣云智造园 | 陕西西咸新区沣西发展集团有限公司 | 新建 | 沣西新城 | 项目位于沣西新城大王镇西南侧靠近108国道（大王镇中部，靠近北侧公共服务中心），项目275亩，由5个地块组成，总建筑面积约22.5万平米。其中工业用地4个地块共计216亩，拟规划建筑面积15万平米，产品包括单层厂房和多层厂房；配套商业用地59亩，拟规划建筑面积8万平米，产品包括配套生活服务楼、公寓、商业、商务酒店等 | 2022-2025 | 140000 | 28000 | 地块五厂房施工完成
4 | 临空智慧云港（二期） | 陕西长安现代产业发展有限公司 | 新建 | 空港新城 | 项目占地77.4亩，总投资71800万元，总建筑面积约9.1万平方米，其中地上面积约7.7万平方米，地下面积约4.4万平方米。主要建设内容包括工业厂房、综合楼等配套设施。为入驻企业提供优质办公场所，同时增加就业约1000人 | 2022-2024 | 71800 | 23900 | 进行主体结构施工
5 | 自贸蓝湾一区产业园 | 陕西空港自贸产业发展公司 | 新建 | 空港新城 | 项目占地约150.38亩,总投资173000万元，总建筑面积约20万平方米， 地上建筑面积约 14.7万平方米，地下建筑面积约5.3万平方米，主要建设内容有厂房、办公楼、配套商业、实训楼、会议展厅和地下室等建设内容 | 2022-2024 | 173000 | 69000 | 完成基础施工，主体结构完成75%
6 | 联东U谷·沣西科技创新谷 | 北京联东投资（集团）有限公司 | 新建 | 沣西新城 | 项目位于沣景路以南、沣智北路以西。项目占地约70亩，总建筑面积约7万平方米。主要建设集科技研发、中试成果转化、总部办公室等为一体的都市型产业园区。项目建成后，预计可实现年产值3000万元，年上缴税收300万元 | 2022-2023 | 50000 | 12000 | 总建筑面积约7万平方米，建设集科技研发、中试成果转化、总部办公室等为一体的都市型产业园区。室内外装修及设备安装
7 | 沣翼现代智造园 | 维谛技术有限公司 | 新建 | 沣西新城 | 项目位于沣西新城。规划用地49.69亩，总建筑面积约99775平方米。其中地上建筑面积约80548平方米，包括单层重钢结构厂房1座、3F标准厂房2座、4F标准厂房1座、研发实验办公楼2座，地下建筑面积19227平方米（含地下设备用房）。项目建成后，带动就业500人，预计年上缴税收4000万元 | 2022-2025 | 81000 | 20000 | 2、5、6主体结构施工
前期项目（5个） | [6 empty] | 670456
1 | 今正药品研发与服务中心项目 | 陕西省今正药业有限公司 | 前期 | 沣西新城 | 项目位于沣景路以南、咸户路以东。总建筑面积1.5万平方米，建设项目公司总部、电商中心、4个GMP标准生产车间及配套设施等 | 2023-2024 | 10000 |  | 项目完成招拍挂和规划审批
2 | 沣东新城数字产业园 | 西安市沣东新城沣泽创新发展有限公司 | 前期 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地101亩，总建筑面积约52万平方米，主要建设多层研发办公楼、研发中试楼及产业配套建筑 | 2023-2025 | 476000 |  | 力争2022年开工建设
3 | 协同创新基地 | 泾河新城西北安全应急产业园管理办公室 | 前期 | 泾河新城 | 该项目位于泾河新城正阳大道和高泾大道十字东南角，占地约42亩，计划用于招引安全应急、军民融合、民用核等领域的研发中心、科技成果转化、重点实验室、科技企业孵化等 | 2023-2026 | 50000 |  | 前期手续办理
4 | 航天科工西北科技创新产业园二期 | 航天亮丽电气有限责任公司 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地31.7亩，总建筑面积8991.34平方米，主要建设2栋科研楼及配套设施 | 2023-2023 | 6456 |  | 启动项目建设
5 | 康龙化成生物医药 研发项目 | 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 | 新建 | 空港新城 | 项目占地约90亩，主要建设规划建设化学实验楼、生物实验楼、加氢实验楼、甲类实验楼、库房及动力中心等配套设施 | 2022-2024 | 128000 |  | 办理前期手续
技改和园区提升（1个） | [6 empty] | 3900 | 3900
新建项目（1个） | [6 empty] | 3900 | 3900
1 | 沣东热电升级改造项目 | 沣东热力有限公司 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。计划在现有燃煤锅炉房内预留锅炉位处增补一台91MW燃气热水锅炉，同时完成调压撬等附属设备的采购、安装及现有锅炉房的改造等工作 | 2022-2022 | 3900 | 3900 | 项目完工
服务业（181个） | [6 empty] | 42297915.97 | 5557857
商贸、城市综合体（86个） | [6 empty] | 17851139.97 | 2113692
续建项目（37个） | [6 empty] | 7837446 | 1328984
1 | 中国国际丝路中心大厦 | 绿地集团西安沣河置业有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城沣东大道与复兴大道交叉口。占地48亩，总建筑面积38万平方米，主要建设五星级酒店、甲级办公、会议中心、商业等，建筑高度498米 | 2017-2024 | 1000000 | 100000 | 主体结构持续施工至80层
2 | 绿地智创金融谷项目 | 绿地集团 | 续建 | 泾河新城 | 项目位于泾河新城，打造集特色高端星级酒店、国际会议中心、智能智创产业科技研发中心、科技人才公寓于一体的智创金融地标商务建筑群 | 2020-2023 | 500000 | 190000 | A、B地块主体完成70%；C地块主体完成90%
3 | 中国国际丝路中心一期 | 绿地集团西安沣东置业有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于沣东大道以南、科源一路以西、王寺东街以北。占地160亩，总建筑面积69.53万平方米，主要建设酒店、公寓、办公 | 2017-2023 | 380000 | 100000 | 15栋楼施工完成
4 | 陕建丝路创发中心企业总部 | 西咸新区丝路置业有限公司 | 续建 | 园办 | 总建筑面积：31万平方米，投资25亿元；主要为主要建设260米超高层，包含 3 栋单体建筑，240米超高层建筑1栋，写字楼及配套商业设施 | 2020-2025 | 370000 | 15000 | 2#楼24层结构完成；3#楼15层结构完成；1#楼13层结构完成
5 | 西安空港企业总部商务中心项目 | 西咸新区空港新城前泰置业有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地312亩，总建筑面积约为67.5万平方米。分为二期建设，一期规划建筑面积约11万平方米，建筑业态为写字楼、公寓式办公和星级酒店 | 2018-2023 | 300900 | 20000 | A区办公楼建成投运，B区酒店外立面完成，D区主体结构完成30%
6 | UPARK总部基地项目 | 西安沣东时代中心建设发展有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于复兴大道以东，昆明二路以北。占地80.2亩，总建筑面积约21万平方米，主要建设甲级写字楼、低密办公、商务写字楼及配套设施 | 2020-2024 | 280000 | 10000 | 4栋楼主体封顶
7 | 华润置地·万象里（商业） | 华润置地众鑫（西安）房地产有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于三桥新街以南、征和六路以西。占地118.4亩，总建筑面积48万平方米，主要建设超高层商业办公、高层写字楼及商业楼 | 2019-2022 | 260000 | 78000 | 项目完工
8 | 绿地能源国际金融中心项目B地块 | 绿地集团西咸新区浩沣置业有限公司 | 续建 | 园办 | 项目用地面积21135平方米（约31.7亩），其中地上建筑面积190215平方米，地下建筑面积61800平方米，总建筑面积25万平方米，共计5栋建筑单体，248米超高层1栋，容积率9，建筑密度60%。主要建设星级办公及配套商业。项目建成后，将引入金融、能源、互联网等产业类项目入驻 | 2020-2024 | 200000 | 10000 | 1、B1#楼主体结构封顶； 2、B2#、B3#、B4#、B5#主体结构封顶，砌体全部完成，机电管线安装完成80%，外立面施工完成
9 | 陕西省长安航旅酒店集群项目 | 陕西空港安泰实业有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地92.6亩，总建筑面积14.19万平方米，分为一、二、三期建设。一期工程为1#、2#、5#建筑物内外装修改造工程，将之改造为四星级酒店及其配套设施；二期工程为6#新建建筑物，拟建为五星级酒店及其配套设施；三期工程为3#、7#、8#、9#建筑物内外装修改造工程，拟装修改造为商业及办公用房 | 2018-2023 | 183562 | 32700 | 一、二期进行装修施工，三期进行外装修施工
10 | 万科大都会四期（商业综合体） | 西咸新区科筑置业有限公司 | 续建 | 沣西新城 | 项目位于白马河路与统一路十字东北角。项目占地约50亩，总建筑面积19万平方米，地上建筑面积13万平方米，主要建设商业、办公综合体。项目建成后，预计可实现年产值10000万元，年上缴税收1000万元 | 2019-2023 | 180000 | 54000 | 2022年商业主体结构施工完成，幕墙、精装修施工
11 | 绿地能源国际金融中心项目D地块 | 绿地集团西咸新区长沣置业有限公司 | 续建 | 园办 | 项目位于丰裕路，总建筑面积15万平方米，其中地上建筑面积114640平方米，地下建筑面积50682平方米，共计5栋建筑单体，150米超高层建筑1栋。建设内容为商业、办公。项目建成后，将引入金融、能源、互联网等产业类项目入驻 | 2020-2023 | 150000 | 50000 | 1、D2#楼结构封顶，二次结构完成50%； 2、D4#楼结构封顶； 3、D3#楼10f结构施工完成；4、车库结构施工完成90%
12 | 中天智汇港企业总部园 | 西安中天尚玺实业有限公司 | 续建 | 园办 | 占地面积：28857平方米，总建筑面积：161853平方米，其中：地上115428平方米，地下46425平方米；容积率4，建筑密度37%。主要建设星级办公、酒店及配套商业。项目建成后，将引入总部办公、技术研发中心、金融、能源、互联网等产业类项目入驻 | 2020-2025 | 150000 | 10000 | A栋主体封顶，B、C栋主体封顶、二次结构完成。独栋商业、车库结构完成
13 | 万科大都会一期（商业综合体） | 陕西安居业置业有限公司 | 续建 | 沣西新城 | 项目位于白马河路与统一路十字东北角。项目占地约50亩，总建筑面积约16万平方米，地上建筑面积10万平方米，建设商业、办公综合体。项目建成后，预计可实现年产值8000万元，年上缴税收800万元 | 2019-2022 | 150000 | 45000 | 2022年完成二次结构砌砖及抹灰施工
14 | 秦汉新城自贸大厦项目 | 绿地集团西咸新区贸昌置业有限公司 | 续建 | 秦汉新城 | 项目位于兰阳路以南、河堤路以北、渭城三路以东、渭城四路以西，总建筑面积约25万平方米，建设内容主要以酒店、办公为主。项目建成后将为秦汉新城打造渭河北岸中心商务区提供支撑 | 2020-2023 | 130000 | 40000 | 酒店部分及自贸大厦主体外立面装修完成90%，四栋商业主体施工完成酒店部分及自贸大厦主体外立面装修完成90%，四栋商业主体施工完成
15 | 西安空港企业总部基地项目 | 西咸新区空港新城前轩置业有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地148亩，总建筑面积约为28.21万平方米；主要建设商业、写字楼、精装公寓、酒店等。分为二期建设,一期主要建设酒店、公寓式办公、商业 | 2018-2023 | 115500 | 10000 | A区建成完工
16 | 中南云玺（商务广场） | 陕西的得天基成置业有限公司 | 续建 | 园办 | 云玺占地27亩，项目总建筑面积145608㎡，地上总建筑面积99148.78㎡（其中办公建筑面积70511.29㎡，商业建筑面积11522.46㎡，物联网终端服务网点504.98㎡，其中酒店建筑面积16535.05㎡，地下总建筑面积40637.07㎡ | 2020-2023 | 100000 | 5000 | 3栋楼主体封顶
17 | 浙商银行科研中心（西安）项目 | 浙商银行股份有限公司 | 续建 | 沣西新城 | 项目位于康定路以北、统一路以南、白马河路以西同心路以东。项目占地约180亩，总建筑面积24万平方米，主要建设浙商银行数据灾备中心、互联网金融产品软件研发中心、培训中心、客服中心、浙商银行西咸分行、特色金融街区以及浙商基金创投部。项目建成后，预计可实现年产值90000万元，年上缴税收9000万元 | 2019-2023 | 100000 | 50000 | 2022年进行室内外装修及设备安装
18 | 旭生国际文化展示中心 | 陕西旭生文化建设有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地70亩，总建筑面积约21.12万平方米，主要建设文化交易中心、办公楼、酒店、艺术公寓等 | 2019-2022 | 100000 | 20000 | 建成完工
19 | 泾河·荟智广场 | 尚城置业 | 续建 | 泾河新城 | 项目位于泾河新城，总建筑面积约15万平方米，建设内容包含办公楼（SOHO公寓、Loft公寓）、商业、公安分局办公项目、地下车库、室外总体（含景观绿化）及地块内其他相关配套设施 | 2020-2022 | 97000 | 29100 | 建设完成，达到交付条件
20 | 中南菩悦东望天誉（新经济中心） | 西安润景悦置业有限公司 | 续建 | 园办 | 占地25亩，总建筑面积 13.5万平方米，共计 5 栋建筑单体，主要为星级办公及商业配套，共计4栋建筑单体，总建筑面积121976.95㎡，其中地上建筑面积92283.12㎡，地下建筑面积29693.83㎡，容积率5.49，建筑密度40.95%。主要建设办公及配套。项目建成后，将引入金融、能源、互联网等产业类项目入驻 | 2020-2022 | 91000 | 9000 | 装饰装修及室外工程；年底形象进度：竣工交付
21 | 奥特莱斯二期 | 西安瑞荣力房地产开发有限公司 | 续建 | 秦汉新城 | 主要建设以奥特莱斯商业为特色的，集商务办公、购物娱乐、旅游休闲与低碳居住于一体的复合型产业。主要建设以奥特莱斯商业为特色的，集商务办公、购物娱乐、旅游休闲与低碳居住于一体的复合型产业 | 2020-2023 | 66000 | 20000 | 3栋主体外立面装修完成20%、4栋主体施工完成20%3栋主体外立面装修完成20%、4栋主体施工完成20%
22 | 西安宝能汽车智慧谷项目（一期） | 西安宝能弘石置业有限公司 | 续建 | 秦汉新城 | 项目位于迎宾大道以西、北塬一路以南区域，一期主要建设商业办公大楼及配套设施。项目位于迎宾大道以西、北塬一路以南区域，一期主要建设商业办公大楼及配套设施 | 2020-2023 | 70000 | 15000 | 7栋商业主体完内部装修完成80%7栋商业主体完内部装修完成80%7栋商业主体完内部装修完成80%7栋商业主体完内部装修完成80%
23 | 云翼飞行训练中心项目 | 陕西长安天羽飞行训练有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地184亩，总建筑面积约29.2万平方米，其中地上建筑面积约18.6万平方米，地下建筑面积约10.6万平方米。主要从事飞行员、乘务员等航空专业人员培训和模拟机技术服务，兼顾景观花海，餐饮休闲、商务会客、科技体验等功能 | 2021-2022 | 222133 | 19658 | 项目竣工
24 | 云冠时代广场 | 陕西空港云冠房地产有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地约63.67亩，总建筑面积约20万平米，由办公、酒店、公寓、商业、地下车库、配套用房等功能组成 | 2021-2025 | 210000 | 15401 | 一期进行主体结构施工至5层，二期桩基施工完成
25 | 空港领创大厦 | 陕西空港星皓房地产有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地约20.63亩，总建筑面积约4.5万平方米，主要建设内容为商务办公楼、中小企业办公楼、地下车库、设备用房等功能 | 2021-2023 | 51000 | 26698 | 主体结构封顶，A座主楼装修完成
26 | 空港领锋大厦 | 陕西空港星皓房地产有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地约17.58亩，总建筑面积约3.6万平方米，主要建设内容为商务办公楼、中小企业办公楼、地下车库、设备用房等功能 | 2021-2023 | 41000 | 16585 | 进行主体结构封顶
27 | 西安中梁百悦荟商业广场 | 西安梁道置业有限公司 | 续建 | 园办 | 项目用地面积29200平方米（约43.80亩）。拟规划建设用地性质为商业用地，建筑使用性质为商业建筑。可兼容建筑类别为公共管理与服务、商务办公、公用建筑。容积率大于等于2.0，小于等于2.5。地上建筑面积73000平方米。建筑密度50%。绿地率25% | 2021-2023 | 80000 | 20000 | 1#、2#、3#、4#楼主体结构封顶，二次结构施工完成
28 | 幸福航空总部基地中心 | 天驹航空有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地118亩，总投资145600万元，建筑面积 17.2万平方米；主要建设内容为：项目规划建设幸福航空运营基地、行政办公大楼、培训中心等 | 2021-2024 | 145600 | 20000 | 进行主体施工
29 | 秦创原创新生态城 | 西咸文旅 | 续建 | 西咸集团 | 总建筑面积112.6万平米，其中地上建筑面积77.86万平方米，地下建筑面积34.74万平方米 | 2021-2025 | 827100 | 57500 | 主体结构施工
30 | 泾河新城泾河智谷项目（一期） | 陕西省西咸新区泾河新城产业发展集团有限公司 | 续建 | 泾河新城 | 总用地面积45030㎡，容积率3.01，建筑密度30.3%，绿地率35.02%。总建筑面积198587.24㎡（计容面积135708.22㎡），地上建筑面积134802.15㎡（计容面积133934.93㎡），地下63785.09㎡（计容面积1773.29㎡），主要包括办公、商务会议、商业配套、展示服务等 | 2021-2023 | 198421 | 130000 | 主体工程建设完成
31 | 西咸经济交流服务中心（3#地块）二期 | 西咸城投集团 | 续建 | 西咸集团 | 占地面积41400㎡（约62.1亩），总建筑面积20.23万㎡，容积率3.75，建筑密度44.28%，绿地率14.55%，机动车停车位1043个，二期总建筑面积5.07万平米，主要包含A裙楼0.9万平米（商业楼4层），B主楼及裙楼2.75万平米（主楼1-3层为商业，4-14层为公寓，房间数290间，标准层层高3.6米），F楼469.1平米，L楼1765平米，地下室约1.2万平米 | 2020-2023 | 149653 | 8000 | 土建和机电安装基本完工
32 | 西咸圣丰广场 | 西安佳实恒圣置业有限公司 | 续建 | 园办 | 主要建筑为商务办公，并兼容商业、酒店、娱乐、公共管理与服务设施等建筑，用地面积为10538平方米 ，地上总建筑面积为52600平方米，容积率：大于等于4.0，小于等于5.0，建筑密度：小于等于50%，绿地率；大于等于25% | 2021-2024 | 80000 | 12000 | 1、地下部分，商务办公及酒店主体施工完成。2、酒店以及裙房二次结构砌筑完成，商务办公楼二次结构施工50%。3、酒店室内抹灰施工至9层，商务办公抹灰施工30%。4、酒店外墙装饰面层（玻璃幕墙）施工20%；商务办公外墙装饰面层（玻璃幕墙）施工：45%
33 | OCT华侨城·创想中心（地块一） | 西安沣东华侨城发展有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于昆明一路以南，复兴大道以西，昆明二路以北。占地80.2亩，总建筑面积约23万平方米，主要建设办公楼和商业 | 2019-2024 | 171900 | 13000 | 部分楼栋主体封顶
34 | 西安中升广汽丰田4s店 | 西安中升之星汽车销售服务有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。总建筑面积1.56万平方米，主要建设1栋4S店展厅，层高2层 | 2021-2022 | 20000 | 6000 | 项目完工
35 | 锦源大厦 | 陕西盛和源实业有限公司 | 续建 | 沣西新城 | 项目位于同德路与尚业路东北角。项目占地约13亩，总建筑面积约5.6万平方米，主要建设5A级商业、办公写字楼综合体 | 2018-2022 | 21800 | 4000 | 投产运营
36 | 中润总部办公中心项目（原中业嘉豪总部项目） | 陕西省中业交通建筑工程有限公司 | 续建 | 沣西新城 | 项目位于康定路以北、秦皇大道以东、统一路以南。项目占地约68亩，总建筑面积约25万平方米，主要建设中业大厦办公楼、商业、公寓和其他生活配套等于一体的现代化商业中心 | 2020-2024 | 84877 | 10000 | 一期主体封顶
37 | 苏宁广场商业综合体 | 西咸新区苏宁置业有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地290.6亩，其中商业用地77.6亩，住宅用地213亩；总投资560000万元，总建筑面积：约50万平方米；主要建设内容：商业综合体、高品质商务酒店、公寓、办公及住宅等 | 2020-2023 | 560000 | 57342 | 主体结构封顶；屋面及二次砌筑完成；幕外墙完成40%；机电安装完成40%
新建项目（26个） | [6 empty] | 3692621.97 | 784708
1 | 泾河·创智中心 （科技创新产业园区） | 西咸新区泾河新城腾城置业有限公司 | 新建 | 泾河新城 | 项目规划用地143亩，拟建设集商业与办公为一体，包括共享空间、酒店、公寓的商业综合体，其中一期总占地64亩，包含办公、公寓及配套商业 | 2022-2023 | 455000 | 91000 | 主体施工
2 | 空港领航大厦二期 | 陕西省西咸新区空港新城安居置业有限公司 | 新建 | 空港新城 | 项目占地10亩，总投资42858万元，总建筑面积约3.05万平方米。主要包括：办公楼、地下车库、配套用房等功能 | 2022-2024 | 42858 | 14200 | 进行主体结构施工
3 | 空港花园商业广场一期 | 空港星皓公司 | 新建 | 空港新城 | 项目占地151亩，总投资220000，总建筑面积约26.7万平方米。 该项目建设，内容为小吃街、特色餐饮街区、精品酒店、主题民宿、实景剧院、文创零售街区、文化娱乐休闲街区等功能 | 2022-2024 | 220000 | 45608 | 一期主楼结构封顶
4 | 东岭西北总部项目 | 西咸新区沣上实业有限公司 | 新建 | 园办 | 项目总占地约76亩，总建筑面积约20万平方米，总投资约55亿元，拟建设1栋150米的超高层，打造东岭集团西北区域总部，并将引入全国钢铁电子商务交易平台企业、东岭地产（商业）总部、东岭集团内贸西北总部等板块，在2020年至2022年间逐步引入年营业收入约100亿元规模的产业板块 | 2022-2025 | 300000 | 70000 | 主体18层、二次结构10层以下完成
5 | 秦汉樾园（商业） | 秦汉新城开发建设有限公司 | 新建 | 秦汉新城 | 占地60.91亩，总建筑面积约15万平米，主要为西咸新区人民医院建设配套商业 | 2022-2023 | 100000 | 30000 | 主体施工
6 | 西藏航空西安运行基地 | 西藏航空有限公司 | 新建 | 空港新城 | 项目占地约70亩，总投资80000万元，总建筑面积8万平方米；主要建设内容为：集行政办公、生产运行、酒店住宿、培训会议、后勤服务等配套设施为一体的航空运行基地 | 2022-2024 | 80000 | 20000 | 进行基础桩基施工
7 | 普汇中金生命科学 国际合作中心 | 普汇中金国际控股有限公司 | 新建 | 空港新城 | 项目占地110亩，总投资160000万元，规划建设集科技研发、康养服务、产业培训、商品贸易、生活配套与一体的康养全产业链园区 | 2022-2025 | 160000 | 50000 | 进行基础桩基施工
8 | 沣西万博酒店项目 | 宝鸡万全集团有限公司 | 新建 | 沣西新城 | 项目位于天元路以北、新咸户路以东。占地约70亩，总建筑面积约14万平方米，建设万博酒店大楼及商业、办公写字楼综合体。项目建成后，预计收益4.7亿元，年上缴税收4000万元 | 2022-2023 | 150000 | 32000 | 主体结构施工
9 | 曹家滩创新中心项目 | 陕西西咸新区沣西发展集团有限公司 | 新建 | 沣西新城 | 项目位于西咸新区沣西新城彭康路以南、车站东路以北、林东路以东、樱花西路以西。占地约60亩，总建筑面积约16.8万平方米，其中商务办公建筑面积约7万平方米，商务酒店建筑面积约1.4万平方米，地下室车库建筑面积约8.4万平方米。主要建设商务办公8栋、商务酒店1栋 | 2022-2024 | 118000 | 30000 | 主体结构施工，部分楼幢封顶进行二次结构施工
10 | 青年公寓 | 产发置业 | 新建 | 泾河新城 | 建筑面积36016㎡，主要建设内容：土方开挖，桩基施工/回填，基础施工，主体施工，围护结构及二次结构、设备基础、地面施工，设备安装，装修及室内外装饰装修，室外工程管网及道路，绿化工程 | 2022-2023 | 23600 | 18000 | 全面完工。包含：主体施工，围护结构及二次结构、设备基础、地面施工，设备安装，，装修及室内外装饰装修，室外工程管网及道路，绿化工程
11 | 城市阳台-院士坊 | 产发置业 | 新建 | 泾河新城 | 位于城市阳台片区（滨河北路以南，堤顶路以北，茶马大道以东，泾河湾大桥以西），项目占地面积1.8万平方米（27亩）。庭院式办公打造泾河湾院士创新区精致、高品质、环境优、多个独栋并满足科研技术办公需求的建筑。建立自成一体的办公区域，办公地块内包括公共绿地区域所配套辅助功能要求建立自给自足的内循环，满足高尖端人才的办公及轻生活需求 | 2022-2023 | 38610 | 10000 | 主体出正负零
12 | 城市阳台酒店 | 产发置业 | 新建 | 泾河新城 | 位于城市阳台片区（滨河北路以南，堤顶路以北，茶马大道以东，泾河湾大桥以西），项目占地面积3.6万平方米（54亩）。精品酒店达到现代风格具有未来感的超五星酒店，应考虑前厅功能、客房功能、餐饮功能、康乐功能、会议功能、后勤功能、配套功能、公共功能。泾河新城区域有地下温泉，需考虑温泉SPA功能 | 2022-2023 | 68900 | 10000 | 主体施工完成50%
13 | 沣东城投荟科中心 | 西安沣东城投项目建设有限公司 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于王寺街办站东一路、站前二路、沣东二路与丰镐大道围合区域。占地57.9亩，总建筑面积约23万平方米，主要建设商务办公楼及商业配套等 | 2022-2024 | 210000 | 60000 | 基坑开挖及支护施工完成；地下结构施工完成；完成部分主体结构
14 | 西咸自由贸易企业服务中心（2#地块）二期 | 西咸城投集团 | 新建 | 西咸集团 | 包括高层商务办公建筑、配套底层商业以及其他公共服务等配套设施。项目总用地面积454-71平方米，总建筑面积215234. 21平方米，其中地上总建筑面积179389. 67平方米，地下建筑面积65844. 54平方米 | 2022-2024 | 149653.97 | 5000 | 筏板施工
15 | 两链融合数字产业园产业服务中心项目 | 西咸城投集团 | 新建 | 西咸集团 | 占地面积60亩，总建筑面积12.0万平米，容积率3.0，建筑高度20~60m,建设内容为公寓式酒店1万平米、人才公寓2.4万平米、办公写字楼6.6万平米、综合商业服务街区2万平米 | 2022-2024 | 132000 | 22400 | 支护和土方施工
16 | 两链融合数字产业园科技服务中心项目 | 西咸城投集团 | 新建 | 西咸集团 | 占地面积35亩，总建筑面积5.4万平米，容积率2.3，建筑高度20~60m,建设内容为办公写字楼4.3万平米、商业服务配套1.1万平米 | 2022-2024 | 59400 | 13500 | 支护和土方施工
17 | OCT华侨城·创想中心（地块三） | 西安沣东华侨城发展有限公司 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于昆明二路以南、复兴大道以东。占地52.46亩，总建筑面积约15万平方米，主要建设办公楼和商业楼 | 2022-2025 | 124600 | 37000 | 部分楼栋基础施工
18 | 万科星誉沣华广场 | 西咸新区沣泽万润房地产开发有限公司 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于安泰路以东、征和七路以北、太宁路以西、征和八路以南。占地31.5亩，总建筑面积10.7万平方米，主要建设商业办公楼及配套公共管理与服务设施 | 2022-2024 | 150000 | 30000 | 部分楼栋施工至正负零
19 | 西咸新区秦汉新城秦创原骏羚高科技产业园 | 秦汉新城开发建设集团有限公司 | 新建 | 秦汉新城 | 项目位于朝阳五路以东、铁路以南、金旭路以北区域，占地面积约150亩，建筑面积约10万平方米，主要建设内容包括低层办公楼及相关配套设施，拟打造秦创原总部企业聚集区 | 2022-2024 | 100000 | 20000 | 项目2022年进行土方施工
20 | 世纪大道南侧综合开发 | 园办 | 新建 | 园办 | 项目位于西咸新区能源金贸区世纪大道以南，占地约155亩，拟对地块进行综合开发，建设商业办公，住宅以及相关配套 | 2022-2025 | 420000 | 40000 | 基础施工
21 | 秦创原国际商会大厦 | 园办 | 新建 | 园办 | 项目占地20亩，建设秦创原国际商会大厦，总建筑面积11万平方米，总投资10亿元，聚集各类商协会及会员企业，打造商会聚集地 | 2022-2025 | 100000 | 10000 | 土方施工
22 | 中铁一局三公司总部基地项目 | 中铁一局 | 新建 | 秦汉新城 | 运用国际化设计理念、打造集总部办公、科研创新、实验检测、会议培训等功能于一体的高标准写字楼；建设现代化功能完备的职工生活区 | 2022-2025 | 150000 | 70000 | 地下结构完成70%
23 | 金湾科创区（三期）商务A | 圆办 | 新建 | 园办 | 项目位于西咸新区能源金贸区金湾科创区三期，占地96亩，容积率2.3，总建筑面积14.7万平方米。拟建设高品质办公、写字楼等 | 2022-2025 | 100000 | 16000 | 土方施工
24 | 金湾科创区（三期）商务D | 社会企业 | 新建 | 园办 | 项目位于西咸新区能源金贸区金湾科创区三期，占地113亩，容积率2.3，总建筑面积17.3万平方米。拟建设高品质商业、办公、公寓等 | 2022-2025 | 120000 | 20000 | 土方施工
25 | 金湾科创区（三期）商务B | 园办 | 新建 | 园办 | 项目位于西咸新区能源金贸区金湾科创区三期，占地60亩，容积率3.0，总建筑面积12万平方米。拟建设高品质办公、酒店、公寓等 | 2022-2025 | 80000 | 13000 | 土方施工
26 | 金湾科创区（三期）商务C | 社会企业 | 新建 | 园办 | 项目位于西咸新区能源金贸区金湾科创区三期，占地35亩，容积率2.3，总建筑面积5.4万平方米。拟建设高品质商业、办公等 | 2022-2025 | 40000 | 7000 | 土方施工
前期项目（23个） | [6 empty] | 6321072
1 | 沣西融沣商业综合体项目 | 陕西融港物流管理有限公司 | 前期 | 沣西新城 | 项目位于兴咸路以东、天元路以北、横十路以南、纵二路以西。总建筑面积约9万平方米，建设商业综合体、四星级酒店、5A写字楼等 | 2023-2025 | 159300 |  | 完成前期手续办理，主体结构施工
2 | 资源卫星总部经济科技园项目 | 中立能源科技股份有限公司 | 前期 | 沣西新城 | 项目位于沣景路以南、秦皇大道以东。总建筑面积27.6万平方米，建设5A级写字楼、五星级酒店、酒店式公寓及配套设施，集资源企业总部办公，农、矿、油气资源卫星运维与数据开发于一体的科技园区 | 2023-2024 | 200000 |  | 前期手续办理，取得土地使用权
3 | 中国联通西安数据中心二期 | 中国联通陕西省分公司 | 前期 | 沣西新城 | 项目位于康定路以北、秦皇大道以西、统一路以南。总建筑面积约3.6万平方米，建设中国联通西安数据中心二期建设项目，包括建设两栋数据中心机房楼及相关配套设施 | 2023-2025 | 70000 |  | 前期手续办理，开工建设
4 | 中国联通西部创新大厦 | 中国联通陕西省分公司 | 前期 | 沣西新城 | 项目位于康定路以北、秦皇大道以西、统一路以南。总建筑面积约3万平方米，建设中国联通西部创新项目，将引进与省政府合作的西北创新研究院（包括软件研究院、产业研究院、数科公司）、咸阳分公司、5GC西北大区指挥调度中心等创新技术单位 | 2023-2025 | 25000 |  | 前期手续办理，开工建设
5 | 柯瑄建设有限公司总部项目（暂定名称） | 柯瑄建设有限公司 | 前期 | 沣西新城 | 项目位于沣润西路以南，同心路以西地块。建设柯瑄公司总部办公大楼，吸引10家以上智能制造业、信息产业、现代服务业等企业区域总部和50家以上行业知名企业入驻，打造集人才聚集、商业办公、文化创新、科技研发、配套商业等一体的甲级综合办公楼。总建筑面积约9万平方米，项目建成投运后预计年产值（营业额）约12.5亿元人民币，年纳税额约0.85 亿元人民币 | 2023-2024 | 65000 |  | 前期手续办理，取得土地使用权
6 | 远洋泾河新城大数据中心项目 | 陕西远泰数据科技有限公司 | 前期 | 泾河新城 | 项目位于泾河新城，建设面积约6万平米，主要建设7500R机柜的IDC数据中心 | 2023-2025 | 310000 |  | 前期手续办理，力争开工建设
7 | 基泰总部经济区 | 陕西基泰投资集团有限公司 | 前期 | 泾河新城 | 项目将依托泾河新城“院士谷”平台优势，利用基泰集团自身优势，打造泾河新城基泰总部经济区。项目占地面积184.6亩，分别建设总部经济聚集区、国际酒店及高品质住宅三大板块 | 2023-2025 | 390000 |  | 前期手续办理，力争开工建设
8 | 卓尔·长江青年城（泾河）科创总部 | 青年城投资集团有限公司 | 前期 | 泾河新城 | 总建筑面积约20万平方米，主要建设内容包括：办公空间约4.5万平方米；共享服务空间约1.5万平方米；项目商业配套空间约2万平方米；面向入驻企业和科创成果创业青年的人才公寓约6万平方米；地下空间6万平方米（最终以规划审批核准的设计图纸为准）。建成后可实现年产值4亿元，税收约3000万元 | 2023-2025 | 200000 |  | 前期手续办理，力争开工建设
9 | 河北建设集团西北总部项目 | 河北建设集团股份有限公司 | 前期 | 泾河新城 | 河北建设集团西北总部项目主要包括建筑类子公司落地、西北总部办公及生活基地建设，结合泾河新城发展规划引入上下游产业公司。总投资额约30亿元，综合利税约5亿元；其中建筑施工类子公司预计5年内可累计实现产值约100亿元，利税约2.55亿元 | 2023-2024 | 300000 |  | 前期手续办理，力争开工建设
10 | 西咸国际全封闭式恒温贸易中心项目 | 南京鼎业投资置业集团有限公司 | 前期 | 泾河新城 | 乙方联合优质合作伙伴，定位打造国内先进的全封闭式恒温中央批发市场和国内食品流通重要枢纽。该项目按照功能划分，主要建设国际食品精深加工、多功能智慧冷库、冷链物流配送区等功能板块 | 2023-2025 | 200000 |  | 前期手续办理，力争开工建设
11 | 泾河新城泾河智谷项目（二期） | 陕西省西咸新区泾河新城投资发展有限公司 | 前期 | 泾河新城 | 地上建筑面积240082㎡，地下建筑面128687㎡，投资估算约354100万元 | 2023-2025 | 354100 |  | 前期手续办理，力争开工建设。
12 | 泾河新城泾河智谷项目（三期） | 陕西省西咸新区泾河新城投资发展有限公司 | 前期 | 泾河新城 | 地上建筑面积255049㎡，地下建筑面131313㎡，投资估算约433772万元 | 2023-2025 | 433772 |  | 前期手续办理，力争开工建设
13 | 沣东华润大西安新中心新轴线片区规划及综合配套建设运营项目 | 华润置地有限公司 | 前期 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。总建筑面积约50万平方米，主要建设高品质酒店、商业街区及配套服务建筑 | 2023-2025 | 800000 |  | 进行前期手续办理
14 | 118亩地项目 | 陕西省沣西置业有限公司 | 前期 | 沣西新城 | 项目位于兴咸路以东，纵二路以西，天元路以北，横十一路以南。总用地面积79239平方米。总建筑面积：582157平方米，其中地上建筑面积：374756平方米，地下建筑面积：207400平方米 | 2023-2025 | 523900 |  | 前期手续办理，开工建设
15 | 陕西怡康医药有限责任公司现代物流中心项目 | 陕西怡康医药有限公司 | 前期 | 沣西新城 | 总建筑面积4万平方米，建设项目单位集团总部、医药现代物流中心及辅助用房 | 2023-2023 | 30000 |  | 完成招拍挂，完成规划审批
16 | 盒马X会员店（暂定名） | 西安沣东国际车城发展有限公司 | 前期 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地49亩，总建筑面积约14.8万平方米，主要建设盒马X会员店商业卖场、办公综合体及配套服务设施 | 2023-2025 | 160000 |  | 进行前期设计及手续办理工作，力争启动建设
17 | 新华锦集团西北总部基地项目 | 陕西新华锦实业有限公司 | 新建 | 沣西新城 | 总建筑面积约8.3万平方米，拟建设新华锦集团西北总部办公、生物医药研发及养老住房 | 2023-2024 | 100000 |  | 前期手续办理，取得土地使用权，争取开工建设
18 | 武汉当代科技集团第二总部 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 前期 | 泾河新城 | 规划总建筑面积10万平米。其中，当代集团第二总部自持物业约30%，作为总部办公及研发中心使用 | 2023-2025 | 100000 |  | 前期手续办理
19 | 滨江商业综合体项目 | 润达丰控股集团有限公司 | 前期 | 泾河新城 | 项目总投资80亿元，占地面积约426亩，将建设滨江和悦广场、高端精品酒店、滨江和悦里商业街区、滨江高端人才社区 | 2023-2025 | 800000 |  | 办理前期手续
20 | 美邦达集团总部项目 | 陕西美邦药业集团 | 前期 | 泾河新城 | 陕西美邦药业集团计划在泾河新城落地大型农化企业集团总部项目，项目总投资10亿元，拟规划用地面积25亩（商务用地）。致力于打造集新化合物的研发、原药生产、环保农药制剂生产、销售网络构建、基层服务于一体的大型农化企业集团总部 | 2023-2025 | 100000 |  | 前期手续办理
21 | 绿地大观综合体 | 绿地集团西安置业有限公司 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地68亩，总建筑面积22万平方米，主要建设商业MALL、商业街区及办公楼 | 2023-2024 | 180000 |  | 完成方案调整、力争开工建设
22 | 陕文投综合开发项目 | 陕西文化产业（西咸新区）投资有限公司 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。主要建设商业、住宅 | 2023-2024 | 720000 |  | 前期手续办理
23 | 秦创原数智未来港 | 西咸文旅 | 新建 | 西咸集团 | 项目位于西咸文教园内，占地 98.97 亩，容积率为2.8 ，建筑面积约 23 万方，物业类型包括商业街区 、写字楼 、公寓等 | 2023-2025 | 100000 |  | 开展项目前期工作
物流、会展、科技服务（19个） | [6 empty] | 2629478 | 310185
续建项目（9个） | [6 empty] | 945850 | 215000
1 | 空港绿地国际会展综合体 | 绿地控股集团有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地570亩，总投资445000万元，建筑面积66.8万平米；主要建设内容为：建设集国际会展中心、国际会议中心、高端酒店、高品质住宅为一体的大型临空会展综合体 | 2019-2022 | 445000 | 40000 | 会展地块投运，商办地块2栋酒店完工，住宅地块41栋楼交付
2 | 东航空港总部保障基地 | 西安镐睿置业有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地226亩，总投资218000万元，建筑面积约34万平方米；主要建设内容为：规划建设东航航空西北分公司总部办公楼、航空产业联合办公楼、出勤公寓及住宅楼、员工服务中心、文化活动中心、商业服务设施 | 2020-2023 | 218000 | 40000 | 住宅东地块：完成二次结构施工，装修施工完成60%；商服地块和住宅西地块：进行主体结构施工
3 | 陕西果业贸易集团有限公司临空跨境供应链中心 | 陕西果业贸易集团有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地40亩，总建筑面积约3.94万平方米（含计容面积）。主要建设总部办公运营中心、冷库、气调库及农资库等 | 2021-2024 | 17150 | 7000 | 完成主体结构施工80%
4 | 中国西部科技创新港材料理化检验检测公共服务平台（一期）项目 | 西安交通大学 | 续建 | 沣西新城 | 项目位于东银杏路以西、格非路以北、务本路以南、东樱花路以东。项目占地约18亩，项目总建筑面积1.2万平方米，建设独栋楼宇1栋 | 2021-2023 | 15900 | 5000 | 项目进行基础建设，启动设备安装
5 | 陕西数字医药产业园 | 陕西数字医药产业园有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于天章大道以西，丰产路以北、丰产四路以南。占地105.6亩，总建筑面积14万平方米，主要建设生产中心、数字中心及保障中心 | 2021-2023 | 60000 | 25000 | 厂房主体完工
6 | 西安恒大文化旅游城会展中心 | 恒大旅游集团有限公司 | 续建 | 秦汉新城 | 项目位于秦汉新城，会展中心北邻沣泾大道，东临纵一路，西侧为汉风一路，南侧为规划用地。总建面面积为为7877平方米。建设会展中心，配建地面停车位113辆 | 2020-2023 | 76600 | 60000 | 2022年主要进行钢结构施工
7 | 新地物流项目 | 新地物流发展有限公司 | 续建 | 秦汉新城 | 项目位于周成路以西，天工一路以北区域，建筑面积约62000㎡，主要建设4栋综合性物流厂房 | 2019-2022 | 27200 | 1000 | 2栋物流厂房外立面安装完成
8 | 西安大力医疗产业基地 | 西安大力仓储服务有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于天章大道以东、丰业大道以北。占地47.7亩，主要建设4个立体仓库 | 2021-2022 | 26000 | 10000 | 项目完工
9 | 盒马鲜生西安沣东运营中心1-1期项目 | 西安传神物联网技术有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于天章一路以西，超越四路以南、丰业一路以北。占地265亩，总建筑面积约11.5万平方米，主要建设盒马鲜生西北总部及运营中心，进口生鲜暂养中心，智能加工及配送中心 | 2020-2022 | 60000 | 27000 | 项目完工
新建项目（4个） | [6 empty] | 413628 | 95185
1 | 空港正和大厦 | 空港星皓公司 | 新建 | 空港新城 | 项目占地约4.66亩，总投资9100万元，总建筑面积约0.91万平方米，主要建设内容为商务办公楼、底张人民法庭、地下车库、设备用房等功能 | 2022-2023 | 9100 | 4185 | 主体结构封顶
2 | 陕西铁路物流集团总部基地项目 | 陕西铁路物流集团 | 新建 | 园办 | 项目总占地面积55亩，拟建设陕铁物流集团总部基地以及相关商业配套等；建设内容：其中拟选址商办容积率4.0，建筑限高100米，总建筑面积约5.6万平方米 | 2022-2024 | 300000 | 60000 | 土方施工
3 | 中国移动（陕西西咸新区）数据中心二期 | 中国移动通信集团陕西有限公司 | 新建 | 沣西新城 | 项目位于秦皇大道以西、统一路以南、兴咸路以东。占地约60亩，总建筑面积约6.8万平方米，建设中国移动（陕西西咸新区）数据中心二期建设项目，包括建设三栋数据中心机房楼、两栋动力中心。项目建成后，预计可实现年产值8000万元，年上缴税收800万元 | 2022-2023 | 70432 | 18000 | 投入使用
4 | 中国联通陕西西安数据中心二期项目 | 中国联合网络通信有限公司陕西省分公司 | 新建 | 沣西新城 | 项目位于沣西新城北部，秦皇大道与统一路西南角。项目占地约30亩，包括3号楼和6号楼。3号楼项目总建筑面积约1.8万平方米，主要建设3#IDC生产厂房、3#动力生产厂房、附属用房等。6号楼项目总建筑面积0.88万平方米，包括6#IDC生产厂房、6#动力生产厂房、附属用房等 | 2022-2024 | 34096 | 13000 | 完成项目基础施工
前期项目（6个） | [6 empty] | 1270000
1 | 源库及西北科研转化基地项目 | 秦汉新城招商局 | 前期 | 秦汉新城 | 项目拟选址于秦汉新城长信科技产业园，拟占用面积约3000平方米，主要建设：银丰生物工程集团有限公司西北运营总部、干细胞科研实验研发及转化中心等内容，并引进院士科研团队，后期根据项目实际发展建立博士后科研工作站 | 2023-2026 | 100000 |  | 落地后完成前期手续办理
2 | 中建丝路建筑科技产业聚集区 | 秦汉新城招商局 | 前期 | 秦汉新城 | 项目拟选址于秦汉新城长信科技产业园，拟占用面积约3000平方米，主要建设：银丰生物工程集团有限公司西北运营总部、干细胞科研实验研发及转化中心等内容，并引进院士科研团队，后期根据项目实际发展建立博士后科研工作站 | 2023-2026 | 300000 |  | 落地后完成前期手续办理
3 | 中国电信陕西公司云计算（陕西）基地二期项目 | 中国电信陕西公司 | 新建 | 沣西新城 | 项目位于创业路以北、兴咸路以东、秦皇路以西、。总建筑面积约3.6万平方米，建设中国电信陕西公司云计算（陕西）基地二期项目，主要包括两栋数据中心及相关配套设施 | 2023-2025 | 70000 |  | 前期手续办理
4 | 网联金融数据总部 | 网联清算有限公司 | 前期 | 泾河新城 | 主要开展国内外支付业务的转接清算、大数据存储与分析应用、金融科技服务平台三大业务，一期建设规模不小于2,000个机柜；二期建设规模不小于2,000个机柜 | 2023-2024 | 300000 |  | 前期手续办理
5 | 中国电子西部数字经济产业基地 | 中国电子系统技术有限公司 中国电子科技开发有限公司 | 新建 | 沣西新城 | 项目位于丝路科创谷B板块。总投资30亿元，用地约128.4亩（商业），总建筑面积18万平米，建设周期2年,主要建设内容包括：中国电子西部研发中心、中国系统西北总部、中国电子集团二级子公司相关项目及电子信息产业链上下游企业。项目建成后，预计5年内将形成3000人规模的研发中心，吸引100余家产业链上下游企业聚集，引入软硬件及技术服务工程师约1.5万人，实现年产值超70亿元，年税收超5亿元 | 2023-2025 | 300000 |  | 前期手续办理，取得土地使用权，开工建设
6 | 国家物资储备西部核心物流基地 | 家粮食和物资储备局陕西局五三三处 | 新建 | 泾河新城 | 项目规划总用地面积517234㎡，投资规模20亿，主要建设内容包括十四栋库房，一栋办公楼，一栋职工活动中心，一栋员工宿舍。 | 2023-2024 | 200000 |  | 办理前期手续
科技、研发、设计类平台（4个） | [6 empty] | 215937 | 19800
新建项目（3个） | [6 empty] | 115937 | 19800
1 | 西安交通大学智慧输变电站装备多工况模拟实验平台项目 | 西安交通大学 | 新建 | 沣西新城 | 项目位于沣西新城。项目占地约18亩，总建筑面积12066平方米。主要建设内容为科研用房。项目建成后，可带动就业30人 | 2022-2023 | 15937 | 4800 | 主体施工
2 | 秦创原科技展示中心 | 园办 | 新建 | 园办 | 项目位于西咸新区能源金贸区，占地57亩，拟建设科技展示中心、展览馆等 | 2022-2025 | 60000 | 10000 | 土方施工
3 | 谱尼测试集团西北总部及研发检测基地项目 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 新建 | 沣西新城 | 项目位于新柳路以西，雅韵路以南，咸户路以东，清荫路以北。占地约40亩。建设集环境安全检测、食品安全检测、医疗器械检测、军工检测、汽车检测、计量校准、医疗器械检测等领域产品生产、技术研发、业务运营为一体的谱尼测试集团西北总部及研发检测基地项目 | 2022-2024 | 40000 | 5000 | 取得土地使用权，开工建设
前期项目（1个） | [6 empty] | 100000
1 | 陕西省细胞组织资源库及西北科研转化基地项目 | 秦汉新城 | 新建 | 秦汉新城 | 项目拟选址于秦汉新城长信科技产业园，拟占用面积约3000平方米，主要建设：银丰生物工程集团有限公司西北运营总部、干细胞科研实验研发及转化中心等内容，并引进院士科研团队，后期根据项目实际发展建立博士后科研工作站 | 2023-2025 | 100000 |  | 落地后完成前期手续办理
房地产（72个） | [6 empty] | 21601361 | 3114180
续建项目（48个） | [6 empty] | 15592273 | 1749020
1 | 西安恒大文化旅游城住宅项目 | 恒大旅游集团陕西公司 | 续建 | 秦汉新城 | 恒大文旅城项目由西安童世界旅游开发有限公司开发建设，位于泾渭大道以西，望夷路以南，张良路以北，汉风五路以东。项目住宅用地 1479.5 亩，建设一个约50.7万方高端住宅社区 | 2020-2023 | 3000000 | 400000 | 完成主体施工，启动外立面施工以及内部装修工作
2 | 西安湖滨府项目 | 西安思睿置地有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于镐京大道与沣泾大道十字东北角/昆明四路以南、丰镐大道以西，沣河东路以东。占地403亩，总建筑面积75万平方米，A区主要建设45栋住宅楼，B区主要建设36栋住宅楼 | 2019-2023 | 1100000 | 200000 | 部分楼栋主体竣工
3 | 枫丹白露滨江翡翠城 | 陕西枫鹤湾实业有限公司 | 续建 | 泾河新城 | 项目位于泾河新城，地上总建筑面积2074847.08平方米，包括住宅，商业和公建 部分 | 2020-2024 | 1000000 | 30000 | 1、2022年新增163亩地开工建设;2、976亩年底前完成B2、A2组团交付
4 | 世贸铭城项目 | 陕西世贸铭城建设开发有限公司 | 续建 | 泾河新城 | 项目占地约262.7亩，规划总建筑面积约67.7万㎡，主要建设内容为高层住宅及地下车库等配套设施 | 2021-2027 | 528000 | 10000 | 完成部分主体建设
5 | 沣东城建·沣岭住宅项目 | 西咸新区沣岭房地产开发有限公司 | 续建 | 园办 | 项目规划净用地面积约 110.8 亩（地块长 363.9 米，宽 198.5-215.2 米），建筑面积约25万平方米，地上建筑面积为162480.12平方米，地下建筑面积为84450平方米，含住宅楼、配套商业及 18 班幼儿园等，总户数约 1124 户，车位 1823 个，项目分两期开，发项目一期建筑面积为187266.43平方米。建设住宅楼、配套商业及幼儿园等 | 2020-2023 | 299900 | 6000 | 一期室内外装修、景观施工完成，完成交付。 二期13栋建筑主体结构封顶完成、砌体抹灰施工完成，外立面施工完成70%，幼儿园装饰装修施工完成
6 | 世贸馨城项目 | 世贸馨城建设开发有限公司 | 续建 | 泾河新城 | 项目占地约166.6亩，规划总建筑面积约33.9万㎡，主要建设内容为高层住宅、多层洋房住宅及地下车库等配套设施 | 2021-2027 | 292000 | 10000 | 完成部分主体建设
7 | 白桦林漫步 | 西安经发新景致地产有限公司 | 续建 | 泾河新城 | 总建筑面积约28.9万平方米，建设内容包括高层住宅、花园洋房及配套、商业为一体的绿色、智能型社区 | 2020-2024 | 230000 | 20000 | 一期完成主体部分建设。二期一标段六栋洋房完成主体建设，三栋高层及小高层完成正负零以下主体建设
8 | 中电建·洺悦府住宅项目 | 西安泛悦置业有限公司 | 续建 | 园办 | 总占地面积：71995.6平方米，总建筑面积：241377.05平方米；计容面积约18平方米，容积率2.5绿地率接近38%；项目物业形态为8栋高层和6栋小高层，精装修交付主要为住宅及相应配套设施 | 2020-2023 | 220000 | 8000 | 2022年主要进行精装修、园林、市政、外墙等工程施工，至2022年年底所有楼栋竣工交付
9 | 西咸崇文庄园东区地块（新华阙） | 西咸城投 | 续建 | 西咸集团 | 项目分为ABC三个地块，总用地面积165837㎡（约249亩），容积率1.7，建设规模393670.9㎡。含高品质住宅、院落式办公、高层公寓、街区商业、等多种形态产品。项目总货值约27亿元，总投资约22亿元。是区域内容积率最低的低密高端品质住区。全项目总投资额22亿，项目除A地块未取得预售证外，其余均已开盘销售 | 2020-2025 | 225956 | 40000 | A地块：企业微总部主体全部完工，二次结构全部完工，外立面施工完成50%； B地块：外立面完成，景观完成，精装完成
10 | 奥园·璞樾湾住宅项目 | 西咸新区绿城颐观房地产有限公司 | 续建 | 园办 | 总建筑面积 24.3万平方米，项目总投资约21.6亿元，地上建筑面积16.6万平，地下7.67万平，全部为低密小高层住宅加部分商业及配套，其中住宅为16栋17层小高+1栋18层小高+1栋16层小高，共计974户，商业为3栋3层底商，配建1栋幼儿园。主要建设小高层住宅、底商及幼儿园 | 2020-2023 | 216000 | 7000 | 主要施工内容：一期：1-3#、5#-7#楼外立面及户内装修工程，总坪管网及景观工程施工；二期：8-13#、15#-22#楼主体及周边地库施工
11 | 香榭汇丰住宅项目 | 西安谷郡房地产开发有限公司 | 续建 | 园办 | 项目占地140亩，共计23栋建筑单体，占地93571.45平方米，住宅地块面积76152.4平方米，商用面积17419.05平方米。总建筑面积29万平方米，其中地上20.5万平方米，地下8.5万平方米，容积率2.0-3.0，建筑密度20%-38%。主要建设商品住宅和商业以及办公等 | 2020-2023 | 203000 | 15000 | 完成精装90%、景观完成90%，土建完成
12 | 天地源·兰樾坊 | 西安越航置业有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于沣东大道以北，沣东二路以南，沣泾大道以西，规划路以东。占地131亩，总建筑面积39.5平方米，主要建设高层住宅、多层住宅及底商等相关配套 | 2019-2023 | 280000 | 42000 | 所有单体施工完工，室外景观完成
13 | 中梁壹号院 | 西咸新区梁悦置业有限公司 | 续建 | 秦汉新城 | 项目位于西咸新区秦汉新城秦汉大道与萧何路交汇处东200米，项目规划住宅用地，小高层及洋房产品。项目位于西咸新区秦汉新城秦汉大道与萧何路交汇处东200米，项目规划住宅用地，小高层及洋房产品 | 2020-2022 | 180000 | 50000 | 项目交付使用
14 | 泾河小镇（金辉城） | 陕西枫泓房地产开发有限公司 | 续建 | 泾河新城 | 占地1046亩，总建筑面积255万平米，分为八个地块开发，开发周期8-10年，目前在开发A，D，E地块，住在为主，项目位于泾阳县花池渡村南侧，泾河北岸 | 2020-2028 | 1600000 | 20000 | E地块12栋楼主体阶段，建设正常推进
15 | 秦汉新城格林二期 | 绿地集团西咸新区源北置业有限公司 | 续建 | 秦汉新城 | 该项目位于汉书一路以西，秦汉大道以东，李广街以北，韩信路以南，总建筑面积22万平米，建有21栋住宅，一栋邻里中心，一栋商业配套 | 2020-2023 | 300000 | 40000 | 高层区外立玻璃安装完成70%；室内精装完成70%；室外景观完成70%
16 | 星皓·锦樾 | 陕西空港星皓房地产有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地约70.38亩，总投资143000万元，建筑面积约15万平方米；主要建设内容为：由住宅、配套商业、社区服务等功能组成，其中一期8栋楼，二期9栋楼 | 2019-2022 | 143000 | 41978 | 一二期竣工
17 | 绿地铂瑞公馆住宅项目 | 绿地集团西咸新区长沣置业有限公司 | 续建 | 园办 | 项目分为A、C两个地块，总占地面积59亩占地面积 59 亩（A 地块28亩，C地块31亩），总建筑面积15.4万平方米，共计10栋建筑单体，主要建设绿地铂瑞公馆商业住宅 | 2020-2023 | 140000 | 10000 | 1、外立面工程完成；2、室内精装工程完成； 3、室外绿化工程完成；4、地库装饰工程完成；5、人防工程完成
18 | 林凯·沣河湾（南区）住宅项目 | 陕西汉文置业有限责任公司 | 续建 | 园办 | 项目总建筑面积42万㎡，建设多栋高层、多层住宅及配套商业 | 2020-2022 | 130000 | 6000 | 2022年底沣河湾南区一期工程主体结构全部封顶，地下车库机电安装，园林景观工程完成70%
19 | 湖城印象·熙岸 | 泾河集团 | 续建 | 泾河新城 | 项目整体定位高品质住宅，主要包括高层、多层住宅及商业配套、地下车库等，规划总建筑面积约18万㎡ | 2020-2023 | 133256 | 9000 | 展示区交付使用；大区土方开挖完成，桩基工程完成，部分楼栋主体施工至正负零
20 | 中天珺玺二期住宅项目 | 西安中天尚玺实业有限公司 | 续建 | 园办 | 占地面积：28211平方米，总建筑面积：104080平方米，其中：地上70528平方米，地下33552平方米，容积率2.5，建筑密度17.92%。主要建设11栋建筑单体，其中：7栋住宅，4栋商业 | 2020-2023 | 112000 | 6000 | 2.1标段外立面施工完成，公区精装施工完成，室内精装完成80%，园林景观施工完成，市政配套施工完成；2.2标段主楼外立面施工完成，公区精装施工完成，室内精装完成60%，园林景观施工完成80%，市政配套施工完成90%
21 | 紫薇·铂樾府 | 西咸新区紫薇新置业有限公司 | 续建 | 沣西新城 | 项目位于同仁北路以西，郭村路以北，高速南辅道以南。项目占地面积约46亩，建筑面积122485㎡，共10栋,分两期开发。主要建设住宅、商业等 | 2019-2022 | 110000 | 13504 | 一期年底交付
22 | 泾河·桂雨听澜 | 泾河集团 | 续建 | 泾河新城 | 占地约55亩，规划总建筑面积约13.97万㎡，主要建设多层、高层住宅及商业配套设施等 | 2021-2024 | 125000 | 16000 | 展示区交付使用；大区土方开挖完成，桩基工程完成，部分楼栋主体施工至正负零
23 | 秦汉樾园（住宅） | 秦汉新城开发集团建设有限责任公司 | 续建 | 秦汉新城 | 项目位于泾渭大道与天汉大道十字东南角，主要为西咸新区人民医院建设配套住宅项目。项目位于泾渭大道与天汉大道十字东南角，主要为西咸新区人民医院建设配套住宅项目 | 2021-2023 | 100000 | 30000 | 内装饰工
24 | 星皓·锦樾西区（星晧锦樾三期） | 陕西空港星皓房地产有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地约68亩，总投资146000万元，建筑面积约13.5万平米；主要建设内容为：由住宅、配套商业、幼儿园、地下车库、物业配套用房等功能组成 | 2021-2024 | 146000 | 19091 | 一期进行主体结构施工至10层，二期进行主体结构施工至5层
25 | 西安湖滨府项目C区 | 沣东华侨城公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于镐京大道与沣泾大道十字东北角/昆明四路以南、丰镐大道以西，沣河东路以东。占地184亩，总建筑面积30万平方米，主要建设25栋住宅、2栋商业、1栋幼儿园 | 2021-2023 | 250000 | 36146 | 部分楼栋主体封顶
26 | 云境源起小区项目 | 陕西高瓴置业有限公司 | 续建 | 秦汉新城 | 项目规划用地面积72617㎡，地上建筑面积181543㎡，地下建筑面积122883㎡，合计304426㎡，容积率2.5，建筑密度20%，绿地率35%，规划有住宅、沿街商业、服务设施等业态建筑 | 2021-2024 | 250000 | 43000 | 一标段高层主体施工至18层，多层主体封顶；二标段主体施工至18层；三标段主体施工至15层
27 | 龙湖天璞街区 | 西咸新区龙耀晟睿置业有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地约77.3亩，总建筑面积约17.27万平方米，其中：地上总建筑面积约12.06万平方米，地下总建筑面积约5.21万平方米；主要建设内容：拟建新建住宅楼、商业办公楼及地下车库 | 2021-2023 | 140000 | 45000 | 一期主体施工完成，二期主体结构施工完成50%
28 | 悦达玖玺台小区 | 西安悦达悦睿置业有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地98.94亩,总建筑面积约22万平方米，主要建设洋房和小高层，幼儿园、地下车库等配套设施 | 2021-2023 | 230000 | 40000 | 一期主体结构完成，开始二次结构施工；二期进行主体结构施工
29 | 中交沣河映象小区项目 | 西安沣河映象置业有限公司 | 续建 | 沣西新城 | 项目位于沣西新城龙台观路255号。项目占地约147亩，总建筑面积约35.42万平方米。主要建设27栋2F-25F高层住宅楼及地下车库、部分配套商业，1栋幼儿园 | 2021-2024 | 480000 | 40000 | 项目主体建设
30 | 云境澜湾 | 陕西隽朗烽置业有限公司 | 续建 | 泾河新城 | 项目占地约54.8亩，规划总建筑面积约13.6万m2，主要建设多层、高层、洋房住宅及商业配套设施 | 2021-2023 | 120000 | 16000 | 完成主体建设
31 | 阳光城·沣太花园四期住宅项目 | 陕西富安泰置业有限公司 | 续建 | 园办 | 本项目用地面积46245.2平方米，总建筑面积194647,74平方米，其中地上建筑面积为159020.25平方米，地下建筑面积为35627.49平方米，容积率3.5，绿地率30%，建筑密度24.51% | 2021-2022 | 100000 | 5000 | 主体施工
32 | 陕建沣渭壹号院 | 西咸新区丝路置业有限公司 | 续建 | 园办 | 项目占地面积约32亩，共计12栋建筑单体，主要建设商业住宅，总建筑面积约为 8.4 万平方米，投资约 8 亿元，其中地上建筑面积 5.4 万平方米，地下建筑面积 3.1万平方米，包含 7 栋单体建筑，共计 287 户，容积率2.5，绿地率55％。主要建设住宅及配套商业 | 2020-2023 | 104000 | 7000 | 施工全部完成
33 | 中南菩悦东望府住宅项目 | 西安云景涵置业有限公司 | 续建 | 园办 | 占地面积 32 亩，共计 7 栋建筑单体主要建设星级写字楼、商务中心、商业中心、星级酒店、高端公寓及相关配套住宅，总建筑面积80535.72㎡，其中地上建筑面积53894.17㎡，地下建筑面积26641.55㎡，容积率2.50，建筑密度19.16% | 2020-2022 | 102300 | 9000 | 室内装饰、外立面装饰、室外园林景观；竣工交付
34 | 西安泾河雅居乐花园 | 陕西福雅乐房地产开发有限公司 | 续建 | 泾河新城 | 该项目总建筑面积约35万平方米，其中地上建筑面积约25万平方米，地下建筑面积约10万平方米，将建设改善型高层及小高层住宅 | 2021-2025 | 160000 | 20000 | 完成主体建设及部分楼栋室内二次结构
35 | 绿城和庐项目 | 西咸新区锦意房地产开发有限公司 | 续建 | 园办 | 建设规模及内容:项目占地约67919平方米（约101.88亩)，拟规划建设用地性质为二类居住用地，建筑使用性质为住宅建筑，容积率大于等于1.5，小于等于2.0。总建筑面积约226360平方米（其中，地上建筑面积小于等于135838平方米，地下空间建筑面积小于等于90522平方米）。建筑密度小于等于20%，绿地率大于等于35% | 2021-2023 | 350000 | 20000 | 2022年主要完成所有楼栋主体结构封顶，完成二次结构，完成门窗、幕墙、外保温及涂料工程，景观工程完成50%，精装工程完成70%
36 | 星皓·和悦一期 | 陕西空港星皓房地产有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地约84.3亩，总建筑面积约17.2万平方米，由高层住宅、幼儿园、商业、物业用房、公共服务配套、地下车库、地下人防设施等功能组成 | 2021-2024 | 124000 | 9354 | 一期结构施工至10层
37 | 西安中梁鎏金雲玺住宅项目 | 西安梁道置业有限公司 | 续建 | 园办 | 项目用地面积36329平方米（约54.49亩），拟规划建设用地性质为二类居住用地，建筑使用性质为住宅建筑，容积率大于等于2.0，小于等于2.5。地上建筑面积小于等于90823平方米。建筑密度小于等于20%。绿地率大于等于35% | 2021-2023 | 140000 | 20000 | 1、各楼栋主体结构封顶；2、各楼栋二次结构施工完成；3、门窗及外墙施工完成
38 | 黄冈学府城（北区） | 陕西全信实业有限公司 | 续建 | 泾河新城 | 项目占地约277亩，规划总建筑面积约49.24万m2，主要建设高层住宅、幼儿园及商业配套设施 | 2018-2025 | 200000 | 10000 | 北区二期竣工验收交付使用，北区三期二次结构、外墙施工，北区四期主体封顶
39 | 黄冈学府城（南区） | 陕西海格尔房地产开发有限公司 | 续建 | 泾河新城 | 项目占地约117.25亩，规划总建筑面积约36.21万m2，主要建设高层住宅及商业配套设施 | 2019-2025 | 140000 | 10000 | 南区一期竣工验收，南区二期争取开工
40 | 万科金域缇香 | 陕西西咸新区秦汉新城盈盛立体城房地产开发有限公司 | 续建 | 秦汉新城 | 秦汉新城兰池四路以北，张裕路以东，酒庄路以西，景致一路以南；总用地面积74515平方米，总建筑面积约20.5万平方米，主要建筑内容为住宅、商业、幼儿园、社区服务用房等 | 2019-2023 | 198100 | 50000 | 园林景观及小市政启动施工
41 | 中国铁建创域城项目 | 西安弘铁房地产开发有限公司 | 续建 | 秦汉新城 | 项目位于西咸新区秦汉新城塬北片区汉高大道以东、李广街以南、汉书三路以西、 箫何路以北。项目拟建办公大楼1栋，住宅8栋。计划建筑总面积146655.7平方米，其中办公楼建筑面积23293㎡，住宅及配套建筑面积73441㎡，地下建筑面积48916㎡，共计建设住宅550户，车位1283个，配套商业8644㎡ | 2021-2023 | 100000 | 30000 | 主体施工
42 | 中天峯悦住宅项目 | 西安际华建设发展有限公司 | 续建 | 秦汉新城 | 项目占地面积约131亩，容积率2.0，总建筑面积241008.73㎡，其中一期建筑面积222186.39㎡：住宅总建筑面积156743.2㎡、商业建筑面积1987.49㎡、配套建筑面积716.97㎡。一期建筑物由8栋17F小高层住宅，1栋16F小高层住宅，1栋14F小高层住宅，10栋9F洋房组成，场地设有1层地下室（12#主楼2层地下室） | 2021-2024 | 205000 | 54254 | 部分砌体施工，部分进行室外施工。部分砌体施工，部分进行室外施工。部分砌体施工，部分进行室外施工。部分砌体施工，部分进行室外施工
43 | 保利时光印象住宅项目 | 陕西荣嘉利置业有限公司 | 续建 | 秦汉新城 | 保利时光印象住宅项目位于秦汉新城兰池二路以南、兰尚路以北、正阳六路以东，占地面积84.09亩，总建筑面积161456平方米，主要建设内容包括住宅、配套商业及社区配套公共服务设施等 | 2020-2023 | 130000 | 40000 | 中高层及洋房室内精装修完成80%，外立面完成80%，室外园林完成90%
44 | 中南·上悦城 (四期) | 西安智晟达置业有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于征和八路以南，太安路以西。占地58亩，总建筑面积13.5万平方米，主要建设7栋高层、3栋小高层及底商、2栋公共建筑 | 2021-2023 | 180000 | 30000 | 8栋楼主体结构施工
45 | 三一云城 | 西咸新区云筑园地产有限公司 | 续建 | 沣西新城 | 项目位于东临沣渭大道，西临东一路，南临科技路，北临科技北路。项目建设三一筑工区域总部、超级工厂中试基地、建筑机器人区域研发总部、军民融合双创基地等。其中三一云城项目结合装配式建筑的特点，将规划55.95万平方住宅和商业 | 2021-2026 | 477561 | 59693 | 完成地下室施工，1-6#楼主体封顶，二次结构完成
46 | 国樾府 | 西安康腾置业有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于征和六路以南、太安路以东、太宁路以西、征和四路以北。总建筑面积25.45万平方米，主要建设住宅、商业、公建配套、幼儿园、地下车库及人防等 | 2019-2025 | 215000 | 15000 | 部分楼栋主体封顶
47 | 万科·星誉沣华小区 | 西咸新区沣泽万润房地产开发有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于安泰路以东、征和七路以北、太宁路以西、征和八路以南。占地65.15亩，总建筑面积约18万平方米，主要建设住宅、幼儿园、社区综合服务用房等 | 2021-2024 | 200000 | 70000 | 5栋楼主体封顶
48 | 沣水云间C区 | 西安沣东实业发展有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地54亩，总建筑面积8.4万平方米，主要建设6栋住宅楼、1栋商业楼、公建配套及地下车库 | 2021-2023 | 182200 | 20000 | 主体结构施工
新建项目（23个） | [6 empty] | 5809088 | 1365160
1 | 云和悦小区 | 产发置业 | 新建 | 泾河新城 | 建筑面积130397㎡，主要建设内容：土方开挖，桩基施工/回填，基础施工，主体施工，围护结构及二次结构、设备基础、地面施工，设备安装，装修及室内外装饰装修，室外工程管网及道路，绿化工程 | 2022-2023 | 128000 | 30000 | 主体施工，围护结构及二次结构、设备基础、地面施工，设备安装等
2 | 澜庭溪谷小区 | 陕西睿迈璟和房地产开发有限公司 | 新建 | 泾河新城 | 项目占地约91亩，规划总建筑面积约17.8万m2，主要建设多层、高层住宅及商业配套设施 | 2022-2024 | 210000 | 90000 | 完成部分主体建设
3 | 万科未来时光小区 | 西咸新区茯景万莱置业有限公司 | 新建 | 泾河新城 | 一期：总用地面积59432.17㎡ ，总建筑面积约20万㎡，主要建筑内容为住宅，沿街商业，幼儿园，社区服务用房等。二期：总用地面积37894.39㎡ ，总建筑面积约13万㎡，主要建筑内容为住宅，沿街商业，社区服务用房等 | 2022-2024 | 282070 | 100000 | 主体结构施工
4 | 景粼玖序小区项目 | 陕西沣景丽辉置业有限公司 | 新建 | 沣西新城 | 项目位于沣西新城公园大街以南、资川里四路以北、钓鱼台路以东、丰耘路以西。项目占地约80亩，总建筑面积20.6万平方米,主要建设住宅 | 2022-2023 | 118446 | 80000 | 主体结构施工
5 | 沣华九里 | 西安润新房地产有限公司 | 新建 | 沣西新城 | 项目位于丰信路以东，公园大街以南，丰智南路以西，翱翔四路以北。占地面积为115亩，总建筑面积28万平方米，共计建设20栋住宅楼，1栋幼儿园。小区设有幼儿园、社区服务用房、商业、地下车库等配套建筑及设施 | 2022-2024 | 430000 | 260000 | 项目主体结构施工
6 | 中天未来玥 | 西咸新区中天房地产开发有限公司 | 新建 | 秦汉新城 | 项目位于天汉大道以北、怡魏街以南、汉高大道以东、韩家湾路以西。规划净用地面积102300平方米，总投资约458164.61万元，规划总建筑面积359668.56平方米（其中：地上建筑面积255750平方米，地下建筑面积103918.56平方米）新建28栋高层 | 2022-2024 | 458200 | 73000 | 主体施工完成90%，车库施工完成90%，砌体施工完成85%，抹灰施工完成80%
7 | 沣华熙郡小区 | 西安沣东地产有限公司 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于东临太宁路，南临征和六路，西邻太安路，北邻征和七路。占地43.86亩，总建筑面积12.51万平方米，主要建设住宅、商业、配套建筑 | 2022-2025 | 190000 | 50000 | 项目主体结构施工
8 | 秦汉菀园 | 秦汉新城开发建设集团有限公司 | 新建 | 秦汉新城 | 项目位于岳家庄以南，汉惠大道以西，白庙街以北，师家寨路以东区域，项目占地97亩，用于建设省人民医院医护人员住宅 | 2022-2024 | 166000 | 25000 | 主体施工
9 | 绿城桂语云镜住宅 | 西咸新区汇绿景意房地产开发有限公司 | 新建 | 空港新城 | 项目占地79.31亩，总投资100000万元，建筑面积16万平方米，由高层住宅、幼儿园、商业、物业用房、公共服务配套、地下车库、地下人防设施等功能组成 | 2022-2024 | 150000 | 60000 | 进行基础桩基施工
10 | 绿城品质住宅1项目 | 泾华置业 | 新建 | 泾河新城 | 占地约93亩，规划总建筑面积约22.8万㎡，主要建设多层、高层住宅及商业配套设施等 | 2022-2024 | 184900 | 13291 | 幼儿园室内外粗装修完成；首开区土方开挖完成
11 | 白桦林悦湖 | 西安经发新文景地产有限公司 | 新建 | 泾河新城 | 总建筑面积约41.27万平方米，主要建设一个包括高层、小高层住宅及配套、商业为一体的绿色、智能型社区 | 2022-2026 | 280000 | 5000 | 一期1标段主体结构完成80%，1标段地下室结构完成，2标段总包进场
12 | 翰林艺境一期 | 陕西晟锦房地产开发有限公司 | 新建 | 泾河新城 | 项目占地50625平方米，主要建设多层、高层住宅及商业配套设施 | 2022-2023 | 116232 | 110000 | 完成主体建设，部分外墙及景观园林施工
13 | 玖峯府（翰林艺境二期） | 陕西晟锦房地产开发有限公司 | 新建 | 泾河新城 | 项目占地77500平方米，主要建设多层、高层住宅及商业配套设施 | 2022-2024 | 150000 | 8000 | 完成部分主体建设
14 | 珑樾府（南区） | 陕西卓越景达置业有限公司 | 新建 | 泾河新城 | 项目占地约62.85亩，规划总建筑面积14.812626万㎡，主要建设多层、小高层、高层住宅、幼儿园及公建配套等 | 2022-2024 | 162425 | 100000 | 主体施工,年底前形象进度：主体封顶
15 | 珑樾府（北区） | 西咸新区正弘卓置业发展有限公司 | 新建 | 泾河新城 | 项目占地约79.68亩，规划总建筑面积18.775955万㎡，主要建设多层、小高层、高层住宅及公建配套等 | 2022-2024 | 198000 | 62000 | 主体施工,，部分楼栋主体封顶
16 | 招商雍澜湾小区 | 西咸新区招诚永盛房地产有限公司 | 新建 | 秦汉新城 | 项目位于秦汉新城渭北片区正阳五路以东、兰池二路以南、正阳六路以西、兰尚路以北。规划建设17栋小高层住宅及2栋公建配套建筑 | 2022-2024 | 290800 | 60000 | 主体施工
17 | 紫薇馨樾府 | 西咸新区紫塬泊汉置业有限公司 | 新建 | 秦汉新城 | 项目位于西安市秦汉新城汉韵一路以东、卫青路以南、张良路以北。项目占地面积102248.5平方米、总建筑面积387910.73平方米，项目监理Ⅰ标段范围为展示区、大区Ⅰ、Ⅱ标段建筑面积约为194000平方米。主要产品类型为洋房、小高层 | 2022-2025 | 435000 | 50000 | 基础施工
18 | 佳莲学院里三四期 | 陕西佳莲房地产开发有限公司 | 新建 | 秦汉新城 | 位于秦宫二路以东、秦宫三路以西、兰池二路以南、兰池大道以北 | 2022-2025 | 270000 | 20000 | 四期启动土方开挖；三期12栋楼完成1层
19 | 西安星河湾三四期住宅项目 | 陕西星河湾房地产开发有限公司 | 新建 | 秦汉新城 | 位于秦苑一路以东、秦苑三路以西、兰池大道以北、咸铜铁路以南，主要建设内容：建设高层住宅及相关配套工程 | 2022-2024 | 765715 | 53120 | 主楼全部施工至正负零
20 | 万科理想城 | 陕西西咸新区秦汉新城盛浩立体城房地产开发有限公司 | 新建 | 秦汉新城 | 占地69亩，主要建设住宅及相关配套设施。占地69亩，主要建设住宅及相关配套设施。占地69亩，主要建设住宅及相关配套设施 | 2022-2025 | 210000 | 54249 | 2022年项目进行基础施工
21 | 中国铁建长河天骄府 | 西安凯盛达置业有限公司 | 新建 | 秦汉新城 | 位于秦宫三路以东、兰池二路以北、计划建设商品住宅楼 | 2022-2025 | 318800 | 33000 | 一期主体施工
22 | 颐养健康城（二期） | 西安邦弘置业有限公司 | 新建 | 秦汉新城 | 位于兰池大道以北、秦宫五路以西，建设颐养住宅区 | 2022-2025 | 180000 | 22000 | 主体施工
23 | 阳光城·耀泓家园C地块 | 陕西上林苑投资开发有限公司 | 新建 | 园办 | 项目用地面积49405平方米（约74.11亩），总建筑面积190066.82平方米，其中地上建筑面积为109219平方米，地下建筑面积为80847.82平方米，容积率2.2，绿地率35%，建筑密度25% | 2022-2024 | 114500 | 6500 | 土方施工
前期项目（1个） | [6 empty] | 200000
1 | 沙河滩车辆段TOD（盖上住宅） | 西咸城投 | 新建 | 西咸集团 | 盖上住宅项目占地192.8亩，能源三路以北、能源四路以南、尚航三路以西。总建筑面积27.48万平米，其中盖上建筑面积为15.95万平米，结构转换层车库面积11.5万平米，容积率1.24，总居住户数1128户，机动车位2088个 | 2023-2025 | 200000 |  | 项目前期策划
文化旅游产业（18个） | [6 empty] | 3704000 | 897800
文化产业（5个） | [6 empty] | 1136000 | 453000
续建项目（5个） | [6 empty] | 1136000 | 453000
1 | “橙天地”文化中心 | 西安橙君置业有限公司 | 续建 | 沣西新城 | 项目位于康定路以南、尚业路以北、同文路以西、同德路以东。项目占地约 50.13 亩，计划建筑总面积 183131㎡。其中地上建筑面积 133672㎡，包含4幢办公面积95312㎡，可售商铺面积 8904㎡，自持商业面积 29456 ㎡；地下建筑面积 49459 ㎡。项目建成后，预计可实现年产值500 | 2020-2023 | 150000 | 45000 | 1号楼主体在建27层，2号楼开始公区装修，3号楼商业区域施工，4号楼地基阶段
2 | 华侨城·西咸沣东文化中心（北区） | 西安沣东华侨城发展有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于昆明四路以南，昆明五路以北，丰镐大道以西，沣河东路以东。占地120.9亩，总建筑面积约20万平方米，主要建设周文化博物馆、西咸新区图书馆、文博艺术街区街区、艺术家工坊等 | 2019-2024 | 240000 | 72000 | 项目主体结构持续施工
3 | 沣西新城文化公园项目 | 陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司 | 续建 | 沣西新城 | 项目位于公园大街以南、天元路以北、弘济路以西、丰联路以东。占地约154亩，总建筑面积10.83万平方米，其中地上面积4.53万平方米，青少年活动中心(包含两座观演建筑)和艺术中心（包含一个图书馆和一个文化馆）；地下建筑面积6.3万平方米。项目建成后，预计可实现年产值1000万元，年上缴税收100万元 | 2020-2023 | 76000 | 26000 | 年底前完成全部施工任务，进行竣工验收
4 | 西安恒大童世界文化旅游项目 | 恒大旅游集团陕西公司 | 续建 | 秦汉新城 | 项目位于沣泾大道以北、望夷路以南、秦汉大道以西、汉惠大道以东。总建筑面积约47万平方米，景区实行开放式管理，新建文化、旅游、娱乐、停车服务及相关商业配套设施等 | 2020-2022 | 490000 | 290000 | 35个单体全部封顶，实现试运营。35个单体全部封顶，实现试运营。35个单体全部封顶，实现试运营。35个单体全部封顶，实现试运营
5 | 陕西省文化艺术博物院 | 陕西文化产业（西咸新区）投资有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城，北至阿房二路、东至西三环、南至红光路、西至天台路。占地150亩，总建筑面积约13.5万平方米，主要建设秦文化演艺馆、丝路艺术馆及配套商业 | 2021-2025 | 180000 | 20000 | 演艺馆封顶，配套商业出正负零
旅游产业（13个） | [6 empty] | 2568000 | 444800
续建项目（8个） | [6 empty] | 1839000 | 434800
1 | 文旅融合示范区配套项目 | 西安沣东华侨城发展有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城镐京片区，镐京大道以北、沣镐大道以西、昆明一路以南。占地241亩，总建筑面积约16万平方米，主要建设商业街区用房、餐饮配套用房、纪念品售卖用房、后勤配套用房、街区绿化景观、街区道路基础设施等 | 2019-2022 | 151000 | 50000 | 2022年底所有单体及包装、景观、设备等全专业完工，调试完成、交付运营营业使用
2 | 昆明池旅游会展综合项目 | 西安沣东地产有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于斗门街道环池大道南侧、昆明池北岸。占地110亩，总建筑面积约9万平方米，主要建设院落式酒店及会展会议中心、宴会厅、地下车库、商业等配套设施 | 2019-2024 | 150000 | 10000 | 项目主体结构持续施工
3 | 保利国际广场（保利大剧院） | 西安荣泽实业有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于沣东大道以北、复兴大道以西。占地32亩，总建筑面积28.5万平方米，主要建设保利西北中心和保利大剧院 | 2019-2025 | 300000 | 30000 | 基础施工完成
4 | 华侨城·欢乐海岸 | 西安沣东华侨城发展有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于昆明二路以南，镐京大道以北，丰镐大道以西，沣河东路以东。占地293亩，总建筑面积约47万平方米，主要建设曲水湾、商业街区，摩天轮及全客群酒店集群 | 2020-2024 | 629000 | 125800 | 曲水湾主体工程施工
5 | 丝路欢乐世界项目 | 西咸新区丝路文化旅游发展有限公司 | 续建 | 沣西新城 | 项目位于兴科路以东、沣渭大道以西、红光路以北。项目占地约567亩，总建筑面积38万平方米，建设七个丝路风情优美街区、四个大型文化主题演艺、七个数字化科技博物馆、二十个国家文化旅游推介中心、二十二组主题游乐设施的城市生活中心。项目建成后，预计可实现年产值100000万元，年上缴税收15000万元 | 2017-2022 | 290000 | 87000 | 1.亚欧纽带A、B座及六个街区建筑外立面包装完成，室内装修完成；2.所有游乐设备安装完成，游乐设备场景包装完成；3.酒店、剧院、地库主体结构封顶，外立面施工完成，室内装修完成
6 | 沣东华侨城文旅融合示范区体验区 | 西安沣东华侨城发展有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于镐京大道以北、丰镐大道以西。占地370亩，总建筑面积约4万平方米，主要建设由秦时明月区、昆仑神域区、璀璨丝路区、盛唐情缘区及超时空要塞区组成的文旅融合体验区，同时安装30余套游乐设备 | 2020-2022 | 229000 | 100000 | 项目完工
7 | 西安恒大文化旅游城童话大街项目 | 西安童世界旅游发展有限公司 | 续建 | 秦汉新城 | 项目位于秦汉新城规划路以东，沣京大道以北，秦汉大道以西，主要建设商业及相关配套设施 | 2019-2022 | 50000 | 12000 | 童话大街全部对外展示
8 | 西安际华园项目（一期） | 陕西际华园开发建设有限公司 | 续建 | 秦汉新城 | 项目建筑面积3.8万平方米，主要建设室内滑雪场，建设内容包括雪滑道、冰滑区、极地餐厅、服务区及相关配套设施 | 2020-2023 | 40000 | 20000 | 配套楼、滑雪道主体建设
新建项目（1个） | [6 empty] | 10000 | 10000
1 | 秦汉影视文化产业园 | 秦汉新城开发建设集团有限公司 | 新建 | 秦汉新城 | 西电重炉厂改造暨秦汉影视文化产业园项目，利用西电重炉厂老旧厂区进行改造建设，打造影视拍摄基地为重点的影视文化产业园区。目标建设成为一体化、国际化、专业化的西部影视创作基地，大西安重要的影视产业集群高地，国内知名的影视文化创作体验中心 | 2022-2025 | 10000 | 10000 | 启动园区改造
前期项目（4个） | [6 empty] | 719000
1 | 泾河新城文化艺术馆 | 西咸新区泾河新城产业发展集团有限公司 | 前期 | 泾河新城 | 泾河新城文化馆项目位于泾河新城“院士谷”核心区域，泾河大道以北，环湖路西段以东，泾河七街以西，紧邻XXJH-JG04-31住宅用地和XXJH-JG04-32公园用地。总用地面积：13.2亩（约8802.18㎡），建筑密度：≤40%，容积率：1.2≤FAR≤1.7，绿化率：≥35%，建设内容包含：展览厅、300座剧场、书店、群众活动室、培训学习室、阅览室、小卖、餐饮、音乐工作室、管理用房及地下车库；规划用地临近道路，到达便捷，周围业态丰富，环境友好，生活氛围浓厚 | 2023-2024 | 15000 |  | 前期手续办理，力争开工建设
2 | 泾河新城博物馆 | 西咸新区泾河新城产业发展集团有限公司 | 前期 | 泾河新城 | 泾河新城博物馆项目位于泾河新城院士谷核心区域，泾河七街以西，环湖路西段以东，崇文新街以北，环湖路北段以南。暂定总用地面积：24.6亩（约16.4万㎡）（不含市政绿化用地），建筑密度：≤35%，容积率：0.9≤FAR≤1.0，绿化率：≥35%，“世界眼光、国际标准、泾河特色、高点定位”，按照国际一流的标准开展博物馆的规划设计。建筑方案应体现“绿色生态、地毯节能、智慧博物馆”的规划设计理念，符合“国际化、智慧化、品质化、数字化”的总体要求 | 2023-2025 | 17000 |  | 前期手续办理，力争开工建设
3 | 会展演赛中心 | 文旅集团 | 前期 | 泾河新城 | 该项目占地55.35亩。项目拟建设集会议、展览、演艺、赛事举办等多功能于一体的大型会展综合体 | 2023-2025 | 27000 |  | 前期手续办理，力争开工建设
4 | 再回大秦 | 陕西光大金控实业发展有限公司 | 前期 | 秦汉新城 | 主要建设室内剧场、室外剧场，配套商业街区及附属设施 | 2023-2025 | 660000 |  | 办理前期手续
城建及基础设施（82个） | [6 empty] | 11384690.3 | 2108895
电力、通信、供气、供水（21个） | [6 empty] | 828664 | 220568
续建项目（5个） | [6 empty] | 329304 | 63128
1 | 沣西新城无干扰地热能项目 | 沣西新城能源公司 | 续建 | 沣西新城 | 项目位于沣西新城，主要采用中深层地热能无干扰清洁供热技术及电制冷方式，建设供能面积400万平方米 | 2021-2022 | 128000 | 12000 | 完成部分换热孔施工
2 | 秦汉330kV输变电工程 | 国网西咸新区供电公司 | 续建 | 国网西咸新区供电公司 | 新建变电容量720MVA，输电线路63.15km | 2021-2021 | 73862 | 36986 | 投运
3 | 西咸能源金贸区文教园片区清洁能源供热项目南区一期 | 西咸文旅 | 续建 | 西咸集团 | 项目建设中深层地热能供暖系统（含热力站房、地热井）；调峰燃气锅炉系统；供热站土建、设备、管网等；供热面积约30万㎡ | 2021-2022 | 10000 | 800 | 供热项目南区一期2022年底建设完成，具备供热条件
4 | 南朱刘110千伏输变电工程 | 国网陕西省电力公司 | 续建 | 国网西咸新区供电公司 | 主变容量100MV，线路21km | 2021-2022 | 14342 | 5342 | 投运
5 | 秦创原综合能源供应项目（一期） | 陕西西咸新区沣西新城能源发展有限公司 | 续建 | 沣西新城 | 项目位于沣西新城，项目采用多能互补、集成优化的综合能源供应模式为秦创原西部科技创新港A板块各新建建筑提供综合能源供应服务。主要建设内容为综合能源供应设施，总供能面积约190万平方米 | 2019-2023 | 103100 | 8000 | 02、05、06单元机房工程开工建设；进行04、09单元地热地埋管施工。总供能面积约190万平方米
新建项目（16个） | [6 empty] | 499360 | 157440
1 | 沣西新城综合能源供应项目（九期） | 陕西西咸新区沣西新城能源发展有限公司 | 新建 | 沣西新城 | 项目主要采用中深层地热能无干扰清洁供热技术及电制冷方式，为中交沣河映象（23.5万㎡）、中旅名门府（19.3万㎡）、西工大翱翔小镇智汇谷（12万㎡）、太平新苑（27.12万㎡）、第五学校及新沣和园幼儿园（5.5万㎡）、沣西第一小学及沣西实验学校南校区（10万㎡）、万科宸樾（21万㎡）等项目提供供能服务，总供能面积约120万平方米 | 2022-2023 | 44942 | 6000 | 主体施工
2 | 斗门110千伏输变电工程 | 国网陕西省电力公司 | 新建 | 国网西咸新区供电公司 | 新建变电容量100MVA，输电线路12.9km | 2022-2023 | 11555 | 8388 | 开工
3 | 富裕110千伏输变电工程 | 国网陕西省电力公司 | 新建 | 国网西咸新区供电公司 | 新建变电容量100MVA，输电线路12.42km | 2022-2023 | 10487 | 7453 | 开工
4 | 西咸新区能源金贸区凤栖路周边排水干管工程 | 园办 | 新建 | 园办 | 本工程排水系统采用雨污分流制，排水干管分设雨水和污水两套管渠系统，主管线长度共9648m，支管共7443m。雨水干管路径为规划丰镐大道—现状凤栖路—现状沣泾大道—规划陇海铁路南侧路—绕城高速西辅路—世纪大道—向北穿越陇海铁路路基段—向东侧穿越现状绕城高速、西成铁路高架段—规划雨水泵站；污水干管路 | 2022-2024 | 56900 | 5000 | 管网施工
5 | 泾河新城变电站项目（打包） | 电建集团 | 新建 | 泾河新城 | 包含泾河新符瑞110KV变电站、金田玉110KV变电站、院士110KV变电站 | 2022-2022 | 17030 | 16230 | 符瑞110KV变电站，工程竣工投运
6 | 秦汉330kV变电站110kV送出工程 | 国网陕西省电力公司 | 新建 | 国网西咸新区供电公司 | 新建输电线路13.6km | 2022-2023 | 10242 | 5507 | 新建输电线路13.6km
7 | 沣渭330kV输变电工程 | 国网陕西省电力公司 | 新建 | 国网西咸新区供电公司 | 新建变电容量720MVA，输电线路58.9km | 2022-2024 | 99940 | 20000 | 新建变电容量720MVA，输电线路58.9km
8 | 秦汉池阳至机场110千伏线路及陈阳变改造工程 | 国网陕西省电力公司 | 新建 | 国网西咸新区供电公司 | 新建输电线路25.5km，改造两个110kV间隔，扩建3个110kV间隔 | 2022-2022 | 13386 | 13386 | 新建输电线路25.5km，改造两个110kV间隔，扩建3个110kV间隔
9 | 原点新城雨污分流项目（二期） | 泾河市政 | 新建 | 泾河新城 | 泾河新城原点新城区域雨污水分流二期改造 | 2022-2023 | 30000 | 27000 | 计划2022年地下管网完成
10 | 汉高大道（怡魏街—萧何路）雨水主干管工程 | 秦汉新城管委会 | 新建 | 秦汉新城 | 南起怡魏街，北至萧何路，为雨水主干管的一部分，长980米 | 2022-2022 | 6876 | 6876 | 项目完工
11 | 迁改及市政维护工程 | 陕西空港市政配套管理有限公司 | 新建 | 空港新城 | 项目总投资7500万元，主要建设内容为：对已通车道路、桥梁、路灯、交通设施等进行维护养护。随辖区地块开发建设同步进行管线迁改 | 2022-2022 | 10000 | 8500 | 随道路同步完成迁改
12 | 沣西新城科创1号110千伏变电站（含外线）工程项目 | 西咸新区沣西电业发展有限公司 | 新建 | 沣西新城 | 项目位于西部科技创新港二期G板块。项目建设全户内110kV变电站，变电部分主变最终规3×50MVA，本期2×50MVA；110kV出线规划4回；本期出线4回；10kV出线规划45回，本期出线30回；线路部分新建西宝变至科创1号变双回110kV电缆线路 | 2022-2023 | 15919 | 13000 | 完成变电站室内装饰装修等工作
13 | 沣西新城宋东110千伏变电站（含外线）工程 | 西咸新区沣西电业发展有限公司 | 新建 | 沣西新城 | 项目位于西部科技创新港二期A板块。拟建设全户内110kV变电站。用地面积5425平方米，主变容量本期2×50MVA，远期3×50MVA。10kV本期出线30回，远期出线45回。项目主要由配电装置楼、生产辅助楼等组成 | 2022-2023 | 11083 | 600 | 完成变电站室内装饰装修等工作
14 | 沣西新城综合能源供应工程（八期） | 陕西西咸新区沣西新城能源发展有限公司 | 新建 | 沣西新城 | 项目主要采用中深层地热能无干扰清洁供热技术及电制冷方式，为沣西新城科为城学府(9.7万㎡)、科为城熙府(14.36万㎡)、科为DK3(13.72万㎡)、万科大都会商业一期(8.71万㎡)、万科大都会商业四期(2万㎡)、万通泰丰创新中心(9.36万㎡)、中润总部办公中心（7万㎡）、鲲鹏智造园 | 2022-2023 | 41000 | 6000 | 进行科为DK3、鲲鹏智造园项目地热地埋管施工
15 | 沣西新城综合能源供应工程（七期） | 陕西西咸新区沣西新城能源发展有限公司 | 新建 | 沣西新城 | 项目主要采用中深层地热能无干扰清洁供热技术（加燃气锅炉调峰）及电制冷方式，为沣西新城文化公园(4.8万㎡)、西部云谷三期(10.85万㎡)、王道村安置小区(20.61万㎡)、新业佳苑4#楼(1.99万㎡)、新业雅居(5.77万㎡)、平安大厦(4.69万㎡)、隆桥瑞苑(8.29万㎡)、大王新苑 | 2022-2023 | 36000 | 6000 | 进行云谷三期、王道村安置小区项目地热地埋管施工
16 | 秦创原新概念水质净化中心 | 沣西新城管委会 | 新建 | 沣西新城 | 项目位于创新港二期C板块西北角。日处理污水量5万吨污水厂，办公楼，厂区绿化 | 2022-2024 | 84000 | 7500 | 地下开挖及箱体基础完成
机场、铁路、地铁、道路（61个） | [6 empty] | 10556026.3 | 1888327
续建项目（42个） | [6 empty] | 9543964.3 | 1646413
1 | 西安咸阳国际机场三期扩建工程 | 西部机场集团 | 续建 | 空港新城 | 项目位于空港新城辖区，北飞行区指标4E，将现北跑道改造为平行滑行道，在其北侧190米处新建长3800米、宽45米的北一跑道，在北一跑道北侧413.5米处新建长3800米、宽45米的北二跑道；南飞行区指标4F，在现南跑道南侧380米处新建长3000米、宽45米的南二跑道；新建70万平方米的东航站楼，115个机位的站坪，35万平方米的综合交通中心及停车楼，以及货运、航食、消防救援等辅助生产设施，配套建设供电、给排水、供热、制冷、供气等公用配套设施 | 2020-2025 | 4960000 | 465000 | 1.航站区工程：计划完成航站楼主楼桩基和基础工程；2.飞行区工程：计划完成北二、南二跑滑系统土方地基处理工程施工；3.配套工程：完成2#、3#调蓄池施工；完成110KV变电站建安工程
2 | 西咸新区世纪大道西段市政道路提升改造工程 | 陕西省西咸新区开发建设管理委员会 | 续建 | 园办 | 本次改造位于能源金贸区，西起沣河，东至沣泾大道，建设内容包括道路工程、景观工程、综合管廊工程、排水工程、海绵城市工程及雨水泵站工程 | 2020-2023 | 207964 | 30000 | 路面施工
3 | 西咸能源金贸区中央公园及地下空间综合开发工程 | 陕西省西咸新区开发建设管理委员会 | 续建 | 园办 | 主要建设内容包括地上和地下两部分。其中地上部分建设内容包含地上景观及配套工程和地上建筑工程，地下部分建设内容为建设地下车库 100000 平方米，提供车位数 2780 个 | 2020-2022 | 118206 | 30000 | 项目完工
4 | 西咸新区世纪大道东段市政道路提升改造工程 | 陕西省西咸新区开发建设管理委员会 | 续建 | 园办 | 本次改造位于能源金贸区，西起沣泾大道，东至绕城高速，建设内容包括道路工程、景观工程、综合管廊工程、排水工程、海绵城市工程及雨水泵站工程 | 2020-2023 | 108386 | 15000 | 管廊施工
5 | 综合管廊工程 | 陕西空港市政配套管理有限公司 | 续建 | 空港新城 | 香积大街（天翼大道-安仁路）、底张大街（立政路-天翼大道）、崇礼路（净业大街-底张大街）（底张大街-华严大街）、崇义路（奉化街-慈恩大街）、奉化街（天翼大道-崇义路）、广仁大街（天翼大道-临空大道）、信平大街（敦化路-万联大道)、崇义路（奉化街-沣泾大道）、底张大街（崇义路-立政路）综合管廊 | 2019-2022 | 58450.5 | 12250 | 年底前完成综合管廊主体3000米
6 | 沣润桥项目 | 沣西新城管理委员会 | 续建 | 沣西新城 | 项目位于沣润西路以东、沣东新城以西。道路全长3.7公里，宽度80米，城市主干道 | 2020-2023 | 55000 | 20000 | 完成桥梁下部结构施工
7 | 丰安路（贸易路至沣泾大道） | 西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室 | 续建 | 园办 | 道路等级为城市次干路，道路全长1123米，设计速度40km/h，规划红线宽度为30米，三幅路型式，机动车道宽15米，两侧分隔带各宽2米，两侧非机动车道各宽2.5米，两侧人行道各宽3米，机动车道为双向四车道 | 2020-2022 | 12800 | 8000 | 路面施工
8 | 丰产路（贸易路至沣泾大道） | 西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室 | 续建 | 园办 | 西起贸易路（规划），东至现状沣泾大道，道路红线宽30米，道路全长809.626米道路等级为城市主干路，设计速度40km/h，规划红线宽度为30-31.5米，三幅路型式，机动车道宽15米，两侧分隔带各宽2米，两侧非机动车道各宽2.5米，两侧人行道各宽3米，机动车道为双向四车道 | 2020-2023 | 10000 | 5000 | 路面施工
9 | 西咸新区空港新城T5站前商务区市政基础设施项目 | 空港新城管委会 | 续建 | 空港新城 | 项目占地710亩，主要包括地下道路、地面道路、高架桥、配套管线及绿化等。有利于将站前商务区建设成为我省向西开放的重要枢纽、国际化中央商务区和对外贸易新平台 | 2021-2023 | 493502 | 160000 | 空港大道、顺陵一路、文光街地下环路主体土建施工完成至65%；高架桥下部工程完成至80%，梁部工程主体完成至60%
10 | 西安昆明池智轨旅游专线 | 西安昆明池投资开发有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于斗门水库片区北池环池区域。主要建设智轨项目及配套工程，包括智轨车站、区间道路及安全设施、机电系统车辆基地和控制中心等 | 2021-2022 | 70000 | 20000 | 年底建成投用
11 | 秦汉新城周陵新兴产业园市政道路项目 | 秦汉新城管委会 | 续建 | 秦汉新城 | 包括天马大道（周鼎五路-周礼四路）市政工程、周公大道（天健三路-天马大道）市政工程2个项目 | 2021-2022 | 23146 | 5000 | 项目完工
12 | 起步区二期路网一期市政工程（丰宁路） | 园办 | 续建 | 园办 | 丰宁路为支路，红线宽度20m，西起贸易路，东至沣泾大道，总长度813m | 2021-2023 | 62539 | 2000 | 环隧施工
13 | 起步区二期路网一期市政工程（金融东路） | 园办 | 续建 | 园办 | 金融东路为支路，红线宽度20m，南起丰登路，北至丰宁路，总长度375m | 2021-2023 | 49800 | 2000 | 环隧施工
14 | 起步区二期路网二期市政工程（贸易路） | 园办 | 续建 | 园办 | 贸易路为支路/次干路，红线宽度20m/30m，北至丰产路，南至陇海铁路北侧路，总长度1138m | 2021-2023 | 12157 | 2000 | 路面施工
15 | 起步区二期路网一期（丰登路） | 园办 | 续建 | 园办 | 丰登路为支路，红线宽度20m，西起贸易路，东至沣泾大道，总长度1012m | 2021-2023 | 63993 | 2000 | 环隧施工
16 | 起步区二期路网（丝绸路、金融西路） | 园办 | 续建 | 园办 | 丝绸路为支路，红线宽度20m，北起丰登路，南至陇海铁路北侧路，总长度648m；金融西路为支路，红线宽度20m，南起丰安路，北至丰产路，总长度783m | 2021-2023 | 10172 | 2000 | 环隧施工；路面施工
17 | 尚航七路 | 园办 | 续建 | 园办 | 南起中心一路，北至能源北路，道路全长2053.126米，规划红线宽30米 | 2021-2022 | 14189 | 5000 | 项目完工
18 | 园区环境提升项目 | 园办 | 续建 | 园办 | 按照新区、集团及园办相关文件，提升区域环境品质，解决市政及配套设施问题。以及市政道路节日氛围营造、环境综合整治、架空线落地迁改，围墙圈建、建筑垃圾清运等 | 2021-2022 | 10000 | 5000 | 园区相关道路提升
19 | 能源四路（东段） | 园办 | 续建 | 园办 | 能源四路（东段），沣泾大道-尚航六路,全长707.45m，红线宽度30m | 2021-2023 | 10000 | 3000 | 项目完成50%
20 | 金融三路 | 园办 | 续建 | 园办 | 金融三路为次干路，红线宽度45m，南起丰安路，北至丰产路，总长度771m | 2021-2023 | 45468 | 2000 | 管廊施工
21 | 文教园片区南区城市公园（中央大街段） | 园办 | 续建 | 园办 | 项目占地面积约4万平米，位于中央大街东侧，科技路到学海路，建设内容包括景观绿化、景观照明、园建工程及配套工程 | 2021-2023 | 10362 | 3000 | 项目完工
22 | 西咸新区智轨示范线1号线工程（斗门~欢乐谷）(昆明池-欢乐谷) | 西咸新区轨道交通投资建设有限公司 | 续建 | 轨道公司 | 线路全长约11.9公里，设站9座，均为地面站；设车辆基地1座，位于丰镐大道以西、农博园以北地块，占地面积约3.2531公顷，建设包括运用库、检修库、综合楼、变电站等相关配套用房 | 2021-2023 | 70569 | 14000 | 加快建设智轨示范线1号线（昆明池-欢乐谷段），开展土建施工
23 | 尚航五路（上跨地铁16号线沙河滩车辆段） | 园办 | 续建 | 园办 | "项目全长0.185km,道路红线宽60m，道路等级为城市主干路，双向8车道，设计速度为50km/h。 主要建设内容有：道路工程、桥梁工程、排水工程、交通工程、照明工程、环保工程等 | 2021-2022 | 15607 | 2000 | 桥面施工
24 | 西安地铁16号线一期工程 | 西咸新区轨道交通投资建设有限公司 | 续建 | 轨道公司 | 项目南起沣东小镇，沿沣镐大道、沣泾大道敷设，止于能源三路，全长约15.05公里，全为地下线，设车站9座，设车辆段1处 | 2019-2023 | 1093090 | 241000 | 2022年底前实现“轨通”“电通”
25 | 起步区二期南北绿廊及地下空间项目 | 园办 | 续建 | 园办 | 项目用地面积71000平方米（约106.5亩），包括金融一路及沿路两侧的公园绿地，金融一路（丰产路至丰安路）长约800米、宽80米，地下建筑及相关公共空间开发面积约4.8万平方米。绿廊地面景观用地面积约4.2万平方米 | 2020-2023 | 106322 | 30000 | 地下结构施工完成；绿化施工
26 | 地铁16号线一期工程沙河滩车辆基地盖板工程 | 园办 | 续建 | 园办 | 本次地铁 16 号线一期工程沙河滩车辆基地盖板工程项目包含约320亩盖板面积，且本次工程内容不包含尚航五路范围内的结构盖板 | 2021-2022 | 218703 | 35000 | 项目完工
27 | 尚航六路（能源四路至边界） | 园办 | 续建 | 园办 | 南起丰裕路，北至能源四路，全长1246.6m，红线宽度30m | 2021-2022 | 13177 | 2500 | 路面施工
28 | 崇文片区市政道路项目 | 泾河集团、产业集团 | 续建 | 泾河新城 | 包括泾高城市通道、环湖路、泾河五街、泾河七街等崇文镇区域内的市政道路项目 | 2020-2023 | 153554 | 76232 | 环湖路、泾河五街达到通车条件，其余60%的道路达到通车条件
29 | 永乐片区市政道路项目 | 泾河集团 | 续建 | 泾河新城 | 包括尚家路、原点东五路、原点西一路等永乐镇区域内的市政道路项目 | 2020-2024 | 27900 | 16600 | 60%的道路达到通车条件
30 | 高庄片区市政道路项目 | 泾河集团 | 续建 | 泾河新城 | 包括乐华三路、芦家路、泾河南路、泾渭北路等高庄镇区域内的市政道路项目 | 2020-2023 | 28040 | 23240 | 60%的道路达到通车条件
31 | 沣东新城路网及基础设施建设项目 | 沣东新城市政园林配套中心 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。为沣东新城市政道路、公共停车场等城建基础设施，主要建设沣泾大道与西宝高速南线新增出入口立交工程、昆明路高架桥（阿房宫收费站-沣东界）、红光路跨西三环立交（西三环-沣东东边界）、昆明池临时停车场等 | 2021-2023 | 460000 | 190000 | 完成道路、给水、雨污水、电力通信管沟、照明、绿化等工程完成道路、给水、雨污水、电力通信管沟、照明、绿化等工程
32 | 沣西新城路网建设项目 | 沣西新城管委会 | 续建 | 沣西新城 | 项目位于沣西新城，涵盖的道路包括：1.尚雅路西段（钓鱼台路-便门桥南路）项目。2.沣润桥项目。3.丰联路（公园大街-沣润西路）项目。4.马家寨路（丰信路-丰智路）项目。5.姿川里四路项目。6.德惠路项目。7.清荫路项目。8.开元路项目。9.沣云智造园配套路网项目 | 2020-2022 | 148090 | 61818 | 1.尚雅路西段（钓鱼台路-便门桥南路）项目，完成600米管线及路面。。2.沣润桥项目，桥梁下部结构完工。4.马家寨路（丰信路-丰智路）项目，建设完成
33 | 西咸文教园南区路网 | 园办 | 续建 | 园办 | 本项目共包含文教园3条道路：学海路、文韵四路、学苑九路。道路总长6114m。学海路（沣渭大道~沣河东路）全长3931米，红线宽度40米；文韵四路（学海路~科技路）全长1579米，红线宽度25米；学苑九路（文韵四路~沣柳路）全长603米，红线宽度13米 | 2018-2023 | 114603 | 2000 | 项目完工
34 | 西咸文教园沣柳路 | 园办 | 续建 | 园办 | 北至西宝高速新线，南至科技六路。长度4.5公里，红线宽度40米，时速40公里/小时。道路占地面积334亩 | 2015-2023 | 46253 | 1000 | 项目完工
35 | 西咸文教园科技路 | 园办 | 续建 | 园办 | 西起沣渭大道，东至富裕桥。长度2967米，红线宽度60米，时速60公里/小时。道路占地面积318亩 | 2014-2023 | 43888 | 1000 | 项目完工
36 | 迁改及维护 工程 | 陕西空港市政配套管理有限公司 | 续建 | 空港新城 | 主要建设内容为：项目地块的电力、通讯电缆迁改工程。架空线缆落地迁改工程。已建成通车市政道路养护、维修等。临时排水管道建设、项目开口施工、公路维修、交通隐患整治等。正平大街及周边路网在齐村、北杜村段与延长支线管道、兰郑长成品油管道相交，需迁改长度约4.8公里 | 2021-2022 | 20000 | 13770 | 完成迁改
37 | 市政生活公用配套及环境提升 | 陕西空港市政配套管理有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目总投资89914万元，主要建设内容为：底张大街（崇仁路-天翼大道）、华严大街（崇仁路-崇礼路）、崇文路（底张大街-兴安街）、奉化街（崇义路-崇仁路）（崇文路-天翼大道）段、建平大街（万联大道-敦化路）、咸平大街（万联大道-敦化路)、长兴大街（万联大道-广德路）、安善路（景平大街-正平大街） | 2021-2022 | 89914 | 12295 | 随路建设照明交通设施。给水管道敷设10公里。主干环网绿化提升完成气力垃圾回收系统完工
38 | 崇礼路等市政道路工程 | 陕西空港市政配套管理有限公司 | 续建 | 空港新城 | 崇礼路（净业大街-底张大街）道路长1.986公里，红线宽36米，排水管道随道路敷设。崇礼路（底张大街-华严大街）道路长0.2公里，红线宽24米，排水管道随道路敷设。崇义路（奉化街-慈恩大街）道路长0.223公里，红线宽45米，排水管道随道路敷设 | 2019-2023 | 95694 | 21632 | 具备通车条件
39 | 咸平大街等市 政道路工程 | 陕西空港市政配套管理有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地1122亩，总投资33315万元，主要建设内容为：通济路（北杜大街-景平大街）道路长度约520米，红线宽度24米，双向2车道，排水管道随道路敷设。专业包括：道路、排水、交通、照明、缆线管沟。胜业路（北杜大街-景平大街）道路长度约580米，红线宽度36米，双向6车道，排水管道随道路敷设 | 2021-2023 | 33315 | 7700 | 部分道路进行路基施工，部分道路通车
40 | 西部科技创新港二期配套路网项目 | 沣西新城管委会 | 续建 | 沣西新城 | 项目位于西部科技创新港二期、大王第二幼儿园和大王中小企业园片区。项目涉及道路42条，总长度约55公里，包含西部科技创新港二期16km²公里主要道路及大王第二幼儿园配套路网、大王中小企业园路网 | 2019-2024 | 285635 | 75000 | 完成25公里道路及27公里管线
41 | 兰池四路（跨福银高速和张裕路）立交工程 | 秦汉新城管委会 | 续建 | 秦汉新城 | 兰池四路上跨福银高速、西银高铁立交桥市政工程位于兰池四路与福银高速交叉处，上跨张裕路、福银高速、西银高铁等多条交通设施,道路全长1120m | 2019-2022 | 39475.8 | 17176 | 项目完工
42 | 汉高大道（萧何路-望夷路）市政工程 | 秦汉新城管委会 | 续建 | 秦汉新城 | 南起萧何路，北至望夷路，长度3700米，红线宽度50米。南起萧何路，北至望夷路，长度3700米，红线宽度50米 | 2019-2023 | 34000 | 4200 | 完成综合管廊300米；完成污水管道200米。完成综合管廊300米；完成污水管道200米。完成综合管廊300米；完成污水管道200米
新建项目（18个） | [6 empty] | 754837 | 241914
1 | 西咸新区智轨示范线2号线 | 西咸新区轨道交通投资建设有限公司 | 新建 | 轨道公司 | 线路全长约29.7公里，含1条主线和1条支线，设站19座，设车辆基地1座 | 2022-2023 | 147000 | 80000 | 开工建设智轨示范线2号线，并开展土建施工
2 | 文教园片区西区路网项目 | 西新新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室 | 新建 | 园办 | 西片区路网二期包括文昌一、二、三、四路，文韬南路，文韬南路延伸段，文韬一路道路，文韬二、三路剩余道路及路下雨水、污水、电力及相关配套附属设施等，总占地面积224.3亩；路网三期项目二标段包括文韵一、二路，文教三路（秦皇大道-中央大街），文教二路（中央大街-沣景三路）4条道路道路总长2110米 | 2022-2025 | 91000 | 3000 | 管网施工
3 | 西咸新区绕城高速辅道工程东辅道（石化大道-丰产路）道路恢复及周边环境整治工程 | 园办 | 新建 | 园办 | 项目涉及道路全长约1706.62米，占地面积共80亩，城市次干路，道路规划红线宽30米，三幅路，双向四车道。建设内容主要包括：道路工程、交通工程、雨水工程、电力工程、照明工程、通信工程及周边环境整治 | 2022-2022 | 12019 | 8000 | 达到通车条件
4 | 西咸新区能源金贸区沣东路学校周边路网市政工程 | 园办 | 新建 | 园办 | 本项目主要包括三条市政道路，总长度约1044m，世纪三路（丰镐大道-丰镐二路）段、丰镐二路（世纪三路-西宝高速北辅道）段、西宝高速北辅道（丰镐大道-丰镐二路） 本项目包含道路工程、雨水工程、污水工程、给水工程、中水工程、照明工程、绿化工程、交通工程、燃气工程、电力工程、通信工程等 | 2022-2023 | 10000 | 3000 | 进行路面施工
5 | 沣泾大道-机场专用高速枢纽工程 | 陕西空港市政配套管理有限公司 | 新建 | 空港新城 | 项目用地430亩，总投资179000万元；主要建设内容为：项目包括机场专用高速连接线、机场高速立交工程、天翼大道跨线桥工程，其中机场专用高速连接线左线约1505米，右线约1505米；机场高速立交设七条匝道，匝道总长约4704米；天翼大道跨线桥主线总长约1203米，匝道长约943米 | 2022-2024 | 179000 | 48000 | 完成连接段桩基及雨污水管道
6 | 景平大街等市政道路 | 陕西空港市政配套管理有限公司 | 新建 | 空港新城 | 项目占地154.85亩，总投资94683万元；主要建设内容为：景平大街（明德路-万联大道）道路长度约560米，红线宽度36米，双向6车道，排水管道随道路敷设，专业包括道路、排水、交通、照明、线缆管沟等。通善大街（明德路-万联大道）道路长度约590米，红线宽度45米，双向6车道，排水管道随道路敷设 | 2022-2024 | 94684 | 44500 | 道路雨污水、电力管沟施工；道路雨污水、电力管沟施工；道路雨污水、电力管沟施工；道路雨污水、电力管沟施工
7 | 空港花园智慧停车楼 | 陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司 | 新建 | 空港新城 | 项目占地7.6亩，总投资3000万元，总建筑面积约1800平方米，主要建筑内容为地上停车楼等功能 | 2022-2022 | 3000 | 3000 | 项目完工
8 | 泾河新城停车场项目 | 泾河集团、文旅集团、产业发展集团 | 新建 | 泾河新城 | 包括茯茶镇停车场，崇文佳苑停车场项目 | 2022-2023 | 5500 | 3880 | 完成建设
9 | 市政公用配套项目（打包） | 泾河集团、泾阳县天然气有限公司、热力公司 | 新建 | 泾河新城 | 包含原点大道提升、燃气管道7个项目，供热管道4个项目，积水点改造工程 | 2022-2023 | 14634 | 12834 | 完成管道安装80%，完成新城辖区内积水点改造
10 | 丰登路(贸易路～河堤路) | 园办 | 新建 | 园办 | 项目规划长度680m,红线宽20m。包含道路工程、排水工程、给水工程、照明工程、交通工程、电力工程、通信工程、绿化工程、海绵城市等 | 2022-2023 | 10000 | 2000 | 达到通车条件
11 | 能源二路（金融二路～金融四路，不含金融二路以西100米） | 园办 | 新建 | 园办 | 项目规划长度322m，红线宽30m。包含道路工程、排水工程、给水工程、照明工程、交通工程、电力工程、通信工程、绿化工程、海绵城市等 | 2022-2023 | 10000 | 1000 | 地下管网施工
12 | 架空线缆落地及管沟项目 | 园办 | 新建 | 园办 | 园区架空线落地及管沟项目 | 2022-2023 | 10000 | 3000 | 落地完成
13 | 市政维护管理 | 园办 | 新建 | 园办 | 市政设施维护工作完成 | 2022-2023 | 10000 | 8000 | 市政设施维护工作完成
14 | 能源四路（沣泾大道～金融四路） | 园办 | 新建 | 园办 | 项目规划长度871m，红线宽30m。包含道路工程、排水工程、给水工程、照明工程、交通工程、电力工程、通信工程、绿化工程、海绵城市等 | 2022-2023 | 10000 | 3500 | 已交地区域项目完工
15 | 金融一路（能源三路～能源北路） | 园办 | 新建 | 园办 | 项目规划长度549m，红线宽30m。包含道路工程、排水工程、给水工程、照明工程、交通工程、电力工程、通信工程、绿化工程、海绵城市等 | 2022-2023 | 10000 | 2200 | 地下管网施工
16 | 金融三路（丰产路～能源北路） | 园办 | 新建 | 园办 | 项目规划长度1168m，红线宽30m。包含道路工程、排水工程、给水工程、照明工程、交通工程、电力工程、通信工程、绿化工程、海绵城市等 | 2022-2023 | 28000 | 8000 | 地下管网施工
17 | 金融四路（能源一路～能源北路） | 园办 | 新建 | 园办 | 项目规划长度950m，红线宽30m。包含道路工程、排水工程、给水工程、照明工程、交通工程、电力工程、通信工程、绿化工程、海绵城市等 | 2022-2023 | 10000 | 4000 | 地下管网施工
18 | 能源三路 | 园办 | 新建 | 园办 | 能源三路西起沣河河堤路，东至太平河，全长约2.0公里。项目建设内容包括道路工程、雨水管道工程、桥涵工程、污水管道工程、照明工程、交通工程、综合管廊工程。本次实施段落为（尚航七路-太平河）段，长度约1km，包含道路、排水、线缆沟、交通、给水、照明等专业 | 2022-2023 | 100000 | 4000 | 管线施工
前期项目（1个） | [6 empty] | 257225
1 | 沣东新城路网建设项目二期 | 沣东新城市政园林配套中心 | 前期 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。为沣东新城市政道路、公共停车场等城建基础设施，主要建设沣东新城芊域溪源南侧绿地地下停车场项目、太弘路、征和五路等路网、欢乐谷地下停车场项目、沣东新城新轴线核心区零碳综合能源项目等 | 2023-2025 | 257225 |  | 进行前期手续办理
生态环保（15个） | [6 empty] | 1525923.63 | 363624
治水（8个） | [6 empty] | 966533 | 213937
续建项目（5个） | [6 empty] | 685588 | 195148
1 | 陕西斗门水库工程 | 西安昆明池投资开发有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于西余铁路以南、京昆高速以北、绕城高速以西、沣泾大道以东。占地16232亩，总库容5052万立方米，库区面积10.4平方公里，库周总长14.9公里，总体布局采用南、北池形制，南、北池以坝相隔，其中南池为引汉济渭调蓄水库，库容2897万立方米；北池为沣河蓄泄洪区，库容2155万立方米 | 2020-2023 | 489183 | 150000 | 进行南池工程、隔坝工程、引水管线工程、供水管线工程等工程建设
2 | 西咸新区第一污水处理厂一期二阶段 | 西咸城投 | 续建 | 西咸集团 | 污水处理量2.5万吨 | 2020-2022 | 11000 | 500 | 项目完工
3 | 昆明池水生态环境保护工程 | 西安昆明池投资开发有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。主要包括斗门水库北池水生态建设、南池水生态建设、入流净化湿地建设三项重点工程。结合不同水域生境条件，构建沉水-浮叶-挺水-湿生植物相结合的健康稳定的湖泊生态系统，提升湖泊自净机能 | 2021-2023 | 95603 | 32000 | 计划完成北池的水生植物种植
4 | 工业聚集区污水处理厂 | 西咸新区泾河新城产业发展集团有限公司 | 续建 | 泾河新城 | 处理规模6万吨/日，进行厂区绿化、部分道路、自控系统调试等施工 | 2021-2023 | 56398 | 2648 | 完成绿化、部分道路施工，自控系统调试完成，通水调试完成，出水水质达到DB61 224-2018A标准要求
5 | 空港新城水系连通及农村水系综合整治项目 | 农业农村局 | 续建 | 空港新城 | ①东干三支渠加固；②库区整治；③北倾沟沟道整治；④水源涵养与水土保持；⑤水生态修复工程⑥环境提升工程。其中③包括沟道治理和清淤、清障工程，④包括跌水工程和水保工程，⑤包括湿地工程、百顷沟水库库区及北倾沟沟道内绿化工程和灌溉工程（配套工程），⑥包括库区绿道和公园、北倾沟岸坡绿化的景观全部内容及相应的专项设计 | 2021-2023 | 33404 | 10000 | 北倾沟沟道整治；水源涵养与水土保持；水生态修复工程；环境提升工程
新建项目（2个） | [6 empty] | 98945 | 18789
1 | 凤栖路污水泵站 | 园办 | 新建 | 园办 | 凤栖路污水泵站建设总用地面积2845平方米（约4.27亩），规模为6.2万m3/d，工程内容包含污水泵站的选址及规模论证，初雨调蓄池选址、规模及处理方案论证，及总图、厂外配套出水管网等工程 | 2022-2024 | 10000 | 1000 | 主体施工
2 | 沣东水厂及沣皂水源地迁建项目 | 沣东集团（水务公司） | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城西余铁路以南、丰镐大道以西。占地60亩，工程规模为10万m3/d供水水源地，共布设水源井50眼、DN300—DN1200井间联络管及输水管道35.9km、水源地管理站一座、处理规模10万m3/d净水厂一座 | 2022-2024 | 88945 | 17789 | 启动项目建设
前期项目（1个） | [6 empty] | 182000
1 | 沣东生态智慧湿地项目 | 沣东新城管委会 | 前期 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地79.4亩，拟采用PPP形式开展，主要建设全地下式净水厂（20万m³/d）一座及相关配套管线 | 2023-2024 | 182000 |  | 进行前期手续办理
治绿（7个） | [6 empty] | 559390.63 | 149687
续建项目（5个） | [6 empty] | 542190.63 | 135117
1 | 沣西新城环境整治项目 | 沣西新城管理委员会 | 续建 | 沣西新城 | 主要建设沣西新城内道路绿化、景观、公园以及污泥处理等 | 2020-2022 | 54000 | 45223 | 土建工程、设备安装
2 | 沣西新城核心区市政园林绿化项目 | 沣西新城管理委员会 | 续建 | 沣西新城 | 主要建设沣西新城核心区园林绿化、道路绿化工程 | 2020-2022 | 50000 | 26500 | 地形整理、部分绿化
3 | 丝路科创谷起步区绿化（中国丝路西部创新港（二期）绿化） | 沣西新城管理委员会 | 续建 | 沣西新城 | 主要建设丝路科创谷核心区约80公顷生态绿化及城市景观界面提升工程 | 2020-2022 | 48000 | 10000 | 完后才能地形整理及部分绿化施工
4 | 斗门水库堤岸生态修复工程 | 西安昆明池投资开发有限公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于斗门水库（昆明池）片区北池周边。占地2932亩，主要建设管理与服务建筑、桥梁工程、水景工程、绿化种植、道路与广场、码头工程、园林建构筑物、服务配套设施、园林水电管网、公共安全配套设施（消防、救生、急救）等 | 2021-2023 | 254107 | 30000 | 桥梁工程、绿化种植、码头工程三个项目基本完工
5 | 空港新城绿化工程（续建） | 陕西空港市政配套管理有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地718亩，主要建设内容：广仁大街（天翼大道-临空大道）绿化。底张大街（崇义路-立政路）绿化。立义路（广仁大街-底张大街）绿化。安化路（香积大街-广仁大街）绿化。安仁路（香积大街-广仁大街）绿化。安远路（香积大街-广仁大街）绿化。开远路（香积大街-广仁大街）绿化等 | 2021-2023 | 136083.63 | 23394 | 新增绿化50万平方米
新建项目（2个） | [6 empty] | 17200 | 14570
1 | 绿地养护 | 泾河新城生态发展集团 | 新建 | 泾河新城 | 1、新城东片区绿地养护：对东片区约215万平米绿地开展养护工作，内容包括绿篱、草坪修剪，灌溉、施肥，除草，植保防虫及冬灌涂白等工作。2、绿地提升，补栽补种项目：按城管局任务单内容，组织开展苗木迁移等工作；秋冬季补栽补种：按照城管局任务单要求，在新城重要节点、缺株少树处补栽绿化苗木，提升整体景观状况。4.草花摆放：摆放花卉1500万盆，年度投资金额3300万 | 2022-2023 | 9900 | 9900 | 对辖区17条路进行草花摆放，对辖区花箱进行提升，重要节点制作花境
2 | 城市园林绿化及景观设施工程 | 陕西空港市政配套管理有限公司 | 新建 | 空港新城 | 辖区建成绿化区绿化养护、维护及景观亮化工程。慈恩大街与立政路景观人行桥。辖区建成绿化区绿化养护、维护及景观亮化工程。慈恩大街与立政路景观人行桥 | 2022-2023 | 7300 | 4670 | 完成绿化养护240万平方米及零星工程
社会事业和民生保障（112个） | [6 empty] | 15871961.86 | 3367921
教育（26个） | [6 empty] | 2207327 | 614731
续建项目（16个） | [6 empty] | 869169 | 322971
1 | 空港实验学校 | 陕西空港星皓房地产有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地136亩，总建筑面积约7.5万平方米，主要包含小学部、初中部、高中部。由教学楼、综合楼、风雨操场、运动场、食堂、宿舍、报告厅等功能组成 | 2020-2022 | 85000 | 37100 | 项目完工
2 | 秦汉新城幼儿园建设项目 | 秦汉新城 管理委员会 | 续建 | 秦汉新城 | 项目包括兰池幼儿园和秦风幼儿园，建筑面积共计11904平方米，兰池幼儿园开设12个班，秦风幼儿园开设18个班 | 2021-2023 | 8100 | 3600 | 秦风幼儿园完工，兰池幼儿园主体封顶
3 | 西咸第一高中 | 园办 | 续建 | 园办 | 项目用地面积72000平方米（约108亩），总建筑面积84217.33平方米，共设立54个班，新增学位2700个，主要建设高级中学教学及配套设施 | 2021-2024 | 80000 | 10000 | 主体施工
4 | 秦风学校 | 秦汉新城管委会 | 续建 | 秦汉新城 | 新建九年一贯制学校，开设班级54个，建筑面积70000平米 | 2021-2023 | 58500 | 24000 | 主体封顶
5 | 秦兴小学 | 秦汉新城管委会 | 续建 | 秦汉新城 | 拟在天健一路南侧，周鼎二路东侧新建秦兴小学，开设班级18个，建筑面积28800 | 2021-2023 | 20000 | 8000 | 主体封顶
6 | 萧何路学校（九年一贯制） | 秦汉新城管委会 | 续建 | 秦汉新城 | 拟在萧何路以北，汉高大道以东，李广街以南，拟建设60个教学班9年一贯制学校一所，其中初中24个班，小学36个班 | 2021-2023 | 60000 | 20000 | 主体施工
7 | 西咸新区第一初级中学（东区） | 园办 | 续建 | 园办 | 项目用地面积16500平方米（约24.75亩），建地点位于尚航六路与丰安路交汇处东北角，新建5层综合楼1栋，总建筑面积29133平方米 | 2021-2022 | 25657 | 10000 | 二次结构施工
8 | 沣东路学校 | 园办 | 续建 | 园办 | 项目用地面积60432.58平方米（约90.65亩)建设内容包括九年一贯制学校教学楼、实验楼、办公楼、游泳馆、报告厅、体院馆等内容，总建筑面积 73313.19平方米，其中地上建筑 45422.31平方米，地下建筑27890.88平方米。项目建成后可满足36个小学班，18个中学班的教学需求 | 2021-2022 | 77261 | 10000 | 项目完工
9 | 空港新城晋公庙学校 | 陕西省西咸新区空港新城安居置业有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地62.64亩，总投资46000万元，建筑面积约4.9万平方米；主要建设内容为：包含综合楼、教学楼、报告厅、食堂、风雨操场、教职工宿舍、门房、地下车库、校园基础设施等功能 | 2021-2022 | 46000 | 36990 | 项目完工
10 | 空港新城幸福里 第二小学 | 陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司 | 续建 | 空港新城 | 项目占地42.07亩，总投资31000万元，建筑面积约3.28万平方米；主要建设内容为：包含综合楼、教学楼、实验楼、食堂、风雨操场、门房、地下车库、校园基础设施等功能 | 2021-2022 | 31000 | 22772 | 项目完工
11 | 秦韵小学 | 秦汉新城管委会 | 续建 | 秦汉新城 | 拟在师家寨路以东，岳家庄街以西，新建秦韵小学，建筑面积40000平方米，投资1.5亿元，开设班级36个 | 2021-2023 | 30000 | 5000 | 基础施工
12 | 西安交通大学创新港校区学生生活E区食堂项目 | 西安交通大学 | 续建 | 沣西新城 | 项目位于沣西新城。项目占地约22亩。项目总建筑面积1.5万平方米，地上三层，建筑面积约3000平方米 | 2021-2022 | 12250 | 5000 | 项目进行主体建设
13 | 北营学校 | 西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室 | 续建 | 园办 | 本项目用地面积约45568.10平方米（约68.35 亩），总建筑面积为 61381.42平方米，地上39256.06平方米，地下22125.36平方米。本项目分两期建设，一期开发小学，二期开发初中。西咸新区北营学校建成后，小学36个班， 初中18个班。每班45人，可容纳2430个学生 | 2021-2023 | 61502 | 15000 | 项目完工
14 | 西咸新区能源金贸区学校项目 | 园办 | 续建 | 园办 | 1.西咸新区第二小学，项目用地面积27333平方米（约41亩），共设36个班，总建筑面积约37916㎡。位于学苑八路和文韵四路东北角；2.西咸新区第二初级中学，项目用地面积26667平方米（约40亩），共设18个班，总建筑面积约34744㎡。位于学苑八路和中央大街西北角 | 2020-2022 | 50699 | 30000 | 项目完工
15 | 西咸沣西第一小学分部及西咸新区沣西新城实验学校分部项目 | 沣西新城投资公司 | 续建 | 沣西新城 | 项目位于丰联路以东、尚雅路以南、钓鱼台路以西、公园大街以北。总占地面积约191.5 亩，其中第一小学分部占地43亩，实验学校分部占地面积55亩，运动场占地93.5亩.主要包括教学楼、图书馆、宿舍楼、行政楼、综合部室、体育馆和操场。规划建设48班完全小学，48班初中 | 2021-2024 | 70000 | 25000 | 小学主体完工；实验学校基础完工，启动主体施工
16 | 沣西新城学校建设项目 | 沣西新城管委会 | 续建 | 沣西新城 | 项目主要在沣西新城区域内建设高中、初中、小学和幼儿园 | 2020-2023 | 153200 | 60509 | 部分交付使用
新建项目（5个） | [6 empty] | 682388 | 291760
1 | 空港新城太平小学 | 陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司 | 新建 | 空港新城 | 项目占地59亩，总投资63000万元，总建筑面积约5.91万平方米。主要包括：教学楼、综合办公楼、报告厅、风雨操场、公寓楼、食堂、门房及地下车库等功能 | 2022-2023 | 63000 | 8000 | 进行基础施工
2 | 泾河新城学校项目 | 泾河集团、产发集团 | 新建 | 泾河新城 | 包括滨江翡翠城小学，滨江翡翠城幼儿园，崇文佳苑幼儿园、高庄学校、瀛洲新苑小学、高庄中学项目 | 2022-2023 | 139588 | 128600 | 瀛洲新苑小学主体施工、崇文佳苑幼儿园建设完成
3 | 昆明时光小学 | 沣东新城管委会 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地34.5亩，总建筑面积约2.8万平方米，主要建设24个教学班，包括教学楼、综合楼、生活服务用房（风雨操场、食堂），以及塑胶操场等 | 2022-2024 | 15800 | 3160 | 启动项目建设
4 | 空军军医大学新校区 | 空军军医大学 | 新建 | 秦汉新城 | 位于秦汉新城天汉大道以北、机场中线以南、泾渭大道以西、汉惠大道以东区域，由空军军医大学投资建设，占地约2000亩，建筑面积约87万平方米，主要建设科研中心、教学中心、医疗保健中心、康复医疗中心、新药研发中心等。项目结合军医大学特色，配备设备齐全的医疗设施、技术精湛的医护人才，将打造成为我国重要战略卫 | 2022-2025 | 450000 | 150000 | 基础施工
5 | 阳光城第一小学 | 陕西耀泓置业有限公司 | 新建 | 园办 | 项目用地面积24805.90平方米（约37.21亩），总建筑面积25558.5平方米 ，其中地上建筑面积为17364.1平方米，地下建筑面积为8194.4平方米。容积率0.7，绿地率25%，建筑密度50% | 2022-2024 | 14000 | 2000 | 土方施工
前期项目（5个） | [6 empty] | 655770
1 | 西咸新区沣东新城第二高级中学 | 西安沣东城市投资发展有限公司 | 前期 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地97.1亩，总建筑面积约6.6万平方米，主要建设教学辅助用房、教学部室、行政办公用房、食堂、学生宿舍、风雨操场等。规划公办高级中学，48个班，提供学位2400个 | 2023-2025 | 75000 |  | 进行前期手续办理
2 | 空军军医大学医教研综合园区 | 秦汉新城招商局 | 前期 | 秦汉新城 | 位于秦汉新城天汉大道以北、机场中线以南、泾渭大道以西、汉惠大道以东区域，由空军军医大学投资建设，占地约2000亩，建筑面积约87万平方米，主要建设科研中心、教学中心、医疗保健中心、康复医疗中心、新药研发中心等。项目结合军医大学特色，配备设备齐全的医疗设施、技术精湛的医护人才，将打造成为我国重要战略卫勤力量屯训基地、高素质医学人才培育基地 | 2023-2026 | 450000 |  | 力争开工建设。
3 | 沣东新城第五初级中学 | 沣东新城管委会 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地70亩，总建筑面积约6.2万平方米，主要建设教学楼、食堂及操场等 | 2023-2024 | 37425 |  | 进行前期手续办理
4 | 沣东新城七里镇第一小学 | 沣东新城管委会 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地41亩，总建筑面积约4.4万平方米，主要建设教学楼、食堂及操场等 | 2023-2024 | 28345 |  | 进行前期手续办理
5 | 沣东第十二小学 | 沣东新城管委会 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地61亩，总建筑面积约5.06万平方米，主要建设教学行政综合楼、风雨操场、报告厅、食堂等。预计提供学位2160个 | 2023-2024 | 65000 |  | 进行前期手续办理
体育卫生（13个） | [6 empty] | 1574010 | 413562
续建项目（9个） | [6 empty] | 1045398 | 289950
1 | 西安国际足球中心 | 西安国际足球中心项目建设管理办公室 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于复兴大道以东，科源一路以西，科统三路以北，科统四路以南。占地280亩，总建筑面积约23.9万平方米，主要建设6万个固定座位的专业综合足球场及2块标准足球训练场 | 2020-2022 | 350000 | 150000 | 项目完工
2 | 西安创新港医院项目 | 西安创新港医院管理有限公司 | 续建 | 沣西新城 | 项目位于秀水路以北、精勤路以南、学镇环路以西、临渭路以东。占地约190亩，总建筑面积173000平方米，其中地上建筑面积114000平方米，地下建筑面积59000平方米。主要建设西安创新港医院包括综合楼、综合住院楼一、门急诊医技楼、国际医学中心、健康生活广场、其他辅助用房及地下车库 | 2018-2022 | 123000 | 20000 | 门诊楼全面开业，住院楼装饰装修。
3 | 西咸妇女儿童医院原名：西北妇女儿童医院西咸妇产医院 | 陕西淳搏投资有限公司 | 续建 | 园办 | 项目占地66亩，容积率2.21，总建筑面积约15.1万平方米，其中地上总建筑面积9.7万平方米、地下建筑面积约5.4万平方米；建筑密度39.24%、绿地率35%，主要包括门诊楼、医技楼、住院部、康复中心、研究中心等医疗建筑。以“大专科、强综合”理念建设500张床位的三甲妇幼专科医院、辅助生殖中心 | 2020-2022 | 86600 | 35000 | 西咸妇女儿童医院年底一期进行室内装修，一期进行室内装修，一期进行室内装修，一期进行室内装修，一期进行室内装修
4 | 陕西省中医药研究院迁建项目（一期） | 陕西省中医药研究院 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于征和八路以南、征和六路以北、太和路以东、太平路以西。占地97亩，总建筑面积10.97万平方米， 主要建设中医药研究中心和区域优势病种研究中心，设置床位500张 | 2020-2023 | 93098 | 30000 | 4栋楼主体封顶
5 | 泾河新城体育运动中心 | 泾河新城 | 续建 | 泾河新城 | 项目位于泾河大道以北，泾河三街以东，湖滨一路以南，环湖路以西，建设面积52395.82㎡，建筑用地范围为30211.41㎡ | 2021-2023 | 54700 | 16500 | 项目土建、景观绿化及装修施工完成
6 | 上林路卫生院 | 西咸管委会 | 续建 | 园办 | 项目用地面积6665.93平方米（约10亩），主要为7层卫生院（住院综合楼）、4层感染楼、地下车库及设备用房，总建筑面积17672.00平方米，其中地上建筑面积10862.00平方米，地下建筑面积6810.00平方米。室外配套道路广场及景观绿化4999.45平方米，设计停车位144个 | 2021-2022 | 8000 | 4800 | 项目完工
7 | 公共卫生服务中心 | 园办 | 续建 | 园办 | 项目用地面积20000平方米（约30亩），总建筑面积42580平方米，其中地上建筑面积25580平方米，地下建筑面积17000平方米。主要包括卫生管理中心、健康教育中心、实验楼等 | 2021-2022 | 32000 | 6000 | 项目完工
8 | 空港北杜人民医院 | 空港新城教育卫体局 | 续建 | 空港新城 | 项目占地22.127亩，总投资38000万元，建筑面积约3.35万平方米，主要建设内容为：包含医技楼、住院部、急诊、配套用房、行政用房、附属用房、公共区域、地下车库、门房等功能 | 2021-2023 | 38000 | 20650 | 进行装修施工
9 | 陕西省人民医院西咸院区 | 秦汉新城开发建设集团有限公司 | 续建 | 秦汉新城 | 项目位于秦汉新城泾渭大道以西、天汉大道以南，建设规模为24.64万平方米；主要建设内容包括急诊部、门诊部、住院部、特色专科以及相关配套建筑 | 2018-2022 | 260000 | 7000 | 项目完工
新建项目（3个） | [6 empty] | 378612 | 123612
1 | 西安交通大学附属泾河医院 | 西咸新区泾河新城产业发展集团有限公司 | 新建 | 泾河新城 | 该项目建设用地占地240亩，总规划建筑面积地上23万平方米，地下约20万平方米，同时还包括沿街的城市绿地，及场地内的景观设计 | 2022-2023 | 300000 | 100000 | 土方开挖完成；结构出正负零，主楼结构封顶
2 | 体育公园 | 陕西省西咸新区泾河新城投资发展有限公司 | 新建 | 泾河新城 | 泾河新城体育公园项目为公园绿地，位于泾河新城院士谷，环湖路以西、泾河四街以东、泾河大道以北、湖滨一路以南。该项目占地面积为29693.6平方米（44.54亩）。公园包含运动公园、高线公园、主题乐园、展示中心四大区域 | 2022-2023 | 13612 | 13612 | 建设完成部分种植
3 | 秦汉国际马术中心--综合看台楼 | 秦汉新城管委会 | 新建 | 秦汉新城 | 位于马术室内馆东侧，建设内容包括9000座马球看台、赛时用房、客房及附属用房 | 2022-2024 | 65000 | 10000 | 主体施工
前期项目（1个） | [6 empty] | 150000
1 | 西安医学院第一附属医院沣东院区 | 西安医学院第一附属医院 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地130亩，总建筑面积约10万平方米，主要建设门诊楼、急救中心、住院楼、医技楼以及专家公寓楼、传染病区楼等，设置床位1000张 | 2023-2025 | 150000 |  | 进行前期手续办理
安置房建设（53个） | [6 empty] | 10681607.86 | 1956828
续建项目（21个） | [6 empty] | 3816249.86 | 832688
1 | 秦汉安置小区打包项目 | 秦汉新城管委会 | 续建 | 秦汉新城 | 包括秦风佳苑北区、秦风佳苑南区、兰池佳苑二期（二标段）、渭阳佳苑一期一标段、渭阳佳苑一期二标段、迎宾佳苑南区一期等6个项目 | 2020-2023 | 669330 | 206000 | 主体封顶，二次结构施工。
2 | 空港阳光里棚户区改造（四期） | 陕西省西咸新区空港新城房屋管理和保障房管理中心 | 续建 | 空港新城 | 项目占地258.04亩，东区总建筑面积约17.67万平方米，西区总建筑面积约17.82万平方米，主要包含住宅、商业、幼儿园、社区综合服务中心、社区配套服务用房、地下车库等建设内容 | 2020-2023 | 242932.69 | 72880 | 主体结构封顶
3 | 空港阳光里棚户区改造（五期） | 陕西省西咸新区空港新城房屋管理和保障房管理中心 | 续建 | 空港新城 | 项目占地213.39亩，东区总建筑面积约14.24万平方米，西区总建筑面积约14.84万平方米，主要包含住宅、商业、社区配套服务用房、地下车库等建设内容 | 2020-2023 | 199830.38 | 59949 | 主体结构封顶
4 | 空港阳光里棚户区改造（六期） | 陕西省西咸新区空港新城房屋管理和保障房管理中心 | 续建 | 空港新城 | 项目占地189.55亩，东区总建筑面积约11.31万平方米，西区总建筑面积约14.53万平方米，主要包含住宅、商业、社区配套服务用房、幼儿园、地下车库等建设内容 | 2020-2023 | 176856.45 | 53057 | 进行主体结构封顶
5 | 空港幸福里棚户区改造（五期） | 陕西省西咸新区空港新城房屋管理和保障房管理中心 | 续建 | 空港新城 | 项目占地79亩，东区总建筑面积约7.85万平方米，西区总建筑面积约12.18万平方米，主要建设内容包括住宅、商业、社区配套服务、地下车库等 | 2020-2023 | 107626.26 | 30857 | 进行装修施工
6 | 空港幸福里棚户区改造（六期） | 陕西省西咸新区空港新城房屋管理和保障房管理中心 | 续建 | 空港新城 | 项目占地80.51亩，东区总建筑面积约9.11万平方米，西区总建筑面积约10.78万平方米，主要建设内容包括住宅、商业、社区配套服务、地下车库等 | 2020-2023 | 106921.02 | 30745 | 进行装修施工
7 | 西咸国际文化教育园棚户区改造（二期）项目 | 西咸集团 | 续建 | 西咸集团 | 总占地175亩，其中居住用地共138.26亩，总建筑面积为348332㎡，其中地上249284㎡，地下99049㎡；商业用地共36.89亩，总建筑面积为107506㎡，其中地上73835㎡，地下33671㎡ | 2021-2025 | 355113 | 40000 | 主体结构施工
8 | 8号地块二期保障房建安工程 | 泾河集团 | 续建 | 泾河新城 | B4楼-B7楼四栋高层住宅建安工程；B5-B7楼三栋商铺楼建安工程；地下车库二期建安工程；弱电、广电安装的预留预埋（不含穿线）；强电由中心配低压柜引至各单体楼总配室；室外总体二期 | 2021-2022 | 35000 | 1700 | 项目完工
9 | 瀛洲新苑二期 | 泾河集团 | 续建 | 泾河新城 | 占地面积约57亩，规划总建筑面积约16.74万㎡，新建安置房约1144套，项目总投资约10亿元，主要建设6栋住宅、幼儿园、社区服务、地库、绿化及基础配套设施等 | 2019-2022 | 100000 | 6000 | 装饰装修完成，室外景观绿化完成
10 | 瀛洲新苑三期 | 泾河集团 | 续建 | 泾河新城 | 占地约90亩，规划总建筑面积约27万㎡，新建安置房约1584套，项目总投资约17.6亿元，本项目主要建设住宅、幼儿园、地库、绿化工程及基础配套设施等 | 2020-2023 | 175700 | 28000 | 主体结构封顶
11 | 崇文佳苑四期 | 泾河集团 | 续建 | 泾河新城 | 占地约77.4亩，规划总建筑面积约23.12万㎡，新建安置房约1520套，项目总投资约12.3亿元，项目主要建设住宅8栋、幼儿园、地库、绿化工程及基础配套设施等 | 2019-2022 | 123000 | 8000 | 装饰装修完成，室外景观绿化完成
12 | 崇文佳苑五期 | 泾河集团 | 续建 | 泾河新城 | 占地约69.6亩，规划总建筑面积约21.91万㎡，新建安置房约1360套，项目总投资约11亿元，本项目主要建设住宅7栋、公寓式住宅、酒店、地库、绿化工程及基础配套设施等 | 2020-2023 | 110000 | 24000 | 装饰装修完成，室外工程完成50%
13 | 泾干棚改项目一期 | 陕西西咸新区泾河新城城市建设 投资有限公司 | 续建 | 泾河新城 | 项目位于秦汉大道以西,秦龙一路以东,学院路以南,文教大道以北,占地面积为69.36亩，总建筑面积约为19.5万㎡。 | 2020-2023 | 146172 | 60000 | 高层住宅建设、装修；年底完成室外管网施工。
14 | 秦宫佳苑 | 秦汉新城管委会 | 续建 | 秦汉新城 | 位于天汉大道以北，汉高大道以东，怡魏街以南，韩家湾路以西，项目总建筑面积354861平米，主要配建城市棚户区改造住房2052套及相关配套设施 | 2020-2023 | 160000 | 24000 | 南区住宅平均施工至6层
15 | 秦兴佳苑二期 | 秦汉新城管委会 | 续建 | 秦汉新城 | 位于天工二路西段以南，天健二路以北，周鼎一路以西，周鼎二路以东，总建筑面积571880平米，二期主要建设12栋1611套住宅，同时配建商业及其他配套建筑 | 2017-2023 | 71000 | 25000 | 主体施工
16 | 西咸新区丝路经济带能源金融贸易区2020年配建公共租赁住房 | 西咸城投集团 | 续建 | 西咸集团 | 用地面积为11756.71㎡（约17.65亩），总建筑面积约46154.08㎡，其中地上面积34032.09㎡，地下12121.99㎡，容积率2.9，建筑密度17.73%，绿地率35.01%，机动车停车位244个（地上23个、地下221个）。主要建设内容包括2栋26层住宅、1栋24层住宅，1栋3层商业配套及车库等 | 2021-2023 | 25165 | 7500 | 主体结构封顶
17 | 车张佳园 | 城建公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于天台路以东、征和四路以北、征和五路以南。占地191.89亩，总建筑面积42.05万平米，主要建设住宅楼、社区服务中心、安置商业楼 | 2020-2023 | 163259 | 10000 | 主体结构建设
18 | 启航馨苑三期 | 城建公司 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于超越四路以南、天章一路以东、丰业一路以北、天章大道以西。占地95亩，总建筑面积约30.6万平方米，主要建设高层住宅、商务办公楼、 社区配套用房及配套幼儿园 | 2020-2023 | 139436 | 10000 | 主体结构建设
19 | 王道新苑项目 | 陕西西咸新区沣西发展集团有限公司 | 续建 | 沣西新城 | 项目位于沣西新城新翱翔一路以北，翱翔二路路以南，兴园路以西，兴信路以东。总建筑面积约26.11万㎡，包括13栋高层住宅，社区配套用房，商业用房，地下车库及1所幼儿园 | 2020-2023 | 160908.06 | 30000 | 主体结构、装饰装修施工
20 | 大王新苑项目 | 陕西西咸新区沣西发展集团有限公司 | 续建 | 沣西新城 | 项目位于沣西新城大王村，西临城市东一路，东临214县道，南临G108国道，北临咸余环路。占地约75亩，总建筑面积约25.2万平方米，包括12栋高层住宅，社区配套用房，商业用房，地下车库及1所幼儿园 | 2020-2023 | 148000 | 15000 | 一期6栋楼二次结构完成，装饰装修完成50%
21 | 沣西新城安置房项目 | 沣西新城管委会 | 续建 | 沣西新城 | 总建筑面积300亩，包括高层住宅，社区配套用房，商业用房，地下车库及幼儿园项目 | 2020-2023 | 400000 | 90000 | 主体结构施工
新建项目（23个） | [6 empty] | 4480180 | 1124140
1 | 宋康新苑项目 | 陕西西咸新区沣西发展集团有限公司 | 新建 | 沣西新城 | 项目位于沣西新城丝路科创谷F板块的西北角。占地约236亩，总建筑面积约66万平方米，包括29栋高层住宅，社区配套用房，商业用房，地下车库及1所幼儿园 | 2022-2024 | 363000 | 30000 | 项目主体结构施工
2 | 秦沣里项目 | 沣西管委会 | 新建 | 沣西新城 | 项目位于沣西新城南部，创新港东北一路以东、东北二路以南、东北七路以西、东北二十路以北。占地约71亩，总建筑面积为15.4万平方米，其中地上建筑面积为11.5万平方米，地下建筑面积为3.9万平方米 | 2022-2024 | 116827 | 38000 | 主体结构施工
3 | 空港幸福里（七期） | 陕西省西咸新区空港新城安居置业有限公司 | 新建 | 空港新城 | 项目占地124.69亩，总投资248000万元，总建筑面积33.88万平方米。主要包括：住宅、商业、幼儿园、社区服务中心、社区服务配套用房、农贸市场、地下车库等功能。项目建成推进了新城拆迁安置工作，全面打造宜居型优美小镇，提升群众生活质量 | 2022-2024 | 248000 | 46243 | 进行主体结构施工
4 | 沣科花园三期(DK1) | 沣东新城管委会 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地60.46亩，总建筑面积约8.64万平方米，主要建设住宅、商业及配套公建 | 2022-2025 | 56151 | 16843 | 桩基施工
5 | 王寺村安置项目（DK1) | 沣东新城管委会 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地103.17亩，总建筑面积约28.8万平方米，主要建设住宅 | 2022-2025 | 237977 | 71393 | 桩基施工
6 | 沣镐七里镇东里二期(DK1) | 沣东新城管委会 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地148.2亩，总建筑面积约42.31万平方米，主要建设住宅、商业及配套公建 | 2022-2025 | 339909 | 101973 | 土方工程施工
7 | 和盛花园二期 | 沣东新城管委会 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地192.02亩，总建筑面积约75.47万平方米，主要建设住宅、商业及配套公建 | 2022-2025 | 433071 | 129921 | 土方工程施工
8 | 西围墙村安置项目 | 沣东新城管委会 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地110.3亩，总建筑面积约29.72万平方米，主要建设住宅、商业及配套公建 | 2022-2025 | 249585 | 74876 | 土方工程施工
9 | 贺家村安置项目 | 沣东新城管委会 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地70.95亩，总建筑面积约19.75万平方米，主要建设住宅、商业及配套公建 | 2022-2025 | 162469 | 48741 | 土方工程施工
10 | 三桥集中安置二期 | 沣东新城管委会 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地189.03亩，总建筑面积约52.44万平方米，主要建设住宅、商业及配套公建 | 2022-2025 | 389262 | 116779 | 土方工程施工
11 | 江渡新苑项目 | 陕西西咸新区沣西发展集团有限公司 | 新建 | 沣西新城 | 项目位于科技路以南，咸户路以西，创新环东路以东，CXG东北二十路以北。占地约177亩，总建筑面积约53万㎡，包括17栋高层住宅，2栋高层办公/酒店，社区配套用房，商业用房，地下车库及1所幼儿园 | 2022-2024 | 291500 | 40000 | 主体结构施工
12 | 江东新苑项目 | 陕西西咸新区沣西发展集团有限公司 | 新建 | 沣西新城 | 项目位于西咸新区沣西新城信息片区鲲鹏路以东、翱翔二路以南、丰信路以西、翱翔一路以北。占地约70亩，总建筑面积约21万㎡，包括8栋高层住宅，社区配套用房，商业用房及地下车库 | 2022-2024 | 115500 | 25000 | 主体结构施工
13 | 丰泽新苑项目 | 陕西西咸新区沣西发展集团有限公司 | 新建 | 沣西新城 | 项目位于沣西新城南部，其中北地块北邻横四路，南至横五路，西临西三路，东靠纵一路，南地块位于横五路以南，南至108国道，西临西三路，东靠咸户路。占地约140亩，总建筑面积约39万平方米，包括16栋高层住宅，社区配套用房，地下车库及1所幼儿园 | 2022-2024 | 195008 | 20000 | 主体结构施工
14 | 沣科花园三期(DK2) | 沣东新城管委会 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地35.75亩，总建筑面积约9.17万平方米，主要建设住宅、商业及配套公建 | 2022-2025 | 81238 | 24374 | 桩基施工
15 | 沣镐七里镇东里二期(DK2) | 沣东新城管委会 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地77.9亩，总建筑面积约20.76万平方米，主要建设住宅、商业及配套公建 | 2022-2025 | 179382 | 53815 | 桩基施工
16 | 沣镐七里镇东里二期(DK3) | 沣东新城管委会 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地6.8亩，总建筑面积约20.76万平方米，主要建设住宅、商业及配套公建 | 2022-2025 | 181220 | 54366 | 土方工程施工
17 | 王寺村安置项目（DK2) | 沣东新城管委会 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地79.59亩，总建筑面积约22.12万平方米，主要建设住宅 | 2022-2025 | 182820 | 54846 | 土方工程施工
18 | 王寺村安置项目（DK3) | 沣东新城管委会 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地56.03亩，总建筑面积约15.68万平方米，主要建设住宅 | 2022-2025 | 127488 | 38246 | 土方工程施工
19 | 沣镐七里镇二期(DK3) | 沣东新城管委会 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地44.06亩，总建筑面积约12.62万平方米，主要建设住宅、商业及配套公建 | 2022-2025 | 104865 | 31460 | 土方工程施工
20 | 沣镐七里镇二期(DK5) | 沣东新城管委会 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地56.53亩，总建筑面积约16.17万平方米，主要建设住宅、商业及配套公建 | 2022-2025 | 135131 | 40539 | 桩基施工
21 | 沣镐七里镇二期(DK7) | 沣东新城管委会 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地30.44亩，总建筑面积约7.16万平方米，主要建设住宅、商业及配套公建 | 2022-2025 | 70127 | 21038 | 土方工程施工
22 | 创新雅居项目 | 西咸新区丝路科元建设有限公司 | 新建 | 沣西新城 | 项目位于位于沣西新城丝路科创谷A板块北部，南邻科创谷一路，西临西北三路，北邻西北二十一路。占地约29亩，总建筑面积6.9万平方米，包括两栋安置房及3栋共享产权房，社区配套用房，商业用房及地下车库。264套安置房（共560套） | 2022-2024 | 37950 | 7000 | 完成主体结构施工
23 | 空港幸福里八期项目 | 陕西省西咸新区空港新城安居置业有限公司 | 新建 | 空港新城 | 项目占地88.34亩，总投资181700万元，项目总建筑面积24.76万平方米，主要包括：住宅、商业、社区服务中心、社区服务配套用房、地下车库等功能 | 2022-2024 | 181700 | 38687 | 进行主体结构施工
前期项目（9个） | [6 empty] | 2385178
1 | 后卫馨佳苑二期 | 沣东新城管委会 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地115亩，总建筑面积约35.88万平方米，主要建设住宅、商业及配套公建 | 2023-2025 | 302220 |  | 前期手续办理
2 | 先锋村安置项目 | 沣东新城管委会 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地250亩，总建筑面积约74.07万平方米，主要建设住宅、商业及配套公建 | 2023-2025 | 581800 |  | 前期手续办理
3 | 康璟馨苑 | 沣东新城管委会 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地88.7亩，总建筑面积约27.52万平方米，主要建设住宅、商业及配套公建 | 2023-2025 | 235268 |  | 进行前期手续办理
4 | 沣镐七里镇东里一期（DK4） | 沣东新城管委会 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地63亩，总面积约18.73万平方米，主要建设高层住宅、商业及配套、幼儿园、地下车库、人防工程及设备用房等 | 2023-2025 | 139890 |  | 进行前期手续办理
5 | 秦汉新城2022年共有产权房 | 秦汉新城 | 新建 | 秦汉新城 | 位于秦汉新城秦苑二路以东、秦苑三路以西、兰池三路以北、同书路以南区域 | 2023-2026 | 130000 |  | 落地后完成前期手续办理
6 | 健康驿站 | 秦汉新城 | 新建 | 秦汉新城 | 项目位于秦汉新城周陵街办迎宾大道以西、北塬一路以南、天工三路以北区域。按照西安市保障性租赁住房相关标准，遵循“整体开发、组团连结”的形式，占地面积约75亩，总建筑面积约10.3万平方米，计划建设1156套保障性租赁用房 | 2023-2026 | 100000 |  | 落地后完成前期手续办理
7 | 萧何路安置房（待定） | 秦汉新城 | 新建 | 秦汉新城 | 项目位于秦汉新城萧何路以南规划拓展区域 | 2023-2026 | 236000 |  | 落地后完成前期手续办理
8 | 蒋刘村安置房 （待定） | 秦汉新城 | 新建 | 秦汉新城 | 项目位于秦汉新城沣泾大道以北、曹参路以南、汉高大道以东、汉韵三路以西区域 | 2023-2026 | 260000 |  | 落地后完成前期手续办理
9 | 正阳佳苑 | 秦汉新城 | 新建 | 秦汉新城 | 本项目位于兰池三路以南、正阳三路以西，兰宜路以北，正阳大道以东区域，项目占地244亩，规划容积率为2.9，总建筑面积约69万平米，可建设安置房3140套 | 2023-2026 | 400000 |  | 进行前期手续办理
其他（20个） | [6 empty] | 1409017 | 382800
续建项目（4个） | [6 empty] | 270909 | 86000
1 | 西安市建筑行业阿房宫养老公寓及养老服务中心项目 | 西安市建筑行业养老公寓 | 续建 | 沣东新城 | 项目位于西三环以东、阿房一路以南、市自来水公司第三水厂以西、红光公园以北。占地147亩，主要建设老年公寓、医疗介护中心、文体活动中心，配套餐厅、商业、景观及其他服务设施等，其中老年人公寓及介护中心共计1138间，可容纳床位2276张 | 2020-2023 | 187000 | 62500 | 3栋楼二次结构施工，9栋楼主体结构施工
2 | 武警消防总队项目 | 武警陕西省消防总队 | 续建 | 秦汉新城 | 项目位于沣泾大道以北、汉韵三路以东、汉韵四路以西、望夷路以南区域，主要建设教学楼、体能训练馆、综合训练楼、培训宿舍、餐厅、车库、模拟训练场地及配套生活设施等 | 2021-2024 | 60000 | 20000 | 2022年综合教学楼基础施工完成20%
3 | 沣东路学校周边电力管沟工程 | 园办 | 续建 | 园办 | 本项目为沣东路学校周边电力管沟工程，其中110kV与10kV电力管沟长约505m，110kV电力管沟长约1356m，合计1861m。 世纪三路（丰镐大道-丰镐二路）北侧道路红线外绿化带内110kV与10kV电力管沟250m，再以110kV电力管沟的形式伸出三处长60m的支线电力隧道，共长430m。 丰镐大道（世纪三路-西宝高速北辅道）东侧道路红线外绿化带内110kV与10kV电力管沟255m，110kV电力管沟90m，合计345m。 西宝高速北辅道（丰镐大道-沣泾大道）道路红线外南侧绿化带内110kV电力管沟1086m。 石化大道与沣泾大道、乘风路和太平河三个交叉路口与上林路地铁站共4处的电力过路排管。电力排管规格24根管径200/14MPP管，长度共计490m | 2021-2022 | 13909 | 2000 | 项目完工
4 | 国家安全发展示范城市创建消防能力提升（智慧消防部分） | 新区及新城管委会投资 | 续建 | 消防队 | 该项目在智慧消防一、二期建设基础上，推动三期建设。主要内容为深化消防物联网应用，实现消防安全重点单位全面覆盖和消防设施薄弱的不放心场所基本覆盖。将所有消防站纳入数字消防站建设和管理范围，优化支队级指挥中心视频融合管理系统、实战指挥平台应用 | 2021-2022 | 10000 | 1500 | 完成平台建设
新建项目（12个） | [6 empty] | 908600 | 296800
1 | 国家安全发展示范城市创建消防能力提升（训练基地和教育基地部分） | 西咸新区管委会 | 新建 | 消防队 | 该项目建设内容分为两部分，一是根据《消防训练基地建设标准》（建标190-2018），拟在沣东新城建设支队级消防训练基地，规划建筑面积约16000平方米，占地57.8亩，总投资约2亿元；二是为提高人民群众防灾意识，加强群众的自救、互救能力，拟在沣东新城建设公共安全文化教育基地，总投资约0.6亿元 | 2022-2022 | 26000 | 26000 | 完成规划、用地审批；完成设计方案编制；完成工程招标；完成教学、训练、生活区域开工建设；完成资金争取
2 | 空港沃家花园 | 陕西省西咸新区空港新城安居置业有限公司 | 新建 | 空港新城 | 项目占地100亩，总投资174000万元，建筑面积约17.8万平方米；主要建设内容为：人才公租用房、幼儿园、商业、社区配套用房等功能 | 2022-2024 | 174000 | 50000 | 进行桩基施工
3 | 空港沃家花园二期 | 陕西省西咸新区空港新城安居置业有限公司 | 新建 | 空港新城 | 项目占地113亩，总投资152000万元，总建筑面积约17.9万平方米，项目主要建设住宅式隔离用房、医护服务综合楼及相关生活配套设施，可在疫情发生时作为专用集中隔离场所使用，平时用做保障性租赁住房解决区内群众职住平衡 | 2022-2022 | 152000 | 100000 | 主体结构封顶
4 | 泾河永乐镇消防站 | 陕西西咸新区泾河新城城市建设投资有限公司 | 新建 | 泾河新城 | 泾河新城永乐镇西铜高速出口450米处路北的消防规划用地上建设一座编制45人的一级消防救援站，占地面积10.9亩，四层主楼一栋，建筑面积 5000平米左右（含新城应急物资储备库1000平米），消防车库8个，建设均价约 7000元每平米；十层训练塔一座，建筑面积约 400平方米；上述项目共需投入经费约 4000余万元 | 2022-2023 | 4200 | 4100 | 达到交付条件
5 | 国家安全发展示范城市创建消防能力提升（三年专项整治部分） | 新区及新城管委会 | 新建 | 消防队 | 该项目结合辖区实际情况，按照三年消防专项整治任务要求，以推进一城一策、生命通道、老旧小区、消防设施薄弱场所专项整治为重点，主要建设消防供水管网、消防水池，对违章建筑集中拆除，加装消防物联网感知设备，开展电气线路集中改造等。年度计划投资1.33亿元，拟由各新城、各行业部门分头组织实施 | 2022-2022 | 30000 | 13300 | 完成重点区域火灾隐患评估,安装电动车禁停装置,完成老旧小区消防基础设施改造
6 | 健康驿站 | 西安市安居集团 | 新建 | 秦汉新城 | 项目位于秦汉新城周陵街办迎宾大道以西、北塬一路以南、天工三路以北区域。按照西安市保障性租赁住房相关标准，遵循“整体开发、组团连结”的形式，占地面积约75亩，总建筑面积约10.3万平方米，计划建设1156套保障性租赁用房 | 2022-2023 | 60000 | 30000 | 主体施工
7 | 秦汉新城2022年共有产权房 | 秦汉新城管委会 | 新建 | 秦汉新城 | 秦苑二路以东、秦苑三路以西、兰池三路以北、同书路以南区域 | 2022-2025 | 130000 | 26000 | 项目进行土方施工
8 | 国家安全发展示范城市创建消防能力提升（秦汉新城恒大童世界消防站）新建项目 | 新区及新城管委会 | 新建 | 秦汉新城 | 该项目位于秦汉新城汉惠大道以西区域，由秦汉新城管委会牵头负责，建筑面积约3000平方米，占地约7亩，总投资约3000万元。计划2022年8月完成土地、规划等前期手续办理、10月完成工程招标、12月开工建设 | 2022-2023 | 3000 | 3000 | 计划2022年8月完成土地、规划等前期手续办理、10月完成工程招标、12月开工建设
9 | 国家安全发展示范城市创建消防能力提升（沣西新城统一路消防站）新建项目 | 新区及新城管委会 | 新建 | 沣西新城 | 该项目位于沣西新城统一路与韩非路十字区域，由沣西新城管委会牵头负责，建筑面积约6500平方米，占地约7.53亩，总投资约4400万元。计划2022年3月完成前期手续办理、6月完成工程招标、8月开工建设 | 2022-2023 | 4400 | 4400 | 计划2022年3月完成前期手续办理、6月完成工程招标、8月开工建设
10 | 能源金贸区共有产权房项目A地块 | 园办 | 新建 | 园办 | 项目占地约68.83亩，将建设符合西咸新区住宅建筑标准的共有产权房 | 2022-2025 | 150000 | 15000 | 基础施工
11 | 能源金贸区共有产权房项目B地块 | 园办 | 新建 | 园办 | 项目占地约51亩，将建设符合西咸新区住宅建筑标准的共有产权房 | 2022-2025 | 120000 | 15000 | 基础施工
12 | 能源金贸区共有产权房项目C地块 | 园办 | 新建 | 园办 | 项目占地约23.4亩，将建设符合西咸新区住宅建筑标准的共有产权房 | 2022-2025 | 55000 | 10000 | 基础施工
前期项目（4个） | [6 empty] | 229508 | 0
1 | 空港体育公园 | 空港新城 | 前期 | 空港新城 | 项目占地298亩，主要建设内容包括综合性篮球体育馆和外围体育场地等 |  | 74008 |  | 前期手续办理
2 | 沣东康养综合服务中心 | 西安沣东国际车城发展有限公司 | 新建 | 沣东新城 | 项目位于沣东新城。占地67.5亩，总建筑面积约10.29万平方米，主要建设沣东民政服务中心及康养综合服务中心 | 2023-2025 | 140000 |  | 启动项目建设
3 | 国家安全发展示范城市创建消防能力提升（空港新城顺陵消防站） | 消防队 | 新建 | 消防队 | 该项目位于空港新城规划新建的T5航站楼区域，由空港新城管委会牵头负责，建筑面积约4000平方米，占地面积约10亩，项目总投资约3500万元。计划2022年10月完成土地、规划等前期手续办理、12月完成工程招标各项准备工作 | 2023-2023 | 3500 |  | 办理前期手续
4 | 西咸新区档案馆 | 西咸新区党工委管委会办公室 | 新建 | 办公室 | 位于能源金贸区尚航七路以东，尚航六路以西，能源四路以南，能源三路以北，规划面积不超过1.2万平，按照《档案馆建筑设计规范》要求，设置对外服务用房、档案库房、业务和技术用房及办公用房，满足新区档案事业发展需要，满足社会公共文化服务的要求 | 2023-2023 | 12000 |  | 力争开工建设
恒大新能源汽车零部件项目
三一西安产业园项目
沣东创智云谷
梅里众诚动物疫苗生产基地项目
百卡弗农产品加工项目
天石扩产扩能建设项目
安全烯碳复合动力锂电池项目
智慧电厂技术改造及配套设施
爱生无人机二期（原名：翱翔小镇三期）
沣翼现代智造园
泛仕达机电股份有限公司西北研发生产基地项目
翔凌新能源汽车零部件生产基地
贵妃茯茶综合开发项目
安全专用设备研发及生产
中车智轨生产基地（一期）.
西部生命科学园
西安融信智通物联网科技有限公司国芯智谷项目
诚域健康科技产业园建设项目
科为实业智能蓝军系统项目
中国西部创新港（二期）产业创新空间
云检科创园
南美商品贸易中心三期
OCT华侨城·创想中心
绿地新都会综合体
南方航空西安分公司运营基地
沣东新天地
四川航空西安运营基地
苏宁商业综合体项目
绿地大观综合体
沣西万博酒店项目
国际科创商务广场
绿地全球商品西北运营中心暨交易基地
盒马鲜生西北总部
新航国际物流贸易中心
西部科创广场
沣东智谷
绿地新里公馆三期