中国（陕西）自由贸易试验区西咸新区

课题研究管理办法

第一章 总则

第一条  为加强自由贸易试验区西咸新区建设课题（以下简称课题）规范化管理，不断提高课题研究的前瞻性和科学性，充分发挥课题研究成果自由贸易试验区改革创新的指导作用，特制定本办法。

第二条  课题研究以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧扣党中央、国务院赋予的战略定位，紧紧围绕大力发展“枢纽经济、门户经济、流动经济”，破解自由贸易试验区在营商环境、系统集成性制度创新、外向型产业聚集三个维度的突出问题，积极探索先行先试，为各级政府决策服务，为自由贸易试验区改革创新发展提供智力支撑。

第三条  课题研究面向全国高等院校、科研机构、政府部门及符合课题相关资质的企事业单位，采取公开发布的方式，择优确定承办单位。课题研究的成果形成为研究报告。

第四条  课题的征集、立项、评估、评审、成果发布坚持公平、公正、公开原则，有关情况通过西咸新区官方平台对外发布。

第二章 课题选题

第五条 课题研究主要围绕以下内容展开：关系自由贸易试验区发展前景、发展趋势、发展规律的全局性、前瞻性的战略性问题；反映自由贸易试验区改革创新发展新特点和热点、难点等应用性、操作性的实证性问题；反映自由贸易试验区西咸新区金融、临空经济、文化旅游、国家交流合作、投资贸易便利化、政府职能转变等领域的学术性、探索性的理论性课题；影响自由贸易试验区深层次改革创新的重难点问题。

第六条 年度选题指南的编制，由自由贸易试验区西咸新区有关部门和各功能区提出具体题目和研究要求，自由贸易试验区西咸新区管理委员会办公室（以下简称自贸办）结合年度重点任务进行统筹，提交自由贸易试验区西咸新区管理委员会专题会研究通过后对外发布。

第三章 课题申报

第七条  有关单位申请承担课题研究任务，需如实填写“中国（陕西）自由贸易试验区西咸新区研究课题立项申请书”（见附件），在规定时间内上报，并根据需要提供相关证明材料。

- 第八条  申报单位应具备以下条件

- 1.课题负责人必须具有良好的政治思想素质，具有独立开展和组织科研工作的水平和时间，并能作为课题的实际主持者担负实质性的研究工作。

- 2.课题负责人必须具有或相当于副研究员以上的专业技术职称，具有相关应用对策课题研究经验。

- 3.课题组成员不少于3名，并对申报的课题有一定的研究基础和相关的研究成果。

- 第九条 自贸办对课题申请书进行审核汇总，组织有关部门和专家研究提出初审意见，报分管委领导或提交自由贸易试验区西咸新区管理委员会专题会议确定承担单位。

第四章 课题经费

- 第十条  课题经批准立项后，由课题提出部门或功能区与承担单位进一步确定研究内容、工作要求、完成时限，并参与课题组的研究工作。课题立项协议书自贸办负责签署。

- 第十一条  课题费用在评审合格后按照财务有关规定一次性拨付。

第五章 课题管理

第十二条  自贸办负责课题的跟踪管理，督促相关单位根据合同约定开展研究，并对课题的进度、质量和经费使用情况进行跟踪管理。

第十三条  自贸办在每年2月份完成课题征集工作，3月份编制完成申报指南并对外公布，4月30日前确定承担单位。课题组应当在当年10月30日前完成研究报告初稿，由自贸办组织有关部门进行审核，并提出修改意见。

第十四条  课题组根据修改的建议对初稿进行修改，并于12月1日前完成最终研究报告。

第十五条  自贸办邀请有关专家组成评审委员会对课题进行评审，评审通过的课题拨付剩余经费，未通过的课题终止该课题组的研究，剩余经费不予拨付。

第六章 课题应用

第十六条   课题研究成果署名权归课题组所有，版权和使用权归自由贸易试验区西咸新区管委会所有。未经同意，申报者不得先期对外发表或向他人提供，否则，自由贸易试验区西咸新区管委会有权追回补助经费。

第十七条  通过验收的研究成果，根据工作实际，采取编印研究报告、召开课题分享会等形式，推动课题研究成果转化，并以自由贸易试验区西咸新区管委会的名义全文或摘要上报上级部门或在媒体公开发表。

第十八条  支持课题研究单位在学术刊物、报刊杂志等媒件等发表研究成果，并视刊出后的影响力和对工作的指导性给予适当的表彰奖励。

第七章  附则

第十九条  上级领导和新区安排的有关课题，参照本办法执行。

第二十条  本办法自公布之日起试行，由自贸办负责解释。

附件：

中国（陕西）自由贸易试验区西咸新区

课题立项申请书

课题名称：                         2

申请单位（盖章）：                 2

课题负责人：                       2

填表日期：                    2

申请者承诺

我承诺对本人填写的各项内容的真实性负责，保证没有知识产权异议。如获立项，我承诺遵守《中国（陕西）自由贸易试验区西咸新区课题研究管理办法》，按计划认真开展研究工作，按时、保质、保量地取得预期研究成果。

申请人（签字）：

时间：  年   月   日

一、课题负责人基本情况

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 性 别 |  |  | 学 历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政职务 |  | 专业职称 |  |  | 研究专长 |  |  |  |
| 工作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮件 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 通信地址 |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 与本课题有关的近期研究成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、课题主要参加者基本情况

| 姓名 | 年龄 | 专业职务 | 工作单位 | 研究专长 | 近期相关 研究成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、课题研究的框架和主要内容

四、课题组人员分工及工作进度安排