## Sheet1
2026年度“千万工程”省级示范村市级补助资金项目明细表
序号 | 行政村 | 项目名称 | 项目类型 | 项目内容 | 资金情况
[5 empty] | 资金合计 | 财政资金情况 |  |  | 金融投入金额 | 社会资金投入 | 筹资投劳 | 其他投入
[6 empty] | 资金名称 | 资金级次 | 资金金额
[5 empty] | 1240.35 | 市级补助资金 | 市级 | 1200 |  |  | 40.35
1 | 龚西村 | 道路提升改造 | 基础设施 | 对村内3条道路进行硬化，总长1401米，其中：1、对原村内道路941米，约4米宽的道路进行加快，加宽宽度1米，共941平方米；2、对通往产业园方向生产路200米长×4米宽800平方米道路进行硬化；3、对村委会后面260米长×2.5宽650平方米生产路进行硬化，所有路面采用C25混凝土、厚度20CM、（人工、材料、垃圾清运）每平方米220元；4、安装坡道波形护栏200米，波形护栏4.0mm镀锌＋热镀锌材质（人工、材料）每米270元。 | 58 | 市级补助资金 | 市级 | 200 |  |  | 5.8
2 |  | 公共照明设施提升 | 基础设施 | 更换部分老旧路灯，安装50盏6米高太阳能路灯，带挖基础预埋件、安装，含人工材料，每盏路灯约1000元。 | 5 | 市级补助资金 | 市级
3 |  | 排水渠修缮 | 人居环境 | 全村区域排水渠总长4080米，宽60CM，深40CM，3:7灰土，渠低C25混凝土厚度12CM,400波纹管，含人工、材料、机械、垃圾清运，每米约350元。 | 142.8 | 市级补助资金 | 市级
4 | 坡刘村 | 排水渠维修 | 人居环境 | 改造铺设长度约4915米，宽40厘米,深50厘米排水渠，并加设盖板。工程内容涵盖排水渠开挖、整平、夯实，58元/米；混凝土渠体浇筑（渠底＋渠壁），140元/米（C25混凝土现浇成型、抹面、防渗、养护）；预制混凝土盖板制作及安装， 123元/米（采用钢筋混凝土预制盖板，涵盖盖板预制生产、场内运输、现场安装、缝隙勾缝密封处理）；余土清运、场地清理，20元/米；机械进出场、安全文明施工，10元/米，（沿线场地平整、机械调遣、现场管理、零星修补、施工围挡、安全防护、等配套工作）。 | 172.5 | 市级补助资金 | 市级 | 200 |  |  | 5.7
5 |  | 村内饮水管道维修 | 基础设施 | 更换饮用水管1800米，168元/米，采用国标PE100级给水管，DN75，1.6MPa压力等级，食品级饮用给水专用管；深井镀锌泵管更换33根，单根3米，230元/根，采用国标热镀锌无缝钢管，DN65，壁厚3.5mm，深井输水专用防腐泵管；地缆线铺设更换140米，65元/米，产品型号：YJV22‑0.6/1KV‑3×10mm² 国标铜芯铠装地埋电缆，防水抗压，户外地埋专用；水井专用电缆线更换110米，65元/米，产品型号：JHS‑0.66KV‑3×10mm² 深井防水橡套电缆，耐水、抗拉、耐腐蚀；深井水泵设备更换及安装调试26600元（其中水泵8600，管件购置3000元及安装费15000元），产品型号：175QJ32-168 25KW 深井潜水泵，配套功率90KW，380V，高扬程大流量供水专用泵。 | 33.2 | 市级补助资金 | 市级
6 | 黄马严村 | 葡萄交易电商平台建设 | 乡村产业 | 搭建线上销售渠道、购置电商运营设备，开展村民电商运营培训（直播间提升20000元、平台账号搭建8000元、电商培训费12000元、运营设备4台40000元、项目物料杂费20000元）。 | 10 | 市级补助资金 | 市级 | 200 |  |  | 5.52
7 |  | 严家沟三组出入村主干道路 | 基础设施 | 出入村南北进村主干道，南北300米长，宽4.5米，每平方米商混路面施工费160元（含路基处理、商混C25型号，路面厚度20CM）。 | 21.6 | 市级补助资金 | 市级
8 |  | 人饮水管道提升改造 | 基础设施 | 全村更换1400米老化自来水管道，用料110－40PE管，每米350元（开沟、人工、机械、水泥路面切割恢复），共计49万元。 | 49 | 市级补助资金 | 市级
9 |  | 村内道路提升改造 | 基础设施 | 一组至三组穿208省道进村主干路修缮，长1600米，宽6米，铺沥青6CM厚，每平方90元（含人工、机械、材料、养护），共计86.4万元。机耕路改造1000米*4米宽、破碎谷料8CM厚，每平方37元（机械、人工、路基处理、灌溉水桩），共计14.8万元。 | 101.2 | 市级补助资金 | 市级
10 |  | 二组排水改造 | 人居环境 | 铺设40CM螺纹管道740米 ，18个沉淀池井，机械、开挖、填埋，每米均价280元，低洼场地平整处理（含机械、整平运土、600米*7宽*1米深）。 | 23.72 | 市级补助资金 | 市级
11 | 东大寨村 | 通村路提升改造 | 基础设施 | 1.提升改造咸宋路至天宫二路通村路，长1000米宽5米C30混凝土路面铺设厚度18厘米，单价每平方米240元（主材、地基处理、路沿等全部费用），预算120万元；2.长400米宽1.5米人行道铺设，单价每平方米65元，预算合价3.9万元 | 123.9 | 市级补助资金 | 市级 | 200 |  |  | 6.6
12 |  | 公共照明设施提升 | 人居环境 | 全村更换补装110盏高6米太阳能路灯，每盏1000元，预算11.00万元,两个广场、村委会、两个停车场安装10盏高10米LED高杆灯，每盏3000元，预算3.00万元 | 14 | 市级补助资金 | 市级
13 |  | 新建加高型简易钢拱棚 | 乡村产业 | 12m×60m、5m脊热镀锌冷棚7栋：40×90热镀锌2.0mm主体骨架全套每栋综合造价约6.9万元；单层PO膜+两侧手动通风+防虫网全套每栋造价约1.4万元。20 吨 PE 积水塔造价约1.6万元；配套砂石生产路200米造价3万元；暗管输水450米造价3万元；600米围栏造价3万元。7栋总计造价68.7万元。 | 68.7 | 市级补助资金 | 市级
14 | 三义村 | 道路提升改造 | 基础设施 | 三义村五组村口通往高干渠生产路铺设C25混凝土路面。硬化长900米、宽4米、厚度20cm生产路，每平方米230元；混凝土强度等级C25(施工内容包含：1、地基基础整理；2.模板制作、安装、拆除；3.混凝土浇捣、养护 ；4.压痕或刻防滑槽；5.胀缝；6.缩缝；7.锯缝；嵌缝等）。 | 82.8 | 市级补助资金 | 市级 | 200 |  |  | 5.44
15 |  | 道路提升改造 | 基础设施 | 三义村委会通往产业园生产路铺设C25混凝土路面。硬化长1200米、宽4米、厚度20cm生产路，每平方米230元；混凝土强度等级C25(施工内容包含：1、地基基础整理；2.模板制作、安装、拆除；3.混凝土浇捣、养护 ；4.压痕或刻防滑槽；5.胀缝；6.缩缝；7.锯缝；嵌缝等）。 | 110.4 | 市级补助资金 | 市级
16 |  | 公共照明提升 | 基础设施 | 更换部分老旧路灯，安装太阳能路灯17盏，路灯高6米、每盏1000元（包含路灯基础底座费用）。 | 1.7 | 市级补助资金 | 市级
17 |  | 排水渠修缮 | 基础设施 | 村内总长500米排水渠加盖板（材质：按盖板1米宽*厚120MM；规格尺寸：水泥砂浆座浆（1:2），每平米210.82元(包含盖板预制、水渠污泥清理、维修等费用）。 | 10.54 | 市级补助资金 | 市级
18 | 樊家村 | 樊家村各组及公共区域路面硬化项目 | 基础设施 | 建设总面积22000平方米，总长5500米，宽4米。工程主要内容包括：部分道路硬化约1000平方，每平方75元，厚度不低于18厘米；铺设AC-13沥青混合料（暂定量2640吨）每吨410元、喷洒透油层（面积22000平方米，厚度6公分）每平方米2元。 | 120.14 | 市级补助资金 | 市级 | 200 |  |  | 11.29
19 |  | 黎家组、西赵组、樊家组污水管道敷设项目 | 人居环境 | 补齐樊家村黎家组、西赵组、樊家组污水管网，共计铺设污水管道4500米，相应完成两侧路面切缝9000米、路面破碎9000平方米以及渣土外运9000平方米；土方工程方面，合计完成土方开挖7000立方米、土方回填3350立方米及细砂回填2820立方米；在管道敷设与附属设施上，共敷设双臂波纹管9000米，砖砌筑雨水井70座；此外，还完成了总计7500平方米的混凝土路面恢复工作。 | 85 | 市级补助资金 | 市级
20 |  | 樊家村公共区域太阳能路灯全覆盖项目 | 公共服务 | 计划安装规格为6米杆、60瓦光伏板、100瓦光源的太阳能路灯共30套，每套1000元，更换太阳能灯75个，每个420元。通过在村内公共区域布设太阳能路灯，实现照明全覆盖，提升夜间通行安全与村容村貌。 | 6.15 | 市级补助资金 | 市级