西咸新区惠企奖补政策兑现

“进大厅、上平台”工作实施方案

为深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，进一步加快新区惠企奖补政策落地步伐，助推企业平稳健康发展，按照省政府办公厅《关于印发优化提升营商环境五大专项行动方案的通知》（陕政办发〔2019〕22号）和《西安市优化营商环境推进重大项目建设三年行动方案（2020—2022年）（市办字〔2020〕28号）》部署要求，结合新区实际，制定本方案。

一、总体思路和工作目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，深入贯彻落实中央和省委省政府关于深化“放管服”改革、优化营商环境各项决策部署，聚焦政策落地落实，切实解决企业政策兑现难、程序复杂等堵点、难点问题。以新区、新城制定出台的普惠性奖补政策为重点，将企业兑现需求较大、频次较高、具有鲜明政策导向、需要多部门流转审核的奖补政策进行梳理汇总，统一纳入新区、新城两级政务服务大厅办理，整合后台审批职能，进行流程优化再造，实现“一窗受理、并联审批”。按照“一张政策清单、一份申报指南、一套办理流程”要求,在新区、新城两级政务服务平台进行标准化布设，实现政策兑现“全区可办”“一网通办”“及时兑现”，不断提升新区企业的获得感和满意度。

二、主要任务

（一）梳理汇总奖补政策,确保政策应进必进

1.收集汇总新区惠企奖补政策。对新区代管托管后出台的惠企奖补政策进行全面梳理，汇总形成《西咸新区惠企奖补政策汇编》。对于政出多门、可操作性差、申报流程繁琐、兑现时限较长的政策,提出梳理整合意见。对不符合法治要求，不适应现实需要、不具备兑现条件、无明确兑现流程的政策,提出清理或废止意见。

2.分批梳理“进大厅、上平台”事项清单。按照“国家、全省、全市出台需新区落实的普惠性奖补政策必须进，新区、新城制定出台的普惠性惠企奖补政策必须进，企业兑现需求较大的高频事项必须进”“三必进”原则，将各级已出台的政策兑现事项分批次列入“进大厅、上平台”事项清单。对审批程序复杂、专业要求高、带有制约性、限制性、涉及公共利益平衡和重大财政支付的事项，经认真评估风险后，审慎推进实施，条件尚不成熟的暂缓纳入。

3.建立政策清单动态调整机制。根据新区各项政策制定、修改、废止等相关情况，按照“一年一清”要求，对“进大厅、上平台”政策兑现事项进行动态调整，并及时向企业推送最新信息，确保对外公示和实施兑现政策的连续性、及时性和稳定性。

（二）实施流程优化再造,实现新区无差别办理

4.整合优化兑现办理流程。对惠企奖补政策进行流程再造,减环节、减材料、减时间。加快数据资源整合,可通过部门出具的文件认定或可通过第三方数据共享的,一律由管委会部门出具,不再要求企业提供。整合或删减部门分别审核、分段认定、联合发文等非必要流程和环节,提高审批速度。实施“申报、审批、公示、资金拨付”全流程限时办结模式，探索部分事项“零资料申报”。对于申报材料少、兑现流程简单、奖补金额不大的事项，逐步探索在窗口即时办结。

5.编制标准化办事指南。按照优化后的办理流程，统一标准,对梳理整合后的惠企奖补政策,逐项制定《办事指南》,明确申报对象、奖励额度、申报材料（含申请表）、受理时间、地点、办理流程、咨询电话等要素,确保企业可对照办事指南实现全流程自行申报，新区、新城两级大厅业务人员无差别办理奖补事项兑现。对奖补金额不确定或在某一区间的，由行业主管部门出台实施细则，确定兑现金额，同步纳入办事指南。

（三）政策兑现进驻政务大厅,实现无差别“综合受理”

6.事项进驻政务大厅办理。本着方便企业办理、“线上”“线下”融合原则,将利企奖补政策兑现纳入新区、新城两级政务大厅，设置专门窗口，实施“前台综合受理、部门内部流转、提供集成服务、统一实施兑付”工作模式，推行帮办代办服务。已经纳入大厅办理的事项，各部门不得自行办理，不得要求企业重复申报、严禁兑现事项“体外循环”。新区、新城两级政务大厅原则上实现政策兑现事项“两级通办”。

7.奖补审批限时办结。综合窗口收到申请材料进行审查后，当日推送至行业主管部门，需要多部门审核的，实施并联办理。行业主管部门在收到申请材料后进行实质审查，申请材料齐全、符合法定形式的，按规定程序办理。材料不全或不符合法定形式的，须在2个工作日内出具《一次性告知书》，告知全部补正内容，逾期不告知的，视为受理。奖补政策文件有明确时限要求的，按要求办结；没有明确时限要求的，20个工作日内办结。程序复杂的，经本级管委会主要领导或分管领导批准，可延长至30个工作日内办结，并应当将延长期限及理由告知申请人。依法需要听证、招标、拍卖、检验、检测、检疫、鉴定和专家评审的，所需时间不计入办理时限。

8.财政做好足额兑付。新区、新城财政部门根据政策主管部门提交的审核结果及兑付申请，足额做好资金保障工作。日常涉及两级分担的奖补政策具体由新城财政全额垫付，年终新区财政根据政策规定的分担比例通过结算予以补助（涉及能源金融贸易区的政策兑付由新区财政全额直接兑现）。

（四）政策兑现纳入政务服务平台,实现新区、新城“一网通办”

9.开发建设网上服务板块。在新区政务服务平台统一布设“惠企奖补政策兑现”板块，新区、新城两级共同使用，各新城不再单独建设兑现平台。在政务服务网上布设标准化办事指南和办理流程,实现进驻政务大厅办理的惠企奖补政策网上可办、新区新城两级“一网通办”。同步开发“手机办”平台,在惠企奖补政策兑现“网上办”“马上办”的基础上,逐步实现“手机办”“自助办”。

10.不断提升智能化操作水平。建立覆盖新区各类企业的数据库,自动筛选符合项目申报条件的企业,实现政策有序推送。对申报内容进行智能化比对,避免出现同一项目多头申报、重复兑现。实施“项目推送、申请受理、过程审批、资金拨付”全流程闭环管理,确保政策兑现的申报、受理、审核、资金拨付在网上系统可追溯留痕；自动提醒兑现申请不受理、过程审检超时限、资金拨付不及时等行为，实行过程监管,强化对政策落实责任部门的督促检查,实现对惠企奖补政策兑现工作的全流程闭环管理。完善系统投诉建议反馈功能,自觉接受企业和社会监督。

三、工作要求

（一）提高思想认识。惠企奖补政策兑现“进大厅、上平台”工作是新区深化“放管服”改革、优化提升营商环境的重要抓手，各新城、新区各部门要提高政治站位，凝聚思想共识，加强协作配合，形成工作合力，及时协调解决工作过程中的重大问题，加快构建标准化、规范化的政策服务体系，不断提高服务质量和服务效能，让企业切实感受到新区惠企奖补政策“进大厅、上平台”工作带来的便捷和实惠。

（二）加强组织协调。成立新区惠企奖补政策兑现“进大厅、上平台”专项工作领导小组和办公室，建立工作专班，实行集中办公。新区各相关部门要明确1名分管领导和工作联络员专门负责此项工作，确保惠企奖补政策兑现高效有序开展。每月至少召开一次部门联席会，研究解决相关问题。各业务部门要及时配备人员力量，加强业务培训和指导，不断优化办事指南和办理流程，确保改革顺利推进，落地见效。

（三）强化宣传引导。各牵头部门应及时整理有关政策资料并通过官方网站、微信公众号等渠道公示公开，及时印制有关宣传手册和政策业务办事指南二维码在各级政务服务中心、招商中心进行发放、展示，切实提高惠企奖补政策兑现工作的知晓度，努力营造惠企、亲企良好氛围。

（四）严格督查考核。新区惠企奖补政策兑现服务事项全部纳入电子监察，实行“好差评”评价,做到“凡办事必评价、凡不满意必回访、凡问题必整改、凡失职必追责”。定期对惠企奖补政策兑现绩效进行评估,将各级各部门惠企奖补政策落实情况纳入年度目标责任考核。在服务过程中，因不履行或不按规定履行政策兑现的，依据《西咸新区实体政务大厅和网上政务大厅效能监督问责办法（试行）》所列条款处理。

陕西省西咸新区开发建设管理委员会办公室  2020年7月3日印发