西咸新区国有企业退休人员社会化

管理服务工作实施方案

为贯彻落实省委办公厅、省政府办公厅《关于印发〈陕西省国有企业退休人员社会化管理工作实施方案〉的通知》（陕办字〔2019〕117号）和市委办公厅、市政府办公厅《关于印发〈西安市国有企业退休人员社会化管理工作实施方案〉的通知》（市办字〔2020〕3号）精神，加快推进剥离国有企业办社会职能,确保顺利完成西咸新区国有企业退休人员社会化管理工作，制定本实施方案。

一、工作目标

2020年底前全面完成新区尚未实行社会化管理的国有企业（含中央和省、市驻区国有企业，新区、新城管委会出资企业和有意向将退休人员移交至新区进行管理的其他国有企业，下同）已退休人员全部移交至各新城管委会所属街道（镇）和社区实行社会化管理任务。自2021年1月1日起，国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离，全部实行社会化管理。国有企业管理的事业单位退休人员原则上一并移交实行社会化管理。国有企业离休人员原则上保持现有管理方式不变。

二、社会化管理服务主要内容

（一）协调配合相关社会保险经办机构做好企业退休人员养老金发放，确保按时足额发放并提供社会保险政策咨询服务。

（二）跟踪了解国有企业退休人员生存状况，协助相关企业职工养老保险经办机构进行养老金资格认证。

（三）帮助国有企业死亡退休人员的家属申请丧葬费和遗属抚恤金等待遇，及时更新维护人员信息，并告知有关国有企业。

（四）不定期对行动不便以及高龄、重病、孤寡、特困等国有企业退休人员进行走访慰问。

（五）接收企业退休人员党组织关系，组织国有企业退休人员中的党员经常开展组织活动，加强国有企业退休人员的思想政治工作。

（六）动员和引导退休人员发挥余热，开展活动，为繁荣社区文化、促进社区建设做出贡献，不断提高退休人员生活质量。

（七）建立企业退休人员基本信息库，实现信息数字化管理。街道（镇）要建立退休人员基本信息库（表）；社区要建立退休人员基本信息册（表、卡）。

（八）建立企业退休人员社会化管理服务联系卡。街道（镇）工作机构要向企业退休人员发放社会化管理服务联系卡。联系卡应公示管理服务内容，并注明街道（镇）工作机构和社区服务人员的联系电话，方便退休人员联系、沟通，及时得到相关服务。

三、主要任务

（一）移交人员管理关系。国有企业职工办理退休手续后，其管理服务工作与原企业分离，养老金实行社会化发放，人员实行属地化管理。国有企业退休人员移交以长期居住地为主，兼顾户籍所在地、企业所在地确定接收街道（镇）和社区。国有企业应主动与所在新城管委会对接，做好退休人员基本信息、档案整理、登记造册等基础性工作。各新城管委会要督促指导所属各街道（镇）和社区做好接收相关工作。

（二）移交人事档案。国有企业退休人员人事档案按照“属地管理·就近服务”原则，由各新城人力资源服务中心负责接收。档案移交前，由原企业根据人事档案管理有关要求，对档案进行规范整理,并要求实现档案资料数字化处理。档案整理要按照一人一卷详细登记，个人资料缺失或不符合规定的要予以补充完善，并按照移交地分类进行整理，列表造册，做好档案移交准备工作。档案移交后，由各新城人力资源服务中心按照有关规定，做好档案提取利用等后续管理服务工作，实现档案服务数字化、便捷化。由中央和省委、市委管理的退休国有企业领导人员人事档案按有关规定执行，暂不移交。

（三）转移党员组织关系。国有企业要对已退休人员中的党员全面核定党费缴纳基数、交清转移前应缴党费再将其组织关系转入相应街道（镇）和社区党组织。国有企业党组织在党员组织关系接转前负有管理责任。各新城管委会所属街道（镇）和社区应做好国有企业退休人员党组织关系接转工作，及时将国有企业退休人员中的党员编入党支部并开展党的组织活动。

（四）交接相关资产资料。国有企业现有专用于退休人员的服务场所、活动场所、设备设施等资产要详细登记造册，包括场所面积、产权情况、设备设施、器材数量等。能够分割移交的，经国有企业集团公司审核批准后，无偿划转给相应街道（镇）或社区。涉及资产移交的测绘、过户等工作由接收方具体组织、移交方配合。划转后的资产由街道（镇）和社区负责管理维护并向社会开放，继续用于退休人员管理服务，优先开展养老服务项目。国有企业没有专门用于退休人员服务活动场所的，街道（镇）和社区不得要求企业新建或提供新建所需资金。

（五）移交原国有企业社区职能。国有企业退休人员实行社会化管理后，原企业内设的社区家属委员会及社区管理服务中心不再承担社区管理服务职能。各街道（镇）按照方便管理、方便居民自治的原则，在原企业社区通过民主程序依法依规建新的社区居民委员会，承担社区的法定管理服务职能。各新城管委会要及时做好社区服务设施的规划建设，完善服务功能。

四、工作安排

（一）摸底调查。2020年5月底前，各新城管委会全面摸清拟移交至新区实施管理的国有企业退休人员基本情况底数，主要包括退休人员个人基本信息、社会保险关系、人事档案、党组织关系、活动场所、设施等以及企业退休人员统筹外费用解决办法。

（二）安排部署相关工作。2020年6月底前，新区管委会组织召开国有企业退休人员社会化管理动员启动会议，全面安排部署国有企业退休人员移交接收工作。新区管委会相关部门、各新城管委会要按照要求，全面安排部署国有企业退休人员社会化管理移交工作。同时要通过官网、微信公众号、张贴通知等多种途径宣传政策、引导舆论。

（三）签订整体交接协议。2020年7月15日前，各新城管委会要与提出移交申请的国有企业进行全面对接、协商，实质性启动国有企业退休人员社会化管理的相关工作。各新城管委会在保障退休人员合法权益的基础上，与已提出移交申请的国有企业协商签订移交协议。

（四）全面考核验收。2020年9月底前，新区党工委、管委会对国有企业退休人员社会化管理工作进行考核验收。对尚未完成任务的新区管委会相关部门、各新城管委会进行重点督促，限期整改，确保按期完成工作任务。

（五）总结报告。2020年10月底前，各新城管委会及时将工作总结、退休人员移交协议、资产划转等材料报新区国有企业退休人员社会化管理专项工作组办公室，由专项工作组办公室报送市剥离办，接受检查验收。

五、移交步骤及工作流程

（一）移交单位提出申请。国有企业在做好调查摸底、档案整理、登记造册等基础性工作后，向拟移交街道（镇）和社区所在的新城管委会提出移交申请。

（二）签订整体移交协议。各新城管委会接到企业移交申请后10日内，安排专人与企业对接，会商具体交接工作，确认社区管理服务、人事档案管理、党员组织关系、相关资产资料等移交内容。在对接核实基础上，各新城管委会与国有企业签订《西咸新区国有企业退休人员社会化管理整体交接协议》（以下简称《整体协议》）(见附件1）。整体协议后附企业提供的退休人本人或委托人签字确认的承诺性文件。

（三）指定具体接收单位。签订《整体协议》后1个月内，

各新城管委会向拟移交国有企业、相应街道（镇）和社区下达接收通知，指定具体接收管理单位，明确接收人员。

（四）核对人员信息。街道（镇）和社区在收到各新城管委会下达的接收通知后，要及时通知相关国有企业退休人员认真逐一核对信息内容，发放联系卡。

（五）组织交接。签订《整体协议》后3个月内，各国有企业和接收街道（镇）、社区以及各新城人力资源服务中心完成社会化管理移交相关工作。

1.社区管理服务交接。拟移交国有企业与接收街道（镇）和社区双方共同组织社区管理服务交接工作，并协商签订《西咸新区国有企业退休人员社区化管理服务交接协议》，协议文本包括交接的退休人员社会化管理人数、名单、服务内容等。

2.人事档案管理交接。拟移交国有企业与各新城人力资源服务中心交接退休人员人事档案,协商签订《西咸新区国有企业退休人员人事档案交接协议》。退休人员档案确实难以补充完善的按现状移交，接收方不得以档案不全作为接收前置条件。

3.党员组织关系交接。拟移交国有企业与接收街道（镇）和社区按照相关规定办理党员组织关系转接手续。

4.资产资料交接。拟移交国有企业与接收街道（镇）和社区共同组织清点核实，做好资产划转和资料交接工作。

（六）完成资产过户。2020年底前，办理移交资产过户手续。

六、政策措施

（一）落实经费保障。各新城管委会要以所属街道（镇）、社区上年末社会化管理服务退休人员数量为依据，结合其管理服务水平，将国有企业退休人员社会化管理服务经费纳入本年度财政预算。服务经费主要用于国有企业退休人员社会化服务的各项支出，各国有企业不再承担移交后退休人员社会化管理服务费用。

（二）充实服务力量。各新城管委会要更多赋予街道（镇）和社区相应职权和资源，提倡以购买服务方式，按0.5‰的比例配备社会化管理服务工作力量，不断完善管理服务功能，提升管理服务能力。购买服务所需经费通过争取上级资金以及列入各新城财政预算予以解决，确保街道（镇）和社区接得住、接得稳、接得好。

（三）妥善安置企业职工。对国有企业从事退休人员管理工作的职工，街道（镇）和社区可予以优先聘用，依法妥善处理劳动关系。对于街道（镇）或社区根据工作需要临时聘用的原企业人员（劳动关系仍在企业）待遇按照街道（镇）或社区规定标准发放，标准低于原企业部分由企业补足。街道（镇）或社区承担部分由各新城财政和争取上级资金补足。仍留在国有企业的职工，由企业妥善安置。

（四）规范统筹外费用处理。国有企业要对退休人员现有统筹外费用按照“新人新办法、老人老办法、统筹兼顾，逐步消化”的原则进行认真清理、分类处理，不再新增统筹外项目，不再提高发放标准。已实施企业年金的企业，不再发放统筹外费用。对符合中省市有关规定的现有退休人员统筹外费用，企业须一次性计提，按现有方式发放。在条件允许的情况下，企业与退休人员协商一致，可根据所在地区人口平均预期寿命测算一次性支付。企业可根据经济效益情况设立不超过3年的过度期（过度期自2019年9月30日陕办字〔2019〕117号文件印发之日起），过度期内，国有企业要按年逐步减少新办理退休人员的统筹外费用发放比例。过度期满后办理的退休人员，按照省市有关规定应享受的待遇由企业一次性支付，企业不再发放统筹外费用。对企业自行发放的现有退休人员统筹外费用，由企业按现行途径妥善处理。
    七、组织保障

（一）加强组织领导

成立西咸新区国有企业退休人员社会化管理专项工作组。

专项工作组负责加强与相关方面的协调沟通，做好督办、检查、考核、奖惩等工作，督促指导国有企业退休人员社会化管理工作。专项工作组下设办公室，办公室设在新区财政局（国有资产监督管理局），办公室主任由新区党工委委员、管委会副主任赵孝兼任，副主任由新区财政局（国有资产监督管理局）局长兼任，负责做好专项工作组的日常工作。

（二）明确责任分工

1.新区财政局（国有资产监督管理局）负责督促各新城财政部门落实退休人员管理服务经费保障。负责跟进国有企业退休人员社会化管理服务工作有关政策动向，积极协调争取上级资金支持。

2.新区组织部负责指导国有企业退休人员党组织关系转移管理工作，督促各新城组织部做好街道（镇）和社区党支部建设工作。同时，将国有企业退休人员社会化管理工作纳入新区管委会相关部门、各新城管委会年度目标责任考核负面清单。

3.新区改革创新发展局负责将社区公共服务体系建设纳入新区国民经济和社会发展规划，推进城乡社区公共服务设施建设等工作。

4.新区人社民政局负责督促指导新城人社民政部门做好街道（镇）和社区企业退休人员接收管理工作。负责为国有企业退休人员提供社会保险（医疗保险除外）待遇相关政策咨询，指导退休人员社会化管理机构做好移交后的社保领取、待遇资格认证等。负责指导养老服务工作，协调推进养老服务体系建设，完善社区服务设施建设，健全社区管理服务组织，及时将符合条件的国有企业退休人员按规定程序纳入最低生活保障或临时救助范围，确保其基本生活。负责协调、督导各新城人力资源服务中心做好退休人员人事档案具体接收工作以及后续管理服务工作。

5.新区行政审批局和住建局共同负责指导做好国有企业退休人员社会化管理服务设施建设项目的报建工作，协调推进社区服务设施建设相关事宜。

6.新区教育卫体局负责指导做好国有企业退休人员相关健康服务，推动医养结合工作。组织协调指导老年人权益保障和优待工作。负责指导做好医疗保障工作衔接，以及退休人员移交后的医保待遇资格认证、医保报销、异地就医备案和慢性病资格认定等工作。

7.新区政法工作部和公安局负责协调做好国有企业退休人员社会化管理有关信访维稳工作，及时处理不稳定因素。

8.新区管委会办公室负责制定档案移交实施细则，做好国有企业退休人员档案管理业务指导工作。负责按照国有企业退休人员移交任务清单，督查相关单位工作落实情况。

9.新区宣传部负责采取多种途径做好国有企业退休人员社会化管理工作政策宣传和舆论引导。

（三）夯实主体责任

各新城管委会是各自区域内国有企业退休人员移交的组织责任实施主体，负责进一步明确工作流程, 落实接收单位，规范服务事项。督促指导相应街道（镇）和社区做好接收和管理服务工作。各国有企业作为移交责任主体，负责组织本企业退休人员移交工作，制定工作措施，主动对接所在新城管委会和退休人员拟移交街道（镇），并加强政策宣传，做好职工和退休人员思想政治工作，处理移交过程中的问题，确保平稳移交。

（四）严格督导检查

新区国有企业退休人员社会化管理专项工作组，要不定期对各新城管委会、新区相关部门国有企业退休人员社会化管理服务工作开展情况进行督导检查，定期统计和通报工作进展情况，要加强督查督办，确保按期完成国有企业退休人员社会化管理工作任务。